Информация

О ходе выполнения плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2009-2011 годы, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района  Ставропольского края от 01 декабря 2009 г. № 845.

В целях выполнения плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2009-2011 годы, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района  Ставропольского края от 01 декабря 2009 г. № 845,  ежегодно, приказом главного врача МУЗ «Ипатовская ЦРБ» утверждаются планы проведения мероприятий по направлениям реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».

1. Подготовка и переподготовка специалистов участковой службы.

В 2009 году – 4 специалиста (в т.ч. 1 – тематическое усовершенствование), в 1-м полугодии 2010 г. – 6 специалистов.

| Количество специалистов, прошедших обучение | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. (1 полуг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 |
| участковые терапевты | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| участковые педиатры | 4 | 2 | 3 | 2 | - |
| врачи общей практики | 1 | 2 | 1 | - | 2 |

2. Денежные выплаты специалистам, осуществляющим оказание первичной медико-санитарной помощи.

Ежегодно заключается договор между Ставропольским краевым фондом обязательного медицинского страхования и МУЗ «Ипатовская ЦРБ» о выполнении учреждением здравоохранения муниципального образования, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации.

Ежегодно заключаются дополнительные трудовые соглашения между МУЗ «Ипатовская ЦРБ» и медицинскими работниками: в 2009 году – 63; в 2010 г. – 68 с медработниками участковой службы (из них с участковыми врачами – 33; с медицинскими сестрами – 35); 17 – с медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов, 14 – отделения скорой медицинской помощи.

За 8 мес. 2010 года в рамках оказания дополнительной медицинской помощи врачам общей (семейной) практики, врачам терапевтам участковым, врачам педиатрам участковым и медицинским сестрам, работающим с ними, выплачено 4545,54 тыс. руб.; медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи – 846,2 тыс. руб., в том числе медперсоналу ФАП – 453,3 тыс. руб. Надбавка стимулирующего характера начисляется за фактически отработанное время.

Среднемесячная заработная плата (с учетом надбавки, работы по совместительству) составила в 2010 г. у участковых врачей – 20931 руб., у медицинских сестер – 11097 рублей:

| Категория специалистов | Среднемесячная заработная плата (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Участковые врачи | 16803 | 18677 | 21738 | 24751 | 20931 |
| Участковые медсестры | 8435 | 9215 | 10837 | 12740 | 11097 |

Повышение уровня оплаты труда медицинским работникам первичного звена позволило увеличить укомплектованность врачами участковой службы. Тем не менее, проблемы кадрового обеспечения участковой службы остаются.

| Амбулаторно-поликлинические учреждения | Количество врачебных участков |  |  | Количество врачей (физических лиц) на участках |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | терапевт. | педиатр. | ВОП | терапевт. | педиатр. | ВОП |
| г. Ипатово | 10 | 7 | - | 10 | 7 | - |
| сельские ЛПУ | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 |
| Всего: | 20 | 13 | 6 | 18 | 11 | 5 |

В настоящий момент имеются 5 вакансий участковых врачей: терапевтов - в п. Совруно, с. Октябрьское; общей практики - в а. Малый Барханчак; педиатров – в с. Октябрьское, с. Кевсала; кроме того, требуется разукрупнение терапевтических участков в г. Ипатово (дополнительное выделение еще 3-х участков).

3. Использование лабораторно-диагностического оборудования, санитарного автотранспорта амбулаторно-поликлиническими учреждениями.

Реализация проекта позволила укрепить материально-техническую базу отрасли: в 2006 и 2007 годах получено 28 комплектов диагностического оборудования и 8 единиц санитарного автотранспорта.

Полученное оборудование:

| № п/п | Наименование | Получено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество (ед.) | Сумма (тыс. руб.) |
| 1. | Аппарат УЗИ | 4 | 3718,5 |
| 2. | Кольпоскоп Фетальный монитор | 3 1 | 651,2 234,3 |
| 3. | Электрокардиограф | 6 | 333,5 |
| 4. | Аппарат рентгеновский Маммограф Автоматическая проявочная машина Флюорограф цифровой Флюорограф на базе КАМАЗ | 1 1 1 1 1 | 2199,95 2117,7 180,0 2565,0 5148,0 |
| 5. | Лабораторное оборудование, комплект | 7 | 5137,6 |
| 6. | Гастрофиброскоп Фиброколоноскоп | 1 1 | 223,1 254,4 |
|  | ИТОГО: | 28 | 22763,3 |
|  | Автомобили скорой медицинской помощи группы А | 8 | 3885,7 |

Получены 4 ультразвуковых аппарата для районной поликлиники, в том числе 1 – переносной, 1 – для женской консультации, 1 – для кардиологических исследований. Фетальный монитор и 3 кольпоскопа используются в женской консультации. Из 6-ти полученных электрокардиографов 3 используются в районной поликлинике, 1 – в детской поликлинике, 2 – в сельских ЛПУ (амбулатория с. Первомайское и участковая больница п. Красочный).

Рентгенологические кабинеты районной поликлиники оснащены рентгеновским аппаратом, стационарным и передвижным флюорографами, маммографом, проявочной машиной.

Оборудованы эндоскопические кабинеты для фиброгастро- и фиброколоноскопии.

1 комплект лабораторного оборудования используется в работе районной поликлиники (в том числе выполняется ряд иммуноферментных анализов), 6 комплектов лабораторного оборудования используются в сельских ЛПУ (в участковых больницах с. Тахта, п. Красочный, амбулаториях п. Большевик, с. Большая Джалга, п. Совруно, с. Золотаревка.

Из 8 санитарных автомобилей 6 – класса А и 2 – класса В (с дополнительным оснащением реанимационным оборудованием). 4 автомобиля используются в отделении скорой медицинской помощи г. Ипатово (2 - класса А и 2 – класса В), 2 автомобиля осуществляют транспортировку тяжелых больных в краевые лечебные учреждения (в том числе на гемодиализ), 2 автомобиля в сельских ЛПУ (амбулатория с. Первомайское, ФАП п. Винодельненский).

Нецелевого и нерационального использования оборудования и санитарного автотранспорта нет. Информация об эффективности использования оборудования ежеквартально представляется в министерство здравоохранения Ставропольского края в рамках федерального мониторинга АИС ММИ.

Дополнительное оснащение материально-технической базы районной поликлиники МУЗ «Ипатовская ЦРБ» эндоскопическим, ультразвуковым, лабораторным оборудованием позволило уменьшить сроки ожидания пациентами диагностических исследований в поликлинике с 7 до 1-3-х дней, в том числе проводить обследование пациентов на уровне районной поликлинике, которое ранее было доступно только в краевых лечебных учреждениях. В результате обновления автопарка удалось снизить время ожидания приезда бригады скорой помощи в среднем в 1,5-2 раза – с 30 до 15-20 минут.

4. Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С.

Осуществляется профилактические обследования на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, лечение и динамическое наблюдение за лечением ВИЧ инфицированных:

|  | 2006 г. план 4600 | 2007 г. план 5000 | 2008 г. план 5000 | 2009 г. план 5000 | 2010 г. 8 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обследовано на ВИЧ-инфекцию (чел./ %) | 4928/ 107 | 4429/ 89 | 4482/ 90 | 5093/ 101,9 | 3174/ 63,5 |
| Лечение больных ВИЧ-инфекцией (чел.) | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Обследовано на гепатит В (чел./ %) |  |  | 5175/103,5 | 5057/ 101,1 | 3782/ 75,6 |
| Обследовано на гепатит С (чел./ %) |  |  | 5111/106,5 | 5057/ 101,1 | 3782/ 75,6 |

Планируется 100 % выполнение планового задания по обследованию населения на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С к концу 2010 года.

5. Дополнительная диспансеризация работающего населения.

В целях раннего выявления заболеваний, своевременного лечения и проведения оздоровительных мероприятий бригадами специалистов в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами-графиками осуществляются осмотры работающих граждан по дополнительным программам. Численность лиц, подлежащих медицинскому осмотру в 2010 году – 1100 человек.

| 2006 г. |  | 2007 г. |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 2179 | 2179/100% | 2696 | 1803/ 70% | 2500 | 2469/99 % | 1800 | 2052/114% | 1100 | 624/56,7% |

Проводится ежемесячная актуализация графика проведения медосмотров с целью 100 % выполнения плана до конца года.

Медицинскими работниками принимаются меры по снижению смертности населения: проводятся обследования населения с целью выявления на ранних стадиях больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями, гипертонической болезнью. Впервые выявленные больные взяты на диспансерный учет, обеспечиваются лекарственными средствами за счет субвенций, выделяемых из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам на реализацию закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения в Ставропольском крае».  Большое внимание уделяется раннему выявлению артериальной гипертензии, организовано проведение мониторинга АД всем пациентам, обратившимся в амбулаторно-поликлиническое учреждение независимо от причины обращения. Все больные с впервые выявленным повышением АД направляются к терапевту.

Болезни сердечно-сосудистой системы занимают первое место в структуре заболеваемости среди взрослого населения и среди причин инвалидизации и смертности, в т.ч. в трудоспособном возрасте. Отмечается тенденция к снижению уровня инвалидизации вследствие социально значимых заболеваний в трудоспособном возрасте. В связи с этим профилактика, ранняя диагностика, лечение артериальной гипертензии остается социально-значимым разделом отрасли здравоохранения – независимо от причины артериальной гипертензии необходимо нормализовать показатели артериального давления для предупреждения развития острого инфаркта миокарда, инсульта.

7.  Реализация программы родовых сертификатов.

Полученные в 2010 году средства по программе родовых сертификатов при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в сумме 3185 тыс. рублей были направлены на выплату заработной платы медицинскому персоналу, приобретение медикаментов, продуктов дополнительного питания в акушерском стационаре и создание резервного фонда для приобретения медицинского оборудования. Это позволило повысить уровень заработной платы медицинских работников, улучшить обеспечение беременных и родильниц лекарственными средствами, лечебным питанием, мягким инвентарем.

|  | Получено средств (тыс. руб.) | Выписано родовых сертификатов всего | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | талон 1 | талон 2 | талон 3-1; талон 3-2 |
| Женская консультация | 888 | 296 | 296 |  |  |
| Акушерское отделение | 1626 | 271 |  | 271 |  |
| Детская консультация | 671 |  |  |  | 671 |
| ВСЕГО: | 3185 |  | 296 | 271 | 671 |

8. Неонатальный скрининг наследственных заболеваний.

С июня 2006 года в акушерском отделении МУЗ «Ипатовская ЦРБ» всем новорожденным детям проводится скрининговое обследование с целью выявления наследственных заболеваний: в 2006 г. обследован 321 ребенок; в 2007 г. – 522, в 2008 г. – 493; в 2009 г. – 546; за 8 мес. 2010 г. – 301; при этом врожденная патология не выявлена.

9. Проведение дополнительной иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок.

В 2008-2009 гг. дополнительная иммунизация населения осуществляется в рамках национального календаря прививок – против гепатита В – взрослого населения до 55 лет (лиц, не привитых ранее), против кори – взрослого населения до 35 лет (лиц, не привитых ранее и не болевших корью), против гриппа – детей, посещающих детские дошкольные учреждения, учащихся, взрослых старше 60 лет и из групп риска, медработников, работников образовательных учреждений):

| ## Мероприятия | За август 2010 года | С начала года |
| --- | --- | --- |
| Против полиомиелита | 203 | 1497 |
| в том числе |  |  |
| дети, страдающие хроническими заболеваниями, имеющие относительные и абсолютные противопоказания к вакцинации живой полиомиелитной вакциной | 56 | 471 |
| Против гепатита В – детей, подростков, взрослых, не привитых ранее | 46 | 451 |
| вакцинация 1 | - | - |
| вакцинация 2 | - | - |
| вакцинация 3 | 46 | 451 |
| Против краснухи – детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее | 78 | 839 |
| Против гриппа – детей дошкольного возраста, учащихся, взрослых старше 60 лет, медработников и работников образовательных учреждений | - | - |
| Против дифтерии, коклюша, столбняка: | 398 | 3164 |
| в том числе |  |  |
| дети до 1 года | 56 | 452 |
| дети в возрасте 18 месяцев | 58 | 337 |
| дети в возрасте 6 – ти лет | 19 | 353 |
| дети в возрасте 14 – ти лет | 18 | 499 |
| взрослые в возрасте 25, 35, 55 лет и старше | 247 | 1523 |
| Против кори и эпидемического паротита: | 96 | 875 |
| в том числе |  |  |
| # дети в возрасте 1 года | 50 | 453 |
| дети в возрасте 6 лет | 46 | 282 |
| взрослые | - | 140 |
| Против туберкулеза | 39 | 350 |
| в том числе |  |  |
| новорожденные дети | 31 | 292 |
| дети в возрасте 7 лет | 5 | 47 |
| дети в возрасте 14 лет | 3 | 11 |

До конца 2010 года планируется 100 % завершение  дополнительной иммунизации населения.

Выводы:

- Муниципальным учреждением здравоохранения осуществляется выполнение плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

- Улучшена укомплектованность медицинскими работниками участкового звена.

- Рационально используется все оборудование и санитарный автотранспорт, полученные в рамках реализации нацпроекта в сфере здравоохранения.

- Увеличивается объем профилактической работы, в том числе дополнительной диспансеризации работающего населения, иммунизации населения. Приоритетом является ранняя диагностика социально значимых заболеваний, предупреждение развития осложнений, инвалидности и смертности населения от этих заболеваний.

Основные задачи, которые стоят перед отраслью здравоохранения Ипатовского муниципального района:

- Выполнение утвержденных объемов работы плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края

- Обеспечение доступности и качества медицинской помощи, в первую очередь первичной медико-санитарной помощи, населению района, предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний; проведение комплекса мероприятий по снижению преждевременной смертности от предотвратимых причин.

- Предупреждение заболеваемости, риска осложнений, инвалидности и смертности населения от социально значимых заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, качественного изменения образа жизни. Ранняя диагностика, обеспечение доступности и качества медицинской помощи населению при социально значимых заболеваниях.

- Укомплектование медицинскими кадрами ЛПУ района, непрерывное повышение профессиональной подготовки специалистов.

- Обновление и рациональное использование материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений.

| Главный врач ### МУЗ «Ипатовская ЦРБ» | А.П. Лукашевич |
| --- | --- |