ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 октября 2010 г.		    г. Ипатово					№ 792

О ходе выполнения в 2010 году Плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2009-2011 годы, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 01 декабря 2009 г. № 845

Заслушав информацию о ходе выполнения в 2010 году Плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2009-2011 годы, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 01 декабря 2009 г. № 845, администрация Ипатовского муниципального района отмечает следующее.

С 2009 года на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края муниципальным учреждением здравоохранения «Ипатовская центральная районная больница» проводится определенная работа по выполнению плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье.

Медицинским работникам, оказывающим первичную медико - санитарную помощь ежемесячно производятся денежные выплаты (за 8 мес. 2010 года в рамках оказания дополнительной медицинской помощи врачам общей практики (семейной медицины), врачам терапевтам участковым, врачам педиатрам участковым и медицинским сестрам, работающим с ними, выплачено 4545,5 тыс. руб.; медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи – 846,2 тыс. руб., в том числе медперсоналу фельдшерско – акушерских пунктов (далее – ФАП) – 453,3 тыс. руб.). Эти меры позволили увеличить заработную плату, улучшить укомплектованность врачами участковой службы района.

Осуществляются профилактические обследования на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, лечение и динамическое наблюдение за лечением больных.

Дополнительная иммунизация населения осуществляется в рамках национального календаря прививок – против гепатита В – взрослого населения до 55 лет (лиц, не привитых ранее), против кори – взрослого населения до 35 лет (лиц, не привитых ранее и не болевших корью), против гриппа – детей, посещающих детские дошкольные учреждения, учащихся, взрослых старше 60 лет и из групп риска, медработников, работников образовательных учреждений).

В целях раннего выявления заболеваний, своевременного лечения и проведения оздоровительных мероприятий бригадами специалистов в соответствии с планами-графиками осуществляются осмотры работающих граждан по дополнительным программам. За истекший период 2010 года дополнительно осмотрены 624 человека (56,7 % от годового плана). Проводится ежемесячная актуализация графика проведения медосмотров с целью 100 % выполнения плана до конца года. Впервые выявленные больные взяты на диспансерный учет, льготные категории граждан обеспечиваются лекарственными средствами.

Полученные в 2010 году средства по программе родовых сертификатов при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в сумме 3185 тыс. рублей были направлены на выплату заработной платы медицинскому персоналу, приобретение медикаментов, продуктов дополнительного питания в акушерском отделении и создание резервного фонда для приобретения медицинского оборудования. Это позволило повысить уровень заработной платы медицинских работников, улучшить обеспечение беременных и родильниц лекарственными средствами, лечебным питанием, мягким инвентарем.

В акушерском отделении муниципального учреждения здравоохранения «Ипатовская центральная районная больница» новорожденным детям с целью выявления наследственных заболеваний проводится скрининговое обследование; за истекший период 2010 года обследован 301 ребенок, врожденная патология не выявлена.

Осуществляется профессиональная подготовка врачей общей практики (семейной медицины), участковых врачей терапевтов, педиатров (в 2009 году подготовлено 4 специалиста, в 2010 году – 6 специалистов).

Тем не менее, проблемы кадрового обеспечения участковой службы остаются. В настоящее время имеются 5 вакансий участковых врачей: в с. Октябрьское – 2, в п. Совруно – 1, в  а. Малый  Барханчак – 1, в  с. Кевсала – 1; кроме того, требуется разукрупнение терапевтических участков в г. Ипатово.

В целях дальнейшего выполнения Плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Информацию муниципального учреждения здравоохранения «Ипатовская центральная районная больница» (далее - МУЗ «Ипатовская ЦРБ)

по выполнению в 2010 году Плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края принять к сведению.

2.  Поручить главному врачу МУЗ «Ипатовская ЦРБ»:

2.1. Продолжить работу по выполнению плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

2.2. Выполнить в установленные графиком сроки, утвержденные объемы работы по выполнению Плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края, в том числе обратив особое внимание на выполнение плана проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан, дополнительной иммунизации.

2.3. Осуществлять обеспечение доступности и качества медицинской помощи, в первую очередь первичной медико-санитарной помощи, населению Ипатовского района, в том числе предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний, проведение комплекса мероприятий по снижению преждевременной смертности от предотвратимых причин.

2.4. Осуществлять мероприятия по предупреждению заболеваемости, ранней диагностике, лечению, снижению развития осложнений, инвалидности и смертности населения от социально значимых заболеваний.

2.5. При формировании сметных назначений отрасли «Здравоохранение» на 2011 год предусмотреть финансирование расходов на приобретение реактивов и расходных материалов для оборудования и санитарного автотранспорта, полученного МУЗ «Ипатовская ЦРБ» в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

3.  Рекомендовать:

3.1. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края,  работники которых подлежат дополнительной диспансеризации и дополнительным медицинским осмотрам в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» обеспечить организацию проведения дополнительных медосмотров в своих учреждениях.

3.2. Главам муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края:

3.2.1. Оказывать содействие в выполнение Плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории муниципальных образований.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Т.А. Фоменко.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края                                                                        Г.В. Макаров