ИНФОРМАЦИЯ

о реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края в целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ Соисполнители | Текущий статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по переходу к предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
|  | Определение заместителя главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | до 30 июня 2011 года | распоряжение главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края | исполнено |
|  | Определение структурного подразделения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210 | до 30 июня 2011 года | распоряжение главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края | исполнено |
|  | Формирование рабочей группы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | до 30 июня 2011 года | распоряжение главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края | исполнено |
|  | Определение перечня услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | до 01 августа 2011 года | постановление главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
| 2. | Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
|  | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): | до 15 августа 2011 года |  | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
| 5.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, территориальных управлений Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, необходимых для предоставления муниципальных услуг | до 20 августа 2011 года | техническая карта межведомственного взаимодействия | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
| 5.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | до 10 августа 2011 года | техническая карта межведомственного взаимодействия | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
|  | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | до 20 августа 2011 года | отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
| 3. | Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования Ставропольского края в целях реализации проекта по предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного взаимодействия |
|  | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в правовые акты | до 20 августа 2011 года | перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
|  | Внесение изменений в нормативный правовой акт администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | до 29 июля 2011 года | распоряжение администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края акта о внесении изменений в распоряжение администрации Ипатовского муниципального района, регулирующее вопросы разработки и утверждения административных регламентов | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края | исполнено |
|  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края, в том числе: |  | нормативные правовые акты | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
| 9.1. | Формирование перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края и муниципальными учреждениями | август 2011 года |  | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
| 9.2. | Формирование перечня государственных контрольных (надзорных) функций, исполняемых администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края | август 2011 года |  | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
| 9.3. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | до 31 декабря 2011 года | постановление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
| 9.4. | Формирование перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края и муниципальными учреждениями муниципальных услуг | август 2011 года | постановление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
| 9.5. | Определение порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | сентябрь 2011 года | постановление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
| 9.6. | Внесение изменений в нормативные правовые акты, направленные на снятие ограничений на предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия | до 31 декабря 2011 года | распоряжение (постановление) администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
| 9.7. | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия (регулирует в том числе вопросы формирования и направления структурными подразделениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, предоставляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие структурные подразделения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (в соответствии с новой редакцией ст. 7 210-ФЗ)) | до 01 октября 2011 года | постановление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
| 9.8. | Разработка и утверждение нормативного правового акта, регулирующего вопросы основных информационных ресурсов администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | до 01 сентября 2011 года | распоряжение администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
| 9.9. | Направление предложений в министерство экономического развития Ставропольского края для формирования дополнительного перечня услуг, оказываемых в Ставропольском крае муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) Ставропольского края или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг (часть 3 статьи 1 Федерального закона) (в дополнение к распоряжению Правительства РФ от 25.04.2011 г. № 729-р) | до 30 июня 2011 года | информация в министерство экономического развития Ставропольского края | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края | исполнено |
| 4. | Информационное сопровождение предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 10. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210 ФЗ | до 01 октября 2011 года | ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, представленные руководству Ставропольского края | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |
| 5. | Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 11. | Определение ответственного должностного лица за осуществлением контроля реализации мероприятий плана по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края; определение ответственного должностного лица за предоставление ежемесячной отчетности по реализации мероприятий плана по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | до 30 июня 2011 года | отчет о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, предоставленный руководству Ставропольского края | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края | исполнено |
| 12 | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | до 01 декабря 2011 года | доклад о результатах деятельности, представленный руководству Ставропольского края | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |