ПРОТОКОЛ  № 14

заседания комиссии по социально-экономическому развитию Ипатовского муниципального района Ставропольского края

19 октября 2011 г. г. Ипатово

Присутствовали: 10 членов  комиссии из 14.

Приглашены:

Главы муниципальных образований

Главный врач МУЗ «Ипатовская ЦРБ»

Начальники отделов (управлений) со статусом юридического лица администрации ИМР СК

Начальники отделов аппарата администрации ИМР СК

| Председатель комиссии: | Макаров Г.В. - глава администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии: | Василенко Л.В. – начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края |

Повестка дня:

1. О ходе выполнения за 9 месяцев 2011 года среднесрочного плана мероприятий на 2010-2012 годы по реализации Стратегии социально – экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года.

Докладчик – заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Фоменко Т.А.

2. О ходе реализации районных целевых и ведомственных целевых программ на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 9 месяцев 2011 года.

Докладчик -  начальник отдела экономического развития  администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Василенко Л.В.

3. О рассмотрении поступивших заявлений от работодателей района о внесении изменений в краевую целевую программу «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2011 году» и районную целевую программу по смягчению ситуации на рынке труда Ипатовского района Ставропольского края в 2011 году.

Докладчик: директор ГУ «Центр занятости населения Ипатовского района»   Зварич М.С.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу Фоменко Т.А. проинформировала присутствующих о ходе выполнения за 9 месяцев 2011 года среднесрочного плана мероприятий на 2010-2012 годы по реализации Стратегии социально – экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года. Татьяна Александровна отметила, что реализация стратегических целей и задач способствовала привлечению в район средств из федерального и краевого бюджетов на реализацию социальных и инфраструктурных проектов:

реконструкция детского сада по ул. Московской в  г. Ипатово на 55 мест (завершение в 2011 году);

реконструкция разводящих сетей в с. Первомайском 2 – ая очередь (обеспечение водой в 2011 году 21 дома);

строительство водовода на х. Веселый Добровольно – Васильевского сельсовета (объект переходной на 2012 год);

строительство дороги «Золотаревка – Родники» муниципального образования Золотаревского сельсовета;

реконструкция объектов теплоснабжения образовательных учреждений (МОУ СОШ №10 пос. Большевик, МОУ СОШ №2 с. Большая Джалга).

В  2011 году на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края реализуются 23 целевые программы, в том числе 9 районных целевых и 14 ведомственных целевых программ с плановым объемом финансирования из бюджета Ипатовского муниципального района 49,5 млн. рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2010 году.

Фоменко Т.А. проинформировала о результатах реализации инвестиционных проектов на территории Ипатовского района. В январе - сентябре т.г. осуществлялась реализация 5 инвестиционных проектов. Объем инвестиционных вложений составил 193,7 млн. рублей (50,9% к плановым назначениям).

Проанализировала целевые индикаторы, характеризующие развитие стратегических целей и задач.

Заслушав и обсудив информацию,

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Поручить исполнителям среднесрочного плана мероприятий на 2010 – 2012 годы по реализации Стратегии социально – экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года (далее – Среднесрочный план):

2.1. Уcилить контроль за выполнением Среднесрочного плана;

2.2. Организовать мониторинг за реализацией инвестиционных, социальных и инфраструктурных проектов (далее – Мониторинг) по курируемым направлениям;

2.3. Ежемесячно предоставлять в отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края о результатах проведенного Мониторинга и проблемных вопросах связанных с реализацией проектов;

2.4. Обеспечить 100% выполнение отраслевых целевых индикаторов и показателей, определенных Среднесрочным планом;

2.5. При необходимости внести изменения в Среднесрочный план.

в срок до 15 ноября 2011 г.

3. Отделу экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского  края ежеквартально готовить и выносить  на заседания комиссии по социально – экономическому развитию Ипатовского муниципального района Ставропольского края информации о ходе реализации среднесрочного плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года.

4. Секретарю комиссии направить  выписку из протокола исполнителям Среднесрочного плана и разместить настоящий протокол на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

Срок  - до 01.11.2011 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителей главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Фоменко Т.А., Кононова В.П., Кожурину Л.В., заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Головинова Н.С.

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу «О ходе реализации районных целевых и ведомственных целевых программ на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 9 месяцев 2011 года» доложила  начальник отдела экономического развития  администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Василенко Л.В.

(Информация прилагается).

Заслушав и обсудив информацию

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Исполнителям, ответственным за реализацию мероприятий  районных  целевых и ведомственных целевых  программ:

2.1. Активизировать работу по выполнению,  освоению предусмотренного финансирования и привлечению денежных средств за счет внебюджетных источников для достижения эффективности и результативности районных  целевых и ведомственных целевых  программ.

2.2. Обеспечить 100% выполнение плановых целевых индикаторов районных  целевых и ведомственных целевых  программ.

2.3. Ежеквартально анализировать исполнение программных мероприятий и в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом представлять информацию в отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

3. Отделу экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края ежеквартально анализировать выполнение районных  целевых и ведомственных целевых  программ.

4. Информацию о ходе  реализации районных целевых и ведомственных целевых программ на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 9 месяцев 2011 года разместить на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителей главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Фоменко Т.А., Кононова В.П., Кожурину Л.В., заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Головинова Н.С.

СЛУШАЛИ:

По третьему  вопросу «О рассмотрении поступивших заявлений от работодателей района о внесении изменений в краевую целевую программу «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2011 году» и районную целевую программу по смягчению ситуации на рынке труда Ипатовского района Ставропольского края в 2011 году» доложил  директор ГУ «Центр занятости населения Ипатовского района» Зварич М.С.

Михаил Семенович ознакомил присутствующих с заявлениями,  поступившими от организаций района, индивидуальных предпринимателей по внесению изменений в мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей – инвалидов, многодетных родителей в Ипатовском районе Ставропольского края и «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, проживающих на территории Ставропольского края, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и планирующих возвращение к трудовой деятельности» (далее – мероприятия Программы), предусмотренных в краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2011 году» и районной целевой программе по смягчению ситуации на рынке труда Ипатовского района Ставропольского края в 2011 году.

Заслушав и обсудив информацию,

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей - инвалидов, многодетных родителей по следующим исполнителям:

1.1. Исключить из мероприятий Программы Закрытое акционерное общество «Племенной завод имени Героя Социалистического труда В.В.Калягина»  с составом участников в количестве 2(двух) человек на общую сумму финансирования 100,0 тыс.рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 95,0 тыс.рублей, из бюджета Ставропольского края - 5,0 тыс.рублей.

1.2. Включить в мероприятия Программы:

1.2.1. Индивидуального предпринимателя Бочарова Геннадия Владимировича  с 1 (одним) участником Программы  и общим объемом финансирования - 50,0 тыс.руб. , в т.ч.  из федерального бюджета - 47,5 тыс.руб., из бюджета Ставропольского края - 2,5 тыс. рублей;

1.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Общепит» Ипатовского райпотребсоюза с 1 (одним) участником Программы  и общим объемом финансирования - 50,0 тыс.руб. , в т.ч.  из федерального бюджета - 47,5 тыс.руб., из бюджета Ставропольского края - 2,5 тыс. рублей.

2. В связи с изменением состава участников,  внести изменения в мероприятия «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, проживающих на территории Ставропольского края, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и планирующих возвращение к трудовой деятельности»:

2.1. Исключить из мероприятий Программы 1 (одного) участника Государственного учреждения социального обслуживания «Ипатовский центр социального обслуживания населения»  на общую сумму 7,65 тыс.рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 7,27 тыс.рублей, из бюджета Ставропольского края – 0,38 тыс.рублей.

2.2. Включить в мероприятия Программы:

2.2.1. Индивидуального предпринимателя Ожередова Николая Николаевича по обучению (повышение квалификации) бухгалтера по профессии «бухгалтер»   с 1 (одним) участником Программы  и общим объемом финансирования – 7,65 тыс.руб. , в т.ч.  из федерального бюджета - 7,27 тыс.руб., из бюджета Ставропольского края – 0,38 тыс. рублей;

2.2.2. ГУП СК «Издательский дом    «Периодика Ставрополья»   редакция газеты   «Степные зори»  по обучению (повышение квалификации) бухгалтера по профессии «бухгалтер»    с 1 (одним) участником Программы  и общим объемом финансирования – 7,65 тыс.руб. , в т.ч.  из федерального бюджета - 7,27 тыс.руб., из бюджета Ставропольского края – 0,38 тыс. рублей;

3. Рекомендовать:

3.1. ГУ «Центр занятости населения Ипатовского района» представить предложения в Управление государственной службы занятости населения Ставропольского края для внесения изменений в мероприятия краевой целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2011 году», в части Ипатовского района.

3.2. Отделу экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края внести изменения в районную целевую программу по смягчению ситуации на рынке труда Ипатовского района Ставропольского края в 2011 году, утвержденную постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 04 марта 2011 года №108.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Фоменко Т.А.

Глава администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края,

председатель комиссии                                                           Г.В. Макаров

Секретарь                                                                                  Л.В.Василенко