Приложение 3 к изменениям, утвержденным постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края

от 31 августа 2016 г. № 367

«Приложение 7 к муниципальной Программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

### объемы и источники

### финансового обеспечения Программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

| п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы, основному мероприятию подпрограммы (Программы) | ### Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ### 1. | Программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», всего | ### Всего, в том числе | 25612,90 | 34352,6 | 31583,5 | 30348,5 | 34089,8 | 33853,9 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – местный бюджет), в т.ч. | 21840,83 | 30332,6 | 29583,5 | 29348,5 | 31289,8 | 30853,9 |
|  |  | ### средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 3772,07 | 4020,00 | 2000,00 | 1000,00 | 2800,00 | 3000,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю: отдел муниципального хозяйства администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – ОМХ АИМР СК) | 10371,93 | 17880,40 | 18275,00 | 18275,0 | 19781,30 | 19580,40 |
|  |  | Соисполнитель 1: отдел образования муниципальное казенное учреждение «Центр методического, бухгалтерского и хозяйственно – технического обеспечения Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – МКУ ЦМБХТО АИМР СК) | 7203,06 | 8903,2 | 5489,5 | 4539,5 | 6739,5 | 6689,5 |
|  |  | Соисполнитель 2: отдел образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел образования АИМР СК) | 120,8 | 238,00 | 488,00 | 203,00 | 238,00 | 253,00 |
|  |  | Соисполнитель 3: муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно - диспетчерская служба» Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - МКУ ЕДДС ИМР СК) | 4479,11 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,00 |
|  |  | Соисполнитель 4: муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно - диспетчерская служба» Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - МКУ ЕДДС ИМР СК) | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  |  | Соисполнитель 5: специалисты, постоянно действующего органа управления, специально уполномоченные на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС при администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 |
|  |  | Соисполнитель 6 отдел культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел культуры) | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель 7 члены межведомственной антитеррористической комиссии Ипатовского района Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель 8 руководители муниципальных образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края, и учреждений культуры Ипатовского муниципального района Ставропольского края. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель 9 отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель 10 руководители ресурсоснабжающих организаций района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2. | ### Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», всего: | местный бюджет | 350,00 | 1993,70 | 600,00 | 650,00 | 1050,00 | 800,00 |
|  |  | ### краевой бюджет | 3772,07 | 4020,00 | 2000,00 | 1000,00 | 2800,00 | 3000,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 4122,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | ### соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 4122,07 | 6013,70 | 2600,00 | 1650,00 | 3850,00 | 3800,00 |
|  | ### в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Изготовление проектно - сметной документации (далее – ПСД) «Модернизация автономного источника теплоснабжения в МК ДОУ д/с №17 с. Первомайское» с проведением экспертизы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.2. | ### Изготовление ПСД «Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 16 аул Малый Барханчак» с проведением экспертизы | местный бюджет | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнителю1 : МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.3. | ### Изготовление ПСД «Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №20 с. Красная Поляна» с проведением экспертизы | местный бюджет | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.4. | ### Изготовление ПСД «Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 19 аул Юсуп-кулакский» с проведением экспертизы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.5. | ### Изготовление ПСД «Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 3 «Ласточка» г. Ипатово» с проведением экспертизы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.6 | ### Изготовление ПСД «Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 19 «Солнышко» с. Октябрьское | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| ### 2.7. | ### Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №15 с. Лиман | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.8. | ### Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №17 с. Лесная Дача | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.9 | ### Устройство автономного отопления в МКОУ СОШ №9 с. Кевсала | местный бюджет | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 0,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.10. | ### Модернизация автономного источника теплоснабжения в МК ДОУ д/с №17 с. Первомайское | местный бюджет | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 0,0 | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.11. | ### Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 16 аул Малый Барханчак | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.12. | ### Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №20 с. Красная Поляна | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.13. | ### Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 19 аул Юсуп-Кулакский | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.14. | Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 3 «Ласточка» г. Ипатово | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 0,0 |
| ### 2.15 | Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 19 «Солнышко» с. Октябрьское | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3800,0 |
| ### 2.16 | Осуществление мер направленных на энергосбережение | местный бюджет | 350,0 | 993,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 3772,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 4122,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 4122,07 | 993,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.16.1 | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ипатовского муниципального района Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных организациях Ипатовского муниципального района Ставропольского края и муниципальных организациях дополнительного образования детей Ипатовского муниципального района Ставропольского края | местный бюджет | 350,0 | 993,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 3772,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 4122,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 4122,07 | 993,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 3. | ### Подпрограмма ### «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», всего | местный бюджет | 10383,93 | 18025,40 | 18670,0 | 18385,0 | 19926,3 | 19740,40 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю ОМХ АИМР СК | 10371,93 | 17880,40 | 18275,00 | 18275,0 | 19781,30 | 19580,40 |
|  |  | соисполнителю 2: отдел образования АИМР СК | 12,0 | 145,00 | 395,00 | 110,00 | 145,00 | 160,00 |
| ### 3.1. | ### Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения, всего | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 2: отдел образования АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 3.2. | ### Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 2 : отдел образования АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 3.3. | ### Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 2: отдел образования АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 3.4. | ### Обеспечение в Ипатовском районе Ставропольского края безопасности участия детей в дорожном движении | местный бюджет | 12,0 | 145,00 | 395,00 | 110,00 | 145,00 | 160,00 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю ОМХ АИМР СК | 0,00 | 145,00 | 395,00 | 110,00 | 145,00 | 160,00 |
|  |  | соисполнителю 2: отдел образования АИМР СК | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 3.4.1 | ### Информационное обеспечение стенда по детскому дорожно-транспортному травматизму | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 2: отдел образования АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 3.4.2 | Проведение информационно- пропагандистских и массовых мероприятий по профилактике детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, направленных на обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении (буклеты, листовки, баннеры). | местный бюджет | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 2: отдел образования АИМР СК | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 |
| ### 3.4.3 | Проведение викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных учреждений. | местный бюджет | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | ### краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 2: отдел образования АИМР СК | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
| ### 3.4.4 | ### Проведение ежегодного районного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Законы дорог уважай» среди учащихся общеобразовательных учреждений» | местный бюджет | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 2: отдел образования АИМР СК | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
| ### 3.4.5 | ### Участие в краевом смотре-конкурсе Ставропольского края по профилактике детского дорожно -транспортного травматизма «Законы дорог уважай». | местный бюджет | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 2: отдел образования АИМР СК | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| ### 3.4.6 | ### Оснащение укрепление учебно-материальной базы по изучению Правил дорожного движения в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей Ипатовского района Ставропольского края». | местный бюджет | 0,00 | 100,00 | 330,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 2: отдел образования АИМР СК | 0,00 | 100,00 | 330,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 |
| ### 3.5 | ### Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на районных автомобильных дорогах общего пользования | местный бюджет | 10278,43 | 17350,0 | 18250,0 | 18250,0 | 19050,0 | 19050,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю ОМХ АИМР СК | 10278,43 | 17350,0 | 18250,0 | 18250,0 | 19050,0 | 19050,0 |
|  |  | соисполнителю 2: отдел образования АИМР СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 3.5.1. | Установка и (или) замена барьерных ограждений на опасных участках автомобильных дорог | местный бюджет | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ответственному исполнителю: ОМХ АИМР СК | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 3.5.2 | Ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | местный бюджет | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю ОМХ АИМР СК | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
|  |  | Соисполнителю 2 : отдел образования АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 3.5.3 | Содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | местный бюджет | 10278,43 | 12000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 14000,00 | 14000,00 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю ОМХ АИМР СК | 10278,43 | 12000,00 | 13000,00 | 13000,0 | 14000,00 | 14000,00 |
| ### 3.5.4 | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах | местный бюджет | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю: ОМХ АИМР СК | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| ### 3.6 | ### Совершенствование организации движения транспортных средств на автомобильных дорогах администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | местный бюджет | 93,50 | 530,4 | 25,00 | 25,00 | 731,3 | 530,4 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю ОМХ АИМР СК | 93,50 | 530,4 | 25,00 | 25,00 | 731,3 | 530,4 |
| ### 3.6.1 | ### Изготовление проектов организации дорожного движения | местный бюджет | 93,50 | 505,40 | 0,0 | 0,0 | 706,30 | 505,40 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю ОМХ АИМР СК | 93,50 | 505,40 | 0,0 | 0,0 | 706,30 | 505,40 |
| ### 3.6.2 | ### Установка информационных указательных дорожных знаков на автомобильных дорогах | местный бюджет | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю ОМХ АИМР СК | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| ### 4. | ### Подпрограмма ### «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края», всего | местный бюджет | 3577,79 | 2982,5 | 2982,5 | 2982,5 | 2982,5 | 2982,5 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 1: МКУ ЦМБХТО ИМР СК | 3080,99 | 2889,5 | 2889,5 | 2889,5 | 2889,5 | 2889,5 |
|  |  | соисполнителю 2: отдел образования АИМР СК | 108,8 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
|  |  | соисполнителю 3: отдел культуры и социального развития АИМР СК | 388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 7: члены межведомственной антитеррористической комиссии Ипатовского района Ставропольского (далее – члены МАК района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 8: руководители муниципальных образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края, и учреждений культуры Ипатовского муниципального района Ставропольского края. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 9: отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнителю 10: руководители организаций и предприятий района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия, направленные на совершенствование нормативной правовой базы Ипатовского района в области экстремизма, предупреждения терроризма и минимизации его последствий | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 5: специалисты, постоянно действующего органа управления, специально уполномоченные на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС при АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | Разработка нормативно-правовых документов в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского района Ставропольского края | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 5: специалисты, постоянно действующего органа управления, специально уполномоченные на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС при АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Профилактические мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму в Ипатовском районе | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 7 члены МАК района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Разработка методических пособий, листовок по профилактике терроризма и экстремизма | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель члены МАК района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | Участие в краевых конференциях, семинарах по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 7 члены МАК района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.3 | Проведение антитеррористических учений и тренировок с целью повышения взаимодействия по предупреждению террористических актов и минимизации последствий в случае их совершения | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 7 члены МАК района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4 | Проведение учебных тренировок с постоянным и временным персоналом образовательных учреждений для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 2 отдел образования АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.5. | Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района | ### местный бюджет | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | соисполнитель 2: отдел образования АИМР СК | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 4.2.5.1 | Проведение соревнований с учащимися «Школа безопасности» и «Юный спасатель» | ### местный бюджет | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | соисполнитель 2: отдел образования АИМР СК | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 4.2.6 | Мониторинг обстановки на территории района и предоставление информации в межведомственную антитеррористическую комиссию района для координации действий органов местного самоуправления, руководителями организаций, предприятий, объектов с массовым пребыванием людей в целях своевременного принятия решений по обеспечению общественной безопасности и защите населения от террористических актов | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 7 члены МАК района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.7 | Организация информирования населения о мерах, принимаемых по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории района | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 7 члены МАК района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.8 | Организация проведения просветительской работы с детьми и учащимися по вопросам бдительности и антитеррористической безопасности | ### местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель 2: отдел образования АИМР СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.9 | Выявление фактов распространения информационных материалов экстремистского характера. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 7 члены МАК района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.10 | Выявление фактов экстремистской деятельности в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков фашистской и экстремистской направленности | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 7 члены МАК района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.11 | Обеспечение мер антитеррористической направленности на общественном транспорте, определение мест парковки транспортных средств на территориях прилегающих к объектам и местам с массовым пребыванием людей | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 8: руководители муниципальных образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края, и учреждений культуры Ипатовского муниципального района Ставропольского края. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.12 | Осуществление мониторинга и в случае необходимости внесение изменений в Перечень потенциально-опасных объектов, объектов с массовым участием граждан находящихся на территории Ипатовского района | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 7 члены МАК района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.13 | Обеспечение мер безопасности в местах расположения самолетов легкомоторной авиации, авиационной техники применяемой при работах сельскохозяйственного назначения | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 9 отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.14 | Принятие мер по организации на предприятиях и в учреждениях жизнеобеспечения в период объявления повышенной террористической опасности, в выходные и праздничные дни: - ужесточение пропускного режима; - работы диспетчерских служб, групп оперативного реагирования, аварийных бригад | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 10 руководители ресурсоснабжающих организаций района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.15 | Организация работы по укреплению безопасности объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения путем установки ограждений, ограничение доступа к объектам, установка автоматизированных средств слежения и охраны объектов | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 10 руководители ресурсоснабжающих организаций района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.16 | Обеспечение безопасных условий временного хранения на территории района пестицидов и ядохимикатов | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 9 отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.17 | Проведение мониторинга состояния антитеррористической защищенности химически и пожароопасных опасных, объектов жизнеобеспечения и мест массового нахождения людей | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 7 члены МАК района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | ### Основное мероприятие ### «Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»», всего | местный бюджет | 3468,99 | 2889,5 | 2889,5 | 2889,5 | 2889,5 | 2889,5 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 3468,99 | 2889,5 | 2889,5 | 2889,5 | 2889,5 | 2889,5 |
| 4.3.1. | Разработка, приобретение и внедрение (установка) аппаратно-программных комплексов систем видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей | местный бюджет | 496,14 | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 108,14 |
|  |  | соисполнитель 2: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 108,14 |
|  |  | соисполнитель 6: отдел культуры | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | местный бюджет | 16,40 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  |  | соисполнитель 1: МКУ ЦМБХТО ИМР СК | 16,40 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 4.3.3. | Установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей | местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | соисполнитель 1 : МКУ ЦМБХТО ИМР СК | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4.3.4. | Устройство и поддержание систем наружного освещения | местный бюджет | 209,47 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
|  |  | соисполнитель 1: МКУ ЦМБХТО ИМР СК | 209,47 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 4.3.5. | Расходы связанные с охранными мероприятиями (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений) | местный бюджет | 2546,98 | 2383,36 | 2383,36 | 2383,36 | 2383,36 | 2383,36 |
|  |  | соисполнитель 1: МКУ ЦМБХТО ИМР СК | 2546,98 | 2383,36 | 2383,36 | 2383,36 | 2383,36 | 2383,36 |
| 4.4. | ### Основное мероприятие «Информационно-ана-литическая деятельность по профилактике терроризма экстремизма» | местный бюджет | 28,80 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 4.4.1. | Приобретение плакатов по профилактике терроризма и экстремизма | местный бюджет | 28,80 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  |  | соисполнитель: отдел образования АИМР СК | 28,80 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| ### 4.4.2 | ### Организация пропаганды религиозной и национальной терпимости представителями традиционных религиозных конфессий | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 6: отдел культуры АИМР СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 4.4.3 | ### Публикация в средствах массовой информации материалов по общественной и антитеррористической безопасности, и экстремизму | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 7 члены МАК района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 5. | ### Подпрограмма ### «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района Ставропольского края», всего | местный бюджет | 7529,11 | 7331,00 | 7331,00 | 7331,00 | 7331,00 | 7331,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю | 3050,00 | 4550,00 | 4550,00 | 4550,00 | 4550,00 | 4550,00 |
|  |  | соисполнитель 3: МКУ ЕДДС ИМР СК | 4479,11 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,00 |
|  |  | соисполнитель 2: отдел образования АИМР СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | местный бюджет | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3050,0 |
|  |  | соисполнителю 5: специалисты, постоянно действующего органа управления, специально уполномоченные на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС при АИМР СК | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3050,0 |
| 5.1.1 | Мероприятия по повышению уровня безопасности, обеспечении средствами индивидуальной защиты сотрудников спасательных служб ГО | местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | соисполнителю 5: специалисты, постоянно действующего органа управления, специально уполномоченные на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС при АИМР СК | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5.1.2 | Резервный фонд администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | местный бюджет | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,0 |
|  |  | соисполнителю 5: специалисты, постоянно действующего органа управления, специально уполномоченные на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС при АИМР СК | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,0 |
| 5.2. | Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | местный бюджет | 4479,11 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,0 |
|  |  | ответственному исполнителю 4: МКУ ЕДДС ИМР СК | 4479,11 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,0 |
| 5.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС района в сфере предупреждения ЧС | местный бюджет | 4479,11 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,0 |
|  |  | соисполнитель 3: МКУ ЕДДС ИМР СК | 4479,11 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,00 | 2781,0 |

_________________________________________

Приложение 4 к изменениям, утвержденным постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края

от 31 августа 2016 г. № 367

«Приложение 9 к муниципальной Программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»)и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п |  | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы (Программы) | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы (Программы)12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» |  |  |  |
|  |  | Индикаторы достижения цели подпрограммы |  |  |  |
| 1.1. |  | Удельный вес модернизированных существующих источников теплоснабжения школьных дошкольных учреждений от общего количества | процент | С=а*100/в а- количество модернизированных котельных школьных дошкольных учреждений в- общее количество автономных котельных школьных дошкольных учреждений | показатель за период |
| 1.2. |  | Удельный вес переведенных школьных дошкольных учреждений на автономное теплоснабжение от общего количества | процент | С=а*100/в а- количество установленных автономных источников теплоснабжения школьных дошкольных учреждений в- общее количество объектов отапливаемых от центральных котельных школьных дошкольных учреждений | показатель за период |
| 1.3. |  | Удельный вес замененных окон на энергосберегающие от общего количества | процент | С=а*100/в а – количество установленных энергосберегающих окон в – количество окон, которые необходимо заменить | показатель за период |
|  |  | ПОДПРОГРАММА «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» |  |  |  |
|  |  | Индикаторы достижения цели подпрограммы |  |  |  |
| 2.1 |  | Коэффициент числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. населения Ипатовского района (социальный риск) | коэффициент | С= П где Д С – социальный риск, П – число погибших в ДТП за год, Д – 10,0 тыс. населения | показатель за период |
| 2.2 |  | Коэффициент числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. автотранспортных средств, зарегистрированных в Ипатовском районе (транспортный риск) | коэффициент | Т= П где А Т – транспортный риск, П – число погибших в ДТП за год, А – 10,0 тыс. зарегистрированных автотранспортных средств. | показатель за период |
|  |  | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |
| 2.3 |  | 1. Количество размещенных информаций на сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. | обновлений | ------ | показатель за период |
| 2.4. |  | Количество обновлений стенда по детскому дорожно-транспортному травматизму | обновлений | ------- | показатель за период |
| 2.5. |  | Количество проведенных информационно-пропагандистских и массовых мероприятий по профилактике детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий | мероприятий | ------- | показатель за период |
| 2.6. |  | Количество детей принявших участие в конкурсе. | человек | По данным предоставленным отделом образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | показатель за период |
| 2.7. |  | Количество детей прошедших обучение. | человек | По данным предоставленным отделом образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | показатель за период |
| 2.8. |  | Количество метров установленного барьерного ограждения. | метров | ------- | показатель за период |
| 2.9. |  | Доля автомобильных дорог, находящихся в собственности Ипатовского муниципального района отвечающих нормативным требованиям. | процентов | Д= О х 100% , где В Д – доля дорог отвечающих требованиям, О – км дорог отвечающих нормативным требованиям, В – км всех дорог | показатель за период |
| 2.10. |  | Количество километров автомобильных дорог, на которых выполнено содержание | километров | -------- | показатель за период |
| 2.11. |  | Количество обустроенных пешеходных переходов. | штук | -------- | показатель за период |
| 2.12. |  | Количество изготовленных (обновленных) проектов организации дорожного движения. | штук | ------- | показатель за период |
| 2.13. |  | Количество установленных информационных указателей | штук | ------- | показатель за период |
|  | ПОДПРОГРАММА «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» |  |  |  |  |
|  |  | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |
| 3.1 |  | # Количество принятых нормативно-правовых документов в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского района Ставропольского края | штук | ------- | показатель за период |
| 3.2 |  | Количество разработанных методических пособий, листовок по профилактике терроризма и экстремизма | штук | ------- | показатель за период |
| 3.3. |  | Количество проведенных учебных тренировок для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта | штук | ------- | показатель за период |
| 3.4 |  | Количество проведенных проверок мест с массовым пребыванием людей по результатам мониторинга на территории Ипатовского района | штук | ------- | показатель за период |
| 3.5 |  | Количество проведенных информационных мероприятий | К-во | ------- | показатель за период |
| 3.6 |  | Количество выявленных фактов распространения информационных материалов экстремистского характера. | К-во | ------- | показатель за период |
| 3.7 |  | Количество выявленных фактов нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков фашистской и экстремистской направленности | К-во | ------- | показатель за период |
| 3.8 |  | Количество проведенных проверок мест с массовым пребыванием людей по результатам мониторинга на территории Ипатовского района | К-во | ------- | показатель за период |
| 3.9 |  | Количество проведенных мероприятий по обеспечению безопасности в местах расположения самолетов легкомоторной авиации | К-во | ------- | показатель за период |
| 3.10 |  | Количество проведенных мероприятий по обеспечению безопасности на территории предприятий и учреждений | К-во | ------- | показатель за период |
| 3.11 |  | Количество проведенных мероприятий по обеспечению безопасности на территории района | К-во | ------- | показатель за период |
| 3.12 |  | Количество проведенных проверок мест с массовым пребыванием людей по результатам мониторинга на территории Ипатовского района | К-во | ------- | показатель за период |
| 3.13 |  | Количество установленных систем видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием людей | штук | Расчет: Fвн=Nв/Nо х 100 где: Fвн – количество объектов, оснащенных системами видеонаблюдения; Nв – количество объектов в которых установлена система видеонаблюдения; Nо – общее количество объектов с массовым пребыванием людей. | показатель за период |
| 3.14 |  | Количество установленных кнопок тревожной сигнализации на объектах с массовым пребыванием людей | штук | Расчет: Fктс=Nктс/Nо х 100 где: Fктс – количество объектов, оснащенных КТС; Nктс – количество объектов в которых установлены КТС; Nо – общее количество объектов с массовым пребыванием людей. | показатель за период |
| 3.15 |  | Количество объектов с массовым пребыванием людей обеспеченных, отремонтированных и усиленных ограждениями | штук | Расчет: Fогр=Nогр/Nо х 100 где: Fогр – количество объектов, оснащенных системами видеонаблюдения; Nогр – количество объектов в которых установлены, отремонтированы ограждения; Nо – общее количество объектов с массовым пребыванием людей. | показатель за период |
| 3.16 |  | Количество объектов с массовым пребыванием людей обеспеченных освещением в темное время суток | штук | Расчет: Fосв=Nв/Nо х 100 где: Fосв – количество объектов, обеспеченных освещением; Nв – количество объектов на которых имеется освещение; Nо – общее количество объектов с массовым пребыванием людей. | показатель за период |
| 3.17 |  | Количество объектов с массовым пребыванием людей обеспеченных плакатами по профилактике терроризма и экстремизма | штук | Расчет: Fпл=Nв/Nо х 100 где: Fпл – количество объектов, обеспеченных плакатами; Nв – количество объектов в которых установлены плакаты; Nо – общее количество объектов с массовым пребыванием людей. | показатель за период |
|  |  | ПОДПРОГРАММА «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района Ставропольского края» |  |  |  |
|  |  | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |
| 4.1 |  | Время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы. | секунды | Временный регламент организации вызова экстренных оперативных служб в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | показатель за период |
| 4.2 |  | Количество выездов на ликвидацию аварийных, нештатных и чрезвычайных ситуаций. | количество выездов |  | показатель за период |
| 4.3 |  | Созданный объем резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций | тыс. рублей | Постановление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 05 июня 2013г. №444 «Об утверждении Положения о Резервном фонде администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | показатель за период |

______________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края																				от 31 августа 2016 г. № 367

_

Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

на очередной финансовый год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок начала реализации13 | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы)13 | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | бюджеты государственных внебюджетных фондов | местный бюджет | юридические лица | оценка выпадающих доходов | Итого |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Начальник отдела муниципального хозяйства – главный архитектор администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Неделько Г.Н. (далее начальник ОМХ АИМР СК) Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. Директор МКУ ЕДДС ИМР СК Кононов В.П. Специалист по ГО иЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 3772,07 |  | 21840,83 |  |  |  | 25612,90 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 3772,07 | 0,00 | 350,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4122,07 |
| 1.1. | Изготовление проектно – сметной документации на модернизацию и перевод школьных и дошкольных учреждений Ипатовского района на автономное теплоснабжение | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ---- | ----- | -- | --- | --- |  | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Изготовление ПСД «Модернизация автономного источника теплоснабжения в МК ДОУ д/с №17 с. Первомайское» с проведением экспертизы | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Изготовление ПСД «Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 16 аул Малый Барханчак» с проведением экспертизы | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Изготовление ПСД«Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №20 с. Красная Поляна» с проведением экспертизы | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Изготовление ПСД «Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 19 аул Юсуп-Кулакский» с проведением экспертизы | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Изготовление ПСД «Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 3 «Ласточка» г. Ипатово» с проведением экспертизы | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Изготовление ПСД «Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 19 «Солнышко» с. Октябрьское | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | модернизация существующих источников теплоснабжения школьных дошкольных учреждений | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №15 с. Лиман | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №17 с. Лесная Дача | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МК ДОУ д/с №17 с. Первомайское | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 16 аул Малый Барханчак | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №20 с. Красная Поляна | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Модернизация автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ № 19 аул Юсуп-Кулакский | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Устройство автономных источников в школьных дошкольных учреждениях | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Устройство автономного отопления в МКОУ СОШ №9 с. Кевсала | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 3 «Ласточка» г. Ипатово | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Устройство автономного отопления в МК ДОУ д/с № 19 «Солнышко» с. Октябрьское | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | ------ | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Осуществление мер направленных на энергосбережение | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | 01.07. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 3772,07 | 0,00 | 350,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4122,07 |
| 1.4.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ипатовского муниципального района Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных организациях Ипатовского муниципального района Ставропольского края и муниципальных организациях дополнительного образования детей Ипатовского муниципального района Ставропольского края | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | 01.07. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 3772,07 | 0,00 | 350,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4122,07 |
|  | контрольное событие 1 Установленные энергосберегающие оконные блоки из ПВХ в школьных дошкольных учреждениях | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец А.М. | 01.07. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 3772,07 | 0,00 | 350,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4122,07 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 10383,93 |  | 0,00 | 0,00 | 10383,93 |
| 2.1. | Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 2 Размещены информации на сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 3 Проинформировали граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Проведение для детей обучающих мероприятий по безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожно- транспортного травматизма | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 4 Проведены для детей обучающие мероприятия по безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожно- транспортного травматизма | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н К | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Информационное обеспечение стенда по детскому дорожно-транспортному травматизму | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 5 Выполнены обновления стенда по детскому дорожно-транспортному травматизму | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Проведение информационно- пропагандистских и массовых мероприятий по профилактике детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, направленных на обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 6 Проведены информационно- пропагандистские и массовые мероприятия по профилактике детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, направленных на обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Проведение викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных учреждений. | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 7 Проведены викторины, конкурсы на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных учреждений | Отдел Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Проведение ежегодного районного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Законы дорог уважай» среди учащихся общеобразовательных учреждений. | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.07. 2016 г. | 30.09. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 8 Проведен ежегодный районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Законы дорог уважай» среди учащихся общеобразовательных учреждений. | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.07. 2016 г. | 30.09. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Участие в краевом смотре-конкурсе Ставропольского края по профилактике детского дорожно -транспортного травматизма «Законы дорог уважай». | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.07. 2016 г. | 30.09. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 12,00 |  | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  | Контрольное событие 9 Приняли участие в краевом смотре-конкурсе Ставропольского края по профилактике детского дорожно -транспортного травматизма «Законы дорог уважай» 4 участника | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | 01.07. 2016 г. | 30.09. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 12,00 |  | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 2.2.6 | Оснащение укрепление учебно-материальной базы по изучению Правил дорожного движения в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей Ипатовского района Ставропольского края». | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н | ----- | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на районных автомобильных дорогах общего пользования | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 10278,43 |  | 0,00 | 0,00 | 10278,43 |
| 2.3.1 | Установка и (или) замена барьерных ограждений на опасных участках автомобильных дорог | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | ----- | ------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | ------ | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 10278,93 |  | 0,00 | 0,00 | 10278,93 |
|  | Контрольное событие 10 Выполнено содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 10278,93 |  | 0,00 | 0,00 | 10278,93 |
| 2.3.4 | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах. | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | --- | ---- | 0,00 | 0,00 | 00,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | ### Совершенствование организации движения транспортных средств на автомобильных дорогах администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | ### Изготовление проектов организации дорожного движения | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | ---- | ----- | 0,00 | 0,00 | 93,50 |  | 0,00 | 0,00 | 93,50 |
| 2.4.2 | ### Установка информационных указательных дорожных знаков на автомобильных дорогах | Начальник ОМХ АИМР СК Неделько Г.Н. | ---- | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК, отдел образования АИМР СК Ливенец АМ Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. | 01.01. 2016 г. | 30.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 3577,79 |  | 0,00 | 0,00 | 3577,79 |
| 3.1. | Разработка нормативно-правовых документов в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского района Ставропольского края | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Профилактические мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму в Ипатовском районе |  | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Контрольное событие 1. Разработка методических пособий, листовок по профилактике терроризма и экстремизма | члены МАК района | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Контрольное событие 2. Участие в краевых конференциях, семинарах по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Контрольное событие 3. Проведение антитеррористических учений и тренировок с целью повышения взаимодействия по предупреждению террористических актов и минимизации последствий в случае их совершения | Руководители мест массового пребывания людей | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Контрольное событие 4. Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района | Члены МАК района | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Контрольное событие 5. Мониторинг обстановки на территории района и предоставление информации в межведомственную антитеррористическую комиссию района для координации действий органов местного самоуправления, руководителями организаций, предприятий, объектов с массовым пребыванием людей в целях своевременного принятия решений по обеспечению общественной безопасности и защите населения от террористических актов | Члены МАК района | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Контрольное событие 6. Организация информирования населения о мерах, принимаемых по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории района | Члены МАК района | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Контрольное событие 7. Организация проведения просветительской работы с детьми и учащимися по вопросам бдительности и антитеррористической безопасности | Члены МАК района | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Контрольное событие 8. Выявление фактов распространения информационных материалов экстремистского характера. | Члены МАК района | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | Контрольное событие 9. Выявление фактов экстремистской деятельности в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков фашистской и экстремистской направленности | Члены МАК района | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | Контрольное событие 10. Обеспечение мер антитеррористической направленности на территориях прилегающих к объектам и местам с массовым пребыванием людей | руководители муниципальных образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края, и учреждений культуры Ипатовского муниципального района Ставропольского края. | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | Контрольное событие 11. Осуществление мониторинга и в случае необходимости внесение изменений в Перечень потенциально-опасных объектов, объектов с массовым участием граждан находящихся на территории Ипатовского района | руководители муниципальных образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края, и учреждений культуры Ипатовского муниципального района Ставропольского края. | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | Контрольное событие 13. Обеспечение мер безопасности в местах расположения самолетов легкомоторной авиации, авиационной техники применяемой при работах сельскохозяйственного назначения | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АИМР СК | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13 | Контрольное событие 14. Принятие мер по организации на предприятиях и в учреждениях жизнеобеспечения в период объявления повышенной террористической опасности, в выходные и праздничные дни: - ужесточение пропускного режима; - работы диспетчерских служб, групп оперативного реагирования, аварийных бригад | Члены МАК района | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | Контрольное событие 15. Организация работы по укреплению безопасности объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения путем установки ограждений, ограничение доступа к объектам, установка автоматизированных средств слежения и охраны объектов | Руководители ресурсоснабжающих организаций района | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15 | Контрольное событие 16. Обеспечение безопасных условий временного хранения на территории района пестицидов и ядохимикатов | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АИМР СК | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16 | Контрольное событие 17. Проведение мониторинга состояния антитеррористической защищенности химически и пожароопасных опасных, объектов жизнеобеспечения и мест массового нахождения людей | Руководители ресурсоснабжающих организаций района | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие «Кадровая, учебно-методическая деятельность и профилактические мероприятия противодействию терроризму в районе» | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04. 2016 г. | 30.09. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 80,00 |  | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
|  | Контрольное событие 11 Проведены ежегодные районные соревнования «Школа безопасности» и «Юный спасатель» | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.03. 2016 г. | 30.10. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 80,00 |  | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие Создание систем видеонаблюдения и поддержание их в работоспособном состоянии | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.04. 2016 г. | 30.09. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 512.54 |  | 0,00 | 0,00 | 512.54 |
| 4.1.1. | Объект закупки: Разработка, приобретение и внедрение (установка) аппаратно-программных комплексов систем видеонаблюдения | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. | 01.04. 2016 г. | 30.09. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 496,14 |  | 0,00 | 0,00 | 496,14 |
| 4.1.2. | Объект закупки: техническое обслуживание систем видеонаблюдения | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.04.2016 г. | 30.09. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 16,40 |  | 0,00 | 0,00 | 16,40 |
| 4.1.3. | Объект закупки: Установка, ремонт и усиление ограждений | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.04.2016 г. | 30.09. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4.1.4. | Объект закупки: Устройство и поддержание систем наружного освещения | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.01.2016 г. | 30.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 209,47 |  | 0,00 | 0,00 | 209,47 |
| 4.2. | Объект закупки: Мероприятия, связанные с охранными мероприятиями (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений) | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.01.2016 г. | 30.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 2546,98 |  | 0,00 | 0,00 | 2546,98 |
|  | Контрольное событие 12 Установление систем видеонаблюдения, устройство и поддержание наружного освещения, кнопок тревожной сигнализации, ремонт ограждений | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01.01.2016 г. | 30.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 3468,99 |  | 0,00 | 0,00 | 3468,99 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Информационно-аналитическая деятельность по профилактике экстремизма» | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04. 2016 г. | 30.09. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 28,80 |  | 0,00 | 0,00 | 28,80 |
| 5.1.1. | Объект закупки Приобретение плакатов по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04. 2016 г. | 30.09. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 28,80 |  | 0,00 | 0,00 | 28,80 |
|  | Контрольное событие 13 Установка в образовательных учреждениях района плакатов по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04. 2016 г. | 30.09. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 28,80 |  | 0,00 | 0,00 | 28,80 |
| 6. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | МКУ ЕДДС ИМР СК, МКУ АСФ ИМР СК | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 7529,11 |  | 0,00 | 0,00 | 7529,11 |
| 6.1. | Основное мероприятие Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 3050,0 | 3050,0 | 3050,0 |  | 3050,0 | 3050,0 | 3050,0 |
| 6.1.1 | Объект закупки Мероприятия по повышению уровня безопасности, обеспечении средствами индивидуальной защиты сотрудников спасательных служб ГО | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Контрольное событие 14 Приобретение средств индивидуальной защиты и приборов, имущества гражданской обороны | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.04. 2016 г. | 30.09. 2016 г. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Контрольное событие 15 Создан резервный фонд администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | Специалист по ГО и ЧС АИМР СК Шапран С.А. | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 6.2. | Основное мероприятия Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Директор МКУ ЕДДС ИМР СК Кононов ВП | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 4479,11 | 4479,11 | 4479,11 |  | 4479,11 | 4479,11 | 4479,11 |
| 6.2.1 | Объект закупки Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС района в сфере предупреждения ЧС | Директор МКУ ЕДДС ИМР СК Кононов ВП | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 4479,11 | 4479,11 | 4479,11 |  | 4479,11 | 4479,11 | 4479,11 |
|  | Контрольное событие 16 Обеспечена деятельность МКУ ЕДДС ИМР в сфере предупреждения ЧС | Директор МКУ ЕДДС ИМР СК Кононов ВП | 01.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 4479,11 | 4479,11 | 4479,11 |  | 4479,11 | 4479,11 | 4479,11 |

### ___________________________________________________________________________________________________________