Контрольно-счетная комиссия Ипатовского муниципального района Ставропольского края

ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных в 2016 году на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края», в том числе аудит эффективности в сфере закупок

11 июля 2017 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт  9 раздела 1  плана мероприятий Контрольно - счетной комиссии Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 г., приказ председателя Контрольно-счетной комиссии Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 18 мая 2017 г. № 24

Предмет контрольного мероприятия: проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных в 2016 году на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края», в том числе аудит эффективности в сфере закупок.

Проверяемый период:  2016 г.

Вопросы контрольного мероприятия:

проверка соблюдения требований муниципальных нормативно - правовых актов, регламентирующих сроки, порядок составления и принятия муниципальных  программ;

анализ изменений, внесенных в муниципальную программу «Развитие жилищно – коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» подпрограмму «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края»;

проверка правильности ведения учета ассигнований, выделенных из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на программные мероприятия, кассовых и фактических расходов, своевременность записей в учетных регистрах;

проверка целевого и эффективного использования выделенных ассигнований на программные мероприятия;

аудит эффективности в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и соответствие их требованиям федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Срок проверки: с 24 мая по 23 июня  2017 г.

Объект проверки: отдел образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края;

муниципальное казенное учреждение «Центр методического, бухгалтерского и хозяйственно-технического обеспечения» Ипатовского муниципального района Ставропольского края;

муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

Выводы:

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:

постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29.01.2016г. № 23  была утверждена муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края». Согласно данных паспорта  подпрограммы:

ответственный исполнитель подпрограммы –  постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС при администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края;

задачи подпрограммы – обеспечение безопасности населения Ипатовского района от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей;

срок реализации подпрограммы – 2016 - 2021 гг.

В течение 2016 года  в муниципальную программу «Обеспечение безопасных условий проживания на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» (далее – Программа) постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края  было внесено 5 изменений:

от 22.04.2016 г. № 202;

от 31.08.2016 г. № 367;

от 27.09.2016 г. № 397;

от 07.12.2016 г. № 500;

от 30.12.2016 г. № 537.

Первоначальный плановый общий объем финансирования из средств  бюджета  Ипатовского муниципального района Ставропольского края по Программе составлял  183253,80 руб., в т.ч:

2016 г. – 19025,50 тыс. руб.;

2017 г. – 34352,60 тыс. руб.;

2018 г. – 31583,50 тыс. руб.;

2019 г. – 30348,50 тыс. руб.;

2020 г. – 34089,80 тыс. руб.;

2021 г. – 33853,90 тыс. руб.

в том числе по подпрограмме первоначальный общий объем финансирования из средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края составлял 17895,00 тыс. руб., в т.ч.:

2016 г. – 2982,50 тыс. рублей;

2017 г. – 2982,50 тыс. рублей

2018 г. – 2982,50 тыс. рублей;

2019 г. – 2982,50 тыс. рублей;

2020 г. – 2982,50 тыс. рублей;

2021 г. – 2982,50 тыс. рублей.

Уточненный общий объем бюджетных ассигнований по состоянию на 07.12.2016 г. (последнее внесенное изменение в Программу) составляет  148125,29 тыс. руб., что ниже общего первоначального планового объема бюджетных ассигнований на 35128,51 тыс. руб. или на  19,2 %, в т.ч:

2016 г. -   26642,09 тыс. руб., что выше первоначальных плановых бюджетных ассигнований на 7616,59 тыс. руб. или на  40,0 %;

2017 г. – 17846,50  тыс. руб., что ниже первоначальных плановых бюджетных ассигнований на 16506,10 тыс. руб., или на 48,0 %;

2018 г. – 17846,50  тыс. руб., что ниже первоначальных плановых бюджетных ассигнований на 13737,00 тыс. руб. или на 43,5 %;

2019 г. – 17846,50 тыс. руб., что ниже первоначальных плановых бюджетных ассигнований на 12502,00 тыс. руб. или на 41,2 %;

2020 г. – 34089,80 тыс.руб., что соответствует первоначальным плановым бюджетным ассигнованиям;

2021 г. – 33853,90 тыс.руб. что соответствует первоначальным плановым бюджетным ассигнованиям;

в том числе по подпрограмме уточненный общий объем финансирования из средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края составил  18490,29  тыс. руб., что выше первоначальных плановых бюджетных ассигнований на 595,29 тыс. руб. или на 20,0 %, в т.ч:

2016 г.- 3577,79 тыс. руб., что выше первоначальных плановых бюджетных ассигнований на 595,29 тыс. руб.;

2017 г. - 2982,50 тыс. руб., что соответствует первоначальным плановым бюджетным ассигнованиям;

2018 г. - 2982,50 тыс. руб., что соответствует первоначальным плановым бюджетным ассигнованиям;

2019 г. - 2982,50 тыс. руб., что соответствует первоначальным плановым бюджетным ассигнованиям;

2020 г. - 2982,50 тыс. руб., что соответствует первоначальным плановым бюджетным ассигнованиям;

2021 г. - 2982,50 тыс. руб., что соответствует первоначальным плановым бюджетным ассигнованиям.

В ходе проверки программы «Развитие жилищно – коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» установлено следующее:

Программа принималась в нарушение сроков, установленных в пункте 18 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 18.08.2015 г. № 599 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края» (далее - Порядок);

в Программу внесено изменение в нарушение сроков, установленных пунктом 31 Порядка, согласно постановления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 23.03.2017 г. №153.

В утвержденной Подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» предусмотрены основные мероприятия:

-разработка, приобретение и внедрение (установка) аппаратно-программных комплексов систем видеонаблюдения;

-приобретение и установка аппаратно-программных комплексов систем видеонаблюдения по приему, регистрации и хранению видеоинформации в МКУ ЕДДС района;

-техническое обслуживание систем видеонаблюдения;

-установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей;

-устройство и поддержание систем наружного освещения;

-установка и обеспечение работы систем, кнопки тревожной сигнализации полиции на объектах массового пребывания людей;

-техническое обслуживание КТС;

-охранных мероприятия, связанные с применением КТС;

-заключение договоров и охрана сотрудниками силовых структур общеобразовательных учреждений;

-приобретение методической литературы, плакатов, пособий и медиаматериалов по профилактике терроризма и экстремизма.

Основные мероприятия «Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района» и «Информационно - аналитическая деятельность по профилактике терроризма и экстремизма» указанные в приложениях к программе отсутствуют в перечне основных мероприятий паспорта подпрограммы.

I.Основное мероприятие «Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района»

1.Направление расходов связанных с основным мероприятием «Проведение, организация, участие в соревнованиях с учащимися «Школа безопасности», «Юный спасатель»»

На проведение соревнований с учащимися «Школа безопасности» и «Юный спасатель» подпрограммой выделено 88672,91руб. Фактическое  исполнение составило 88672,91руб. Ответственным исполнителем за расходованием выделенных средств являлось муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования Ипатовского района Ставропольского края.

В ходе контрольного мероприятия по вопросу расходования бюджетных средств, направленных на проведение соревнований с учащимися «Школа безопасности» и «Юный спасатель» установлены  нарушения сроков оплаты по заключенным договорам:

- № 13 от 18.04.2016 г. на сумму 13512,00 руб., заключенного с индивидуальным предпринимателем А.И.Богатыревым на поставку подарочной продукции в нарушении п. 2.2 данного договора:

платежное поручение от 25.05.2016г. № 607920 на сумму 13512,00 руб.;

- № 11 от 14.04.2016г. на сумму 12600,00 руб., заключенного с МАУО ДОД ДСОЦ «Лесная поляна» за оказание услуг, связанных с проживанием участников соревнований в нарушении п. 2.4 данного договора:

платежное поручение от 27.05.2016г. № 650578 на сумму 9600,00 руб.,

платежное поручение от 01.06.2016г. № 708129 на сумму 3000,00 руб.;

-№34550416/005064 от 14.04.2016г. на сумму 15000,00руб., заключенного с ООО «РН-Карт» за поставку нефтепродуктов в нарушении п 5.6 данного договора:

платежное поручение от 06.06.2016г. №762947 на сумму 8355,36 руб.;

платежное поручение от 02.12.2016г. № 236864 на сумму 5232,64 руб.;

платежное поручение от 09.12.2016г. № 348104 на сумму 72,91 руб.

Принят к бухгалтерскому учету в нарушение п. 6.3 Указаний «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», утвержденным Банком России 11.03.2014 г. № 3210-У,  п.11 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н, авансовый отчет от 19.12.2016 г. № 1(подотчетное лицо Нечитайло И.А.);

II.Основное мероприятие «Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1.Направление расходов связанных с основным мероприятием «Разработка, приобретение и внедрение (установка) аппаратно – программных комплексов систем видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей».

Подпрограммой предусмотрено финансирование на выполнение мероприятий по разработке, приобретению и внедрению аппаратно – программных комплексов систем видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей на  2016 год на общую сумму 496141,00 рублей.

Фактические расходы на вышеуказанные мероприятия осуществлены на общую сумму 496141,00 рублей, в том числе по учреждениям:

| № п/п | Наименование учреждения | План (руб.) | Факт (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (далее - МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово) | 108141,00 | 108141,00 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – МБУДО «ДШИ») | 300000,00 | 300000,00 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа » (далее – МБУ ДО «ДХШ») | 88000,00 | 88000,00 |
|  | ИТОГО | 496141,00 | 496141,00 |

В ходе контрольного мероприятия по вопросу расходования бюджетных средств, направленных на выполнение программных мероприятий в части видеонаблюдения установлено:

МБУ ДО «ДШИ» договор от 30.08.2016г. № ГС-ДШИ 30.08.16-У заключен с ООО «Гарант Софт».

В локальном сметном расчете  отсутствует номер сметы и не указаны должности, что не соответствует образцу сметы в Приложении 2 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1.

В Справке стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и в акте о приемке выполненных работ (КС-2) вышеуказанный договор значится ГС30.08.16-У.

МБУ ДО «ДХШ» договор от 01.11.2016г.  № ГС-ДХШ 01.11.16-У заключен с ООО «Гарант Софт».

В локальном сметном расчете  отсутствует номер сметы и не указаны должности, что не соответствует образцу сметы в Приложении 2 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1.

В акте о приемке выполненных работ (КС-2) неверно указано наименование и адрес стройки.

МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово договор от 15.04.2016г.  № 1 заключен с ООО «Гарант Софт».

В локальном сметном расчете не указаны должности, что не соответствует образцу сметы в Приложении 2 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1.

2.Направление расходов связанных с основным мероприятием «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения»

На техническое обслуживание систем видеонаблюдения муниципальной подпрограммой выделено 16399,98 рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме 16399,98 руб. В ходе контрольного мероприятия по вопросу расходования бюджетных средств, направленных на выполнение программных мероприятий  технического обслуживания видеонаблюдения установлено нарушение сроков оплаты п.3.3 контракта от 11.01.2016г. № ТО01/36/16 МБОУ СОШ № 14 г.Ипатово с ООО «ГРАТ»:

платежное поручение от 19.08.2016г. №783566 на сумму 700,00 руб.;

платежное поручение от 19.08.2016г. № 783565 на сумму 700,00 руб.;

платежное поручение от 19.08.2016г. № 783564 на сумму 700,00 руб.;

платежное поручение от 19.08.2016г. № 783563 на сумму 700,00 руб.

3.Направление расходов связанных с основным мероприятием «Установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей»

На установку, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей общий объем бюджетных ассигнований составляет 200000,0 руб., фактическое исполнение составляет 200000,00 рублей. На выполнение программных мероприятий заключены:

1) муниципальный контракт от 10.06.2016 г. № 1 на выполнение работ по ремонту ограждения между МКОУ СОШ № 7 п. Советское Руно и ИП Клочко А. Н. на сумму 100000,0 руб.;

2) муниципальный контракт от 01.06.2016 г. № 1 на выполнение работ по ремонту ограждения между МКДОУ д/с № 13 «Ручеек» а. Малый Барханчак  и ИП Артемовым В. И. на сумму 100000,0 руб.

В ходе проведения выездной проверки выявлено следующее:

в  МКОУ СОШ № 7 п. Советское Руно нарушений не установлено;

В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в инвентарной карточке учета нефинансовых активов №1297 «Здание 2-х этажное» МКДОУ д/с № 13 «Ручеек» а. Малый Барханчак указана недостоверная информация о длине ограждения.

4.Направление расходов связанных с основным мероприятием «Устройство и поддержание систем наружного освещения»

На  финансирование расходов по устройству и поддержанию систем наружного освещения муниципальной подпрограммой выделено 235100,05 рублей. Выделенные средства освоены полностью.

В ходе проверки выявлено, что в контракте от 09.12.2016 г. № 34, заключенного между МКДОУ д/с № 17 «Солнышко» с. Первомайское и индивидуальным предпринимателем Крицкой О.Н.  на поставку товара в разделе 10 (срок действия контракта по 31 декабря 2015 г.), что противоречит дате заключения контракта.

В проверяемых учреждениях, устройство наружного освещения числятся на балансе.

5.Направление расходов связанных с основным мероприятием «Расходы, связанные с охранными мероприятиями»

На охранные мероприятия  подпрограммой выделено 2474273,30 рублей. Фактическое исполнение сложилось в сумме 2447868,44 рублей, остаток плановых бюджетных ассигнований сложился в сумме 26404,89 рублей.

В ходе проведения  проверки выявлено следующее:

-систематическое нарушение сроков оплаты согласно, заключенных контрактов, договоров за оказанные услуги, так например:

по контракту от 25.01.2016 г. № 90 на сумму 11991,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 23 «Улыбка» п. Красочный и ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю на услуги по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации нарушен п. 3.3 данного контракта, акт оказанных услуг  подписан 25.01.2016 г. № АН000045 за январь 2016 г., а оплата произведена по платежному поручению 11.03.2016 г.№ 608112 на сумму 1998,50 руб.;

по контракту от 01.07.2016 г. № 96 на сумму 12676,20 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 11 «Аленушка» с. Красная Поляна и ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю на услуги по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации нарушен п. 3.3 данного контракта, акт оказанных услуг  подписан 31.07.2016 г. №АН001363 за июль 2016 г., а оплата произведена по платежному поручению 09.09.2016 г. № 122188 на сумму 2112,70 руб.;

по контракту от 25.01.2016 г. № 45 на сумму 19733,76 руб., заключенного между МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово и ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю на услуги по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации  нарушен п. 3.3 данного контракта, акт оказанных услуг подписан 30.04.2016 г. № АН000678 за апрель 2016 г., а оплата произведена по платежному поручению 18.05.2016 г. № 524203 на сумму 3288,96 руб.;

по контракту от 11.01.2016 г. № 94 на сумму 19322,64 руб., заключенного между МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово и ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю на услуги по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации  нарушен п. 3.3 данного контракта, акт оказанных услуг  подписан 31.10.2016 г. № АН001826 за октябрь 2016 г., а оплата произведена по платежному поручению 14.11.2016 г. № 879719 на сумму 1610,22 руб.;

по контракту от 11.01.2016 г. № 48 на сумму 21104,16 руб., заключенного между МКОУ ООШ № 1 с. Родники и ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю на услуги по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации нарушен п. 3.3 данного контракта, акт оказанных услуг подписан 31.01.2016 г. № АН000104 за январь 2016 г., а оплата произведена по платежному поручению 15.04.2016 г. № 146803 на сумму 1758,68 руб.;

по контракту от 18.01.2016 г. № 117 на сумму 9866,88 руб., заключенного между МКОУ СОШ № 12 с. Бурукшун и ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю на услуги по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации нарушен п. 3.3 данного контракта, акт оказанных услуг  подписан 31.01.2016 г. № АН000025 за январь 2016 г., а оплата произведена по платежному поручению 18.04.2016 г. № 171170 на сумму 1644,48 руб.;

по договору от 01.09.2016 г. № 3163002416 на сумму 80000,00 руб., заключенного между МБУ ДО «ДХШ» г. Ипатово и ФГУП «Охрана» МВД России по Ставропольскому краю на услуги по охране объектов военизированными подразделениями  нарушен п. 5.2. данного договора, акт оказанных услуг  подписан 30.11.2016 г. № 00000118142 за ноябрь 2016 г., а оплата произведена по платежному поручению 15.12.2016 г. № 429268 на сумму 17331,93 руб.

-отсутствие в контрактах, договорах подписей согласования работников МОВО по Ипатовскому району – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю:

контракт от 11.01.2016 г. № 48 на сумму 21104,16 руб., заключенный между ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю и МКОУ ООШ № 1 с. Родники- нет подписи начальника ПЦО МОВО Бондаренко А.В.;

контракт от 20.01.2016 г. № 115 на сумму 23982,00 руб., заключенный между ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю и МК ДОУ д/с № 8 «Тополек» с. Родники- нет подписи главного бухгалтера МОВО Сомченко И.В.

- не соответствие  периодов в пунктах контрактов:

контракт от 11.01.2016 г. № 91 на сумму 25352,40 руб., заключенный между ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю и МК ДОУ д/с № 13  «Ручеек» а. Малый Барханчак в п.1.3. срок оказания «Исполнителем» услуг с «01» января 2016 г. по «31» декабря 2016 г.,  в п. 5.1. и приложении № 1 к контракту  срок действия контракта с « 01» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.;

контракт от 11.01.2016 г. № 36 на сумму 19733,76 руб., заключенный между ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю и МКОУ СОШ № 16 а. Малый Барханчак в п.1.3. срок оказания «Исполнителем» услуг с «01» января 2016 г. по «31» декабря 2016 г.,  в п. 5.1. срок действия контракта с « 01» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.;

-в нарушение  ст. 9 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» по контракту от 25.01.2016 г., заключенному между МБОУ СОШ № 9 с.Кевсала и МОВО по Ипатовскому району-филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю» выявлен факт, что оплата по платежному поручению от 26.02.2016 г. № 458731 на сумму 191,32 руб., произведена раньше даты выставленных счет-фактуры (от 29.02.2016 г. № АН 000281) и акта об оказании услуг (от 29.02.2016 г.  № АН00279), т.е. исполнение платежа произведено без основания (п. 3.3. указанного контракта);

-не соответствие данных первичных документов и лицевых счетов указанных в платежных поручениях в поле «назначение платежа»:

в платежных поручениях от 16.05.2016 г. № 493699, от 19.05.2016 г., №538204 на оплату услуг по контракту от 11.01.2016 г. № 69, заключенному между МБОУ СОШ № 14 г. Ипатово и МОВО по Ипатовскому району-филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю, неправильно указаны номер и дата акта оказанных услуг «АН000676 от 30.04.2016 г.», правильно «АН000899 от 31.05.2016 г.»;

в платежном поручении от 30.11.2016 г. № 198902 на оплату услуг по контракту от 01.07.2016 г. № 99, заключенному между ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю и МК ДОУ д/с № 21 «Улыбка» с.Тахта не верно указан номер акта оказанных услуг «АН002187 от 30.11.2016 г.», правильно «АН002156 от 30.11.2016 г.»;

в платежном поручении от 17.08.2016 г. № 757537 на оплату услуг по контракту от 01.07.2016 г. № 117, заключенному между ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю и МКОУ СОШ № 12  с. Бурукшун не верно указан номер акта оказанных услуг «АН001399 от 31.07.2016 г.», правильно «АН001380 от 31.07.2016 г.»;

в платежном поручении от 08.09.2016 г. № 99236 на оплату услуг по контракту от 11.01.2016 г. № 110, заключенному между ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю и МК ДОУ д/с № 20 «Малышок» с. Бурукшун не верно указан лицевой счет «03213045360», правильно «03213034490»;

в платежных поручениях от 26.02.2016 г. № 466417, от 16.03.2016 г. №656792, от 06.04.2016 г. № 26807, от 03.06.2016 г. № 746183, от 09.09.2016 г. № 122199, от 06.10.2016 г. № 426091, от 07.11.2016 г. № 783976, от 30.11.2016 г. № 199984, от 23.12.2016 г. № 588271 на оплату услуг по контрактам от 11.01.2016 г. № 108, от 01.07 2016 г. № 108 заключенных между ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю и МК ДОУ д/с № 12 «Родничок» с. Родники не верно указан лицевой счет «03213034500», правильно «03213039720»;

в платежном поручении от 24.08.2016 г. № 830006 на оплату услуг по контракту от 11.01.2016 г. № 87, заключенному между ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю и МК ДОУ д/с № 26 «Сказка» с. Золотаревка не верно указан лицевой счет «03213034490», правильно «03213045360».

III.Основное мероприятие «Информационно - аналитическая деятельность по профилактике терроризма и экстремизма»

1.Направление расходов связанных с основным мероприятием «Приобретение методической литературы, плакатов, пособий и медиаматериалов по профилактике терроризма и экстремизма»

На приобретение стендов и плакатов  подпрограммой выделено 67200,00 рублей. Фактическое исполнение составило 67150,00 рублей. Остаток плановых бюджетных ассигнований сложился в сумме 50,00 рублей.

При проверке расходования бюджетных средств нарушений не выявлено.

В ходе проведения аудита эффективности в сфере закупок согласно  Федеральному Закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ нарушений не выявлено.

Предложения:

1. Направить отчет о результатах проведенной проверки председателю Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

2.  С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков, а также соблюдения действующего законодательства, направить представление в:

администрацию Ипатовского муниципального района Ставропольского края;

муниципальное казенное учреждение «Центр методического, бухгалтерского и хозяйственно-технического обеспечения» Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

Председатель Контрольно – счетной

комиссии Ипатовского муниципального

района Ставропольского края					Е.П.Деньщикова

ка, грунтовка)