Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского муниципального

района Ставропольского края

от 18 августа 2015 г. № 599

(в редакции постановления

администрации Ипатовского

муниципального района

Ставропольского края

от «__» _______ 201__ г. № ___)

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского муниципального района  Ставропольского края

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского муниципального района  Ставропольского края (далее – Порядок) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ  Ипатовского муниципального района  Ставропольского края, правила формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского муниципального района  Ставропольского края, а также правила контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа Ипатовского муниципального района  Ставропольского края – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ипатовского муниципального района  Ставропольского края (далее - Программа).

3. Программа включает в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия отделов аппарата, отделов (управлений) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального района  Ставропольского края, направленные на достижение целей Программы.

4. Подпрограммы Программы  (далее – подпрограммы) должны быть направлены на достижение конкретных целей Программы. Включение подпрограммы в Программу осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, достигаемых в рамках реализации Программы. Основные мероприятия подпрограммы должны быть направлены на решение задач подпрограммы.

5. Разработка и реализация Программы и внесение в нее изменений осуществляются отделами аппарата, отделами (управлениями) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального района   Ставропольского края, (далее соответственно – отдел администрации, отдел (управление)  администрации со статусом юридического лица), определенными администрацией Ипатовского муниципального района  Ставропольского края в качестве ответственного исполнителя Программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с  заинтересованными отделами администрации, отделами (управлениями) администрации со статусом юридического лица (далее - соисполнители), муниципальными унитарными предприятиями Ипатовского муниципального района  Ставропольского края и иными организациями и индивидуальными предпринимателями, участвующими в реализации Программы - участники Программы (далее - участники).

6. Программа разрабатывается каждые 3 года сроком на 6 лет.

7. Проект Программы подлежит обязательному предварительному общественному обсуждению в соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений социально значимых проектов нормативных правовых актов администрации Ипатовского муниципального района  Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского муниципального района  Ставропольского края от 06 октября 2015 г. № 694 (далее – общественное обсуждение).

8. Программы утверждаются постановлением администрации Ипатовского муниципального района  Ставропольского края (далее – администрация Ипатовского района). Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу.

II. Решение о разработке Программы,

ее разработка и утверждение

9. Решение о разработке Программы принимается администрацией Ипатовского района путем принятия распоряжения администрации Ипатовского района об утверждении перечня муниципальных программ (далее – перечень муниципальных программ), внесения изменений в перечень муниципальных программ.

10. В перечне муниципальных программ указывается:

наименования Программ;

наименования ответственных исполнителей Программ.

11. Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического развития администрации Ипатовского района  по согласованию с финансовым управлением администрации Ипатовского района  (далее соответственно – отдел экономического развития, финансовое управление).

12. Предложение о разработке  Программы  и о ее включении в  перечень муниципальных программ, а также о внесении изменений в перечень муниципальных программ (далее - предложения), подготовленные в соответствии с положениями федеральных законов, отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, краевых законов, а также во исполнение отдельных поручений главы Ипатовского муниципального района, вносятся  отделами администрации, отделами (управлениями) администрации со статусом юридического лица,  в отдел экономического развития и финансовое управление до 31 декабря года, предшествующего   году, в котором планируется разработка и утверждение Программы либо внесение изменений в перечень муниципальных программ.

Предложения должны содержать сведения о перечне подпрограмм  и основных мероприятий подпрограмм, а также обоснование предполагаемого объема средств на финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников ее финансового обеспечения.

Отдел экономического развития и финансовое управление в месячный срок со дня поступления предложений рассматривают их и подготавливают заключения о целесообразности разработки Программы.

Отдел экономического развития в срок до 01 июня года, в котором планируется разработка и утверждение Программы, на основании одобренных отделом экономического развития и финансовым управлением предложений отделов администрации, отделов (управлений)  администрации со статусом юридического лица формирует проект перечня  муниципальных программ (проект изменений в перечень муниципальных программ).

13. Утверждение перечня муниципальных программ, а также внесение в него изменений, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком до 01 июля, предшествующего очередному финансовому году.

14. Разработка проекта Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы совместно с соисполнителями Программы исходя из предельного объема бюджетных ассигнований бюджета Ипатовского муниципального района  Ставропольского края (далее  – местный бюджет) на реализацию Программы в соответствии с  методическими указаниями по разработке и реализации Программ, которые утверждаются администрацией городского округа  (далее – методические указания).

15. Проект Программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономического развития, финансовым управлением и Контрольно-счетной комиссией Ипатовского муниципального района  Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная комиссия), в указанной последовательности.

Проект Программы, доработанный по результатам рассмотрения предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения, согласованный со всеми соисполнителями Программы, направляется не позднее 15 октября текущего года в отдел экономического развития, финансовое управление и Контрольно – счетную комиссию на бумажном носителе и в электронном виде.

16. Согласование  с отделом экономического развития проектов Программ осуществляется на основании результатов проведения экспертизы проектов Программ на предмет их соответствия требованиям методических указаний в части структуры и содержания Программ, в том числе на предмет соответствия целей Программ и индикаторов их достижения (задач подпрограмм и показателей их решения) целям, задачам, показателям, закрепленным в документах стратегического планирования, указанных в пункте 21 настоящего Порядка.

Согласование финансовым управлением проектов Программ осуществляется на основании результатов проведения экспертизы проектов Программ на предмет обоснованности подходов к выделению основных мероприятий подпрограмм, полноты учета источников финансового обеспечения реализации Программ, соответствия объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программ бюджетному прогнозу Ипатовского муниципального района  Ставропольского края на долгосрочный период.

17. Вместе с проектом Программы в отдел экономического развития, финансовое управление и Контрольно-счетную комиссию ответственным исполнителем Программы представляются дополнительные документы, содержащие:

1) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Ипатовского муниципального района  Ставропольского края, ее основные показатели и формулировку основных проблем в указанной сфере;

2) обоснование необходимых объемов бюджетных ассигнований местного бюджета по каждому основному мероприятию подпрограмм  в части расходных обязательств Ипатовского муниципального района  Ставропольского края с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами Ипатовского муниципального района  Ставропольского края, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с анализом возможности (невозможности) использования иных инструментов реализации каждого основного мероприятия подпрограмм – за счет привлечения внебюджетных источников, принятия мер правового регулирования и др.;

3) описание основных мер правового регулирования в соответствующей сфере реализации Программы, направленных на достижение целей и (или) ожидаемых конечных результатов реализации Программы, с обоснованием основных положений необходимых нормативных правовых актов Ипатовского муниципального района  Ставропольского края и сроков их принятия;

4) сведения о формах государственного (федерального) статистического наблюдения, если значения индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограмм (Программы)) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, сведения о методиках расчета значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограмм (Программы)), утвержденных Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, Правительством Ставропольского края или ответственным исполнителем Программы (соисполнителем Программы);

5) сведения об объемах средств местного бюджета, планируемых для направления на развитие инновационной деятельности в Ипатовском городском округе Ставропольского края в рамках реализации Программы.

18. Программы, предлагаемые к  реализации (финансированию) за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, а также изменения в ранее утвержденные Программы, должны быть утверждены в срок  до 31 декабря текущего года.

19. После утверждения Программы ответственный исполнитель Программы обеспечивает размещение ее на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района  Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а   отдел экономического развития на основании письменной информации ответственного исполнителя Программы обеспечивает обязательную государственную регистрацию Программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

При внесении изменений в Программу, актуальная редакция ее подлежит обязательному размещению на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

20. Документы, указанные в пункте 17 настоящего Порядка, вместе с Программой и предложениями, поступившими по итогам общественного обсуждения подлежат обязательному размещению ответственным исполнителем Программы на официальном сайте администрации Ипатовского района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный исполнитель Программы в течение 10 рабочих дней со дня размещения Программы на официальном сайте администрации Ипатовского района  предоставляет в  отдел экономического развития, финансовое управление, Контрольно-счетную комиссию информацию, содержащую адрес страницы официального сайта администрации Ипатовского района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещены Программа и итоги общественного обсуждения.

- III. Требования к содержанию Программы

21. Формирование Программы осуществляется исходя из:

1) целей социально-экономического развития Ипатовского муниципального района  Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ипатовского муниципального района  Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 25 августа 2009 г. № 45-р, документами стратегического планирования Российской Федерации, законами Ставропольского края, прогнозом социально-экономического развития Ипатовского муниципального района  Ставропольского края на долгосрочный период, нормативными правовыми актами Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края;

2) наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития Ипатовского муниципального района  Ставропольского края с учетом использования средств местного бюджета;

3) установления измеримых ожидаемых результатов реализации Программы (конечных и непосредственных результатов);

4) интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных и кредитных) мер для достижения целей Программы;

5) учета при формировании целей Программы (задач подпрограмм), индикаторов их достижения (показателей их решения), основных мероприятий подпрограмм объемов всех источников финансирования, включая другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также объемов выпадающих доходов местного бюджета в результате применения налоговых льгот и иных мер правового регулирования;

6) наличия у ответственного исполнителя Программы, соисполнителей Программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

7) проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации Программы, оценки ее вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики Ипатовского муниципального района  Ставропольского края с возможностью ее корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц ответственных исполнителей Программы и соисполнителей Программы в связи с не достижением ожидаемых результатов реализации Программы и (или) в случае неэффективной реализации Программы.

22. Программа должна содержать:

1) паспорт Программы и паспорта подпрограмм Программы, составленные по формам, являющимися приложениями к методическим указаниям;

2) приоритеты и цели реализуемой  политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Ипатовского муниципального района  Ставропольского края;

3) перечень основных мероприятий подпрограмм   с указанием сроков их реализации и ответственного исполнителя Программы (соисполнителей Программы);

4) характеристику основных мероприятий подпрограмм  в соответствии с требованиями методических указаний;

5) перечень индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм  с расшифровкой их плановых значений по годам реализации Программы;

6) сведения о взаимосвязи основных мероприятий подпрограмм  с показателями решения задач подпрограмм  и сведения о взаимосвязи подпрограмм с индикаторами достижения целей Программы;

7) информацию о финансовом обеспечении реализации основных мероприятий Программы (подпрограмм), в том числе:

за счет бюджетных ассигнований местного бюджета;

о прогнозируемых поступлениях средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в местный бюджет  на реализацию основных мероприятий подпрограмм;

о прогнозируемых расходах участников Программы (подпрограмм) в рамках ее реализации;

оценку объема выпадающих доходов местного бюджета в результате применения налоговых льгот и  иных мер правового регулирования.

Данная информация указывается в соответствии с формой, являющейся приложением к методическим указаниям.

8) предельные объемы средств местного бюджета на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий подпрограмм (в случае заключения долгосрочных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных  нужд Ипатовского муниципального района  Ставропольского края);

9) прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы;

23. Программой может быть предусмотрено предоставление субсидий на реализацию отдельных мероприятий в сфере реализации Программы.

При предоставлении в рамках Программы субсидий из бюджета Ставропольского края на реализацию отдельных мероприятий в сфере реализации Программы агрегированные значения показателей результативности использования субсидий местному бюджету включаются в состав показателей решения задач соответствующей подпрограммы Программы.

24. Индикаторы достижения целей Программы должны количественно и (или) качественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и конечных результатов Программы.

Показатели решения задач подпрограмм  должны количественно характеризовать ход реализации подпрограмм, решение их задач и достижение непосредственных результатов основных мероприятий  подпрограмм  (сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объема предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм   муниципальных услуг (работ), сводные значения показателей результативности использования субсидий местным бюджетом, сводные показатели результативности применения мер правового регулирования, сводные значения показателей результативности использования денежных средств ответственными исполнителями Программ.

- IV. Финансовое обеспечение реализации Программы

25. Финансовое обеспечение реализации Программ в части расходных обязательств Ипатовского муниципального района  Ставропольского края осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного  бюджета. Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программ утверждается решением Совета Ипатовского муниципального района  Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

26. Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Ипатовского муниципального района  Ставропольского края, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период .

27. В ходе исполнения местного бюджета показатели финансового обеспечения реализации Программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм, могут отличаться от таких показателей, предусмотренных Программой, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Ипатовского муниципального района  Ставропольского края для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

28.Финансовое обеспечение реализации Программы может осуществляться,  в том числе за счет средств федерального бюджета,  бюджета Ставропольского края, местного бюджета, средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского муниципального района  Ставропольского края, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, других источников, а также с учетом применения налоговых льгот и иных мер правового регулирования. Объем местного бюджета по Программе включает в себя средства местного бюджета на реализацию подпрограмм.

29. Основные мероприятия подпрограмм, предусматривающие строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества указываются с поадресным перечнем объектов капитального строительства.

- V. Управление Программой и контроль за ее реализацией

30. Реализация Программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы.

Детальный план-график реализации Программы ежегодно разрабатывается ответственным исполнителем Программы в соответствии с методическими указаниями и утверждается правовым актом ответственного исполнителя Программы по согласованию с соисполнителями Программы и отделом экономического развития до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, который размещается на официальном сайте администрации Ипатовского района  в информационно –телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется в отдел экономического развития.

31. Изменения в детальный план-график реализации Программы согласовываются ответственным исполнителем Программы с соисполнителями Программы, отделом экономического развития и в 10-дневный срок после их утверждения ответственным исполнителем Программы размещаются на официальном сайте администрации Ипатовского района  в информационно –телекоммуникационной сети «Интернет» и  направляются в отдел экономического развития.

32. Внесение изменений в Программу осуществляется при необходимости ее корректировки, связанной с:

1) ежегодным формированием и утверждением местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

2)  реализацией решений администрации Ипатовского района  по итогам оценки эффективности реализации Программ;

3) необходимостью выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в местный бюджет;

4) включением в Программу новых подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм.

33. Внесение изменений в Программу по основанию, указанному в подпункте «1» пункта 32 настоящего Порядка, осуществляется с соблюдением требований, установленных пунктами 14, 16, абзацем вторым пункта 19 настоящего Порядка для разработки Программы.

Изменения, вносимые в Программу, утверждаются в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения  Совета Ипатовского муниципального района  Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Внесение изменений в Программу по основаниям, указанным в подпунктах «2,3,4» пункта 32 настоящего Порядка, осуществляется с соблюдением требований, установленных пунктом 14, абзацем первым пункта 15, пунктом 16, абзацем вторым пункта 19  настоящего Порядка для разработки Программ, в течение 3 месяцев со дня возникновения таких оснований.

Проект изменений, вносимых в Программу, по основаниям, указанным в пункте 32 настоящего Порядка, в Контрольно-счетную комиссию для проведения финансово-экономической экспертизы не направляется.

34. В целях контроля реализации Программ отдел экономического развития ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 25-го числа  месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет мониторинг реализации Программ ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с методическими указаниями.

Ответственный исполнитель представляет ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел экономического развития информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы в соответствии с методическими указаниями.

Соисполнители и участники представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития и финансового управления, а также ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы.

35.  Финансовое управление предоставляет ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, главным распорядителям бюджетных средств и  в отдел экономического развития информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Программы в части финансового обеспечения, по форме, определяемой методическими указаниями.

По итогам отчетного года финансовое управление в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет ответственным исполнителям Программ и в отдел экономического развития информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию Программ по форме, определяемой методическими указаниями.

36.Отдел экономического развития ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до15-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом,  результаты мониторинга хода реализации Программы направляет в финансовое управление.

37. Годовой отчет о ходе реализации Программы (далее – годовой отчет) в соответствии с методическими указаниями готовится ответственным исполнителем Программы совместно с соисполнителями Программы (участниками Программы) до 15 марта года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономического развития и финансовое управление, а также главе Ипатовского муниципального района  Ставропольского края для рассмотрения на заседании администрации Ипатовского района.

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации Ипатовского района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

38. Годовой отчет должен содержать:

1) результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы;

2) перечень основных мероприятий подпрограмм  и контрольных событий мероприятий подпрограмм Программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения);

3) анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы;

4) сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм;

5) информацию о внесенных изменениях в Программу;

6) иную информацию, предусмотренную методическими указаниями.

39.  Ответственный исполнитель Программы представляет по запросу отдела экономического развития и финансового управления дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации Программы.

40. Финансовое управление ежегодно, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации Программ в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программ, утверждаемой администрацией городского округа (далее – оценка эффективности реализации Программ), и направляет в отдел экономического развития и  главе Ипатовского муниципального района  Ставропольского края результаты оценки эффективности реализации Программ.

По результатам оценки эффективности реализации Программ глава Ипатовского муниципального района  Ставропольского края  может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы, досрочном прекращении реализации основных мероприятий подпрограмм Программ, подпрограмм Программ или Программ в целом, начиная с очередного финансового года, и (или) необходимости корректировки Программ.

41. Оценка эффективности реализации Программы основывается на сопоставлении достигнутых результатов реализации Программы с расходами, направленными на ее реализацию, и проводится по следующим критериям:

1) степень достижения целей Программы (решения задач подпрограмм);

2) степень соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию Программы и фактических расходов соисполнителей Программы их запланированному уровню, фактических объемов выпадающих доходов местного бюджета в результате применения налоговых льгот и иных мер правового регулирования;

3) степень выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм.

42. На  основании годовых отчетов и результатов  оценки эффективности реализации Программ отдел экономического развития ежегодно осуществляет подготовку сводного  годового  доклада  о  ходе  реализации  и об оценке эффективности Программ (далее - сводный годовой доклад), который должен содержать:

1) основные результаты реализации Программ за отчетный год;

2) сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ за отчетный год;

3) сведения о степени соответствия кассовых расходов местного бюджета, фактических объемов выпадающих доходов местного бюджета в результате применения налоговых льгот и иных мер правового регулирования, фактических расходов участников Программы и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения Программы их запланированному уровню;

4) оценку деятельности ответственных исполнителей Программ в части, касающейся хода реализации соответствующих Программ;

5) оценку эффективности реализации Программ;

6) предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм Программ (при необходимости).

43. Отдел экономического развития  ежегодно,  в  срок   до  01  июня  года, следующего за отчетным, направляет в межведомственную комиссию по повышению эффективности бюджетных расходов и вносит для рассмотрения  в  установленном порядке в администрацию городского округа сводный годовой доклад.

44. Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте администрации Ипатовского района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

_________________