ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 ноября 2017 г.                          г. Ипатово                                            № 578

О ходе выполнения за 9 месяцев 2017 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в    Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 31 октября 2013 г. № 884

Рассмотрев информацию о ходе выполнения  за 9 месяцев 2017 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в    Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 31 октября 2013 г. № 884 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 2015 г. № 901, от 02 февраля 2017 г. № 43, от 12 июля 2017 г. № 317, от 27 сентября 2017 г. №451)  (далее – Программа) администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом последних изменений на реализацию Программы в 2017 году  предусмотрено финансирование в объеме 679 041,88 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 6,08 тысяч рублей, за счет средств  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 20 964,28 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 55 971,52  тысяч рублей, за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее- внебюджетные средства) – 598 100,00 тысяч рублей.

В рамках реализации шести подпрограмм, входящих в состав Программы, кассовые расходы за 9 месяцев 2017 года составили 877 071,69 тысяч рублей (129,16 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 7 861,19 тысяч рублей, за счет средств местного  бюджета – 46 710,50 тысяч рублей, за счет внебюджетных средств – 822 500,00 тысяч рублей.

На реализацию Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» в 2017 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 230,0 тысяч рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев текущего года составило 67,29 тысяч рублей, или 29,26 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском районе Ставропольского края» в 2017 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 14 775,60 тысяч рублей, из них 4 675,60 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, 10 100,00 тысяч рублей- внебюджетные средства. Фактическое исполнение Подпрограммы развития потребительского рынка сложилось в сумме – 14 763,11 тысяч рублей (99,9 процентов к плану).

В рамках мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» за счет средств местного бюджета освоено 8 437,31 тысяч рублей, что составляет 68,89 процентов к плановой бюджетной росписи (12 247,00 тысяч рублей).

В рамках мероприятий 	подпрограммы «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено 46 727,99 тысяч рублей, в том числе за счет федерального бюджета- 6,08 тысяч рублей, за счет краевого бюджета- 8 451,99 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 38 269,92 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 40 472,37 тысяч рублей (81,92 процентов к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 588 005 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета- 5,0 тысяч рублей, за счет внебюджетных  средств- 588 000,00 тысяч рублей. Освоено – 812 400,00 тысяч рублей  (138,20 процентов к плану).

В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» предусмотрено 17 056,29 тысяч рублей, в том числе за счет краевого бюджета- 16 512,29тысяч рублей, за счет средств местного бюджета в объеме 544,0 тысяч рублей. Фактическое освоение за 9 месяцев текущего года составило 931,62 тысяч рублей (5,46 процентов к  плановому финансированию).

Вместе с тем, с целью выполнения плановых показателей 2017 года отдельные мероприятия подпрограмм требуют активизации работы.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2017 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в    Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 31 октября 2013 г. № 884  (далее – Программа).

2. Отделу экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края обеспечить:

2.1. Проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого использования средств, продуктивности мероприятий программы

(срок – до 01 декабря 2017г.);

2.2. Внесение изменений в программу в случае поступления предложений от ответственных исполнителей подпрограмм

(срок – до 10 декабря 2017г.).

3. Исполнителям, ответственным за реализацию мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в    Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» обеспечить:

3.1. Полное и эффективное использование средств, предусмотренных на реализацию подпрограмм

(срок- до 31 декабря 2017 г.);

3.2. В случае необходимости внесения изменений в мероприятия подпрограммы представление предложений в адрес ответственного исполнителя

(срок- до 05 декабря 2017 г.).

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края продолжить  работу по размещению на стендах информационного материала для субъектов малого и среднего предпринимательства о механизмах государственной и муниципальной поддержки.

5. Информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2017 года разместить на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Н.С. Головинова,  заместителя главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Т.А. Фоменко.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

муниципального района

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко

Проект вносит заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края

Т.А. Фоменко

Визируют:

Заместитель главы администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края	                                                                Э.В.Кондратьева

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края	                                                                  М.А.Коваленко

Проект постановления подготовлен отделом экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края

Ж.Н. Кудлай

Рассылка:

Дело												1

Отдел экономического развития       						3

Финансовое управление								1

Отдел правового и кадрового обеспечения					1

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды			1

МКУ «МФЦ»										1

Сайт												1

контроль											1