ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 декабря 2016 г.                               г. Ипатово                                       № 486

О выполнении за 9 месяцев 2016 года мероприятий муниципальной  программы «Управление имуществом  Ипатовского муниципального района Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 21 ноября 2013 г. № 949

Рассмотрев информацию отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края о ходе выполнения  за 9 месяцев 2016 года  муниципальной  программы «Управление имуществом  Ипатовского муниципального района Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 21 ноября 2013 г. № 949 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 11 декабря 2015 г. № 828)  (далее – Программа) отдел имущественных и земельных отношений Ипатовского муниципального района Ставропольского края администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края отмечает следующее.

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района (далее местный бюджет) запланировано направить (с учетом изменений) 6 707 754,00 рубля.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2016 года за счет средств местного бюджета составили 4 002 143,57 рублей , что составляет 59,66 % к бюджетной росписи.

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений».

Подпрограмма  «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом  Ипатовского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы.

На реализацию подпрограммы  «Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» в 2016 году предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в объеме 750 000,00 рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2016 года составили   362 948,36  рублей, что составляет 48,39 % к бюджетной росписи.

Средства местного бюджета в сумме 84000 рубль израсходованы на заключение договоров по оценке имущества.

Информация по проведению аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края, а так же по аренде рекламных конструкций, публиковалась в  районной газете  «Степные зори» и израсходованы средства в сумме 252608,50 рублей.

Изготовлена техническая документация по следующим объектам недвижимости:

Квартира , расположенная по адресу: г.Ипатово, ул.Ленинградская 74 кв.2;

здание кухни, расположенное по адресу: г.Ипатово, улица Ленина,99;

здание школы, расположенное по адресу: с.Большая Джалга, ул.Ипатовская,108.;

3-х квартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Ипатово, ул Голубовского,113.

На данное мероприятие освоены средства в сумме 26339,86 рублей.

Полное освоение денежных средств по данным мероприятиям планируется в 4 квартале  2016 года.

По итогам 9 месяцев 2016 года кассовые расходы по мероприятиям по капитальному ремонту многоквартирных домов отсутствовали, т.к. полномочия по данным мероприятиям переданы в администрацию Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» в 2016 году предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в объеме 5957754 рублей.

Кассовый расход составили 3 639 195,21 рублей , что составляет 61,08 % к бюджетной росписи.

Расходы связанные с оплатой труда и страховые взносы освоены в объеме 2 973 832,48 рубля (69,22 % к плановым показателям), иные выплаты и страховые взносы освоены в сумме 130166,16 рублей (90,4 % к плановым показателям). Прочие расходы на содержание отдела составляют 535196,57 рублей (35,27 % к плановым показателям).

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику выполнения за 9 месяцев 2016 года муниципальной программы «Управление имуществом  Ипатовского муниципального района Ставропольского края» отдельные мероприятия подпрограмм требуют активизации по оформлению в муниципальную собственность Ипатовского муниципального района Ставропольского края объектов недвижимого имущества. Все проблемные вопросы находятся на постоянном контроле и будут учтены в процессе реализации Программы в 4 квартале 2016 года.

Фактически в местный бюджет за 9 месяцев 2016 года, в рамках реализации программы получены  доходы в размере 1 522 855,17 рублей, в том числе:

Получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Ипатовского муниципального района в размере 272439,51 рублей (150,69% к плановым показателям).

от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальным унитарным предприятием  МУП «ЖКХ», созданным Ипатовским муниципальным районом в размере  5143,50 рубля (100% к плановым показателям);

от реализации имущества 500 000 рублей (100 % к плановым показателям), (здание и земельный участок, расположенные по адресу: г.Ипатово, ул Голубовского, 330) ;

поступления от использования имущества, находящегося в собственности Ипатовского муниципального района (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в размере 680205,37рублей (86,66 % к плановым показателям).

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края:

1.1. принять к сведению информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2016 года  муниципальной  программы «Управление имуществом  Ипатовского муниципального района Ставропольского края» утвержденную постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 21 ноября 2013 г. № 949 (далее – Программа).

1.2. Обеспечить полное и эффективное использование средств, предусмотренных на реализацию Программы.

1.3. Активизировать работу по оформлению в муниципальную собственность Ипатовского муниципального района Ставропольского края объектов недвижимого имущества.

2. Информацию о ходе выполнения  за 9 месяцев 2016 года обнародовать в районном муниципальном казенном учреждении культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» и разместить на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Т.А. Фоменко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.