ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 декабря 2016 г.                               г. Ипатово                                       № 489

О ходе выполнения за 9 месяцев 2016 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в    Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 31 октября 2013 г. № 884

Рассмотрев информацию о ходе выполнения  за 9 месяцев 2016 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в    Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 31 октября 2013 г. № 884 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 2015 г. № 901, от 26 июля 2016 г. № 310)  (далее – Программа) администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом последних изменений на реализацию Программы в 2016 году  предусмотрено финансирование в объеме 399 703,68 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 1 318,01 тыс.рублей, за счет средств  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 5 560,18 тыс.рублей, за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) - 55 852,49  тыс.рублей, за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее- внебюджетные средства) - 336 973,0 тыс. рублей.

В рамках реализации шести подпрограмм, входящих в состав Программы, кассовые расходы за 9 месяцев 2016 года составили 213 994,78 тыс. рублей (53,54 % к плановому финансированию), в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 560,17 тыс. рублей, за счет средств местного  бюджета – 39734,61 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 170 700,0 тыс.рублей.

На реализацию Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» в 2016 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 370,0 тыс.рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев текущего года составило 106,59 тыс.рублей, или 28,81% к предусмотренному годовому финансированию.  Низкое освоение отмечено по основному мероприятию «Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам», где   сумма освоенных средств составила 50,0 тыс. рублей, или 16,7% к плану.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском районе Ставропольского края» в 2016 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 44 395,0 тыс.рублей, из них 35,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета, 44 360,0 тыс.рублей- внебюджетные средства. Фактическое исполнение Подпрограммы развития потребительского рынка сложилось в сумме – 34 313,45тыс.рублей (77,3 % к плановому финансированию).

В рамках подпрограммы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 292 628,0 тыс.рублей, из них за счет средств местного бюджета - 15,0 тыс.рублей, за счет внебюджетных  средств- 292 613,0 тыс.рублей. Освоено – 136 405,0 тыс.рублей  (46,61 % к предусмотренному плановому финансированию).

В рамках мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» за счет средств местного бюджета освоено 6 557,91 тыс. рублей, что составляет 65,43% к плановой бюджетной росписи.

В рамках мероприятий 	подпрограммы «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено 51 908,46 тыс.рублей, в том числе за счет федерального бюджета- 1 318,01 тыс.рублей, за счет краевого бюджета- 5 560,18 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета- 45 030,27 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило 36 411,83 тыс.рублей (70,15 % к бюджетной росписи).

В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 380,0 тыс.рублей, фактическое освоение денежных средств составило 200,0 тыс. рублей (52,63% к  плановому финансированию).

Вместе с тем, с целью выполнения плановых показателей 2016 года отдельные мероприятия подпрограмм требуют активизации работы.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2016 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в    Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 31 октября 2013 г. № 884  (далее – Программа).

2. Отделу экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края обеспечить мониторинг программных мероприятий.

(срок –до 31 декабря 2016 года).

2.1. Размещение информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Исполнителям, ответственным за реализацию мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в    Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» обеспечить:

3.1. Полное и эффективное использование средств, предусмотренных на реализацию Программы

(срок –до 31 декабря 2016 года).

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края продолжить  работу по размещению на стендах информационного материала для субъектов малого и среднего предпринимательства о механизмах государственной и муниципальной поддержки.

5. Информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2016 года разместить на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Н.С. Головинова, на заместителя главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Т.А. Фоменко.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.