ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 апреля 2018 г.                           г. Ипатово                                                № 433

О ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского  муниципального района Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 09 сентября 2015 г. № 651 за  2017 год

Рассмотрев информацию финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее-финансовое управление) о ходе реализации за    2017  год муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского  муниципального района Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от     09 сентября 2015 г. № 651(с изменениями, внесёнными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от  02 марта 2016 г. № 100, от  19 мая 2016 г. № 231, от 06 сентября 2016 г. № 375,от 20 декабря 2016 г. № 513,от 17 апреля 2017 г. № 186,от 19 декабря 2017 г. № 632) (далее - Программа),  администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Просроченная кредиторская задолженность в бюджетной отчетности Ипатовского муниципального района Ставропольского края, по состоянию на 01.01.2018 г., в том числе  просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и социальным выплатам населению, отсутствует.

Обеспечено исполнение доходной части бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее-местный бюджет) по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год в объеме 308520,91 тыс. рублей, исполнение уточненного плана (290079,33 тыс. рублей) составило 106,4 процента или на 18441,58  тыс. рублей больше в абсолютном выражении, (к первоначальным плановым показателям – 117,8 процента или 46606,9 тыс. рублей). К фактическим поступлениям 2016 года (283686,47  тыс. рублей) рост составил 24834,44 тыс. рублей, или 8,8 процента.

Норматив на содержание органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края, установленный в размере 15,28, не превышен.

При исполнении местного бюджета в полном объёме обеспечены приоритетные и социально-значимые для жизнедеятельности Ипатовского района Ставропольского края расходы на основании заявок главных распорядителей средств бюджета в рамках доведённых лимитов бюджетных обязательств и кассового плана.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию финансового управления о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского  муниципального района Ставропольского края» за 2017 год.

2. Финансовому управлению:

2.1. Осуществлять ежеквартальный мониторинг за реализацией распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 05 февраля  2018 г. № 19-р  «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета  Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2018-2020 годах».

2.2. Провести оценку эффективности муниципальных преференций,

с целью отмены неэффективных.

3. Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета - органам местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, отраслевым (функциональным) органам администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края продолжить деятельность направленную на повышение качества администрирования, включая усиление контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей в местный бюджет.

4. Информацию о ходе реализации Программы за 2017 год обнародовать  в районном муниципальном казенном учреждении культуры  «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» Ипатовского района Ставропольского края и разместить на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края  Т.А.Фоменко.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края  	                                                                      С.Б.Савченко