ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 августа 2018 г.                         г. Ипатово                                             № 1047

О ходе выполнения за январь - июнь 2018 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25

Рассмотрев информацию о ходе выполнения  за январь- июнь 2018 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в    Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 799, от 25 июля 2018 г. № 927) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2018 году  предусмотрено финансирование в объеме 826 397,86 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 218,59 тысяч рублей, за счет средств  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 2 843,35 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 128 395,92  тысяч рублей, за счет средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее- средства участников Программы) – 694 940,00 тысяч рублей.

В рамках реализации пяти подпрограмм, входящих в состав Программы, кассовые расходы за первое полугодие текущего года составили 329 758,25 тысяч рублей (39,9 процентов к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета- 137,93 тысяч рублей (63,1процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета – 1 214,26 тысяч рублей (42,7процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного  бюджета – 49 866,06 тысяч рублей (38,8процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 278 540,00 тысяч рублей (40,1процентов к плану).

На реализацию Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2018 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 428,00 тысяч рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 26,39 тысяч рублей (6,2 процентов к предусмотренному годовому финансированию).

Расходы осуществлялись в рамках мероприятий по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- Ипатовский округ) по поддержке малого и среднего предпринимательства и на информационно- консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 4 987,00 тысячи рублей, из них 47,00 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, 4 940,00 тысяч рублей- средства участников Программы. Фактическое исполнение Подпрограммы развития потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края сложилось в сумме – 2 540,00 тысяч рублей за счет средств участников Программы (50,9 процентов к плану).

Освоенные средства были направлены на открытие трех магазинов и реконструкцию объекта общественного питания с созданием 19 рабочих мест.

В рамках основного мероприятия «Заполнение свободных торговых мест на территории МУП «Центральный рынок» с целью увеличения доходов предприятия за отчетный период было заключено 25 договоров по предоставлению торговых мест на розничном рынке.

В целях контроля за осуществлением торговой деятельности на территории округа в соответствии с действующим законодательством за январь- июнь 2018 г. было проведено 32 выездных мероприятия, направленных на пресечение несанкционированной (стихийной торговли), в результате которых был составлен 31 протокол.

В рамках основного мероприятия «Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского округа, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей» за первое полугодие 2018 г. в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе поступило 80 обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, которые были рассмотрены в установленные сроки и приняты соответствующие меры.

Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составила 100,0 процентов.

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 690 315,00 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета- 315,0 тысяч рублей, за счет  средств участников Программы- 690 000,00 тысяч рублей. Освоено – 276 000,00 тысяч рублей за счет средств участников Программы  (40,0 процентов к плану).

Освоенные средства участников Программы направлены на реализацию инвестиционных проектов многоуровнего перечня Ставрополья с созданием 4 рабочих мест.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» освоено 4 593,96 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 38,3 процентов к плановой бюджетной росписи (12 008,94 тысяч рублей).

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края.

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено финансирование в размере 118 658,92 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 218,59 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 2 843,35 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 115 596,98 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 46 597,9 тысяч рублей (39,3 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные подпрограммой направлены на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Вместе с тем, с целью выполнения плановых показателей 2018 года отдельные мероприятия подпрограмм требуют активизации работы.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за I январь- июнь 2018 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (с изменениями,  внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 799, от 25 июля 2018 г. № 927)  (далее – Программа).

2. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- Ипатовский округ):

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы  в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом- графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2018 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(до 31 декабря 2018 года).

2.3. Ежеквартально (кроме IV квартала 2018 г.)  проводить мониторинг исполнения программных мероприятий и представлять его результаты главе Ипатовского округа для рассмотрения в установленном порядке.

(до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

3. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского округа в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко