Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 29 декабря 2017 г. № 16-р

(в редакции распоряжения

администрации Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 16 августа 2018 г. № 370-р

Детальный план –график

реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городского округе Ставропольского края» на 2018 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городского округа Ставропольского края», тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  | Средства участников Программы |  | оценка выпадающих доходов |  | Итого (6+9) |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  | 10. |  | 11. |  |
| I. | Программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел экономики АИГО СК) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 131 457,86 | 218,59 | 2 843,34 | 613 040,00 |  |  |  | 744 497,86 |  |
| I.1. | ### Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» (далее –Подпрограмма), всего | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 428,00 |  |  |  |  |  |  | 428,00 |  |
| I.1.1 | основное мероприятие «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы всего: | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 01.12. 2018 | 76,00 |  |  |  |  |  |  | 76,00 |  |
| I.1.1.1 | в т.ч. по мероприятию «Организация и проведение районных мероприятий (районные соревнования, конкурсы, подведение итогов деятельности и др.), участие в краевых мероприятиях» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 01.12. 2018 | 76,00 |  |  |  |  |  |  | 76,00 |  |
|  | контрольное событие «Количество районных, краевых мероприятий проводимых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в которых приняли участие хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
| I.1.2. | основное мероприятие «Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» Подпрограммы, всего: | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
| I.1.2.1. | в т.ч. мероприятие «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа льготной финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в виде субсидированной части процентной ставки за пользование кредитами банка, привлекаемыми субъектами малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа для реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| I.1.2.2 | в т.ч. мероприятие «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в виде грантов | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
|  | контрольное событие «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
| I.1.3. | ### основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 52,00 |  |  |  |  |  |  | 52,00 |  |
| I.1.3.1 | в т.ч. мероприятие «Организация освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление и издание информационных материалов, стендов, баннеров, направленных на информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского округа». | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 52,00 |  |  |  |  |  |  | 52,00 |  |
|  | контрольное событие «Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 47,00 |  |  | 4 940,00 |  |  |  | 4 987,00 |  |
| I.2.1. | основное мероприятие «Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  | 4 940,00 |  |  |  | 4 940,00 |  |
| I.2.1.1 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |
| I.2.1.2 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  | 790,00 |  |  |  | 790,00 |  |
| I.2.1.3 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  | 800,00 |  |  |  | 800,00 |  |
| I.2.1.4 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |
| I.2.1.5 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  |
| I.2.1.6 | в т.ч. мероприятие «Реконструкция объекта общественного питания в г. Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  |
| I.2.1.7 | в т.ч. мероприятие «Строительство автомойки в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  | контрольное событие «Количество введенных объектов с созданием рабочих мест» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
| I.2.2. | основное мероприятие «Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского округа» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 32,00 |  |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
| I.2.2.1 | в т.ч. мероприятие «Организация освещения в средствах массовой информации вопросов торгового и бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей, изготовление и издание информационных материалов, стендов, баннеров» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 32,00 |  |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
|  | контрольное событие «Количество изготовленных информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
| I.2.3. | основное мероприятие «Привлечение к участию товаропроизводителей и хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа в районных, межрегиональных и международных конкурсах, специализированных выставках, форумах, фестивалях и ярмарках» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 15,00 |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| I.2.3.1 | в т.ч. мероприятие «Привлечение к участию товаропроизводителей и хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа во всероссийских и региональных конкурсах, фестивалях и ярмарках» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 15,00 |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  | контрольное событие «Количество товаропроизводителей и хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа привлеченных к участию в районных, межрегиональных и международных конкурсах, специализированных выставках, форумах, фестивалях и ярмарках» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
| I.2.4. | основное мероприятие «Заполнение свободных мест на территории МУП «Центральный рынок» с целью увеличения доходов предприятий» | МУП «Центральный рынок» (по согласованию) | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие «Количество заключенных договоров по предоставлению торговых мест на розничном рынке» | МУП «Центральный рынок» (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
| I.2.5. | основное мероприятие «Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории округа в соответствии с законодательством» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Количество проведенных плановых проверок в области розничной продажи алкогольной продукции на территории округа в установленные сроки » | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
| I.2.6. | Основное мероприятие «Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского округа, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК; территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору сфере защиты прав потребителей благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края (по согласованию) | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Количество обращений граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК; территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору сфере защиты прав потребителей благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.2.7. | Основное мероприятие «Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края (по согласованию) | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.2.8. | Основное мероприятие «Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края (по согласованию) | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Контрольное событие «Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.3. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 315,00 |  |  |  | 608 100,00 |  |  |  | 608 415,00 |
| I.3.1 | основное мероприятие «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |
| I.3.1.1 | в т.ч. мероприятие «Обеспечение обучения и повышения квалификации специалистов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |
| I.3.1.2 | в т.ч. мероприятие «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  | контрольное событие «Количество специалистов администрации округа, прошедших обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности, количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.3.2 | основное мероприятие «Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |  | 608 100,00 |  |  |  | 608 100,00 |
| I.3.2.1 | в т.ч. мероприятие «Реконструкция ирригационной системы на основе интенсивного выращивания сельскохозяйственных культур с использование орошения» | юридические лица (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |  | 21,60 |  |  |  | 21,60 |
| I.3.2.2 | в т.ч. мероприятие «Созданиецеха по переработке и фасовке овощей» | юридические лица (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| I.3.2.3 | в т. ч. мероприятие «Закладка фруктового сада интенсивного типа» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  | 4 000,00 |
| I.3.2.4 | в т.ч. мероприятие «Строительство цеха сушки молочной сыворотки и молока» | юридические лица (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |  | 215 500,00 |  |  |  | 215 500,00 |
| I.3.2.5 | в т. ч. мероприятие «Закладка фруктового сада интенсивного типа 300,0 га.» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |  | 25 000,00 |  |  |  | 25 000,00 |
| I.3.2.6 | в т.ч. мероприятие «Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн. штук условного кирпича в год методом пластичного формования» | юридические лица (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| I.3.2.7 | в т.ч. мероприятие «Строительство и реконструкция орошаемого участка 1,5 тыс. га.» | юридические лица (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |  | 320 000,00 |  |  |  | 320 000,00 |
| I.3.2.7 | в т.ч. мероприятие «Модернизация МТФ.» | юридические лица (по согласованию) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |  | 22 000,00 |  |  |  | 22 000,00 |
|  | контрольное событие «Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов с созданием рабочих мест» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.3.3 | ### Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
|  | ### Контрольное событие ### «Количество хозяйствующих субъектов Ипатовского округа, принявших участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х |
| I.4. | ### Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 12 008,93 |  |  |  |  |  |  |  | 12 008,93 |
| I.4.1. | ### основное мероприятие «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово» | Мурадова Т.И. –директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее – МКУ «МФЦ») | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 11 808,93 |  |  |  |  |  |  |  | 11 808,93 |
|  | ### контрольное событие «Общее количество оказанных услуг сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - «МФЦ» Ипатовского округа») | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.4.2. | ### Основное мероприятие «Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ### контрольное событие «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.4.3. | ### Основное мероприятие «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
|  | ### контрольное событие «Количество муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края, переведенных в электронную форму» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| ### I.5. | ### Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 118 658,93 | 218,59 | 2 843,34 |  |  |  |  |  | 118 658,93 |
| ### I.5.1 | ### основное мероприятие ### «Глава муниципального образования» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 1 532,85 |  |  |  |  |  |  |  | 1 532,85 |
|  | контрольное событие «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.5.2 | ### основное мероприятие ### «Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 59 681,22 |  |  |  |  |  |  |  | 59 681,22 |
|  | контрольное событие «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.5.3 | ### Основное мероприятие «Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 37 209,78 |  |  |  |  |  |  |  | 37 209,78 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.5.4. | ### основное мероприятие ### «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», всего | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 218,59 | 218,59 |  |  |  |  |  |  | 218,59 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.5.5. | ### основное мероприятие ### «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения», всего | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 966,32 |  | 966,32 |  |  |  |  |  | 966,32 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.5.6. | ### основное мероприятие ### «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», всего | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 33,00 |  | 33,00 |  |  |  |  |  | 33,00 |
|  | контрольное событие «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их, способствующих снижению количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.5.7. | ### основное мероприятие «Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе», всего» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 982,44 |  | 982,44 |  |  |  |  |  | 982,44 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.5.8. | основное мероприятие «Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 858,58 |  | 858,58 |  |  |  |  |  | 858,58 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для выполнения управленческих функций по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.5.9. | основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.5.10. | основное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями», всего | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов по межбюджетным трансфертам из бюджетов муниципальных районов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.5.11. | основное мероприятие «Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края», всего | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 17 173,15 |  |  |  |  |  |  |  | 17 173,15 |
|  | контрольное событие «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |

_______________________________________________