ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 июня 2018 г.                           г. Ипатово                                                  № 704

О результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за I квартал 2018 года

В соответствии с перечнем муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 12– р на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- Ипатовский округ) в отчетном периоде 2018 года осуществлялась реализация четырнадцати муниципальных программ.

В рамках программных мероприятий в 2018 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме  1 695 766,05 тысяч рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 85 254,03 тысяч рублей, за счет бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 623 159,11 тысяч рублей, средства бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 719 162,91 тысяч рублей, за счет средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее- средства участников Программы  – 268 190,00 тысяч рублей.

Фактически кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования в I квартале 2018 года составило 313 610,03 тысяч рублей (18,5 процентов к предусмотренному финансированию на 2018 год), в том числе за счет средств федерального бюджета- 28 026,54 тысяч рублей (32,9 процентов), за счет средств краевого бюджета 122 448,56 тысяч рублей (19,7 процентов), местного бюджета – 131 406,42 тысяч рублей (18,3 процентов), средств участников Программ – 31 728,50  тысяч рублей (11,8 процентов).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий сложилось следующее.

Муниципальной программой «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование мероприятий в 2018 году в сумме 619 015,57 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 313 815,19 тысяч рублей, местного бюджета– 305 200,38 тысяч рублей.

Кассовое исполнение программных мероприятий составляет 131 480,05 тысяч рублей (21,2 процентов к плановому финансированию).

В рамках реализации вышеуказанной программы осуществлялись мероприятия по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение доступности и повышения качества образования в образовательных организациях района, социальной  поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей сирот, находящихся в социально- опасном положении и в трудной жизненной ситуации, укрепление материально- технической базы образовательных организаций, проведение противопожарных и других мероприятий.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в  Ипатовском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 94 819,43 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 2 692,10 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 85 127,33 тысяч рублей, средств участников Программы– 7 000,00 тысяч рублей.

Кассовое исполнение за I квартал  текущего года составило – 21 657,32 тысяч рублей (22,8 процентов к плану), в том числе средства местного бюджета- 21 657,32 тысячи рублей (25,4 процентов), средств участников Программы- 1628,50 тысяч рублей (23,3 процентов).

В отчетном периоде проведено 2 районных культурно-досуговых мероприятия и приняли участие в 1  краевом.

В рамках мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ипатовского округа Ставропольского края» за счет средств местного бюджета фактическое исполнение составило 1116,36 тысяч рублей (25,0 процентов к бюджетной росписи) при плановом финансировании 4 538,3 тысячи рублей.

Проведено 19 мероприятий для детей и молодежи, обеспечено участие в 4 межрегиональных мероприятиях.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта  на территории Ипатовского округа Ставропольского края» предусматривает финансирование в сумме 32 566,71 тысяч рублей, кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 2 344,29 тысяч рублей (7,20 процентов к бюджетной росписи).

Проведено 5 районных мероприятий и обеспечено участие в краевом физкультурно - спортивном мероприятии.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2018 год предусмотрено финансирование в размере 87 083,49 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 10 493,75 тысяч рублей, местного бюджета – 76 589,74 тысяч рублей. Кассовые расходы мероприятий по программе за январь- март 2018 года за счет средств местного бюджета составили 8 078,07 тысяч рублей (9,3 процентов к бюджетной росписи), из краевого бюджета денежные средства не поступали.

Проводились работы по благоустройству и озеленению территории округа, осуществлены расходы по уличному освещению и транспортировке твердых коммунальных отходов.

Муниципальной программой «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2018 году финансирование не предусмотрено.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 327 348,45 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 85 035,44 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 240 996,83 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 1 316,18 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 88 487,14 тысяч рублей (25,8 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 27 957,54 тысяч рублей (32,9 процентов), за счет средств краевого бюджета- 60 521,05 тысяч рублей (25,1 процентов), за счет средств местного бюджета- 8,54 тысяч рублей (0,65 процентов).

Денежные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 17615 гражданам округа.

Муниципальной программой «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в  Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 3 198,50 тысяч рублей, фактически освоено 443,5 тысяч рублей (13,9 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на охранно - технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 1 100,00 тысяч рублей. В 1 квартале 2018 года освоения денежных средств не было, по причине плановости выполнения мероприятий во 2-4 квартале 2018 года.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2018 год предусмотрено финансирование в размере 31 448,36  тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 29 073,84 тысяч рублей, местного бюджета – 2 374,52 тысяч рублей. Освоено за январь- март 2018 года 193,1 тысяч рублей (0,6 процентов к бюджетной росписи) в рамках выполнения мероприятий по переданным полномочиям.

С учетом внесенных изменений, на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края» бюджетном предусмотрено 54 012,86 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 5 257,00 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 48 755,86 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе за счет средств местного бюджета в I квартале 2018 года составили 7 303,98 тысяч рублей (13,52 процентов к бюджетной росписи).

Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» с учетом внесенных изменений предусматривает в 2018 году финансирование за счет средств местного бюджета 11 172,20 тысяч рублей. Фактические расходы мероприятий программы за 1 квартал 2018 года составили 1 259,55 тысяч рублей, (11,3 процентов к бюджетной росписи).

Заключен договор на проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка.

На реализацию муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2018 году  предусмотрено финансирование в объеме 376 901,02 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 218,59 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета– 2 843,35 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета– 112 649,08  тысяч рублей, за счет средств участников Программы – 261 190,00 тысяч  рублей.

Кассовые расходы мероприятий по Программе за 1 квартал 2018 года составили 47 183,29 тысяч рублей (12,5  процентов к предусмотренному финансированию), в том числе за счет средств федерального бюджета- 69,00 тысяч рублей (13,6 процентов к плану), средств краевого бюджета – 436,01 тысяч рублей (15,3 процентов), средств местного  бюджета – 16 578,28 тысяч рублей (14,7 процентов), за счет средств участников Программы– 30 100,00 тысяч рублей (11,5 процентов к плану).

Денежные средства за счет местного бюджета направлены на публикацию статей по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках реализации инвестиционных проектов осуществлялось освоение средств участников Программы.

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», с учетом внесенных изменений, в 2018 году  предусмотрено финансирование в объеме 52 561,25 тысяч рублей, в том за счет средств краевого бюджета – 2 000,00 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета– 50 561,25 тысяч рублей.

Денежные средства за счет средств местного бюджета в размере 2 434,85 тысяч рублей (4,6 процентов к плану) направлены на обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения.

Муниципальными программами, реализуемыми на территории Ипатовского округа в 2018 году предусмотрено 96 основных мероприятий с выполнением 172 контрольных событий. В первом квартале 2018 года начата реализация 64 мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных муниципальными  программами, планируется в течение второго- четвертого кварталах 2018 года.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о  результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за I квартал 2018 года.

2. Исполнителям, ответственным за реализацию мероприятий муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края в рамках исполнения контрольных событий, установленных детальным планом- графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2018 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств всех уровней бюджетов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края

(до 31 декабря 2018 года).

2.3. Вносить изменения в установленном порядке, в целях корректировки мероприятий муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края, объемов финансирования, целевых индикаторов и показателей

(по мере необходимости до 31 декабря 2018 г.).

2.4. В случае внесения изменений в муниципальную программу, актуальную ее редакцию размещать в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

2.5. Ежеквартально проводить мониторинг исполнения программных мероприятий и представлять его результаты в отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

(до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

3. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

3.1. разместить на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно –телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за I квартал 2018 года

(до 01 июля 2018 года).

3.2. осуществлять ежеквартально мониторинг реализации муниципальных программ

(до 25-го числа, месяца следующего за отчетным кварталом).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Сушко Т.Н., заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Головинова Н.С., заместителей главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Бражко А.П. и Фоменко Т.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко

Проект вносит заместитель главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Т.А. Фоменко

Визируют:

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края	                                                               Э.В. Кондратьева

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края	                                                                 М.А. Коваленко

Проект постановления подготовлен отделом экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Ж.Н. Кудлай

Рассылка:

Дело									1

Отдел экономического развития				3

Финансовое управление					1

Отдел правового и кадрового обеспечения		1

Сайт									1