Приложение 8

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края»

отчетный период: I квартал 2018 года

| Программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 7,50 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 7,50 |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие: Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов, в том числе по мероприятиям |  |  |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 7,50 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 7,50 |  |
| Контрольное событие 1: Заключение договора на приобретение конвертов маркированных не производилось, планируется во втором квартале 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2: Заключение договоров на оценку земельных участков и имущества не производилось, планируется во 2-4 квартале 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 3: Заключение договоров на публикацию объявлений через газету не производилось, планируется во втором квартале 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 4: Заключение договоров на изготовление технической документации не производилось, планируется во 2-4 квартале 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 5: Заключен 1 договор на проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка, предоплата 30% по договору в размере 7500 рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 6: Заключение договора по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведено, планируется исполнение в 2-4 квартале 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 7: Оплата по исполнительным листам не производилась |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы |  |  |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 1252,05 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1252,05 |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие: Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений |  |  |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 1252,05 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1252,05 |  |
| Контрольное событие 1: Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений в отчетном периоде составили 142,72 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2: Расходы на обеспечение функций отдела имущества АИГО СК, расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущества АИГО СК в отчетном периоде составили 1109, 33 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края