## Лист1
Приложение 8
Мониторинг реализации программы
наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
отчетный период: 1 квартал 2018 года
ответственный исполнитель: Управление по работе с территоиями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1.1. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие: Изготовление проектно - сметной документации «Модернизация, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Изготовление проектно – сметныой документации на модернизацию, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы в 1 квартале 2018 года не осуществлялась.
1.1.2. | Основное мероприятие: Модернизация, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовскогогородского округа | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: В отчетном периоде модернизация источников теплоснабжения устройств автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края не производилась
1.1.3. | Основное мероприятие: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Установление оконных блоков из ПВХ в муниципальных учреждениях в 1 квартале 2018 года не осуществлялось. Планируемый срок выполнения работ 2-3 квартал 2018 года.
1.2. | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1883.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883.13
1.2.1. | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Проведена уборка мест захоронения площадью. Данные работы будут производиться во 2-4 квартале
1.2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 197.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.58
Контрольное событие: Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 444,0 м3.
1.2.3. | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1488.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488.41
Контрольное событие 1: Оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение за 1 квартал 2018 года составила 1 459,97 тыс. руб.
Контрольное событие 2: Расходы на проведение ремонта уличного освещения в отчетном периоде составили 28,44 тыс.руб.
1.2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 197.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.14
Контрольное событие: В отчетном периоде проведены работы по благоустройству и озеленению Ипатовского городского округа на сумму 197,14 тыс.руб. (2,1% к годовому плану)
1.2.5. | Основное мероприятие: Благоустройство парковой зоны | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Благоустройство парковой зоны по ул. Оржоникидзе между ул. Ленинградской и ул. Гагарина в отчетном периоде не осуществлялось. Данные работы согласно муниципального контракта будут выполнены во 2-3 квартале 2018 года
1.3. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 620.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.11
5.3.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Средства индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб ГО в отчетном периоде не приобретались. Создан резервный фонд администрации Ипатовского городского округа.
1.3.2. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 620.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.11
Контрольное событие: Денежные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС.
1.4. | Подпрограмма: "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Основное мероприятие: Улучшение системы водоснабжения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие : В 1 квартале 2018 года мероприятия по улучшению системы водоснабжения в западной части г. Ипатово не проводились
1.4.2. | Основное мероприятие: Газификация населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: В 1 квартале 2018 года мероприятия по газификации х. Кундули не проводились
5.4.3. | Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде не разрабатывались
1.5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5574.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5574.83
1.5.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5558.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.19
Контрольное событие: Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 квартале 2018 года составлили 5574,83 тыс. руб. (16,6% к плану)
1.1.2. | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64
Контрольное событие: Выплачены социальные пособия на погребение 16,64 тыс.руб. (5,5% к годовому плану)