ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН

общекраевых социально значимых акций, посвященных

празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Министерство культуры Ставропольского края

|  | Этапы реализации | Сроки реализации | Исполнители | Кураторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общекраевая народная акция «ПОБЕДА ВСЕГДА С НАМИ!» |  |  |  |
|  | Этапы: 1. Государственные учреждения сферы культуры, муниципальные образования Ставропольского края проводят циклы мероприятий, посвященных: 75-летию освобождения Ставропольского края и Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков; 75-летию Сталинградской битвы; Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; Дню защитника Отечества; Дню воссоединения Крыма и России; Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; Дню Ставропольского края. 2. Государственные музеи и библиотеки изготавливают рекламные тематические баннеры, плакаты, флаеры, сувенирную продукцию (линейки, ручки) с символикой Акции. Органы управления культуры муниципальных районов и городских округов размещают изготовленную тематическую продукцию на зданиях учреждений, организаций, в общественных местах, публичных пространствах, организуют раздачу изготовленной сувенирной продукции с символикой Акции. 3. В рамках Акции «Победа всегда с нами» реализуется проект «Герои нашей земли» - сбор историй о героях наших дней – участниках боевых действий в локальных войнах и конфликтах, чернобыльцах, правоохранителях и представителях службы безопасности, спасателях и пожарных. Проведение широкой информационной кампании в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края о проекте «Герои нашей земли»: администрации муниципальных районов и городских округов: - обеспечивают информирование населения об акции через районные газеты, сайты, сетевые издания, размещение изготовленных государственными музеями и библиотеками плакатов, баннеров в зданиях, учреждений и организаций, в пунктах приема историй, в общественных местах; - создают точки сбора историй о героях на базе муниципальных библиотек, музеев, районных газет; - привлекают работников учреждений, организаций, жителей населенных пунктов к написанию историй и направления их в точки сбора. Государственные музеи и библиотеки также являются точками сбора историй о героях. 4. Механизм сбора историй. Принимаются рассказы от жителей Ставропольского края всех возрастных категорий о тех людях, которых авторы истории считают героями, в свободной форме (на бумаге - написанные от руки или набранные на компьютере, в электронном виде на флешке, диске). Истории, собранные в бумажном виде, сканируются и по мере поступления (если истории будут поступать каждый день – отправлять каждый день не позднее 17.00) отправляются на электронный адрес проекта geroi@pobeda26.ru Истории, собранные в электронном виде, по мере поступления (если истории будут поступать каждый день – отправлять каждый день не позднее 17.00) отправляются на электронный адрес проекта geroi@pobeda26.ru 5. Публикация отобранных и отформатированных историй будет происходить в СМИ Ставропольского края (районные и муниципальные издания, сетевые СМИ, телеканал СТВ) и на сайте www.pobeda26.ru, в социальных сетях. 6. Издание ко Дню Ставропольского края: сборника «Герои нашей земли», выпуск фильма «Герои нашей земли» | январь - сентябрь февраль – март, апрель-май, сентябрь февраль-апрель февраль-апрель февраль-сентябрь сентябрь | государственные бюджетные учреждения культуры Ставропольского края; муниципальные образования Ставропольского края; СМИ, сетевые издания, телекомпании Ставропольского края Государственные бюджетные учреждения культуры Ставропольского края; муниципальные образования Ставропольского края государственные библиотеки, музеи Ставропольского края; муниципальные образования Ставропольского края СМИ, сетевые издания, телекомпании Ставропольского края Государственные библиотеки, музеи Ставропольского края Муниципальные образования Ставропольского края СМИ, сетевые издания, телекомпании Ставропольского края Правительство Ставропольского края, телекомпания «Своё ТВ» | Музеи: Мясищева Анна Сергеевна, консультант отдела искусства, музеев и связей с творческими союзами министерства культуры Ставропольского края тел. (8652) 26-96-83; библиотеки: Шматова Светлана Владимировна, консультант отдела по организации культурно-досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры тел.(8652) 29-67-91 СМИ: |
| 2. | Общекраевая акция «Ставрополье. Дневник нашей Победы» |  |  |  |
|  | На сайте Ставропольского государственного музея-заповедника в разделе «Карта исторической памяти Ставрополья» будет размещен информационный контент об освобождении городов и сел Ставрополья от немецко-фашистской оккупации. Специалистами музея-заповедника на основе исторической карты края 1943 года, с учетом современного административно-территориального деления региона, а также журналов боевых действий советских войск за январь 1943 года и сводок Совинформбюро, будут подготовлены информационные материалы с описанием событий ежедневно происходивших на территории края с 01 по 27 января 1943 года – интерактивный «дневник Победы». Этапы: 1. Организационно-техническая подготовка акции. Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве (далее – музей-заповедник) направляет запросы в государственные и муниципальные музеи, библиотеки и архивы края для получения дополнительных информационных материалов (при необходимости). 2. Государственные и муниципальные музеи и библиотеки края совместно с музеем-заповедником осуществляют подготовку информационных материалов. 3. На сайте музея-заповедника в разделе «Карта исторической памяти Ставрополья» на электронной карте будет отражена дислокация линии освобождения и перечень основных населенных пунктов Ставропольского края. С картой и перечнем населенных пунктов будут синхронизированы текстовые и фотоматериалы, видеоролики об освобождении того или иного населенного пункта и района, подготовленные в рамках акции «Этот день мы приближали как могли…». 4. Пресс-конференция и подведение итогов акции. Презентация результатов акции для СМИ и общественности. | до 23 марта до 03 апреля до 04 мая до 04 мая | ГБУК СК «Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве» государственные библиотеки, музеи Ставропольского края; муниципальные образования Ставропольского края ГБУК СК «Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве» ГБУК СК «Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве» | Охонько Николай Анатольевич – директор ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве», тел.: (8652) 26-27-29; Мясищева Анна Сергеевна, консультант отдела искусства, музеев и связей с творческими союзами министерства культуры Ставропольского края тел. (8652) 26-96-83 |
| 3. | Общекраевая акция «Этот день мы приближали как могли…» |  |  |  |
|  | Участие в акции предполагает создание в муниципальных районах и городских округах видеороликов продолжительностью 3-7 минут с рассказом о событиях, происходивших на территории муниципального образования в годы войны, об освобождении от оккупации. Это могут быть воспоминания очевидцев событий, либо рассказы наших современников (школьники, студенты, краеведы, работники учреждений образования и культуры), основанные на документах и литературе. Этапы: 1. Муниципальные образования Ставропольского края: - информируют население о проведении акции «Этот день мы приближали как могли…» - организуют работу по сбору видеороликов и отправляют их на электронную почту Ставропольского киновидеопроката kinoprokat.stv@mail.ru 2. Ставропольский киновидеопрокат обеспечивает систематизацию отснятого материала 3. Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве обеспечивает размещение видеоматериалов на своем сайте | до 27 марта до 17 апреля до 25 апреля до 05 мая | муниципальные образования и городские округа края, ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» ГБУК СК «Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве» | Савенко Елена Александровна – главный специалист отдела искусства, музеев и связей с творческими союзами министерства культуры Ставропольского края тел.: (8652) 29-61-27, 8-905-414-80-99 Крихун Валентина Геннадьевна – директор ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» тел.: (8652) 28-10-78, 8-962-451-16-90 Карагодин Егор Валентинович – заместитель директора ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве», тел.: (8652) 26-27-29, 89187632808 |
| 4. | Общекраевая акция «Десант Победы» |  |  |  |
|  | Цель акции - укрепление духовных связей между поколениями, популяризация героической истории России средствами вокального искусства. В муниципальных районах и городских округах Ставропольского края состоятся 9 патриотических концертов - участников проекта «У меня есть голос» в Домах культуры с. Арзгир, Арзгирского района, с.Левокумское Левокумского района, пос.Светлый Новоалександровский район, с.Высоцкое Петровского района, с.Красногвардейское Красногвардейского района, г.Благодарный, с.Новоселицкое Новоселицкого района, с.Кочубеевское, Кочубеевского района, г.Михайловск. Органы власти на местах: – информируют население о проведении концертов (размещение афиш, раздача флаеров); – размещают информацию (анонсы) о предстоящих концертах в муниципальных и городских СМИ; – оказывают сотрудникам Ставропольского краевого Дома народного творчества организационную помощь в подготовке и проведении концертов (предоставление залов Домов культуры со звуко, свето, видеопроекционным оборудованием, гримерками); – обеспечивают доставку участников концертов, отобранных оргкомитетом, к месту их проведения. | 23 апреля - 09 мая до 22 апреля в течение всего периода проведения акции (согласно графику) | ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества» муниципальные образования и городские округа Ставропольского края муниципальные образования и городские округа Ставропольского края | Бобрышова Лариса Фёдоровна – директор ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества», тел.: (8652) 26-62-19 Еланская Любовь Анатольевна, главный специалист отдела по организации культурно-досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры тел.(8652) 29-67-91 |
| 5. | Патриотический фестиваль «И память книга оживит: интерактивная (театральная) летопись войны» |  |  |  |
|  | Цель фестиваля: формирование у детей и подростков патриотических чувств и нравственных ценностей через чтение книг о Великой Отечественной войне, которые популяризируются в форме привлекательной театрализованной презентации творческими командами из числа читателей-детей по принципу «дети-детям». Основными участниками являются дети в возрасте от 12 до 15 лет. Этапы: - Центральные городские и межпоселенческие общедоступные библиотеки, являющиеся организационными центрами фестиваля в муниципальных районах и городских округах, определяют кураторов в своём муниципальном районе или городском округе из числа библиотекарей, обслуживающих детей. В день открытия фестиваля - 02 февраля кураторы выбирают художественное произведение о Великой Отечественной войне из списка, предложенного организатором фестиваля - Ставропольской краевой детской библиотекой и размещённого на Интернет-портале библиотеки «Живы навсегда: Ставрополье помнит войну» (https://www.war. ekimovka.ru/). - Проведение широкой информационной кампании в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края о патриотическом фестивале «И память книга оживит: интерактивная (театральная) летопись войны», информирование о выбранном художественном произведении заинтересованных лиц, в круг которых входит детское население муниципалитета в возрасте от 12 до 15 лет, библиотекари общедоступных, специализированных детских библиотек и общеобразовательных учреждений, педагоги, представители творческих и общественных организаций. - В течение февраля под руководством кураторов в библиотеках и школах муниципального района (городского округа) организуется чтение выбранного произведения, координируется работа по формированию творческих групп из числа юных читателей; разработке сценария презентации прочитанной книги в форме театрализованной постановки. - Начиная с марта и до середины апреля творческие группы репетируют театрализованные постановки. - С 14 по 30 апреля краевой оргкомитет в составе профессиональных актёров, режиссёров, специалистов краевых учреждений культуры осуществляет просмотры постановок в 4-х зональных центрах, куда съезжаются участники из определённых муниципалитетов: - 14 апреля – зональный центр г.Светлоград, куда муниципальные библиотеки Апанасенковского, Благодарненского, Грачёвского, Ипатовского, Туркменского районов организуют прибытие участников-детей; - 21 апреля - зональный центр г. Минеральные Воды, куда муниципальные библиотеки из Александровского, Кировского, Предгорного районов, Георгиевского городского округа, городов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Пятигорск организуют прибытие участников-детей; - 28 апреля - зональный центр г. Ставрополь, куда муниципальные библиотеки из Андроповского, Изобильненского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Шпаковского районов и города Невинномысск организуют прибытие участников-детей; 29 апреля - зональный центр г.Будённовск, куда муниципальные библиотеки из Арзгорского, Курского, Левокумского, Новоселицкого, Советского, Степновского районов и Нефтекумского городского округа организуют прибытие участников-детей. - 6. От каждой зоны отбирается по две лучшие постановки, которые приглашаются на закрытие фестиваля в Ставропольскую краевую детскую библиотеку им. А.Е. Екимцева 6 мая, где краевым оргкомитетом будет избран один творческий коллектив – победитель с вручением диплома и приза – поездки участников-детей в составе экскурсионных групп по маршрутам экскурсионно-образовательной программы 2018 года, предложенным Министерством культуры Российской Федерации. Лучшие театрализованные презентации книг о Великой Отечественной войне будут сняты на видео и распространены во все библиотеки края, обслуживающие детское население, для использования их в работе по популяризации литературы о Великой Отечественной войне. | 02 февраля февраль февраль 01 марта – 13 апреля 14-30 апреля | муниципальные образования и городские округа Ставропольского края, центральные, муниципальные библиотеки Ставропольского края муниципальные образования и городские округа Ставропольского края, центральные, муниципальные библиотеки Ставропольского края муниципальные библиотеки Ставропольского края муниципальные образования и городские округа Ставропольского края, муниципальные библиотеки Ставропольского края ГБУК СК «Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» ГБУК СК «Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» ГБУК СК «Ставро-польская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева | Шматова Светлана Владимировна, консультант отдела по организации культурно-досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры тел.(8652) 29-67-91 Овчелупова Марина Николаевна – директор ГБУК СК «Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева», тел.: (8652) 75-31-64 |
| 6. | Эстафета «Поющая молодая гвардия» |  |  |  |
|  | Эстафета посвящена 100-летию комсомола и направлена на вовлечение жителей края в «народное караоке» - исполнение песен о комсомольской юности 1941-1945 гг. – запись ролика и передача эстафеты по соцсетям. 1. Старт эстафеты. Краевая филармония принимает заявки от участников организует запись видеоролика(ов) с песней о комсомоле и размещает на утвержденном ресурсе в сети интернет (принимаются заявки (участники) от учреждений, муниципальных образований и районов с центром в Ставрополе) 2. Второй этап эстафеты. Театр оперетты принимает заявки от участников, организуют запись и размещение записанных видеороликов (принимаются заявки (участники) от учреждений, муниципальных образований и районов с центром в Пятигорске и городов Кавказских Минеральных Вод). 3. Третий этап эстафеты. Ансамбль Ставрополье принимает заявки от участников, организуют запись и размещение записанных видеороликов (принимаются заявки (участники) от учреждений, муниципальных образований и районов с центром в Ставрополе) 4. Четвертый этап эстафеты. музыкальный колледж им. В.И. Сафонова принимает заявки от участников, организуют запись и размещение записанных видеороликов (принимаются заявки (участники) от учреждений, муниципальных образований и районов с центром в Минеральных Водах). 5. Пятый этап эстафеты. академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова принимает заявки от участников, организуют запись и размещение записанных видеороликов (принимаются заявки (участники) от учреждений, муниципальных образований и районов с центром в Ставрополе). 6. Подготовка информации о результатах эстафеты, размещение пресс-релиза в СМИ. | март-октябрь май-июнь июнь-июль август-сентябрь сентябрь октябрь октябрь | ГБУК СК «Ставропольская краевая филармония» ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты» ГБУК СК «Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» ГБПОУ СК «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова» (г.Минеральные Воды) ГБУК «Ставропольский академический ордена «Знак Почёта» театр драмы им. М.Ю.Лермонтова» ГБУК СК «Ставропольская краевая филармония» | Конева Лариса Леонидовна – директор ГБУК СК «Ставропольская краевая филармония», тел.: (8652) 26-99-54 |
| 7. | Выступление Сводного (тысячного) детского хора Ставропольского края |  |  |  |
|  | Этапы реализации акции: I этап – зональные репетиции участников детского хора (по 2 репетиции в каждой из зон). II этап – выступление Сводного детского хора в г.Ставрополе 9 мая 2018 г. | апрель-май май | министерство культуры Ставропольского края муниципальные образования Ставропольского края | Кошманова Наталья Николаевна – директор ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры», тел.: (8652) 28-32-49, сот. 89188733401 Алексеев Сергей Викторович – консультант отдела по организации культурно-досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры министерства культуры Ставропольского края, тел.: (8652) 26-36-11, сот. 89280130673, 89064994058 Островерхов Александр Григорьевич – главный хормейстер Сводного детского хора Ставропольского края, тел.сот.: 89614779041 |