## Лист1
Приложение к информации о ходе выполнения
за январь- сентябрь 2018 года муниципальной
программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса,
потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в
Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Мониторинг реализации Программы
"Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края" за январь- сентябрь 2018 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 53.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.64
1.1. | Основное мероприятие: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.62
Контрольное событие: Семь субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа приняли участие в трех краевых мероприятиях
1.2. | Основное мероприятие: Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: За отчетный период дважды был объявлен конкурс на получение поддержки в виде грантов, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа в газете «Степные зори». Заявок на участие в конкурсе от субъектов предпринимательства не поступало.
1.3. | Основное мероприятие: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.02
Контрольное событие: За 9 месяцев 2018 года было опубликовано 6 статьей по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 14.23 | 0 | 0 | 3540 | 0 | 3554.23
2.1. | Основное мероприятие: Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 0 | 3540
Контрольное событие: Открыт магазин непродовольственных товаров ИП Чужмаков С.А. с созданием 2 рабочих мест, открыт магазин автозапчастей Стенько В.Г. с созданием 5 рабочих мест, открыт магазин по продаже бытовой техники Фирсов С.Г. с созданием 10 рабочих мест, проведена реконструкция объекта общественного питания Рудь М.Ю. с созданием 2 рабочих мест, открыта автомойка ИП Руденко А.Н. с созданием 4 рабочих мест.
2.2. | Основное мероприятие: Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского округа | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.23
Контрольное событие: За 9 месяцев 2018 года опубликован в газете "Степные Зори" 1 инфинформационный материал по вопросам защиты прав потребителей
2.3. | Основное мероприятие: Привлечение к участию товаропроизводителей и хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа в районных, межрегиональных и международных конкурсах, специализированных выставках, форумах, фестивалях и ярмарках | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: За отчетный период товаропроизводители и хозяйствующие субъекты Ипатовского городского округа приняли участие в 3 межрегиональных конкурсах, специализированных выставках, фестивалях и ярмарках
2.4. | Основное мероприятие: Заполнение свободных торговых мест на территории МУП «Центральный рынок» с целью увеличения доходов предприятия | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требует финансирования
Контрольное событие: За 9 месяцев 2018 года заключено 27 договоров по предоставлению торговых мест на розничном рынке
2.5. | Основное мероприятие: Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории округа в соответствии с законодательством | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требует финансирования
Контрольное событие: Проводились внепланововые рейдовые мероприятия совместно с органами МВД , в ходе которых за 9 месяцев 2018 года выявлено 19 фактов нарушений предусмотренных требований Кодекса РФ «Об административных правонарушений» от 03.12.2001г. № 195.ч.3 ст.14.16. ( нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции) и составлено 14 протоколов по ст. 14.27.1 (незаконная розничная продажа алкогольной продукции физическим лицам)
2.6. | Основное мероприятие: Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского округа, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требует финансирования
Контрольное событие: За 9 месяцев 2018г. поступило 102 обращений граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей, которые были рассмотрены в установленные сроки и приняты соответствующие меры
2.7. | Основное мероприятие: Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требует финансирования
Контрольное событие: Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2018г. составила 100,0%
2.8. | Основное мероприятие: Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требует финансирования
Контрольное событие: За отчетный период информационные материалы направленные на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края не публиковались в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет»
3. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 581300 | 0 | 581300
3.1. | Основное мероприятие: Создание благоприятной для инвестиций административной среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: За 9 месяцев 2018 года специалисты администрации округа не проходили обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности
3.2. | Основное мероприятие: Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 581300 | 0 | 581300
Контрольное событие: Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов за 9 месяцев 2018 года составил 581300,00 тыс. руб. (ООО СХП «Агроинвест», ОАО «Сыродел», ООО "Гелиос"). Создано 23 рабочих места
3.3. | Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: 3 хозяйствующих субъекта Ипатовского округа, приняли участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края
4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7427.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7427.67
4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7427.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7427.67
Контрольное событие: Сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период оказано 42957 услуг
4.2. | Основное мероприятие: Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Положением по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа, проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг обеспечивается отделами аппарата и отделам (управлениям, комитетом) со статусом юридического лица, отчеты о результатах мониторинга предоставляются в отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края по итогам года.
4.3. | Основное мероприятие: Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: По состоянию на 01.10.2018 г. администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 16 муниципальных услуг. В соответствии с распоряжением администрации Ипатовкого городского округа Ставропольского края утверждены перечень первоочередных муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид предоставления в 2018 году и о мерах по переходу на предоставление в электронной форме первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края. Выполнение данного мероприятия запланированно в IV квартале текущего года.
5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 80322.71 | 137.93 | 1928.19 | 0 | 0 | 80322.71
5.1. | Основное мероприятие: Глава муниципального образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1094.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.98
5.2. | Основное мероприятие: Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 40467.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40467.84
Контрольное событие: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2018г. составили 68,9% к плановому назначению
5.3. | Основное мероприятие: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 31393.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31393.23
Контрольное событие: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения за отчетный период составляет 61,4% к плану
5.4. | Основное мероприятие: Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 137.93 | 137.93 | 0 | 0 | 0 | 137.93
Контрольное событие: Обеспечение расходов для осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за 9 месяцев 2018 г. составили 63,1% к плановому назначению
5.5. | Основное мероприятие: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 556.64 | 0 | 556.64 | 0 | 0 | 556.64
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения за январь- сентябрь 2018г. составили 57,6% к плановому назначению
5.6. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 13.4 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 13.4
Контрольное событие: Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их, способствующих снижению количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами за отчетный период составило 40,6% к плану
5.7. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 695.98 | 0 | 695.98 | 0 | 0 | 695.98
Контрольное событие: Обеспечение расходов для осуществления деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе в отчетном периоде составили 70,8% к плановому назначению
5.8. | Основное мероприятие: Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 665.87 | 0 | 665.87 | 0 | 0 | 665.87
Контрольное событие: Обеспечение расходов для выполнения управленческих функций по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края за 9 месяцев 2018 г. составили 77,6% к плановому назначению
5.9. | Основное мероприятие: Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: В отчетном периоде 2018 года средства по обеспечению расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий не осваивались
5.10. | Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: В 2018 году отсутствует финансирование по обеспечению расходов по межбюджетным трансфертам из бюджетов муниципальных районов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
5.11. | Основное мероприятие: Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5296.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5296.84
Контрольное событие: Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 42,3 % к плану
_______________________________________________