ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 ноября 2018 г.                         г. Ипатово                                                № 1456

О ходе реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 32, за 9 месяцев 2018 года

Рассмотрев информацию отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 32, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

- Развитие сети дошкольных образовательных организаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

- Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

- Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия.

В 2018 году Программой предусмотрено финансирование мероприятий трех подпрограмм с общим объемом плановых бюджетных ассигнований 654284,82 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 317026,56 тысяч рублей и бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 337258,26 тысяч рублей.

За отчетный период фактическое исполнение программных мероприятий составило 458132,4 тысяч рублей (70,2 процентов к бюджетной росписи).

На реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 625527,10 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме 439039,50 тысяч рублей или 70,2 процентов.

За отчетный период мерами социальной поддержки педагогических работников образовательных организаций, расположенных в сельской местности воспользовались 111 человек. В 25 образовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства, освоение средств составило 100,0 тысяч рублей или 89,3 процентов к уточненным плановым ассигнованиям. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам составляет 100 процентов или 237 человек.

В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства освоено 275,0 тысяч рублей или 100 процентов к годовому плану.

На реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края» уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме        4364,26 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме       3067,95 тысяч рублей или 70,3 процентов. В отчетном периоде в 47 образовательных организациях произведено обслуживание средств пожарно-охранной автоматики и оповещения о пожаре, фактический расход составил  2640,55 тысяч рублей или 72,8 процентов к уточенным плановым бюджетным ассигнованиям. В четвертом квартале 2018 года будет продолжена работа по предотвращению пожаров в образовательных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 24393,50 тысяч рублей, в том числе средства краевого бюджета - 14049,2 тысяч рублей, средства местного бюджета – 10344,3 тысяч рублей.

Фактическое исполнение сложилось в сумме 16024,9 тысяч рублей или 65,7 процентов.

В отчетном периоде расходы связанные с обеспечением функций органов местного самоуправления составили 392,48 тысяч рублей или 50,4 процентов к уточненным плановым назначениям. На обеспечение деятельности муниципальных организаций было направлено 2829,5 тысяч рублей или 62,03 процентов к уточненным плановым ассигнованиям. На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству были освоены средства бюджета Ставропольского края в сумме 821,13 тысяч рублей или        66,25 процентов к уточненным плановым ассигнованиям.

Программно - целевой метод финансирования позволил в отчетном периоде 2018 года осуществить мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение доступности и повышения качества образования в образовательных организациях района, социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей - сирот и детей, находящихся в социально - опасном положении и в трудной жизненной ситуации, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, проведение противопожарных и других мероприятий.

В рамках Программы предусмотрена реализация 7 основных мероприятий и 48 контрольных событий. В отчетном периоде осуществляется 7 основных мероприятий с реализацией 41 контрольного события. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий Программы планируется осуществлять в течении всего года.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 32 (далее – Программа), за 9 месяцев 2018 года.

2. Отделу образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Средства, выделенные на реализацию мероприятий Программы в 2018 году, освоить в полном объеме в срок до 31 декабря 2018 года.

2.2. Своевременно и качественно выполнять мероприятия Программы, обеспечить эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

3. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

Городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко

Проект постановления вносит заместитель главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

А.П. Бражко

Визируют:

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                 Э.В. Кондратьева

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                       Т.А. Фоменко

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                    М.А. Коваленко

Начальник отдела экономического

развития администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                         Ж.Н. Кудлай

Проект постановления подготовлен отделом образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Г.Н. Братчик

Рассылка:

Дело													1

Отдел образования										3

Отдел экономического развития								1

Отдел правового и кадрового обеспечения						1

Сайт													1

Регистр												2