Контрольно - счетная комиссия Ипатовского городского округа Ставропольского края

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» подпрограммы «Развитие сельского хозяйства  в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

19 ноября 2018 г.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия

пункт 2.7 раздела 2 плана мероприятий Контрольно - счетной комиссии Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год, приказ председателя Контрольно-счетной комиссии Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 сентября 2018 г. № 32

2. Предмет контрольного мероприятия

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» подпрограммы «Развитие сельского хозяйства  в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

3. Объекты  контрольного мероприятия

администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

4. Срок проведения контрольного мероприятия с 04 октября по 02 ноября 2018 года

5. Цель контрольного мероприятия

проверка соблюдения требований муниципальных нормативно - правовых актов, регламентирующих сроки, порядок составления и принятия муниципальных программ;

анализ изменений, внесенных в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» подпрограммы «Развитие сельского хозяйства  в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»;

проверка правильности ведения учета ассигнований, выделенных из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на программные мероприятия, кассовых и фактических расходов, своевременность записей в учетных регистрах;

проверка целевого и эффективного использования выделенных ассигнований на программные мероприятия.

6. Проверяемый период: 2017 год

7. Выводы:

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Проверка соблюдения требований муниципальных нормативно - правовых актов, регламентирующих сроки, порядок составления и принятия муниципальных программ

Постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29.12.2015 г. № 901 утверждена муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе ставропольского края» (далее – программа). Программа разработана в соответствии с постановлением  администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 18  августа 2015 г. № 599 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края» и распоряжением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 17 июля 2015 г. №167 - р «О перечне муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». В соответствии с паспортом программы реализация мероприятий по развитию  малого и среднего бизнеса, потребительского рынка товаров и услуг, улучшению инвестиционного климата, снижению административных барьеров в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в  Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края (далее – Ипатовский район), развитию сельского хозяйства, а также обеспечению реализации программы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края осуществляется в соответствии с пятью подпрограммами, одной из которых является «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Подпрограмма).

Подпрограмма разработана в соответствии с целями и приоритетами Стратегии социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, соглашением между министерством сельского хозяйства Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае» от 21 февраля 2013г № 06/13.

Целью Подпрограммы определено развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края. Срок реализации Подпрограммы – 2014 - 2021 гг.

В рамках достижения цели установлены задачи Подпрограммы, которыми являются:

повышение занятости, уровня качества жизни населения, проживающего в сельской местности Ипатовского муниципального района Ставропольского края;

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края;

обеспечение устойчивого функционирования  и увеличение численности личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ), повышение их эффективности и доходности;

повышение престижа работы в предприятиях и организациях агропромышленного комплекса.

Ответственным исполнителем Подпрограммы утвержден отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

Для решения задач Подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Организация соревнования  и поощрение победителей среди сельско-хозяйственных организаций Ипатовского района Ставропольского края;

2. Осуществление переданных государственных полномочий;

3. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края по поддержке личных подсобных хозяйств;

4. Организация и проведение праздничных мероприятий.

Анализ изменений, внесенных в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» подпрограммы «Развитие сельского хозяйства  в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

В течение 2017 года в подпрограмму «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края  было внесено 5 изменений:

от 02.02.2017 г. № 43;

от 12.07.2017 г. № 317;

от 08.08.2017 г. № 371;

от 27.09.2017 г. № 451;

от 19.12.2017 г. № 635.

В соответствии с пп.2 п.30 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 18.08.2015 г.    № 599 (далее – Порядок) внесение изменений в Программу осуществляется при необходимости ее корректировки, связанной с приведением  утвержденной Программы в соответствие с решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с Решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 05.09.2017 г. № 113 «О внесении изменений в решение Совета Ипатовского муниципального района  Ставропольского края от 13 декабря 2016 г. № 79 «О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» уточненные годовые плановые назначения на реализацию Подпрограммы составили 16756,29 тыс. руб. Общий объем финансирования расходов по основным мероприятиям «Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского района» и «Организация и проведение праздничных мероприятий» Подпрограммы за счет средств местного бюджета составил 244,00 тыс. рублей.

Однако в ходе настоящей проверки было установлено, что ответственным исполнителем Подпрограммы были внесены изменения Постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 27.09.2017г. № 451 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 31 октября    2013 г. № 884» в позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы и в п.1.5. приложения 9 Программы за счет средств местного бюджета в объеме 544,00 тыс. руб.

Согласно пояснениям заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, внесение изменений в Подпрограмму обусловлено приведением объемов финансирования Подпрограммы в соответствие с приказом финансового управления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 26 сентября 2017 г. № 49-бр «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Проверка правильности ведения учета ассигнований, выделенных из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на программные мероприятия, кассовых и фактических расходов, своевременность записей в учетных регистрах.

В соответствии с первоначальной редакцией Подпрограммы общий объем финансирования мероприятий в 2014-2021 годах планировался в сумме   2280,00 тыс. рублей, только за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района  Ставропольского края (далее – бюджет района), в том числе по годам:

2014 год - 0,00 тыс. рублей;

2015 год - 0,00 тыс. рублей;

2016 год –380,00 тыс. рублей;

2017 год –380,00 тыс. рублей;

2018 год –380,00 тыс. рублей;

2019 год –380,00 тыс. рублей;

2020 год - 380,00 тыс. рублей;

2021 год - 380,00 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 г. уточненный объем финансирования по Подпрограмме сложился в сумме 196215,72 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,00 тыс. рублей;

2015 год - 0,00 тыс. рублей;

2016 год –300,00 тыс. рублей;

2017 год –17112,68 тыс. рублей;

2018 год –90099,12 тыс. рублей;

2019 год - 87943,92 тыс. рублей;

2020 год - 380,00 тыс. рублей;

2021 год - 380,00 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края уточненный объем финансирования сложился в сумме 2461,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год- 0,00 тыс. рублей;

2015 год-0,00 тыс. рублей;

2016 год- 300,00 тыс. рублей;

2017 год- 641,00 тыс. рублей;

2018 год- 380,00 тыс. рублей;

2019 год- 380,00 тыс. рублей;

2020 год- 380,00 тыс. рублей;

2021 год- 380,00 тыс. рублей.

В соответствии с Решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 13.12.2016 г. № 79 «О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» средства краевого и местного бюджетов выделены в полном объеме.

Проверка целевого и эффективного использования выделенных ассигнований на программные мероприятия.

Проверка средств местного бюджета, выделенных ответственному исполнителю Подпрограммы была осуществлена выборочным методом.

В соответствии с пунктом 1.5.1 приложения 9 к Подпрограмме, средства местного бюджета предоставлены на выполнение следующих мероприятий:

На реализацию основного мероприятия  Подпрограммы «Организация соревнования  и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского района» в объеме 300,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение сложилось в сумме 300,00 тыс. рублей или в полном объеме от плановых назначений в т. ч.:

на денежное награждение победителей районного соревнования по подведению итогов по организованному проведению зимовки скота на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края в 2016/2017 годах – 100,00 тыс. руб. По данному мероприятию отсутствуют условия проведения районного  соревнования, утвержденные постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края;

на денежное награждение и чествование победителей районного соревнования по подведению итогов по организованному проведению уборки зерновых, зернобобовых культур на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края в 2017 году – 200,00 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 1.5.3 приложения 9 к Подпрограмме, средства местного бюджета предоставлены на выполнение следующих мероприятий:

На реализацию основного мероприятия  Подпрограммы «Организация и проведение праздничных мероприятий»  в объеме 341,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение сложилось в сумме 341,00 тыс. рублей или в полном объеме от плановых назначений, в т. ч.:

на мероприятия по проведению праздничных мероприятий, посвященных 40-летию Ипатовского метода уборки урожая в рамках проведения «Дня Поля» - 44,00 тыс. руб.

В соответствии  с п.1 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

В нарушении ч. 1 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и  п. 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н списание призов и подарков, израсходованных при проведении мероприятий, посвященных 40-летию Ипатовского метода уборки урожая в рамках «Дня Поля» произведено без подтверждения факта хозяйственной жизни (без подтверждения списания актами) на общую сумму 44,00 тыс. руб.;

на проведение мероприятий, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края – 297,00 тыс. руб. В рамках мероприятия произведены расходы на участие в краевом конкурсе профессионального мастерства «Фестиваль баранины» 28 сентября 2017 года. Программа (план) проведения вышеуказанного мероприятия и смета расходов на организацию мероприятия (плана) к проверке не представлена.

Нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг, в ходе проверки не установлены.

8. Предложения:

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия  председателю Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Председатель Контрольно – счетной

комиссии Ипатовского городского

округа Ставропольского края                                                         Е.П.Деньщикова