## План перехода
Утвержден
распоряжением администрации
Ипатовского городского округа
Ставропольского края
от 24 сентября 2018 г. № 423-р
П Л А Н -ГРАФИК перехода на предоставление в электронной форме первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края.
№ | Наименование муниципальной услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов и содержание этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме
|  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап
I. Услуги в сфере социальной защиты населения
1 | Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма | Отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | до 15 октября 2018 года | до 15 октября 2018 года | до 15 декабря 2018 года | до 15 декабря 2018 года | до 15 декабря 2018 года
2 | Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан | Управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | до 15 октября 2018 года | до 15 октября 2018 года | до 15 декабря 2018 года | до 15 декабря 2018 года | до 15 декабря 2018 года
3 | Осуществление социальных выплат отдельным категориям граждан | Управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | до 15 октября 2018 года | до 15 октября 2018 года | до 15 декабря 2018 года | до 15 декабря 2018 года | -
II. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
4 | Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников | Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | до15 июня 2018 года | до15 июня 2018 года | до 15 декабря 2018 года | до 15 декабря 2018 года | -
5 | Согласование производства земляных работ на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ | Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | до15 июня 2018 года | до15 июня 2018 года | до 15 декабря 2018 года | до 15 декабря 2018 года | -
II. Услуги в сфере земельно-имущественных отношений
6 | Присвоение и аннулирование адресов земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского Ставропольского края | до 15 октября 2018 года | до 15 октября 2018 года | до 15 декабря 2018 года | до 15 декабря 2018 года | -
7 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского Ставропольского края | до 15 октября 2018 года | до 15 октября 2018 года | до 15 декабря 2018 года | до 15 декабря 2018 года | -
8 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского Ставропольского края | до 15 октября 2018 года | до 15 октября 2018 года | до 15 декабря 2018 года | до 15 декабря 2018 года | -
9 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского Ставропольского края | до 15 октября 2018 года | до 15 октября 2018 года | до 15 декабря 2018 года | до 15 декабря 2018 года | -
10 | Предоставление находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка в аренду или в собственность на торгах, проводимых в форме аукциона | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского Ставропольского края | до 15 октября 2018 года | до 15 октября 2018 года | до 15 декабря 2018 года | до 15 декабря 2018 года | -