Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 19 марта 2019 г. № 495

**Годовой отчет о ходе реализации**

**муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городского округа Ставропольского края» за 2018 год**

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее – Программа) включает в себя 5 подпрограмм:

**-** Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - Подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства);

- Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее - Подпрограмма развития потребительского рынка);

- Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - Подпрограмма формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа);

- Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее - Подпрограмма снижения административных барьеров);

- Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий.

С учетом изменений, внесенных постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 1723 на реализацию Программы в 2018 г. было предусмотрено финансирование в объеме 1 134 885,13 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 142 773,20 тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет)- 2 853,34 тысяч рублей, федерального бюджета- 218,59 тысяч рублей, средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее- средства участников Программы)- 989 040,00 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 1 133 208,39 тысяч рублей или 99,9 процентов к плановому финансированию, в том числе за счет средств местного бюджета- 141 189,36 тысяч рублей (98,90 процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета- 2 841,11 тысяч рублей (99,6 процентов к бюджетной росписи), за счет средств федерального бюджета- 137,92 тысяч рублей (63,10 процентов к бюджетной росписи), средства участников Программы освоены на 100,00 процентов.

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

На реализацию Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства в 2018 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 82,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 100 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства», в целях популяризации предпринимательской деятельности проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства» на территории Ипатовского округа, в котором приняли участие более 300 субъектов малого и среднего бизнеса. В рамках проводимого мероприятия два субъекта предпринимательства были награждены Почётной грамотой Губернатора Ставропольского края, индивидуальный предприниматель Почётной грамотой минэкономразвития Ставропольского края и 3 индивидуальных предпринимателя отмечены Благодарственным письмом депутата Думы Ставропольского края. Организован и проведен ежегодный районный конкурс «Предприниматель года», по результатам которого определены 4 победителя с вручением кубков и дипломов. Сумма освоенных средств составила 16,62 тысяч рублей (100 процентов к плану).

В рамках основного мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, при первоначально предусмотренном финансировании в 300,00 тысяч рублей трижды в районной газете «Степные зори» был объявлен конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в виде грантов, но в связи с отсутствием заявок денежные средства не были освоены.

На информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края за счет средств местного бюджета направлено 65,38 тысяч рублей (100% к плану) на публикацию восьми статей в районной газете «Степные зори», а также изготовление четырех информационных стендов.

При администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, в течение 2018 года продолжал свою работу Совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории округа, в рамках заседаний которого проводилась работа по оказанию информационно – консультационной поддержки и обучение членов предпринимательского сообщества через специализированные организации Ставропольского края.

Так, в ноябре 2018 года на базе ММБУК «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края проведен краевой форум «Навстречу бизнесу». Программой мероприятия было предусмотрено проведение «круглых столов» и обучающих семинаров, работа консультационных площадок по мерам поддержки субъектов предпринимательства Ставропольского края. К участию в проекте приглашены представители органов исполнительной власти Ставропольского края, налоговых органов Ставропольского края, организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства в Ставропольском крае.

Кроме того, в рамках выездных мероприятий на территории 15 сельских населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского была оказана информационно- консультационная поддержка 412 субъектам предпринимательства с предоставлением пакета документов по действующим механизмам государственной и муниципальной поддержки.

По итогам проведенной работы в 2018 году НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдано пять микрозаймов на сумму 6,00 млн. рублей, ГУП СК «Гарантийный фонд Ставропольского края» предоставлено поручительство субъекту предпринимательства на сумму 2,03 млн.рублей, 101 субъект предпринимательства получил консультационную поддержку через НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» (в том числе 57 - приняв участие в «круглом столе» на территории округа), а так же 146 субъектов получили консультационную поддержку АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства» через муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края».

Через министерство сельского хозяйства Ставропольского края поддержку получили 13 субъектов предпринимательства в сумме 338,8 миллионов рублей.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства представлены в приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за 2018 год (далее- Годовой отчет).

Информация о расходах всех бюджета Ставропольского края, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства представлена в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства представлена в приложении 4 к Годовому отчету.

На реализацию мероприятий Подпрограммы развитие потребительского рынка в 2018 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в сумме 13 232,09 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 6 292,09 тысяч рублей, за счет средств участников Программы– 6 940,00 тысяч рублей. Фактическое исполнение подпрограммы сложилось в сумме 13 232,09 тысяч рублей или 100,0 процентов к плану.

По мероприятию «Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания» Подпрограммы развития потребительского рынка освоены собственные средства участников Подпрограммы в объеме 6 940,00 тысяч рублей (100,0 процентов к плану) с созданием 65 рабочих мест, в частности:

- на территории г. Ипатово осуществлено строительство 5 магазинов на сумму 3690,0 тысяч рублей с созданием 37 рабочих мест;

- произведена реконструкция 3 зданий под объект общественного питания на сумму 2250,00 тысяч рублей с созданием 25 рабочих мест;

- строительство автомойки на сумму 1000,00 тысяч рублей с созданием 3 рабочих мест.

С целью предупреждения банкротства МУП «Центральный рынок» в рамках основного мероприятия по созданию условий для развития потребительского рынка из средств местного бюджета МУП «Центральный рынок» предоставлена субсидия в размере 6 260,09 тысяч рублей (освоение средств составило 100,0 процентов) для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.10.2018 года по налоговым и неналоговым платежам, взносам во внебюджетные фонды, коммунальные и прочие платежи.

Предоставленная субсидия позволила 30 предпринимателям сохранить рабочие места, тем самым обеспечив население Ипатовского округа товарами и услугами.

Средства местного бюджета в сумме 32,00 тысяч рублей (100 процентов к плану) израсходованы на публикацию десяти статей в районной газете «Степные зори» по вопросам торговли и бытового обслуживания населения, а также изготовление 4 информационных стендов.

В рамках основного мероприятия «Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории округа в соответствии с законодательством» плановые проверки не проводились, в связи с отсутствием утвержденного Плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год.

В рамках выполнения основного мероприятия «Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского округа, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей» в 2018 году администрацией Ипатовского городского округа проведено пять заседаний комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, на которых рассматривались вопросы, касающиеся защиты прав потребителей, по результатам рассмотрения приняты 43 решения, по 20 вопросам даны рекомендации. На официальном сайте администрации Ипатовского городского округа размещены телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора, а также ссылки на официальный сайт Управления Роспотребнадзора. Кроме того, прием обращений граждан осуществляется следующими способами: по телефону доверия главы Ипатовского городского округа Ставропольского края, на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, на личных приемах главы Ипатовского городского округа Ставропольского края и заместителей глав Ипатовского городского округа Ставропольского края, а также в письменном виде (почта).

По мероприятию «Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер, направленных на предупреждение нарушений прав потребителей» за 2018 год в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском округе поступило 234 обращения граждан, которые были рассмотрены в установленные сроки и приняты соответствующие меры, в том числе по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей 122 обращения рассмотрены в досудебном порядке. Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный год составила 100,0 процентов. Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав составило 100 процентов.

С целью повышения грамотности населения за счет мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителейв районной газете «Степные зори» был опубликован информационный материал по вопросам прав потребителей, кроме того информационный материал размещен на официальном сайте администрации округа.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы развития потребительского рынка представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех бюджета Ставропольского края, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Подпрограмма развития потребительского рынка представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограмма развития потребительского рынка представлена в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограмма развития потребительского рынка представлена в приложении 4 к Годовому отчету.

В рамках Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата предусмотрено финансирование в сумме 982 105,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета- 5,0 тысяч рублей, за счет средств участников Программы- 982 100,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило100 процентов к плановому финансированию.

По основному мероприятию «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» средства местного бюджета в сумме 5,00 тысяч рублей направлены на публикацию статьи в районной газете «Степные зори».

В рамках го мероприятия «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» осуществлялась реализация девяти перспективных инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень Ставрополья, в частности:

1) к проектам первого уровня (федерального значения) отнесены:

- развитие интенсивного растениеводства «IRRICO - Создание на территории Ипатовского района СК компании по интенсивному выращиванию сельскохозяйственных культур с использованием орошения на базе ООО "СХП"Агроинвест" (ООО «Агроинвест»). Стоимость инвестиционного проекта – 3 639,6 миллионов рублей. В 2018 году в ходе реализации инвестиционного проекта освоено 257,0 миллионов рублей, создано 73 новых рабочих места;

2) к проектам 2 уровня (краевого значения) отнесен инвестиционный проект «Строительство кирпичного завода мощностью 60 миллионов штук условного кирпича в год методом пластичного формования», инициатор ООО «КерамаСтрой» со сроком реализации 2014-2019 год и объемом инвестиционных вложений 25,0 миллионов рублей. В 2018 году освоения денежных средств не было;

- инвестиционный проект «Строительство и реконструкция орошаемого участка 1,5 тыс. га.» (ООО «Добровольное») со сроком реализации в 2018 году составил 440,4 миллионов рублей, создано 16 рабочих мест;

- инвестиционный проект «Закладка фруктового сада интенсивного типа (ООО "Гелиос") со сроком реализации в 2018-2021 гг. Стоимость проекта - 345 миллионов рублей. В 2018 году в ходе его реализации освоено 7,3 миллионов рублей, создано 4 рабочих места;

- инвестиционный проект «Создание цеха по переработке и фасовке овощей и фруктов» (СПК «Кировский») со сроком реализации в 2013-2020 гг. с объемом инвестиционных вложений 150,00 миллионов рублей и созданием 53 рабочих мест. В 2018 году освоения денежных средств не было;

- инвестиционный проект «Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га.» (ООО «Научно-производственное объединение агропарк «Красочное») со сроком реализации 2018-2023гг. и объемом инвестиционных вложений 1 350,0 миллионов рублей. В 2018 году освоено 20 миллионов рублей, создано 8 рабочих мест;

- инвестиционный проект «Модернизация участка по переработке и сушки сыворотки» (ОАО «Сыродел») со сроком реализации в 2017-2018 гг. и объемом инвестиционных вложений 250,00 миллионов рублей. Фактическое освоение в 2018 году составило – 226,0 миллионов рублей, создано 12 рабочих мест;

- инвестиционный проект «Модернизация МТФ» («СПК «Племзавод Вторая пятилетка») с объемом инвестиционных вложений 22,0 миллиона рублей. В 2018 году в ходе реализации инвестиционного проекта освоено 15,8 миллионов рублей, создано 4 рабочих места;

- инвестиционный проект «Развитие семейной животноводческой фермы» (ИП Глава КФХ Баев С.И.) с объемом инвестиционных вложений 34,9 миллионов рублей. В 2018 году в ходе реализации инвестиционного проекта освоено 15,6 миллионов рублей, создано 4 рабочих места.

За 2018 год в ходе реализации инвестиционных проектов освоено 982,1 миллионов рублей, создано 151 новое рабочее место.

Завершение в 2018 году инвестиционного проекта «Модернизация участка по переработке и сушки сыворотки» (ОАО «Сыродел») способствовало увеличению объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам экономической деятельности к уровню 2017 года на 15,1% и составил 2 444,3 млн. рублей.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех бюджета Ставропольского края, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа представлена в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа представлена в приложении 4 к Годовому отчету.

В рамках мероприятий Подпрограммы снижения административных барьеров предусмотрены средства местного бюджета в сумме 11 688,48 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 11 628,97 тысяч рублей или 99,5 процентов к плановой бюджетной росписи. Невыполнение данного показателя связано с тем, что средства в размере 59,51 тысяч рублей, направленные на оплату коммунальных платежей, были израсходованы в январе 2019 года.

На базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее –МФЦ) предоставляется 260 государственных и муниципальных услуг. Кроме того, в соответствии с Положением о платных услугах, предоставляемых МФЦ оказывается 43 сопутствующие платные услуги. За 2018 год общее количество обращений в МФЦ составило 60 620, из них оказано 45 546 федеральных услуг, 3 289 региональных услуг и 4 036 муниципальных, прочие- 7 535, а также 214 услуг для бизнеса АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ составила 90,00 процентов.

В рамках основного мероприятия по оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края в 2018 году в электронный вид переведено 4 муниципальные услуги. По состоянию на 31 декабря 2018 года в электронную форму всего переведено 20 муниципальных услуг, что способствовало выполнению реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 601. Концепцией развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, определены значения такого показателя, как «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде», значения данного показателя в 2018 году должно достигнуть 70 процентов. В округе проводилась большая работа по регистрации заявителей на портале государственных услуг, в результате чего по предварительным данным показатель выполнен и составил 70,15 процентов.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех бюджета Ставропольского края, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы снижения административных барьеров представлена в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы снижения административных барьеров представлена в приложении 4 к Годовому отчету.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства в сумме 127 777,56 тысяч рублей, в том числе мероприятия, финансируемые за счет средств местного бюджета- 129 705,63 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 2 853,34 тысяч рублей, за счет средств федерального бюджета- 218,59 тысяч рублей. Фактически освоено 126 160,33тысяч рублей (98,7 процентов к предусмотренному плановому финансированию), в том числе за счет средств местного бюджета- 123 181,30 тысяч рублей (95,00 процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета- 2841,11 тысяч рублей (99,60 процентов), за счет средств федерального бюджета- 137,92 тысяч рублей (63,10 процент).

По основному мероприятию "Глава муниципального образования" средства, финансируемые из средств местного бюджета освоены в сумме 1 716,39 тысяча рублей (99,50 процентов к предусмотренному плановому финансированию). Снижение выполнения данного показателя объясняется выплатой заработной платы по факту начисления.

На основное мероприятие «Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края предусмотрено финансирование из местного бюджета в сумме 60 978,25 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 98,70 процентов. Снижение выполнения данного показателя объясняется экономией по выплате заработной платы по факту отработанного времени.

На основное мероприятие «Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 51 998,38 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 98,80 процентов к предусмотренному финансированию. Низкое освоение денежных средств по данному мероприятию связано с тем, что средства направленные на оплату коммунальных платежей, средств связи, а так же по предоставлению хостинга были израсходованы в январе 2019 года. Средства, направленные на приобретение основных средств, в отчетном году не расходовались.

На основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 218,59 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 63,10 процент. Низкое освоение денежных средств сложилось в связи с невостребованностью денежных средств в размере 80,7 тысяч рублей, направленных на публикацию информационных материалов в средствах массовой информации.

В рамках основного мероприятия «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения» предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 966,32 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 99,70 процентов. Низкое освоение сложилось в результате экономии по закупочным процедурам на приобретение канцелярии.

Средства краевого бюджета в сумме 33,00 тысяч рублей, направленные на основное мероприятие «Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» освоены в 100,00 процентном объеме.

На основное мероприятие «Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе» направлены средства краевого бюджета в сумме 992,44 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 99,10 процент. Низкое освоение сложилось в результате экономии по закупочным процедурам на приобретение канцелярии (3,6 тысяч рублей), а также выплатой заработной платы по факту начисления.

Средства краевого бюджета в сумме 858,58 тысяч рублей, направленные на основное мероприятие «Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края» освоены в стопроцентном объеме.

Средства краевого бюджета в сумме 3,00 тысячи рублей, направленные на основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий», освоены в стопроцентном объеме.

На основное мероприятие «Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» из средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 1 0004,63 тысяча рублей. Фактическое освоение составило 98,9 процентов к предусмотренному финансированию. Низкое освоение сложилось в результате экономии по закупочным процедурам на приобретение канцелярии (0,8 тысяч рублей), а также средства направленные на оплату коммунальных платежей (здание «Комбанка») (67,9 тысяч рублей) израсходованы в январе 2019 года.

**Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы.**

К внутренним и внешним рискам реализации программы относятся:

риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, привлечением недостаточного объема средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию мероприятий Программы, которые не могут быть спрогнозированы с большой точностью;

ограниченность средств бюджета Ипатовского округа на реализацию мероприятий Программы;

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения Ипатовского округа;

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения Ипатовского округа;

организационные и управленческие риски- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, слабость управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий Программы;

невыполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам недобросовестными подрядными организациями;

утрата актуальности мероприятий Программы.

В целях управления внутренними и внешними рисками реализации программы отделом экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края проведена следующая работа:

В рамках обеспечения равного доступа субъектов предпринимательской деятельности к получению финансовой поддержки и целевого использования бюджетных средств в 2018 году утвержден административный регламент «Предоставление грантов за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 г. № 357.

Кроме того, постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 04 апреля 2018 г. № 376 утвержден административный регламент по предоставлению администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства».

В целях создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего предпринимательства, оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству утверждены следующие административные регламенты:

- административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ипатовского городского округа», утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 февраля 2018 г. № 173;

- административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Ипатовского городского округа», утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 г. № 361;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 16 июля 2018 г. № 860.

В течение 2018 года специалистами отдела экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края проведено четыре заседания Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства (далее –Совет), два из которых с участием представителей краевых структур министерства экономического развития Ставропольского края, - Фонда поддержки предпринимательства. Кроме того, состоялось пятнадцать выездных мероприятий, где субъектам предпринимательства оказывались информационно – консультационные услуги с предоставлением пакета документов по существующим механизмам государственной и муниципальной поддержки.

Распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2018 г. № 517-р «О выделении муниципальному унитарному предприятию «Центральный рынок» Ипатовского района Ставропольского края субсидии на финансовое обеспечение погашения кредиторской задолженности» выделена субсидия за счет средств местного бюджета в размере 6260,09 тысяч рублей для погашения кредиторской задолженности предприятия в связи с предупреждением банкротства.

В 2018 году администрацией округа 4 раза было внесено изменение в Программу в связи с внесенными изменениями в бюджет Ипатовского городского округа на 2018 год.

Муниципальной программой «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» определены 5 целей, являющихся приоритетными в соответствующих сферах социально- экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края. Для достижения целей поставлено 16 задач, из них 14 задач выполнены в 100 процентном объеме, по 2 задачам (направленным на развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и обеспечение расходов финансирования на реализацию Программы) процент выполнения составил 99,5 процентов и 98,7 процентов соответственно. Невыполнение в 100-процентном размере по 2 задачам сложилось в результате экономии финансовых средств.

**Информация об изменениях, внесенных в программу**

В Программу в течение 2018 года вносились изменения следующими постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

от 29 июня 2018 г. № 799 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25», от 25 июля 2018 г. № 317, от 08 октября 2018 г. № 1244, от 29 декабря 2018 г. № 1723.

Кроме того, во исполнение п. 31 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 вносились изменения в детальный план- график следующими распоряжениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

от 18 июля 2018 г. № 292-р «О внесении изменений в детальный план - график реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городского округа Ставропольского края», от 16 августа 2018 г. № 370-р, от 29 октября 2018 г. № 492-р, от 29 декабря 2018 г. № 639-р.