## Лист1
Приложение 1
Мониторинг реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края" за 9 месяцев 2018г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2. Программа "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
2.1. | Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 72234.81 | 0 | 5465.13 | 3815.6 | 0 | 76050.41
2.1.1. | Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5313 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 5313
Контрольное событие 1: На осуществление расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края за 9 месяцев текущего года направлены средства в размере 5 313,0 тыс. руб. (80,0% к плану)
Контрольное событие 2: В отчетном периоде проведено 13 районных культурно-досуговых мероприятия и приняли участие в 3 краевых культурно-досуговых мероприятиях; число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 5692 единиц; число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 300 единиц.
2.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 58707.13 | 0 | 2576.52 | 3815.6 | 0 | 62522.73
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2018 г. составило 62 522,73 тыс. руб. (64,0% к плану)
2.1.3. | Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6850.08 | 0 | 564.04 | 0 | 0 | 6850.08
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 6 850,08 тыс. руб. (80,1 % к плану)
2.1.4. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1364.6 | 0 | 902.57 | 0 | 0 | 1364.6
Контрольное событие: МКУК "Советскорунное социально- культурное объединение" приняло участие в реализации проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. В рамках проекта осуществлялась замена электропроводки в учреждении культуры. За отчетный период освоено 1 364,60 тыс. руб. (100,0% к плану).
2.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2523.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523.88
2.2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2523.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523.88
Контрольное событие: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде составили 2 523,88 тыс. руб. (63,0% к плану)