ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о результатах мониторинга хода реализации муниципальной программы «Повышений эффективности бюджетных расходов и управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края» за девять месяцев 2018 года

финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2018 году утверждено 47887,80 тыс. рублей. С учетом изменений сумма бюджетной росписи составила 52159,47 тыс. рублей, в связи с принятием Решений Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края № 10 от 27.02.2018 г., № 87 от 24.04.2018 г., № 106  от 20.06.2018 г., № 154  от 28.08.2018 г., № 183  от 25.09.2018 г. были внесены изменения в Решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в общей сумме   4271,67 тыс. рублей.

Кассовые расходы на осуществление мероприятий по программе за девять месяцев             2018 года составили 30 124,48 тыс. рублей (57,75 % к бюджетной росписи). Расходы на содержание финансового управления (заработная плата с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, уплату налогов, прочие расходы) составили 8 198,57 тыс. рублей.

Расходы на содержание подведомственного учреждения                              МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (заработная плата с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, уплату налогов, прочие расходы) составили            21 925,91 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы за девять месяцев                  2018 года были исполнены договора,  муниципальные контракты на общую сумму 960,44 тыс. рублей, в том числе:  услуги связи – 188,02 тыс. рублей, коммунальные услуги – 344,64 тыс. рублей, расчеты по  работам, услугам по содержанию имущества, прочим работам и услугам – 232,72 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов и основных средств – 195,06 тыс. рублей.

В рамках программы предусмотрена реализация 19 основных мероприятий с выполнением 26 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 23 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется в течение отчетного года.