Мониторинг

реализации программы «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за январь — сентябрь 2018 г.

На реализацию мероприятий программы «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 21 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 808) бюджетом Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее — местный бюджет) на 2018 год предусмотрено 3699,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение программы составило 2211,71 тыс рублей (59,79% бюджетной росписи).

Данные средства направлены на создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах поддержки казачества и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края, а также обеспечение безопасности населения Ипатовского городского округа от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее подпрограмма поддержка казачества) программы «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края», предусмотрено 97,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы поддержка казачества за 9 месяцев 2018 года за счет средств местного бюджета составило 57 796,00 руб. (59,58 %). Денежные средства были израсходованы на организацию и проведение 3 районных мероприятий. Кроме того, наградная продукция будет использована для награждения победителей и призеров следующих мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи и сохранение духовно-культурных основ казачества:

- открытый фестиваль казачьих воинских традиций;

- соревнования по лазертагу;

- стрелковый турнир «Долг. Честь. Отвага.».

На официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (www.ipatovo.org) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также в районной газете «Степные зори», опубликовано 19 материалов о мероприятиях по развитию казачества в Ипатовском городском округе.

На реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее подпрограмма профилактика правонарушений) программы «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края», предусмотрено на 2018 год 448,8 тыс. руб. из бюджета Ипатовского городского округа.

Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы профилактика правонарушений за 9 месяцев  2018 года: за счет средств местного бюджета – 48,3 руб. (11 %).

В рамках реализации программы профилактика правонарушений проведены профилактические мероприятия, направленные на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции.

В 4 квартале 2018 г. планируется провести среди несовершеннолетних общеобразовательных учреждений и образовательных организаций среднего профессионального образования, тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений в отчётном периоде 2018 года составило 155 человек

На официальном сайте администрации Ипатовского  городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (на странице  «КДН») размещено 42 материалов, направленных на недопущение совершения преступлений против половой  свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, самовольных уходов несовершеннолетними из дома, совершения правонарушений и преступлений подростками, о проведенных мероприятиях КДН и ЗП, направленных на формирование здорового образа жизни, законопослушного поведения граждан. Также регулярно обновляется информация о лицах, пропавших без вести.

Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, антинаркотической комиссией Ипатовского городского округа Ставропольского края за истекший период 2018 г. на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (www.ipatovo.org) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 14 информаций.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» (далее – подпрограмма профилактика терроризма и экстремизма), предусмотрено  3153,4 тыс. рублей

Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы профилактика терроризма и экстремизма за 9 месяцев  2018 года за счет средств местного бюджета составило 2251,0 тыс. руб. (71,4 %).

В отчетном периоде проведено 3 профилактических мероприятий по предупреждению террористических и экстремистских проявлений.

В рамках организационно - технических мероприятий подпрограммы  профилактики экстремизма и терроризма по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на объектах с массовым участием людей установленно 6 систем видеонаблюдения, обслуженно 8 системы видеонаблюдения, произведена установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей на 52 объектах.

Установка и поддержка наружного освещения на объектах с массовым пребыванием людей планируется на 4 квартал 2018 года.

Методические пособия, листовки по профилактике терроризма и экстремизма  в отчетном периоде не разрабатывались.

Стенды с плакатами по профилактике терроризма и экстремизма по итогам 9 месяцев 2018 года не устанавливались.

На официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (www.ipatovo.org) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также в районной газете «Степные зори», опубликованы 13 материалов о мероприятиях по вопросам безопасности, профилактики терроризма и экстремизма.

Начальник отдела социального развития

и общественной безопасности администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края										Д.Н.Жихарев

Романцова И.Г.

Мальцева И.П.

8(86542) 5-00-30

Кожедуб Г.П.

8(86542) 5-71-84