## Лист1
ОТЧЕТ
администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за январь — март 2019 г.
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ П/П | Наименование инвестиционного проекта < * > | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Сроки реализации инвестиционного проекта< ***> | Количество создаваемых рабочих мест/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы., софинансирование проекта) | Наличие задолженности и просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) | Объем освоенных инвестиций (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие на текущем этапе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг -> причины), либо другая информация
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14
Ипатовский городской округ Ставропольского края, контактное лицо - Кудлай Жанна Николаевна, тел 8(86542)5-79-90
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн.штук условного кирпича в год методом пластичного формования с увеличением мощности до 60 млн. штук в год | ООО «КерамаСтрой" Ипатовский район, г. Ипатово / Петросян Варужан Владимирович - исполнительный директор (8-928-342-4774), e-mail:keramastroy.stv@mail.ru | 2014-2020 | 95 /0 | Проект предусматривает строительство кирпичного завода мощностью 30 млн.штук условного кирпича в год методом пластичного формования с увели-чением мощности до 60 млн. штук в год, период окупаемости -5 лет | 516 | собственные и займы | отсутствует | Разработан бизнес-план и ТЭО (ТПП СК), проведены геологические изыскания и лабораторные исследования по запасам глин, на основании лабораторных испытаний качества глин разработано производственное оборудование, проектная документация на завершающем этапе (стадия РД). Заключено соглашение о намерении сторон о дальнейшем сотрудничестве с Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, подписаны акты согласований с министерством природы. Заключены договоры с поставщиками оборудования компаний «Beralmar» и «Verdes». (Испания). Администрацией района предоставлен в аренду сроком на 10 лет земельный участок с кадастровым номером 26:02:000000:5996 площадью 5,2 га с дальнейшей пролонгацией, земли производственного назначения. | освоено 25,0 млн.руб., за 2018 год - 0 руб., 2019 год-0 руб. | На текущем этапе реализации инвестиционного проекта имеются проблемы, связанные с финансированием проекта, имеется задолженность по арендной плате за земельные участки. | Достигнуто соглашение с Фондом развития промышленности РФ о выделении денежных средств в 2017 году для реализации инвестиционного проекта | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 2 уровня (краевого значения) * освоение инвестиционных вложений не осуществляется, имеется задолженность по арендной плате за земельные участки
в сфере сельского хозяйства
2. | Создание цеха по переработке и фа-совке овощей и фруктов | СПК "Кировский"/ председатель СПК "Кировский" - Сподин Иван Иванович, тел.(86542) 5-84-30, 5-77-10 ,e-mail:ipatovo_spk@mail.ru | 2013-2020 | 53/ 0 | Суть инвестиционного проекта заключается в переоборудовании бывшего производственного по-мещения в «Цех по переработке и фасовки овощей и фруктов» с приобретением и установкой оборудования, осуществляющего полный производственный цикл (включающий в себя транспортировку, подготовку, подготовку, сушку, фасовку, упаковку). Предполагается восстановление бывших складских помещений, покупка и установка склада- холодильника и приведение их в соответствие с действующими санитарными нормами, приобретение автотранспорта для транспортировки сырья и готовой продукции, строительство крытых навесов и склада для хранения сырья, подведением инфраструктуры (коммуникации, транспортная, инженерная), облагораживание прилегающей территории, создание сети подъездных дорог. Источники финансирования: собственн.ср-ва – 75,0 млн. руб., кредитные ср-ва – 75,0 млн. руб. Период окупаемости: 7 лет Информация о земельном участке: находится в стадии оформления Планируемая заработная пла-та: 15,0 тыс. рублей | 150 | собственные | отсутствует | в связи с отсутствием свободных средств, срок реализации инвестиционного проекта приостановлен (письмо от 30.01.2019 № 54) | освоено 58 млн.руб., за 2018г - 0 руб., за 2019 - 0 руб | На текущем этапе реализации проекта имеются проблемы, связанные с финансированием. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
3. | Закладка фруктового сада интенсивного типа | ООО "Гелиос" / генеральный директор - Дорошенко Александр Григорьевич, тел 8 (86542) 58431 | 2018-2021 | 60/2 | Суть проекта состоит в выращивании черешни и яблок для реализации населению и предприятиям для переработки | 345,0 млн рублей | собственные и кредиты | отсутствует | на площади 6,6 га в 2018 году заложена черешня , за весь период реализации пректа создано 6 рабочих мест, в т.ч. в 2019 году -2 рабочих места, проект находится в стадии реализации | Освоено - 7,3 млн. рублей, за 2018 г - 7,3 млн. рублей | На текущем этапе реализации инвестиционного проекта проблем нет | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
4. | Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га | ООО "Научно-производственное объединение агропарк "Красочное"/ исполнительный директор Салов Алексей Викторович, тел. | 2018-2025 | 150/11 | Суть проекта состоит в закладке фруктового сада интенсивного типа на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 1350,0 млн.руб | собственные и кредиты | отсутствует | Установлена шпалера на площади 18 га, закладка сада запланирована на весну 2019 года, за весь период реализации создано 19 рабочих мест, в т.ч. в 2019 году создано -11 рабочих мест.. | освоено 22,4 млн. рублей, за 2018 г - 20,0 млн. рублей, за 2019 год - 2,4 млн.руб. | На текущем этапе реалирзации инвестиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
5 | Модернизация МТФ | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Племзавод Вторая пятилетка"/СПК "Племзавод "Вторая пятилетка", председатель Сердюков Игорь Геннадиевич, тел 8 (86542) 33-2-32, 33-1-48 | 2018-2019 гг | 40/0 (сохранено 35 рабочих мест) | Суть инвестиционного проекта в модщернизации существующей МТФ | 22 | собственные и заемные | нет | Проект в стадии реализации, установлена система доения и охлождения, приобретено 100 голов КРС, за весь период реализации проекта создано 4 рабочих места в 2018 году. | Освоено -19,59 млн.руб., За 2018г освоено -15,8 млн.руб., за 2019 год -3,79 млн.руб | На текущем этапе реалирзации инвестиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
6 | Развитие семейной животноводческой фермы | Глава КФХ Баев Сергей Иванович | 2018-2019 гг | 5/0 | Развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства по выращиванию индейки, Ипатовский район | 34.9 | собственные и субсидии | нет | Проект находится в стадии реализации , за весь период реализации проекта создано 4 рабочих места-в 2018 году. | Всего освоено 15,6 млн. руб., в т.ч. в 2019 - 0 руб | На текущем этапе реалирзации инвестиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
Начальник отдела экономического развития | [6 empty] | Ж.Н.Кудлай
Ипатовского городского округа Ставропольского края
Василенко Л.В.
тел.(86542)5-64-80