ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского  городского округа Ставропольского края» за 2018 год

1. Результаты реализации муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского  городского округа Ставропольского края» за 2018 год (далее – Программа).

По итогам реализации программы в 2018 году обеспечено достижение следующих основных результатов, изложенных в разрезе целей и задач Программы.

Цель 1 : обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета  Ипатовского городского округа Ставропольского края;

Цель 2 : рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы.

По итогам реализации Программы в 2018 году были достигнуты следующие ожидаемые результаты реализации Программы.

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и            
устойчивости местного бюджета;

- повышение уровня  и качества     жизни населения Ипатовского городского округа Ставропольского края;

-сохранение рейтинга Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления финансами в 2018 - 2023 годах не ниже I степени качества управления муниципальными финансами.

В целях достижения запланированного процента исполнения бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) по расходам в 2018 году финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа  Ставропольского края (далее – финансовое управление) осуществлялся ежеквартальный  мониторинг выполнения главными распорядителями средств местного бюджета мер по реализации решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края  Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 108 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение о бюджете).

Процент исполнения местного бюджета по расходам в 2018 году составил 96,7 процента, что на 2,8 процента ниже запланированного значения. Недостижение планового значения показателя обусловлено низким процентом исполнения расходов по:

муниципальной программе «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края». Основная причина в отсутствии потребности средств, зарезервированных для решения вопросов местного значения, предусмотренных финансовому управлению.

муниципальной программе «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края». Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края» основная причина в том, что 7 семей не смогли подобрать жилье, соответствующее требованиям приказа Минстроя России от 14.11.2016 № 800/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью экономического класса».

Кроме того, срок действия извещения о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья составляет 7 месяцев, извещение действительно до 2- го июня 2019 года, в связи с этим приобретение жилья молодыми семьями по программе "Жилище" может осуществляться до 1 июля 2019 г.

муниципальной программе "Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края". Средства освоены на 78,4%  в связи со сложившейся экономией в сумме 3 442, 352 тыс. руб.   по результатам аукциона.

2.Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы представлены в приложении 1.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы.

Для решения задач подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края» Программы в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

Задачи:

Задача 1. Повышение качества управления бюджетным процессом

Результат:

1.1.1.Основное мероприятие «Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов».

В 2018 году реализовывался План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов местного бюджета, утвержденный распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 05 февраля 2018 г. № 19-р. Планом мероприятий предусмотрены источники увеличения доходной части местного бюджета в отраслевом разрезе с соответствующими задачами органам местной администрации по его выполнению. В соответствии с Планом в 2018 году финансовым управлением  осуществлялись следующие мероприятия:

- По результатам проведенного мониторинга фактических поступлений единого налога на вмененный доход и анализа размеров корректирующих коэффициентов К2, действующих на территории Ставропольского края, принято решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 169 об увеличении на 2019 год размера К2 на территории Ипатовского городского округа на уровень инфляции 2018 года, т.е. на 3,4%;

- Проведена оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным налогам. 27 ноября 2018 года  принято решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края № 213, в котором установлены категории налогоплательщиков, имеющих право на льготы по земельному налогу. В результате принятия данного решения отменены льготы по земельному налогу учреждениям образования, культуры и физической культуры и спорта, финансирование которых осуществляется не за счет средств местного бюджета. В местный бюджет поступят дополнительные средства в объеме 251,70 тыс. рублей.

-На заседания  межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края, формировались списки задолжников по платежам  в бюджеты всех уровней.

1.1.2. Основное мероприятие «Обеспечение долгосрочной  устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Важнейшим условием обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета является осуществление бюджетного прогнозирования на среднесрочный период и  долгосрочный период, с определением не только общих параметров бюджета, но и объемов расходов по отдельным направлениям, в том числе и по межбюджетным трансфертам. Бюджет Ипатовского городского округа на 2018 год сформирован программно-целевым методом, реализовывались 14 муниципальных  программ в соответствующей сфере деятельности.

Формирование показателей местного бюджета на 2018 год осуществлялось в условиях продолжающейся нестабильности развития экономики, бюджет приняли бездефицитным, сбалансированным по доходам и расходам.

В течение 2018 года финансовым управлением ежеквартально проводился анализ кредиторской и дебиторской задолженности, которые отражали в бюджетной отчетности главные распорядители средств местного бюджета. В течение всего финансового года просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.

В течение 2018 года осуществлялось 8 вхождений в  решение Думы  Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», которые вносились в связи с уточнением безвозмездных поступлений в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края, поступлением целевых средств, уточнением средств местного  бюджета на сумму остатков на едином счете бюджета по состоянию  на 01.01.2018 года.

По итогам за 2018 год общий объем доходов  местного бюджета составил 1703061,36 тыс. рублей, что выше уточненных плановых показателей на 3,2 процента, отклонение в абсолютном выражении – 51990,18 тыс. рублей, (к первоначальному плану рост 23,4 процента или 322913,04 тыс. рублей). По сравнению с предыдущим отчетным периодом (2017 год) объем доходов местного бюджета в сопоставимом виде вырос на 143022,66 тыс. рублей или на 9,2 процента (1560038,70 тыс. рублей). Налоговых и неналоговых доходов за отчетный период поступило в местный бюджет в объеме 630984,81 тыс. рублей, исполнение уточненного плана (569881,45 тыс. рублей) составило 110,7 процента или на 61103,36 тыс. рублей больше в абсолютном выражении, (к первоначальным плановым показателям – 27,0 процентов или 134062,47 тыс. рублей). К фактическим поступлениям 2017 года (539104,03 тыс. рублей) рост составил 91880,78 тыс. рублей, или 17,0 процентов. В ходе исполнения местного бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации плановые ассигнования по расходам увеличены на сумму 347535,51 тыс. рублей и составили 1727683,84 тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 283546,70 тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам местного бюджета сложилось в сумме 1670315,94 тыс. рублей или 96,7 процентов к уточненному плану.

В 2018 году министерство финансов Ставропольского края по итогам за 2017 год  впервые проводило одновременно оценку качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования.В части управления бюджетным процессом  Ипатовский городской округ получил 71,67 балов, в части стратегического планирования -54,0 балла. Соответственно среднее количество баллов -62,83, что отбросило  Ипатовский городской округ с 10-й  позиции в рейтинге муниципальных образований Ставропольского края  за 2016 год на 18-е за 2017 год.

1.1.3.Основное мероприятие «Повышение ответственности ГРБС за качество планирования  и поквартального распределения бюджетных ассигнований».

Анализ экономической структуры расходов местного бюджета показывает, что 56,5 процентов произведенных расходов относятся к приоритетным статьям и составляют 942349,44 тыс. рублей в абсолютном выражении. Расходная часть местного бюджета за 2018 год исполнена в общей сумме 1670315,94 тыс. рублей, из них по разделам:

- "Общегосударственные вопросы" – 263077,78 тыс. рублей. или 88,1 % плановых назначений;

- "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"- 3679,70 тыс. рублей. или 99,9 % плановых назначений;

- "Национальная экономика" – 18582,10 тыс. рублей или 98,6 % плановых назначений;

- "Жилищно-коммунальное хозяйство" – 47353,62  тыс. рублей или 86,8 % плановых назначений;

- "Образование" – 656114, 00 тыс. рублей или 99,7 % плановых назначений;

- "Культура, кинематография"- 118672,03  тыс. рублей или 99,6 % плановых назначений;

- "Социальная политика"- 359438,78  тыс. рублей или 97,5 % плановых назначений;

- "Физическая культура и спорт"- 36158,98 тыс. рублей или  99,5 плановых назначений;

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют расходы на социально- культурную сферу - 65,7 % исполнение за 2018 год по направлениям социально-культурной сферы составляет 1134224,81  тыс. рублей или 67,9 % от плановых назначений в сумме 1145903,97  тыс. рублей. За 2018 год при плановом дефиците – 75853,58  тыс. рублей местный бюджет исполнен с профицитом  32745,41  тыс. рублей.

Объем остатков средств на едином счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2019 года составил 108598,99  тыс. рублей, что больше значения этого же показателя по состоянию на начало 2018 года (75853,58  тыс. рублей) на 32745,41  тыс. рублей.

Проводя сравнительный анализ ритмичности кассовых выплат можно сказать, что объем расходов местного бюджета(за исключением  субвенций) в IV квартале 2018 года от годового объема кассовых выплат составил 42,0 % (26,6 % в IV квартале 2016 года, 27,3 % в IV квартале 2017 года). Данный показатель свидетельствует о низком  исполнении платежной дисциплины, увеличении  риска образования кассового разрыва. Однако , в IV  квартале завершались работы по населенным пунктам в рамках реализации местных инициатив, реконструкции беговых дорожек на стадионе, реализации программы «Комфортная  городская среда», перечислялись субсидии  на развитие суперинтенсивного садоводства, осуществлялись работы по газификации х.Красный Кундуль, х.Верхний Кундуль, х.Средний Кундуль,что составило  почти 20 % от всей суммы кассового расхода.

1.1.4.Основное мероприятие «Резервирование средств для решения вопросов местного значения».

. 
      Зарезервированные в соответствии со статьей 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации средства, предусмотренные финансовому управлению  на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и проведение мероприятий по реализации Закона Ставропольского края от 29 апреля 2016 г. № 48-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Ипатовского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Ипатовского района Ставропольского края» и на проведение в 2017 году мероприятий по преобразованию муниципальных образований  перераспределялись главным распорядителям бюджетных средств согласно фактической потребности.

По резервному фонду администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 3000,0 тыс.рублей, расхода нет. Остаток образовался по причине отсутствия чрезвычайных ситуаций, финансирование которых осуществляется за счет средств резервного фонда.

1.1.5.Основное мероприятие «Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Ипатовского городского  округа».

С целью стимулирования деятельности главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета по повышению качества управления находящимися в их распоряжении ресурсами, финансовым управлением  проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2017 год.

По результатам проведенного мониторинга наибольшая сумма баллов и уровень качества финансового менеджмента у финансового управления  администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, на втором месте – отдел имущественных и земельных отношений  администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, на третьем – Совет Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Сводная информация о выполнении указанных мероприятий и качество финансового менеджмента по итогам 2017 года размещены на сайте местной администрации.

Задача 2. Повышение эффективности использования средств местного бюджета, сокращение неэффективных расходов, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов

Результат:

1.2.1.Основное мероприятие «Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ».

В соответствии с  пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации специалистами финансового управления проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского муниципального района  Ставропольского края за 2017 год. Результаты оценки эффективности реализации программ в 2017 году свидетельствуют  о качественном росте подготовки  муниципальных программ. Оценка результативности достижения целей программы определена для каждой программы «выше плановой».

1.2.2.Основное мероприятие «Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования».

В результате постоянного мониторинга специалистами финансового управления, просроченная кредиторская задолженность у органов местного самоуправления городского округа, органов администрации, муниципальных учреждений  за 2018 год, отсутствует.

1.2.3.Основное мероприятие «Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов».

Рассмотрено мнение населения, участвующего в ежегодно проводимом мониторинге качества предоставляемых государственных  и муниципальных услуг в сферах образования, культуры и молодежной политики и сбором предложений по улучшению их качества. По итогам проведенных опросов и предложениям населения городского округа по улучшению качества предоставления муниципальных услуг указанных в анкетах, изучен ряд предложений:

1. Повышение уровня образовательно-воспитательного процесса в образовательных организациях.

2.   Более тесное сотрудничество педагогов и родителей.

3. Увеличение количества культурно-развлекательных программ не только для детей и подростков, но и жителей зрелого возраста.

В целом степень удовлетворенности доступностью и качеством  предоставления государственных и муниципальных услуг отмечена выше среднего уровня, однако необходимо отметить ряд замечаний в процессе проведения анкетирования населения

- уровень информирования населения главными распорядителями бюджетных средств о проведении анкетирования в средствах массовой информации оставляет желать лучшего;

- следует расширить аудиторию анкетируемых граждан, для более объективной оценки мнения населения.

1.2.4.Основное мероприятие «Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов».

В  соответствии с Положением о финансовом управлении  за финансовым управлением закреплены функции по осуществлению внутреннего муниципального контроля. Все контрольные мероприятия осуществлялись в соответствии с ежеквартальными планами работы, утвержденными начальником финансового управления. Ревизии и проверки проведены в 63 учреждениях: в 36 казенных, в 27-х бюджетных 1-ом автономном. 62 проверки плановые,1-по обращению физического лица.

При проведении плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности и тематических проверок учреждений установлены 56 нарушений на  сумму  369,12 тыс.рублей, из них:

- неправомерное расходование бюджетных средств -76,24 тыс.рублей.

- непринятие мер  по взысканию дебиторской и погашению кредиторской  задолженности -19,57 тыс.рублей.

- прочие финансовые нарушения  - 273,31тыс.рублей.

Сумма возмещенных финансовых нарушений составила 334,07 тыс.рублей.

Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности-107 человек. Типичные ошибки, выявленные при осуществлении контроля доводятся до сведения специалистов муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия».

Задача 3. Обеспечение открытости и прозрачности управления финансами

Результат:

1.3.1.Основное мероприятие «Подготовка информации в формате «Бюджет для граждан».

Обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности бюджетного процесса в городском округе  является одной из наиболее приоритетных задач. Принцип прозрачности и открытости подкреплен регулярным развитием практики оформления и опубликования  «Бюджета для граждан» на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего в доступной и понятной форме информацию о муниципальных финансах, показателях проекта местного бюджета и отчета о его исполнении.

В разделе собрана актуальная информация:

- об основных параметрах местного бюджета;

- об исполнении бюджета;

- муниципальных целевых программах и т.д.

Особое внимание уделено упрощенным для восприятия отчетам для граждан, которые не предполагают подробной детализации, но дают общее представление о бюджете в удобной форме в виде графиков и диаграмм.

Основными целями создания раздела являются:

- обеспечение доступа граждан и организаций к информации о муниципальных финансах в городском округе;

- повышение ответственности органов местного самоуправления городского округа в сфере управления муниципальными финансами .

1.3.2.   Основное мероприятие «Мониторинг размещения муниципальными учреждениями актуальной информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru в полном объеме» .

На финансовое управление была возложена координация деятельности по реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

Специалистами финансового управления осуществлялся  постоянный мониторинг наполнения и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях Ипатовского городского округа  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru).

Проводились консультации со специалистами  отраслевых органов администрации городского округа, являющихся учредителями муниципальных учреждений по размещению информации на сайте государственных (муниципальных) услуг;

На сайте администрации городского округа размещен актуальный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями округа, в рамках реализации  Федерального закона 83-ФЗ.

С 1 января 2018 г. изменился порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений. Документы должны размещаться на сайте органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения. Учредитель  вправе передать на основании принятого им правового акта эти полномочия самому муниципальному учреждению. Администрация городского округа, органы администрации , имеющие подведомственные учреждения(за исключением комитета по физической культуре и спорту и отдела культуры и молодежной политики) передали полномочия по размещению информации подведомственным учреждениям.

Все отделы утвердили стандарты качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа.

Для решения задач подпрограммы «Повышение эффективности расходов  бюджета  Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

Задачи:

Задача 1. Выявление и сокращение неэффективных направлений расходов, в том числе расходов на муниципальное управление

Результат:

2.1.1.Основное мероприятие «Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления (органов местной администрации)».

Бюджетный процесс городского округа в 2018 году  осуществлялся в условиях действия ограничений, определенных  соглашениями, заключенными с министерством финансов Ставропольского края от 20.12.2017 г. №77-09-С «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений  налоговых и неналоговых доходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» и от 28.04.2018 г. № 227-10-С «Об условиях предоставления межбюджетных трансфертов, предусмотренных статьями 8,9 и 12  Закона Ставропольского края  «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае». Специалисты финансового управления осуществляли постоянный мониторинг в части  непревышения норматива  на содержание органов местного самоуправления и предельной штатной численности работников администрации, готовили ежеквартальную отчетность о выполняемых мероприятиях, выполнения решения Думы о недопущении увеличения численности муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение и обслуживающих деятельность органов местного самоуправления округа, работников муниципальных казенных учреждений.

С ноября 2018 года начал реализовываться разработанный специалистами финансового управления План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 - 2021 годы. Основные направления – оптимизация бюджетных расходов и увеличение  поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет.

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации планирование бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления должно осуществляться с учетом соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований края, утверждаемых Правительством Ставропольского края.

По вновь образованным городским округам Ставропольского края, в том числе  и по Ипатовскому городскому округу, расчетные показатели по расходам на оплату труда работников органов местного самоуправления предусматривались исходя из предельной штатной численности администрации для осуществления собственных полномочий- в 2018 году численность не должна превышать 260  человек. Финансовым управлением осуществлялся постоянный мониторинг непревышения предельной численности.

Плановые назначения на содержание органов местного самоуправления городского округа  уточнялись на основании решений Думы Ипатовского городского округа, в пределах утвержденного норматива на содержание органов местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2017 г. № 533-п «Об утверждении Нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2018 год»-20,29.

2.1.2.Основное мероприятие «Применение современных приемов и методов при планировании бюджета городского округа».

Формирование планов и показателей деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского  округа, органов администрации, их подведомственных учреждений  осуществляется на основе программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами бюджетной и налоговой политики Ипатовского городского округа.

При формировании обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями средств местного бюджета используются программно-целевые методы планирования, количественные и качественные показатели деятельности главных распорядителей средств местного бюджета, установленные муниципальными программами, а также характеризующие непрограммные направления деятельности главных распорядителей средств местного бюджета.

Анализ муниципальных программ Ипатовского городского округа, проводимый специалистами финансового управления  выявляет целый ряд недостатков, затрудняющих практическую реализацию принципов программно-целевого планирования. Среди них можно выделить следующие:

неудачно подобранные показатели муниципальных программ, не позволяющие оценить эффективность их реализации;

- нечеткость, размытость формулировок целей, задач, индикаторов и ожидаемых результатов муниципальных программ;

- избыточное количество задач муниципальных программ и подпрограмм, а также целевых индикаторов.

2.1.3.Основное мероприятие «Проведение инвентаризации с целью перепрофилирования или отчуждения непрофильных активов».

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края является соисполнителем Программы и осуществлял реализацию основного мероприятия.

Основными целями реализации непрофильных активов являются:

- оптимизация состава и структуры активов;

- повышение эффективности использования активов;

- снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильных активов;

- привлечение дополнительных источников финансирования;

- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

Основные задачи в рамках управления непрофильными активами:

проведение анализа всех активов и выявление непрофильных активов;

формирование Реестра непрофильных активов;

определение непрофильных активов, подлежащих отчуждению;

проведение мероприятий по реализации непрофильных активов.

При передаче имущества из муниципальных образований Ипатовского района  в Ипатовский городской округ, в связи с преобразованием производилась инвентаризация на предмет соответствия  вопросам местного значения городского округа, определенных статьей 16 Федерального Закона  131-фз  «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации». В связи  с отсутствием необходимости  в содержании  непрофильного имущества сформирован прогнозный План приватизации.

        Задача 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и предприятий

Результат:

2.2.1.Основное мероприятие «Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений».

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» информация о годовой бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений должна  размещаться на сайте www.bus.gov.ru. Финансовым управлением проводились проверки представляемых отчетов о результатах деятельности муниципальных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края  за 2017 год   и их опубликование на сайте.

Из публично раскрываемых показателей бухгалтерской отчетности публикуются показатели, отраженные в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах деятельности, отчете о движении денежных средств, пояснительной записке, показатели отчетов, обеспечивающие сопоставление показателей, утвержденных решением о бюджете и показателей исполнения бюджета.

2.2.2.Основное мероприятие «Соблюдение современных требований при  планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с   учетом муниципального задания ».

В связи с формированием местного бюджета программно-целевым методом при разработке муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края реализовывались следующие требования:

муниципальная программа должна обеспечивать взаимосвязь муниципальной  программы с муниципальными услугами;

среди показателей основных мероприятий муниципальной программы должны присутствовать показатели объема соответствующих муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в рамках выполнения муниципальных заданий;

среди показателей основных мероприятий муниципальной программы должны присутствовать показатели объема соответствующих муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями сверх муниципальных заданий за плату;

в объемах и источниках финансового обеспечения муниципальных программ должны быть учтены объемы средств, поступающие муниципальным учреждениям в качестве оплаты муниципальных услуг, оказываемых ими сверх муниципальных заданий.

В связи с изменившимися требованиями федерального законодательства, принятием постановления правительства Ставропольского края от 28 ноября 2017 г. № 469-п «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации», всеми органами администрации, имеющих подведомственные учреждения, утверждены стандарты качества оказания муниципальных услуг, которые применяются в том числе  и при формировании муниципального задания.

2.2.3.Основное мероприятие «Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности».

В 2018 году завершился поэтапный переход на централизацию бюджетного(бухгалтерского) учета. Финансовым управлением осуществлялось координационное и методологическое сопровождение процессов передачи функций, связанных с ведением бюджетного (бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

В городском округе муниципальные учреждения всех типов деятельности, органы местного самоуправления, органы администрации(за исключением Управления труда и социальной 
 защиты населения) обслуживаются в муниципальном казенном учреждении 
 "Межведомственная централизованная бухгалтерия" Ипатовского района Ставропольского края, которое является подведомственным учреждением финансового управления. Основной результат - повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии и унификации операций по ведению бюджетного(бухгалтерского) учета, повышение  прозрачность учетных процессов.

Следующим этапом централизации будет повышение качественной составляющей учета, с применением современных технологий и методов.

2.2.4.Основное мероприятие «Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений».

Развитие внебюджетной деятельности учреждений  нацелено как на повышение удовлетворенности населения, так и на привлечение учреждениями дополнительных доходов, которые впоследствии направляются на оплату труда и укрепление материально-технической базы. В 2018 году в Ипатовский городской округ влились казенные учреждения культуры - сельские социально-культурные объединения, бюджетные учреждения физической культуры и спорта, центральная клубная система г. Ипатово. Соответственно  появились новые направления деятельности в части увеличения доходов от оказания платных услуг.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» была реализована управленческая и организационная деятельность финансового управления.

Основным мероприятием Подпрограммы является «Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края», механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций финансового управления как органа администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы представлены в приложении 2.

4.Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы.

Основными рисками реализации Программы являются бюджетные риски, а это прежде всего, опережающий рост расходных обязательств местного бюджета над собственными доходными источниками и значительная степень зависимости от финансовой помощи из краевого бюджета, возникновение новых расходных обязательств без источника финансирования, снижение темпов социально-экономического развития в Ипатовском городском округе, усиление инфляции.

.

Реализация мер по достижению устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет обеспечила темп роста фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов к аналогичному периоду 2017 года 117 процентов.

В течение отчетного периода совместно с главными распорядителями средств местного бюджета принимались меры по привлечению краевых средств на условиях софинансирования. В 2018 году на один рубль потраченных средств местного бюджета на условиях софинансирования было привлечено 10,7 рублей краевых средств.

В целом в местный бюджет в виде субсидий по 21 направлению поступили средства в сумме 191634,84 тыс. рублей. Кроме того в рамках участия  в инициативном бюджетировании привлечено средств физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций 2590,05 тыс. рублей.

Рост расходов местного бюджета, прежде всего, обусловлен необходимостью выполнять «обязательные» расходы: заработная плата и начисления, меры социальной поддержки отдельных категорий граждан края, расходы на реализацию «майских» указов Президента, расходы на дорожную деятельность, содержание муниципальных учреждений.

Изменяющиеся нормы бюджетного законодательства Российской Федерации, необходимость внедрения новых форм и методов бюджетного планирования, контроля, совершенствование деятельности на всех стадиях бюджетного процесса обуславливают необходимость постоянной корректировки действующих и разработки новых муниципальных правовых актов.

В течение 2018 года специалистами финансового управления подготовлено: решений Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края -30, постановлений администрации  Ипатовского городского округа  Ставропольского края–32, распоряжений администрации  Ипатовского городского округа Ставропольского края –11, приказов финансового управления по основной деятельности -175.

5. Использование бюджетных ассигнований местного бюджета  и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

Объемы средств на реализацию Программы, предусмотренные в постановлении администрации Ипатовского городского округа  Ставропольского края    от 29  декабря 2017 г. №16 ( в редакции от 18 декабря 2018    г. № 1611,от 29 декабря 2018 г. № 1734) за счет средств местного бюджета и средств краевого бюджета  на 2018 год составили 78284,81тыс. рублей.

Решением о бюджете на реализацию Программы предусмотрены расходы в аналогичном объеме. Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Программы за 2018 год представлен в приложении 3.

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм, представлена в приложении 4

6. Участие в реализации приоритетных проектов (программ), а также муниципальных проектов, соответствующих сферам реализации Программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, Ставропольского края и Ипатовского городского округа Ставропольского края, государственных программ Российской Федерации, государственных программ Ставропольского края и объемах привлеченных средств из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Ипатовского городского округа и иных привлеченных средств на их реализацию в отчетном году.

В рамках реализации Программы привлечены средства из краевого бюджета

на продолжение проведения мероприятий по преобразованию муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края в городской округ, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из краевого бюджета на указанные цели и  потребность в которых подтверждена. Средства -3683,43 тыс.рублей были предоставлены местному бюджету в рамках непрограммных мероприятий, осуществляемых министерством финансов Ставропольского края.

7. Информация о внесенных изменениях в Программу

Постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2018    г. № 1611,от 29 декабря 2018 г. № 1734 «О внесении изменений в  муниципальную  программу «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря  2017 г. № 16» подготовлены финансовым управлением в связи с необходимостью приведения  в соответствие с решением Думы  Ипатовского городского округа Ставропольского края о местном бюджете и необходимостью совершенствования деятельности, направленной на повышение эффективности управления муниципальными финансами.

8. О результатах реализации мер правового регулирования

В рамках реализация мер правового регулирования Программы финансовым управлением в 2018 году разработаны следующие муниципальные правовые акты:

постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от    14 сентября      2018 г. № 1131 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Ипатовского городского округа Ставропольского края   на 2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 годов»;

решение Думы  Ипатовского городского округа Ставропольского края от    11 декабря       2018 г. № 228 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края   на 2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 годов»;

постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от  05  февраля       2018 г. № 76«О мерах по реализации решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

решение Думы  Ипатовского городского округа Ставропольского края от        24.04.2018.г. 2018 г. № 56 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2017 год»;

постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от   13 февраля       2018 г. № 116 «Об утверждении бюджетного прогноза  Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 - 2023 годы».

9. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В целях дальнейшей стабилизации финансовой сферы в рамках реализации Программы будут приняты следующие меры:

обеспечение сбалансированности местного бюджета посредством получения необходимого объема доходов, ведения взвешенной долговой политики;

дальнейшее проведение оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам и отмены неэффективных налоговых льгот;

повышение качества управления общественными финансами, эффективности расходования бюджетных средств, строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств;

недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам;

усиление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

повышение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, расширение практики общественного участия при обсуждении и принятии бюджетных решений;

развитие принципов инициативного бюджетирования с целью вовлечения населения Ипатовского городского округа Ставропольского края в бюджетный процесс.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского  городского округа Ставропольского края» и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы |  | Единица измерения |  | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы (Программы)) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | Текущий год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края " |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края | % |  | 83,34 | 99,50 | 96,7 | Недостижение планового значения показателя обусловлено низким процентом исполнения расходов по: муниципальной программе «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края». Основная причина в отсутствии потребности средств, зарезервированных для решения вопросов местного значения, предусмотренных финансовому управлению. муниципальной программе «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края». Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края» основная причина в том, что 7 семей не смогли подобрать жилье, соответствующее требованиям приказа Минстроя России от 14.11.2016 № 800/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью экономического класса».Срок действия извещения о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья составляет 7 месяцев, извещение действительно до 2- го июня 2019 года, в связи с этим приобретение жилья молодыми семьями по программе "Жилище" может осуществляться до 1 июля 2019 г. муниципальной программе "Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края". Средства освоены на 78,4% в связи со сложившейся экономией в сумме 3 442, 352 тыс. руб. по результатам аукциона. |
| 2. |  | рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления муниципальными финансами | степень |  | 1 | Не ниже 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 1 Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Повышение качества управления бюджетным процессом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель решения задачи |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) | % |  | 53,90 | 45,16 | 43,40 | Объем собственных доходов резко вырос в сравнении с планом, в связи с увеличением объема субсидий из краевого бюджета на 165,6 млн.рублей . Соответственно доля налоговых и неналоговых доходов снизилась. |
| 1.2 |  | Отклонение фактического объема доходов местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана | % |  | 17,46 | не более 10,00 | 26,4 | Доходы от продажи имущества городского округа в 2018 году составили 87,2 млн.рублей, администратор указанных платежей –отдел имущественных и земельных отношений не прогнозировал данные поступления |
| 1.3 |  | Количество изменений, внесенных в решение о бюджете | разы |  | 6 | не более 5 | 8 | Изменения вносились в связи с необходимостью соблюдения условий софинансирования с краевым бюджетом, приведением в соответствие краевому закону о бюджете объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных в местном бюджете. |
| 1.4 |  | Отклонение объема расходов бюджета (без субвенций) в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы | % |  | 27,3 | 40,00 | 217,02 | в IV квартале завершались работы по населенным пунктам в рамках реализации местных инициатив, реконструкции беговых дорожек на стадионе, реализации программы «Комфортная городская среда», перечислялись субсидии на развитие суперинтенсивного садоводства, осуществлялись работы по газификации х.Красный Кундуль, х.Верхний Кундуль, х.Средний Кундуль,что составило почти 20 % от всей суммы кассового расхода |
| 1.5 |  | Уровень исполнения бюджета по расходам | % |  | 81,26 | не менее 98 | 96,7 | См. п.1 |
| 1.6 |  | Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета | % |  | 4,43 | 4,43 | 4,43 |  |
| Задача 2 Повышение эффективности использования средств местного бюджета, сокращение неэффективных расходов, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Изменение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на финансирование муниципальных программ в случае принятия решения по результатам оценки эффективности программ |  | («да» - 1, «нет» - 0) |  | 1 | 1 |  |
| 2.2 |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края в общем объеме расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края на оплату труда (включая начисления на оплату труда). |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 |  | Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления |  | («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.4 |  | Расходы местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |  | рублей |  | 1370,62 | 1644,9 |  |
| 2.5 |  | Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства в общей сумме нарушений, предъявленных к возмещению |  | % |  | 80,0 | 90,5 |  |
| Задача 3. Обеспечение открытости и прозрачности управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете в доступной для граждан форме в разделе «Открытый бюджет» |  | («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2 |  | Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в полном объеме |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 2 Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Выявление и сокращение неэффективных направлений расходов, в том числе расходов на муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Соблюдение предельной штатной численности работников администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2 |  | Удельный вес расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, формируемых в рамках муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | % | 99,31 | 98 | 98,74 |  |
| 4.3 |  | Наличие аналитических записок о проведении инвентаризации имущества и о снижении финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильного имущества |  | («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель решения задачи Программы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Открытый доступ к информации о плановых и фактических результатах финансовой деятельности муниципальных учреждений |  | («да» - 1, «нет» - 0) |  | 1 | 1 |  |
| 5.2 |  | Обеспечение взаимосвязи сводных показателей муниципального задания с муниципальными программами |  | («да» - 1, «нет» - 0) |  | 1 | 1 |  |
| 5.3 |  | Доля муниципальных услуг, для которых утверждены стандарты качества их оказания |  | % |  | 50 | 100 |  |
| 5.4 |  | Доля учреждений и органов местного самоуправления(органов администрации), обслуживаемых в МКУ «Централизованная бухгалтерия» Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 5.5 |  | Динамика объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности в отчетном финансовом году |  | % |  | 104,00 | 102,7 |  |

___________________________________________________________________

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий программы «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского  городского округа Ставропольского края»

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | Плановый/фактический срок начала реализации |  | Плановый/фактический срок окончания реализации | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, мероприятия, контрольного события |  | Результаты реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 Программы Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Повышение качества управления бюджетным процессом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2018/ 01.01.2018 |  | 31.12.2018/ 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Разработка и утверждение приказа финансового управления об утверждении или внесении изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | 01.01.2018/ 20.02.2018 |  | 31.12.2018/ 20.02.2018 |  |  | Приказ финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 73 от 20 февраля 2018 года «Порядок предоставления главными распорядителями бюджетных средств Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период» |  |
|  | Контрольное событие 2 Принятие решения о внесении изменений в решение Думы ИГО СК о введении в действие на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога на имущество физических лиц, земельного налога | 01.11.2018/ 25.09.2018 |  | 30.11.2018/ 25.09.2018 |  |  | Принято Решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края №169 от 25.09.2018 года « О внесении изменений в приложение к решению Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 42 «О введении в действие на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности» |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018/ 01.02.2018 |  | 31.12.2018/ 13.02.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 Утверждение бюджетного прогноза ИГО СК на долгосрочный период | 01.02.2018/ 01.02.2018 |  | 28.02.2018/ 13.02.2018 |  |  | Бюджетный прогноз ИГО СК на 2018-2023 годы утвержден постановлением администрации ИГО СК от 13.02.2018 г. № 116 |  |
|  | Контрольное событие 4 Адресная работа с руководителями хозяйствующих субъектов в рамках межведомственных комиссий, рабочих групп и совещаний по обеспечению своевременного и полного выполнения обязательств перед бюджетом | 01.01.2018/ 01.01.2018 |  | 31.12.2018/ 31.12.2018 |  |  | Составление списка налогоплательщиков, имеющих задолженность для рассмотрения на заседаниях районной межведомственной комиссии. В первом полугодии 2018 г. в администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края представлялись Сведения по уплате налогов в бюджет Ипатовского городского округа социально значимыми предприятиями с результатами мониторинга. Начиная с июля 2018 г. МРИ ФНС № 3 не предоставляет сведения по социально значимыми предприятиями, в связи с тем, что данная информация является конфиденциальной |  |
|  | Контрольное событие 5 Осуществление анализа действующей сети муниципальных унитарных предприятий, разработка предложений по повышению эффективности их деятельности | 01.01.2018/ 01.01.2018 |  | 31.12.2018/ 31.12.2018 |  |  | Ежеквартально финансовым управлением АИГО СК проводится анализ структуры и динамики показателей кредиторской задолженности по унитарным предприятиям в соответствии с Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 9 от 11.01.2018г. и на основании информации, которые предоставляют унитарные предприятия |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие Повышение ответственности ГРБС за качество планирования и поквартального распределения бюджетных ассигнований | 01.01.2018/ 01.01.2018 |  | 31.12.2018/ 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5 Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности | 01.01.2018/ 01.01.2018 |  | 31.12.2018/ 31.12.2018 |  |  | За 2018 год было осуществлено 126 изменения в сводную бюджетную роспись бюджета ИГО СК, с целью перераспределения средств |  |
|  | Контрольное событие 6 Контроль за разработкой проектов муниципальных программ округа | 15.11.2018 |  | 15.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7 Мониторинг ритмичности кассовых расходов | 01.11.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие Резервирование средств для решения вопросов местного значения | 01.07.2018 01.10.2018 01.12.2018 |  | 31.07.2018 31.10.2018 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8 Обеспечение выполнения по финансовому обеспечению непредвиденных расходов Ипатовского городского округа, связанных с решением вопросов местного значения | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | За 2018 год было осуществлено 65 изменения в сводную бюджетную роспись бюджета ИГО СК, с целью перераспределения зарезервированных средств. |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие: Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Ипатовского городского округа | 01.01.2018/ 01.04.2018 |  | 31.12.2018/ 29.06.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 9 Формирование рейтинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС | 01.04.2018/ 01.04.2018 |  | 15.05.2018/ 15.05.2018 |  |  | В соответствии с постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018г. №312 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Ипатовского городского округа Ставропольского края» финансовым управлением сформирован рейтинг оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств за 2017 год. Результаты анализа качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2017 год размещены на сайте администрации Ипатовского городского округа |  |
| 1.2. | Задача 2 Повышение эффективности использования средств местного бюджета, сокращение неэффективных расходов, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | 01.04.2018/ 01.04.2018 |  | 15.05.2018/ 31.05.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10 Контроль за корректировкой муниципальных программ и поддержании их в актуальном состоянии в соответствии с установленными порядками и результатами проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ | 01.04.2018/ 01.04.2018 |  | 31.05.2018/ 31.05.2018 |  |  |  | В соответствии с Постановлением администрации Ипатовского городского округа № 311 от 27 марта 2018 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края» проведена оценка эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2017 год. Итоги оценки эффективности обсуждены на заседании межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов (Протокол №3 от 28 мая 2018 года). Финансовое управление АИГО СК осуществляет контроль за корректировкой муниципальных программ |
| 1.2.2 | Основное мероприятие: Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования | 01.04.2018 |  | 31.05.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 11 Приведение в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями | 01.11.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 12 Мониторинг разработки стандартов качества оказания муниципальных услуг, актуальности сведений в отношении услуг, оказываемых учреждениями в региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг (работ) | 11.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  | Отраслевые органы АИГО СК- отдел культуры и молодежной политики, комитет по физической культуре и спорту разработали и утвердили стандарты качества оказания муниципальных услуг в соответствующих сферах деятельности. постановление администрации ИГО СК от 29 декабря 2017 г. № 19 «Об утверждении стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края в сфере культуры», приказ комитета по физической культуре и спорту администрации ИГО СК от 17 января 2018 г. № 6 «Об утверждении стандартов качества муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта» |
| 1.2.3 | Основное мероприятие: Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов | 01.01.2018/ 01.07.2018 |  | 31.12.2018/ 30.09.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 13 Принятие муниципального правового акта, предусматривающего утверждение плана мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета округа | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  | Плановые назначения на содержание органов местного самоуправления ИГО СК утверждены решением Думы ИГО СК о местном бюджете в пределах норматива, установленного Правительством Ставропольского края -20,29. Распоряжением администрации ИГО СК от 05 февраля 2018 г. №19-р утвержден План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2018-2020 годах» |
| 1.2.4 | Основное мероприятие: Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 14 Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности и осуществление ежемесячного мониторинга объема кредиторской и просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий | 01.01.2018/ 16.07.2018; 15.08.218; 14.09.2018 Сдача отчетности по кредиторской задолжен-ности ежемесячно. |  | 31.12.2018/ 16.07.2018; 15.08.218; 14.09.2018 |  |  |  | По итогам деятельности за 2018 год просроченной кредиторской задолженности, нет. |
|  | Контрольное событие 15 Проведение обучающих семинаров | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  | 09 февраля 2018 года в актовом зале финансового управления АИГО СК был проведен семинар для главных администраторов доходов бюджета на тему «Работа в системе удаленного финансового документооборота (СУФД)». Информация размещена на сайте администрации ИГО СК |
| 1.3. | Задача 3. Обеспечение открытости и прозрачности управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие: Подготовка информации в формате «Бюджет для граждан» |  | 01.01.2018/ 01.01.2018 | 31.12.2018/ 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 16 Реализация закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  | За 2018 год размещены: итоговый документ публичных слушаний по проекту бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, ежемесячные отчеты об исполнении бюджета за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август 2018 года, решение Думы Ипатовского городского округа от 27 февраля 2018 г. № 10 «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 180 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Решение Думы Ипатовского городского округа от 27 февраля 2018 г. № 10 «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 20 сентября 2017 года № 11 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» |
| 1.3.2 | Основное мероприятие: Мониторинг размещения муниципальными учреждениями актуальной информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", www.bus.gov.ru в полном объеме |  | 01.01.2018/ 01.01.2018 | 31.12.2018/ 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 17 Постоянный мониторинг финансовым управлением наполнения и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях Ипатовского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) |  | 01.01.2018/ 01.01.2018 | 31.12.2018/ 31.12.2018 |  |  |  | По состоянию на 31.12.2018 г. 80 учреждений ИГО СК разместили информацию в полном объеме на сайте (bus.gov.ru). Информация на сайте обновляется по мере необходимости. |
| Цель 2. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Выявление и сокращение неэффективных направлений расходов, в том числе расходов на муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие: Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления (органов местной администрации) | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Разработка приказа финансового управления о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | Приказом финансового управления АИГО СК от 12.01.2018 г. № 33 утвержден Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в текущем финансовом году |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие: Применение современных приемов и методов при планировании бюджета Ипатовского городского округа | 01.01.2018/ 01.01.2018 |  | 31.12.2018/ 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 Разработка проекта муниципального правового акта администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - АИГО СК) Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» | 01.07.2018 |  | 01.08.2018 |  |  | Распоряжение администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 293-р от 19.07.2018 года «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 2021 годов» |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие: Проведение инвентаризации с целью перепрофилирования или отчуждения непрофильных активов | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 Отчуждение или перепрофилирование имущества не соответствующего обеспечению деятельности органов местного самоуправления округа | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | В связи с введением новых федеральных стандартов бухгалтерского учета «Основные средства», утвержденные приказом Министерством финансов РФ от 31.12.2016г. №257 «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» в июне месяце проведена инвентаризация подведомственным учреждением МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» с целью выявления не активного имущества. Распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 08 февраля 2018г. №65-р утвержден график мероприятий по контролю за использованием имущества. В 2018 году проведено 10 проверок. Нарушений не выявлено |  |
| 2.2 | Задача 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие: Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 Проверка отчетов муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности | 01.01.2018/ 01.02.2018 |  | 31.12.2018/ 28.02.2018 |  |  | Специалистами финансового управления АИГО СК проверены 80 отчетов муниципальных учреждений ИГО СК о результатах деятельности за 2017 год |  |
| 2.2.2 | Основное мероприятие: Соблюдение современных требований при планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5 Разработка стандартов качества оказания муниципальных услуг | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6 Корректировка порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений округа | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 06.02.2018 г. № 90 внесены изменения в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 10 |  |
| 2.2.3 | Основное мероприятие: Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | 01.01.2018/ 01.01.2018 |  | 31.12.2018/ 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7 Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета и муниципальных учреждений Ипатовского городского округа МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» | 01.01.2018/ 01.01.2018 |  | 31.12.2018/ 31.12.2018 |  |  | С 01.01.2018 г. все муниципальные учреждения ИГО СК, органы местного самоуправления ИГО СК, органы администрации ИГО СК(за исключением управления труда и социальной защиты населения) переведены на обслуживание в МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» |  |
| 2.2.4 | Основное мероприятие: Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | 01.01.2018/ 01.01.2018 |  | 31.12.2018/ 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8 Мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений культуры и образования городского округа | 01.01.2018/ 01.01.2018 |  | 31.12.2018/ 31.12.2018 |  |  | Начиная с февраля 2018 г. осуществляется ежемесячный мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений ИГО СК |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018/ 01.01.2018 |  | 31.12.2018/ 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение функций финансового управления | 01.01.2018/ 01.01.2018 |  | 31.12.2018/ 31.12.2018 |  |  | Обеспечение функций финансового управления АИГО СК в 2018 г.осуществлялось в соответствии с бюджетной сметой |  |

Приложение 3

Отчет

об использовании средств местного бюджета на реализацию

муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2018 год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2018 года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2018года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края», всего | финансовое управление | 04 |  |  | 47 887,80 | 78 284,82 | 48 406,39 |
| II | Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего | финансовое управление | 04 | 1 |  | 1 724,59 | 29 823,41 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие: Резервирование средств для решения вопросов местного значения | финансовое управление | 04 | 1 | 00000 | 1 724,59 | 29 823,41 | 0,00 |
| III. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края», всего | финансовое управление | 04 | 2 |  | 35 078,70 | 34 651,22 | 34 596,41 |
|  | Основное мероприятие: Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | финансовое управление | 04 | 2 | 00000 | 35 078,70 | 34 651,22 | 34 596,41 |
| IV. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия», всего | финансовое управление | 04 | 3 |  | 11 084,51 | 13 810,19 | 13 809,98 |
|  | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | финансовое управление | 04 | 3 | 00000 | 11 084,51 | 13 810,19 | 13 809,98 |

Приложение 4

- Информация

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского  городского округа Ставропольского края»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <*> | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края», | всего | 78 284,82 | 48 406,39 |
|  |  | - бюджетные ассигнования бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края1 (далее – местный бюджет), в том числе: | 78 284,82 | 48 406,39 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 3 683,43 | 0,00 |
|  |  | - из них предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ответственному исполнителю | 43 633,59 | 13 809,98 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы2 | 34 651,22 | 34 596,41 |
|  |  | - выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0,00 | 0,00 |
| II. | Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего | всего | 29 823,41 | 0,00 |
|  |  | - бюджетные ассигнования местного бюджета, в том числе: | 29 823,41 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета средства краевого бюджета | 3 683,43 | 0,00 |
|  |  | - из них предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ответственному исполнителю | 29 823,41 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы2 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0,00 | 0,00 |
|  | - в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| II.1. | Основное мероприятие: | всего | 29 823,41 | 0,00 |
|  | Резервирование средств для решения вопросов местного значения | - бюджетные ассигнования местного бюджета, в том числе: | 29 823,41 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета средства краевого бюджета | 3 683,43 | 0,00 |
|  |  | - из них предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ответственному исполнителю | 29 823,41 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы2 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края», всего | всего | 34 651,22 | 34 596,41 |
|  |  | - бюджетные ассигнования местного бюджета, в том числе: | 34 651,22 | 34 596,41 |
|  |  | средства федерального бюджета средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - из них предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы2 | 34 651,22 | 34 596,41 |
|  |  | - выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0,00 | 0,00 |
|  | - в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| III.1. | Основное мероприятие: Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | всего | 34 651,22 | 34 596,41 |
|  |  | - бюджетные ассигнования местного бюджета, в том числе: | 34 651,22 | 34 596,41 |
|  |  | средства федерального бюджета средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - из них предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы2 | 34 651,22 | 34 596,41 |
|  |  | - выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия», всего | всего | 13 810,19 | 13 809,98 |
|  |  | - бюджетные ассигнования местного бюджета, в том числе: | 13 810,19 | 13 809,98 |
|  |  | средства федерального бюджета средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - из них предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ответственному исполнителю | 13 810,19 | 13 809,98 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы2 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0,00 | 0,00 |
|  | - в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| IV.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | всего | 13 810,19 | 13 809,98 |
|  |  | - бюджетные ассигнования местного бюджета, в том числе: | 13 810,19 | 13 809,98 |
|  |  | средства федерального бюджета средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - из них предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ответственному исполнителю | 13 810,19 | 13 809,98 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы2 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0,00 | 0,00 |

_____________________________________________________________________

<*>  - в соответствии с Программой

<1> - «местный бюджет» указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края.

<2>– муниципальные унитарные предприятия Ипатовского городского округа Ставропольского края, юридические лица и индивидуальные предприниматели.