ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 марта 2019 г.                                 г. Ипатово                                        № 499

О ходе выполнения за 2018 год среднесрочного плана мероприятий на 2013-2025 годы по реализации Стратегии социально – экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 15 февраля 2013 года № 109

Рассмотрев информацию «О ходе выполнения за 2018 год среднесрочного плана мероприятий на 2013-2025 годы по реализации Стратегии социально – экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 15 февраля 2013 года № 109» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2019 года № 1697) (далее – Среднесрочный план), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

По итогам 2018 года в экономике Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Ипатовский округ) наблюдается положительная динамика ряда значимых показателей. Так по сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение оборота организаций промышленного вида экономической деятельности, оборота розничной торговли и общественного питания, выше уровня прошлого года сложился показатель по производству сельскохозяйственной продукции.

Продолжена модернизация социальной инфраструктуры. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ипатовского округа сведена к нулю. Возросла доля населения Ипатовского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Возрос размер среднемесячной заработной платы работников, средний размер назначенных пенсий и соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий и прожиточного минимума пенсионера. Снижен уровень зарегистрированной безработицы.

Из 109-ти целевых индикаторов, утвержденных Среднесрочным планом, в 2018 году плановые значения достигнуты по 84 показателям, по 6 показателям сложилось отклонение от планового значения, при этом данные показатели являются положительными, выполнение составило 82,6 процентов. Не выполнено 19 показателей, из них по 11 показателям достигнуты результаты свыше 95 процентов.

Полностью выполнены показатели разделов «Развитие массовой физической культуры и спорта», «Развитие производственно – промышленного потенциала», «Создание благоприятного инвестиционного климата», «Развитие транспортного комплекса», «Жилищно – коммунальное хозяйство, улучшение среды проживания».

Выполнено большинство целевых показателей по разделам «Развитие системы образования», «Развитие агропромышленного комплекса», «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Развитие потребительского рынка и сферы услуг».

Не удалось в полном объеме достигнуть плановых значений целевых индикаторов разделов «Развитие сферы здравоохранения», «Развитие отрасли культуры»и «Развитие строительного комплекса».

В рамках достижения целей и решения задач социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию «О ходе выполнения за 2018 год среднесрочного плана мероприятий на 2013-2025 годы по реализации Стратегии социально – экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 15 февраля 2013 года № 109».

2. В соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края, в связи с разработкой Стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года:

2.1. начальникам отделов аппарата администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и отделов (управлений, комитета) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края по курируемым направлениям деятельности:

2.1.1. представить в отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснованные предложения, согласованные с курирующим заместителем главы Ипатовского городского округа Ставропольского края, для их дальнейшего включения в проект плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года

(срок до 30 марта 2019 года);

2.1.2. после разработки проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года представить в отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края замечания и предложения к данному проекту

(срок до 01 мая 2019 года);

2.2. Отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края обеспечить в установленном порядке разработку плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года

(срок до 01 апреля 2019 года).

2.3. Рекомендовать руководителям учреждений, представителям деловых кругов, политическим и общественным организациям Ипатовского городского округа Ставропольского края принять активное участие в разработке проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года, представив в отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснованные предложения

(в срок до 01 апреля 2019 года).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Сушко Т.Н., заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Головинова Н.С., заместителей главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Фоменко Т.А., Бражко А.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                С.Б. Савченко