ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 ноября 2019 г.                            г. Ипатово                                             № 1740

О ходе выполнения за январь - сентябрь 2019 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25

Рассмотрев информацию о ходе выполнения  за январь - сентябрь 2019 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в  Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 799, от 25 июля 2018 г. № 927, от 08 октября 2018 г. № 1244, от 29 декабря 2018 г. № 1723, от 05 июля 2019 г. № 1031) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2019 году  предусмотрено финансирование в объеме 371 401,61 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 25,18 тысяч рублей, за счет средств  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 2 970,89 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) - 129 795,54  тысяч рублей, за счет средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее - средства участников Программы) - 238 610,00 тысяч рублей.

В рамках реализации пяти подпрограмм, входящих в состав Программы, кассовые расходы за январь - сентябрь 2019 года составили 184 968,67 тысяч рублей (49,8 процентов к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета - 2,60 тысяч рублей (10,3 процентов к бюджетной росписи), за счет краевого бюджета - 2 062,77 тысяч рублей (69,5 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного  бюджета - 88 603,30 тысяч рублей (68,3 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы - 94 300,00 тысяч рублей (39,5 процентов к плану).

На реализацию Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2019 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 410,00 тысяч рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 74,18 тысяч рублей (18,1 процент к предусмотренному годовому финансированию).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 37 130,0 тысяч рублей, в том числе 30,00 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, 37 100,00 тысяч рублей - средства участников Программы. Фактическое исполнение Подпрограммы сложилось в сумме - 21 825,42 тысяч рублей (58,78 процентов к плану), в том числе  за счет средств местного бюджета - 25,42 тысяч рублей (84,73 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы - 21 800,00 тысяч рублей (58,76 процентов к плану).

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 201 530,00 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета- 20,0 тысяч рублей, за счет  средств участников Программы - 201 510,00 тысяч рублей. Освоено - 72 500,00 тысяч рублей за счет средств участников Программы  (35,97 процентов к плану).

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» освоено 8 126,58 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 63,65 процентов к плановой бюджетной росписи (12 766,32 тысяч рублей).

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрено финансирование в размере 119 565,29 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 25,18 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета - 2 970,89 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета - 116 569,22 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 82 442,50 тысяч рублей (68,95 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные данной подпрограммой направлены на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Вместе с тем, с целью выполнения плановых показателей 2019 года отдельные мероприятия подпрограмм требуют активизации работы.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за январь- сентябрь 2019 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (с изменениями,  внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 799, от 25 июля 2018 г. № 927, от 08 октября 2018 г. № 1244, от 29 декабря 2018 г. № 1723, от 05 июля 2019 г. № 1031) (далее – Программа).

2. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2019 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения - до 31 декабря 2019 года).

2.3. Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого использования средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу

(срок исполнения - до 10 декабря 2019 г.).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А.Фоменко

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко