ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 ноября 2019 г.                            г. Ипатово                                             № 1744

О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 23 за январь-сентябрь 2019 года

Рассмотрев информацию о ходе выполнения  за январь - сентябрь 2019 года муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 23 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2018 года  № 1701) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2019 году  предусмотрено финансирование в объеме  3571,69  тысяч рублей, в том числе за счет бюджета Ставропольского края (далее - краевого бюджета) - 3191,69 тысяч рублей, средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 380,00 тысяч рублей.

В рамках реализации двух подпрограмм, входящих в состав Программы, фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 2 532,32 тысяч рублей (70,9 процентов), в том числе краевой бюджет – 2 332,00 тысяч рублей (73,07 процентов), местный бюджет – 200,00 тысяч рублей (52,63 процентов).

На реализацию Подпрограммы «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства в размере 1055,37 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета -  675,37 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 380,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 702,32 тысяч рублей (66,55 процентов).

Денежные средства были направлены на мероприятия в рамках осуществления переданных государственных полномочий, в частности на возмещение процентной ставки по кредитам. В отчетном периоде государственной поддержкой воспользовались 10 субъектов на сумму 62,0 тысячи рублей. Проведена противоклещевая обработка природных биотопов на площади 511,23 га. на сумму 440,3 тысяч рублей.

Средства местного бюджета были направлены на подведение итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2019 году.

Сумма расходов на подведение итогов соревнования для чествования победителей составила 180,0 тысяч рублей, сумма хозяйственных расходов  (на подготовку памятных лент, приобретение кубков, рамок, оформление сцены) составила 20,0 тысяч рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства за счет краевого бюджета в размере 2 516,32 тысяч рублей. Фактически освоено 1 830,01 тысяч рублей (72,73 процентов к бюджетной росписи).

По основному мероприятию «Осуществление управленческих функций  по реализации отдельных государственных полномочий  в области сельского хозяйства» средства, финансируемые из средств краевого бюджета освоены в сумме 1651,62 тысяча рублей (71,03 процентов к предусмотренному плановому финансированию).

На основное мероприятие «Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» предусмотрено финансирование из краевого бюджета в сумме 191,0 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило100 процентов. На выделенные средства отловлено 63 головы безнадзорных животных.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за январь- сентябрь 2019 года муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 23 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2018 г. № 1701) (далее - Программа).

2. Поручить отделу сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы  в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2019 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения – до 31 декабря 2019 года);

2.3. Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного целевого освоения средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу.

(срок исполнения - до 10 декабря 2019 года).

2.4. Осуществлять финансовую поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках выполнения отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства.

(срок исполнения до 31 декабря 2019 года).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Снять с контроля следующие постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

от 17 сентября 2019 года № 1388 «О ходе выполнения за январь – июнь 2019 года муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной  постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 23;

от 21 мая 2019 года № 800 «О ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за 2018 год, утвержденной  постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 23.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Головинова Н.С.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко