Информация

о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь- сентябрь 2019 года

В соответствии с  перечнем муниципальных Программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 12- р (с изменениями, внесенными распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 июля 2018г. № 320-р, от 09 ноября 2018г. № 514-р)  на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- Ипатовский округ) в отчетном периоде 2019 года осуществлялась реализация пятнадцати муниципальных программ.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2019 году, предусмотренные решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 11 декабря 2018 г. № 228 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского  края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 05 апреля 2019 г. № 38, от 25 июня 2019 г. № 59, от 20 августа 2019 г. №79) сложились с учетом средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет), средств Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- местный бюджет) и составили 1 822 115,63 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 87 157,05 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 897 069,84 тысяч рублей, местного бюджета- 837 888,74 тысяч рублей.

В рамках программных мероприятий в 2019 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме  2 094 117,43 тысяч рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 87 157,05 тысяч рублей, за счет  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 897 069,84 тысяч рублей, средства бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 837 888,74 тысяч рублей, за счет средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных организаций (учреждений), а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее- средства участников Программ)  – 272 001,80 тысяч рублей.

Фактически кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования за январь- сентябрь  2019 года составило 1 314 304,66 тысяч рублей (62,76 процентов к предусмотренному финансированию на 2019год), в том числе за счет средств федерального бюджета- 65 867,19 тысяч рублей (75,57 процентов), за счет средств краевого бюджета 583 468,23 тысяч рублей (65,04 процентов), местного бюджета – 545 156,46 тысяч рублей (65,06 процентов), средств участников Программ – 119 812,78  тысяч рублей (44,05 процентов).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий сложилось следующее.

- В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование мероприятий в 2019 году в сумме 715 541,82 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 337 384,06 тысяч рублей, местного бюджета– 351 785,46 тысяч рублей, за счет средств участников Программы- 26 372,3 тысяч рублей.

В отчетном периоде текущего года осуществлялась реализация 10 основных мероприятий и 47 из предусмотренных 54 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий в сто процентном объеме планируется до конца отчетного года.

За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 503 814,57  тысяч рублей, средства освоены на 70,41 процентов, в том числе за счет средств краевого бюджета- 241 177,42 тысяч рублей (71,48 процентов), местного бюджета- 241 359,49 тысяч рублей (68,61 процентов), средств участников Программы- 21 277,66 тысяч рублей (80,68 процентов).

Программно - целевой метод финансирования позволил в январе- сентябре  2019 года осуществить мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение доступности и повышения качества образования в образовательных организациях района, социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей - сирот и детей, находящихся в социально - опасном положении и в трудной жизненной ситуации, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, проведение противопожарных и других мероприятий, в частности:

По подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства в размере 682 291,69 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме 480 706,19 тысяч рублей, или 70,45 процентов к плану.

В рамках предусмотренных планом мероприятий своевременно выплачивалась заработная плата, осуществлялись выплаты мер социальной поддержки, оплата коммунальных услуг, налогов, прочих услуг. Проведены олимпиады, конкурсы. Сотрудники образовательных организаций дошкольных и общеобразовательных организаций повысили свою квалификацию. Проведена работа по выполнению ремонтных работ и укреплению материально-технической базы образовательных организаций.

В рамках реализации инновационного социального проекта «Движение вверх!» в отчетном периоде проведено 82 мероприятия.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в трех общеобразовательных организациях (МКОУ СОШ №5 п. Красочный, МКОУ СОШ №8 с. Тахта, МБОУ СОШ №9 с. Кевсала) проведены работы по обеспечению деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В рамках реализации мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» регионального проекта «Успех каждого ребенка» приобретен спортивный инвентарь для МКОУ СОШ № 8 с. Тахта, проведены ремонтные работы в спортивном зале в МКОУ СОШ №16 а. М. Барханчак.

По подпрограмме «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2019 году уточненные плановые бюджетные ассигнования сложились в размере 3 473,08 тысяч рублей, фактическое исполнение составило 1 831,72 тысяч рублей, или 52,74 процентов к бюджетной росписи.

Денежные средства были направлены на проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций зданий образовательных учреждении, а также на приобретение, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» уточненные плановые бюджетные ассигнования составили 29 777,05 тысяч рублей. Фактическое исполнение сложилось в сумме 21 276,66 тысяч рублей, или 71,45 процентов.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

II.На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в  Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2019 году предусмотрено финансирование в размере 140 967,76 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 13 895,51 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 120 052,75 тысяч рублей, средств участников Программы– 7 019,50 тысяч рублей.

Кассовое исполнение за январь- сентябрь текущего года составило – 98 776,34 тысяч рублей (70,07 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета- 13 840,62 тысяч рублей (99,60 процентов), средств местного бюджета- 80 700,60 тысячи рублей (67,22 процентов), средств участников Программы- 4 235,12 тысяч рублей (60,33 процентов).

В рамках программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий с выполнением 7 контрольных событий. В январе- сентябре 2019г. осуществлялась реализация всех мероприятий, при этом выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2019 году предусмотрено финансирование в размере 136 327,06 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 95 015,28 тысяч рублей (69,70 процентов к плану).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» на 2019 год предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 5 440,70 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 3 761,06 тысячи рублей (69,13 процентов к бюджетной росписи).

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организован культурный досуг населения, в рамках которого осуществлялись расходы на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края, расходы на проведение 19 районных культурно- досуговых мероприятий и участие в 6 краевых.

- осуществлялось обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- осуществлялось библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения, в рамках которого обеспечены расходы по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- проведена работа в рамках программы поддержки местных инициатив Ставропольского края. Так, отчетном периоде текущего года в трех учреждениях культуры осуществлялся ремонт спортивных залов, замена оконных блоков;

- в рамках Государственной поддержки отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно- досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий учреждений) в полном объеме выполнены работы по капитальному ремонту дома культуры с.Бурукшун. Проведены электромонтажные работы, замена отопления и вентиляции, выполнена внутренняя отделка помещения.

- обеспечена деятельность отдела культуры и молодежной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

III. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2019 год предусмотрено финансирование в размере 112 756, 98 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 27 662, 88 тысяч рублей, местного бюджета – 85 094, 10 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе за январь- сентябрь 2019 года составили 70 198,35 тысяч рублей (62,25 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 21 052,19 тысяч рублей (76,10 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета составили 49 146,16 тысяч рублей (57,75 процентов к бюджетной росписи).

Программой предусмотрена реализация 5 подпрограмм, 18 основных мероприятий с выполнением 18 контрольных событий. В январе- сентябре 2019г. осуществлялась реализация 16 мероприятий и 16 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2019 года.

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 13 435,75 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 8 342,90 тысяч рублей (62,10 процентов к бюджетной росписи). Денежные средства были направлены на проведение работ по топографической съемки и археологические изыскания. Кроме того, проведены работы по установке оконных блоков из ПВХ в муниципальных учреждениях. Установлено 1428,61 м.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 49 263,92 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 29 469,71 тысяч рублей (59,82 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- проведение уборки мест захоронения на площади 29,55 гектар;

- организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. Объем собранных и транспортированных отходов составил 3389,0 м3;

-  осуществлены расходы на уличное освещение (712 622,0 кВт), кроме того осуществлен ремонт уличного освещения;

- проведены работы по благоустройству и озеленению Ипатовского городского округа на сумму 2 944,51 тысяч рублей (54,39% к годовому плану);

-  произведен ремонт тротуара г. Ипатово, благоустроен парк в с. Тахта, с. Большая Джалга и с. Кевсала. Произведен ремонт ограждения кладбища с. Бурукшун;

- в рамках реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах приобретена илососная машина в п. Совруно и автогидроподъемник в с.Лиман.

По подпрограмме «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 10 636,79 тысяч рублей. Освоение составило 4 657,46 тысяч рублей (43,79 процентов к бюджетной росписи).

В рамках основного мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны создан резервный фонд администрации Ипатовского городского округа (3 000,00 тысяч рублей), приобретен план гражданской обороны.

Освоение средств направлено на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно- диспетчерская служба» Ипатовского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации программы местных инициатив проведен капитальный ремонт в здании пожарного депо аула Малый Барханчак. Работы выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 38 345,25 тысяч рублей, освоено-  26 859,58 тысяч рублей (70,05 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на обеспечение деятельности Управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Кроме того, в рамках реализации основного мероприятия по оказанию социальной поддержки граждан выплачено социальных пособий на погребение на сумму 163,88 тысяч рублей (54,63 процентов к годовому плану).

Подпрограммой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 1 075,27 тысяч рублей. Освоенные средства в сумме 868,70 тысяч рублей (80,79 процентов к бюджетной росписи) направлены на оплату за электроснабжение объекта водоснабжения п. Залесного, на корректировку проектно- сментой документации по строительству разводящих газовых сетей х. Красный Кундуль, х. Верхний Кундуль,  х. Средний Кундуль Ипатовского района Ставропольского края, Ипатовский район

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

IV. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края», с учетом внесенных изменений бюджетной росписью за счет средств местного бюджета предусмотрено 39 776, 05 тысяч рублей.

Кассовые расходы сложились в размере 28 476,67 тысяч рублей (71,59 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 17 основных мероприятий с выполнением 31 контрольного события. В отчетном периоде 2019 года осуществлялась реализация всех мероприятий с выполнением 26 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2019 году денежные средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 27 930,99 тысяч рублей, фактически за 9 месяцев 2019 года освоено-  20 019,45 тысяч рублей (71,67 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на мероприятия централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. Так, с 01.01.2018 г. все муниципальные учреждения Ипатовского округа, органы местного самоуправления Ипатовского округа, отделы аппарата, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица администрации Ипатовского округа (за исключением управления труда и социальной защиты населения) переведены на обслуживание в МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» местным бюджетом предусмотрено 11 845,06 тысяч рублей, освоено-  8 457,23 тысяч рублей (71,40 процентов).

Денежные средства направлены на мероприятия по обеспечению деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице приложении 1.

V. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» с учетом внесенных изменений, предусмотрено в 2019 году финансирование за счет средств местного бюджета в размере 13 448,57 тысяч рублей. Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года составили 8 157,46 тысяч рублей, (60,66 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы реализуются 2 основных мероприятия с выполнением 9 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, в полном объеме планируется до конца отчетного года.

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» местным бюджетом предусмотрено 3 923,98 тысяч рублей, освоено- 1 166,58 тысяч рублей (29,73 процентов к бюджетной росписи).

В рамках мероприятий, связанных с решением имущественных вопросов заключено 6 договоров на приобретение конвертов маркированных на сумму    56,51 тысяч рублей, 11 договоров на оценку земельных участков имущества на сумму 87,66 тысяч рублей, 5 договоров на публикацию объявлений через  газету на сумму 306,32 тысяч рулей, 25 договоров на изготовление технической документации на сумму 394,69 тысяч рублей, 2 договора на строительную экспертизу жилых помещений на сумму 620,0 тысяч рублей, 57 договоров на проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка на сумму 878,83 тысяч рублей. Одновременно заключено 2 договора по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 339,68 тысяч рублей.

В рамках реализации мероприятий по содержанию отдела имущественных и земельных отношений Подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы» местным бюджетом предусмотрено 9 524,59 тысяч рублей, освоено-   6 990,88 тысяч рублей (73,40 процентов).

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

VI. На реализацию муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» с учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2019 году  предусмотрено финансирование в объеме 371 401,61 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 25,18 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета – 2 970,89 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета– 129 795,54  тысяч рублей, за счет средств участников Программы – 238 610,00 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе за январь- сентябрь 2019 года составили 184 968,67 тысяч рублей (49,80 процентов к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета- 2,60 тысяч рублей (10,32 процентов к бюджетной росписи), за счет краевого бюджета – 2 062,77 тысяч рублей (69,43 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного  бюджета – 88 603,30 тысяч рублей (68,26 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 94 300,00 тысяч рублей (39,52 процентов к плану).

В рамках программы предусмотрена реализация 28 основных мероприятий с выполнением 29 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 22 мероприятий с выполнением 20 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, планируется до конца отчетного года.

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2019 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 410,00 тысяч рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 78,14 тысяч рублей (19,06 процентов к предусмотренному годовому финансированию).

Расходы были направлены на опубликование 6 статей по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение торжественного мероприятия посвященного празднованию Дня российского предпринимательства и проведение конкурса «Предприниматель года».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 37 130,0 тысяч рублей, в том числе 30,00 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, 37 100,00 тысяч рублей- средства участников Программы. Фактическое исполнение Подпрограммы развития потребительского рынка сложилось в сумме  21 825,42 тысяч рублей (58,78 процентов к плану).

Расходы за счет средств местного бюджета в размере 25,42 тысяч рублей были направлены на опубликование 5 статей по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания и защиты прав потребителей.

Средства участников Программы были направлены на открытие 2 магазинов непродовольственных товаров с созданием 17 рабочих мест, а также на строительство 2 торговых объектов.

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 201 530,00 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета- 20,0 тысяч рублей, за счет средств участников Программы- 201 510,00 тысяч рублей. Освоено – 72 500,00 тысяч рублей за счет средств участников Программы (35,97 процентов к плану).

Освоенные средства участников Программы направлены на реализацию инвестиционных проектов «Закладка фруктового сада интенсивного типа 300,0 га» (инициатор ООО НПО «Агропарк «Красочное»), «Закладка фруктового сада интенсивного типа» (инициатор ООО «Гелиос»), строительство овощехранилища навального типа (инициатор ООО СХП «Агроинвест»). Реконструкция подстанции 35 кВт (инициатор ООО СХП «Агроинвест») и модернизация МТФ (инициатор СПК «Племзавод Вторая пятилетка»). Создано 31 рабочее место.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» освоено 8 126,58 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 63,65 процентов к плановой бюджетной росписи (12 766,32 тысяч рублей).

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ипатовского района Ставропольского края.

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено финансирование в размере 119 565,29 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 82 442,50 тысяч рублей (68,95 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные данной подпрограммой, направлены на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

VII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 348 916,34 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 87 131,87 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 260 370,81 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 1 413,66 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 267 648,11 тысяч рублей (76,71 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 65 864,59 тысяч рублей (75,57 процентов), за счет средств краевого бюджета- 200 879,63  тысяч рублей (77,15 процентов), за счет средств местного бюджета- 903,89 тысяч рублей (63,94 процентов).

В январе- сентябре 2019г. осуществлялась реализация 4 мероприятий с выполнением 7 контрольных событий из 8 предусмотренных. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2019 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально-трудовых отношений» направлены средства в сумме 329 489,12 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило-  253 254,97 тысяч рублей (76,86 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 7 206 гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края, а также на публикации 22 статей в средствах массовой информации о мерах социальной поддержки.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» предусмотрено финансирование в размере 507,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 267,00 тысяч рублей (52,66 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства были направлены на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном учреждении культуры «Тахтинское социально-культурное объединение»  Ипатовского района Ставропольского края (проведен ремонт пандуса и обустройство санитарной комнаты для инвалидов).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» направлены средства в сумме 18 920,22 тысяч рублей. Кассовое освоение составило 14 126,15 тысяч рублей (74,66 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на обеспечение деятельности в области труда и социальной защиты населения.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

VIII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 7 788,30 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 3 610,12 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 4 178,18 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 4 902,82 тысяч рублей (62,95 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 1 987,74 тысяч рублей (55,06 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 2 915,08 тысяч рублей (69,77 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий с выполнением 3 контрольных событий. В отчетном периоде 2019г. осуществлялась реализация всех мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2019 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 3 546,18 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 2 810,46 тысяч рублей (79,25 процентов к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- организовано и проведено муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края- 91 мероприятие для детей и молодежи, а также организовано участие молодежи Ипатовского городского округа в 29 краевых мероприятиях для детей и молодежи;

-  обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотренные денежные средства в размере 4 242,12 тысяч рублей. Освоение средств составило 2 092,36 тысяч рублей (49,32 процентов к бюджетной росписи).

Администрацией Ипатовского округа 24 апреля 2018г. заключено соглашение МС/18-020 о предоставлении в 2018-2019 году субсидии из краевого бюджета (за исключением средств краевого бюджета, направленных на предоставление социальных выплат с привлечением средств федерального бюджета) жилья граждан категории «молодая семья».

Кроме того, 11 апреля 2019 года  заключено соглашение ИМС/2019-011 о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского округа субсидии на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет.

В 2019 году 2 семьи из данной категории получат социальные выплаты на приобретение жилья. Освоение денежных средств планируется в 4 квартале текущего года.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

IX. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 35 030,29 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 11 205,98 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 23 824,31 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 22 592,48 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 5 939,60 тысяч рублей (53,00 процента к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета 16 652,88 тысячи рублей (69,90 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий с выполнением 7 контрольных событий. В январе- сентябре 2019 года осуществлялась реализация всех мероприятий, при этом выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 33 066,28 тысяч рублей.      Кассовое освоение составило 21 164,05 тысяч рублей (64,00 процентов к плану).

Подпрограммой «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 1 964,02 тысяч рублей, кассовое освоение составило 1 428,42 тысяч рублей (72,73 процентов к плану).

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- осуществлены расходы по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс», а также муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк»;

- проведено 32 районных физкультурно- спортивных мероприятия и обеспечено участие в 26 краевых физкультурно- спортивных мероприятиях;

-  продолжена работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры на территории Ипатовского округа. В рамках проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, проводятся работы по устройству спортивной площадки для учебно- тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Первомайском и устройство многофункциональной спортивно- игровой площадки с зоной уличных тренажеров для воркаута в селе Октябрьском. Завершено обустройство спортивно- игрового комплекса в городе Ипатово.

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография», предусматривающего реализацию проектов по устойчивому развитию сельских территорий завершены подготовительные работы и проведены аукционы на устройство комплексной спортивной площадки в селе Добровольное и универсальной спортивной площадки в поселке Советское Руно.

- обеспечены расходы, связанные с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

X. На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»  с учетом изменений в 2019 году  предусмотрено финансирование в объеме 246 676,75 тысяч рублей, в том за счет средств краевого бюджета – 198 696,56 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета– 47 980,19  тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе за 9 месяцев 2019 года составили 112 584,52 тысяч рублей (46,96 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета- 92 173,82 тысяч рублей (46,39 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 20 410,70 тысяч рублей (42,54 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 5 основных мероприятий с выполнением 7 контрольных событий. В январе- сентябре 2019 года осуществлялась реализация 3 мероприятий с выполнением 5 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

В рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» кассовые расходы составили 11 812,68 тысяч рублей (56,22 процентов к бюджетной росписи) при предусмотренном финансировании за счет средств местного бюджета в размере 21 012,00 тысяч рублей.

Денежные средства были направлены на обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения и улучшение условий движения и устранению аварийно опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования.

Подпрограммой «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 225 664,75 тысяч рублей. Кассовое освоение составило 100 771,84 тысяч рублей (44,65 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства были направлены на ремонт автомобильных дорог и тротуаров.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XI. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2019 год предусмотрено финансирование в размере 3 571,69 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 3 191,69 тысяч рублей, местного бюджета – 380,00 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе составили 2 532,32 тысяч рублей (70,90 тысяч рублей), в том числе за счет краевого бюджета 2 332,32 тысяч рублей (73,07 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 200,00 тысяч рублей (52,63 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий с выполнением 10 контрольных событий. В январе- сентябре 2019 года осуществлялась реализация 3 мероприятий с выполнением с выполнением 5 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в полном объеме планируется до конца 2019 года.

Подпрограммой «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства в размере 1 055,37 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 702,31 тысяч рублей (66,55 тысяч рублей).

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов соревнования по организационному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, в котором приняло участие 20 предприятий Ипатовского округа;

- противоклещевая обработка природных биотопов на площади 511,23 га. на сумму 440,3 тысяч рублей;

- обеспечено участие сельхозтоваропроизводителей в мерах государственной поддержки, в результате которой 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей получили государственную поддержку на возмещение процентной ставки по кредитам. Сумма выплаченных субсидий составила 62,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 2 516,32 тысяч рублей, освоено-  1 830,01 тысяч рублей (72,73 процентов).

Денежные средства направлены на мероприятия по обеспечению расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2019 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета 10 369,60 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 3 657,80 тысяч рублей (35,27 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 7 основных мероприятий с выполнением 7 контрольных событий. В отчетном периоде текущего года осуществлялась реализация мероприятия по разработке документации в области градостроительства и архитектуры с выполнением 3 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в полном объеме из-за плановости реализации планируется до конца 2019 года.

Денежные средства были направлены на разработку Генплана и Правил землепользования и застройки Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XIII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края» с учетом внесенных изменений, предусмотрено финансирование в сумме 5 856,81 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 2 223,80 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета в размере 3 633,01 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 3 305,99 тысяч рублей (56,45 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 1 072,09 тысяч рублей (48,21 процент к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 2 233,90 тысяч рублей (61,49 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 5 основных мероприятий с выполнением 13 контрольных событий. В отчетном периоде текущего года осуществлялась реализация всех мероприятий с выполнением 11 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в полном объеме из-за плановости реализации планируется до конца 2019 года.

Средства местного бюджета в сумме 39,53 тысяч рублей, предусмотренные на реализацию подпрограммы «Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края» освоены на 40,75 процентов к плановой бюджетной росписи (97,00 тысяч рублей).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены денежные средства в сумме 2 612,04 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 1 157,65 тысяч рублей (44,32 процентов).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 3 147,76 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 2 108,81 тысяч рублей (67,0 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на мероприятия по совершенствованию действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений,   организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса «Безопасный город».

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XIV. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» с учетом внесенных изменений, предусмотрено финансирование в сумме 39 653,86 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 35 857,53 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета в размере 3 796,33 тысячи рублей. Кассовое исполнение составило 1 554,01 тысяча рублей.

Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий Ипатовского городского округа

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XV. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2019 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 2 361,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 1 134,52 тысячи рублей (48,05 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 2 основных мероприятий с выполнением 4 контрольных событий. В отчетном периоде текущего года осуществлялась реализация всех мероприятий и контрольных событий. Выполнение контрольных событий в полном объеме из-за плановости реализации планируется до конца 2019 года.

Денежные средства были направлены на реализацию 4 проектов развития территорий малых сел, аулов, хуторов численностью от 100 до 750 человек, основанных на сельских инициативах. Так, выполнены работы по организации благоустройства территории (обустройство парковой зоны) в с. Лесная Дача и с. Красная Поляна с освоением средств в размере 464,67 тысяч рублей, проведена работа по газификации клубов а. Нижний Барханчак и а. Верхний Барханчак на сумму 536,98 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также на реализацию основных мероприятий в разрезе подпрограмм и контрольных событий отражены в приложении 1 (таблица 8 методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2017 года № 5).

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                      Т.А.Фоменко