## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2019 года
Ответственный исполнитель:управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Комфортная сельская среда" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1134.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.52
1.1. | Основное мероприятие: Фонд сельского старосты | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 132.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.87
Контрольное событие: Процент выполнения от количества поданных заявок
В целях выполнения контрольного события постановлением администрации Ипатовксого городского округа Ставропольского края №636 от 11.04.2019г. утверждены Правила распределения средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края, основанных на сельских инициативах. В отчетном периоде было подано 4 заявки на участие в проекте развития сельских территорий. Процент выполнения от поданных заявок составило 100,0%
1.2. | Основное мероприятие: Поддержка сельских инициатив | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1001.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.65
Контрольное событие 1: Объявление конкурса по отбору проектов развития территорий малых сел, аулов, хуторов численностью от 100 до 750 человек, основанных на сельских инициативах
Проведен конкурс по потбору проектов развития территорий малых сел, аулов, хуторов численностью от 100 до 750 человек,основанных на сельских инициативах. В результате чего, было принято решение о реализации всех проектов из 4 представленных
Контрольное событие 2: Благоустройство парковой зоны
В результате проведенного конкурса победителями объявлены 2 проекта в с. Лесная Дача и с. Красная Поляна. На отчетную дату выполнены работы по организации благоустройства территории (обустройство парковой зоны). Освоение средств составило 464,67 тыс. руб.
Контрольное событие 3: Ремонт клуба
В результате проведенного конкурса победителями объявлены 2 проекта в а. Нижний Барханчак и а. Верхний Барханчак. На отчетную дату проведена работа по газификации клубов на сумму 536,98 тыс. руб.
_______________________________________________