## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2019 года
Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Ипатовского гоодского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 135892.17 | 0 | 61427.26 | 0 | 0 | 135892.17
1.1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 46179.7 | 0 | 18121.34 | 0 | 0 | 46179.7
Контрольное событие 1 :Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, тыс.руб.
Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 квартале осуществлялись в установленные планом-графиком сроки, и составили 28048,06 тыс.руб.( 98,9 % к квартальному плану -28364,26)
Контрольное событие 2: Количество дошкольных образовательных организаций имеющих доступ к сети "Интернет", ед.
В 27 дошкольных образовательных учреждениях обесечен доступ к сети интернет
Контрольное событие 3: Количество сотрудников образовательных организаций дошкольного образования,повысивших свою квалификацию, чел.
В отчетном периоде семь сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию. Выполнение квартального плана -100%, освоено 10,31 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Количество дошкольных образовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
В 2019 году не запланировано финансирование на данное мероприятие.
Контрольное событие 5: Количество граждан, получающих компенсацию части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, чел.
Количество получателей на отчетную дату- 1782 чел. Компенсация выплачивается своевременно. Кассовое исполнение за 1 квартал 2019 года -2 368,75 тыс. руб., или 97,62 % к квартальному плану.
Контрольное событие 6: Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки педработников образовательных организаций, расположенных в сельской местности в 1 квартале 2019 года воспользовались 118 человек. Денежные средства выплачиваются в установленные сроки, кассовое исполнение -1320,00 тыс.руб., по отношению к квартальному плану (1444,85 тыс.руб.)выполнение- 91,36%.
Контрольное событие 7: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях" тыс.руб.
На мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педагогическим работникам из краевого бюджета. Кассовое исполнение за январь- март 2019г. составуили 14 432,59 тыс.руб., или 97,54% к квартальному плану (14796,52 тыс.руб.).
1.1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 79138.04 | 0 | 43236.58 | 0 | 0 | 79138.04
Контрольное событие 1: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений,тыс. руб.
Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение за отчетный период составили 35 133,36 тыс.руб. (99,21 % к квартальному плану (35411,84 тыс. руб.)
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей планируется в мае 2019 года, на данное мероприятие выделено в 2019 году 257,28 тыс.руб.
Контрольное событие 3: Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации,охваченным 2-разовым горячим питанием,чел.
2 590 ребенка, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охвачены 2-разовым горячим питанием. За январь- март 2019г. израсходовано из местного бюджета 757,25 тыс. руб., выполнение 87,54% к квартальному плану (865,05 тыс.руб.)
Контрольное событие 4: Доля лиц сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам, %
На реализацию мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) запланированы расходы во 2-м квартале 2019 года в размере 380,00 тыс.руб.
Контрольное событие 5: Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства
Контрольное событие 6: Количество сотрудников общеобразовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
За 1 квартал 2019 года 53 сотрудника общеобразовательных организаций, повысили свою квалификацию. Освоено средств -10,86 тыс.руб. или 89,79 % запланированных в 1 квартале (12,09 тыс.руб.)
Контрольное событие 7: Количество общеобразовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
На выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД запланированы расходы в размере 400,00 тыс.руб. на июнь 2019года.
Контрольное событие 8: Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Меры социальной поддержки педработников сельских поселений в размере 3 955,93 тыс.руб. выплачены своевременно, процент освоения составил 93,30 % к квартальному плану (4240 тыс.руб). Количество получателей в отчетном периоде составило 340 чел.
Контрольное событие 9: Доля учащихся, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающих общеобразовательных организациях. %
Освоение денежных средств в рамках обеспечения учащихся общеобразовательных организаций бесплатными новогодними подарками запланированы на декабрь 2019 года
Контрольное событие 10: Расходы связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, руб.
В рамках мероприятий связанных с расходами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педработникам за счет средств краевого бюджетов. В 1 квартале 2019г. освоено 39 280,64 тыс.руб., или 97,30 % квартального плана (40369,17 тыс. руб).
Контрольное событие 11: Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях, %
На проведение работ по капитальному ремонту кровель в СОШ №9 с. Кевсала за счет местного и краевого бюджета запланировано 6006,24 тыс.руб. Работы будут проводиться в 3 квартале 2019 года.
Контрольное событие 12: Доля муниципальных общеобразовательных организаций, территории которых соответствуют современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %
Проведение работ по благоустройству территории в СОШ №1 , СОШ №6 г. Ипатово запланировано на август 2019 года на сумму 13616,18 тыс. рублей.
Контрольное событие 13:Количество созданых центров образования цифрового и гуманитарного профилей, ед
В отчетном периоде центры образования цифрового и гуманитарного профилей не создавались по причине отсутствия финансирования.
1.1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9848.02 | 0 | 69.34 | 0 | 0 | 9848.02
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования,тыс. руб.
Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг)муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также проводятся работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение в 1 квартале 2019г. составило 9 699,13 тыс.руб., или 99,91 % к квартальному плану (9708,25 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей согласно детального плана-графика планируется в мае 2019, заложены средства в размере 22,72 тыс.руб.(1 учреждение -МБУ ДО ЦДО ИР СК)
Контрольное событие 3: Общая численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня, чел.
В отчетном периоде текущего года количество обучающихся принявших участие в спортивных мероприятиях составило 310 человек. Приняли участие в 3 краевых и 7 районных мероприятиях. Кассовое исполнения составило 70,05 тыс. руб. ( 99,31 % к квартальному плану (70,54 тыс.руб.).
Контрольное событие 4: Количество организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
На мероприятия по информатизации системы образования запланировано 38,0 тыс.руб. Средства освоены в размере 9,50 тыс. руб , на 100% к квартальному плану. МБУ ДО ЦДО Ипатовского района отплачено 51 % договора с Аверс на сопровождение системы «Аверс: Управление учреждением дополнительного образования».
Контрольное событие 5: Количество сотрудников организаций дополнительного образования, повысивших свою уровень на курсах различной типологии, чел.
В отчетном периоде сотрудники организаций дополнительного образования не повышали свою квалификацию по причине плановости освоения средств в сумме 23,10 тыс. руб на данное мероприятие в апреле текущего года.
Контрольное событие 6: Количество педагогических работников организаций дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) воспользовались 8 чел. Кассовое исполнение составило 69,34 тыс, руб, или 99,99 % к квартальному плану (69,36 тыс.руб)
Контрольное событие 7: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, руб.
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования составил 23 978,45 руб.
1.1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровительных организаций (загородного центра), руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений составили-670 тыс.руб., или 100% к квартальному плану.
Контрольное событие 2: Количество детей и подростков,охваченным 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей,чел.
Средства в сумме 4 332,30 тыс.руб. направленные на мероприятия по организации питания детей и подростков в лагерях дневного пребывания детей будут освоены во 2 и 3 квартале 2019г.
Контрольное событие 3: Количество граждан, получивших компенсацию части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков,чел.
Выплаты компенсации родительской платы части стоимости путевки в загородный центр будут произведены во 2 и 3 квартале 2019 года. На данное мероприятие направлены средства в сумме 1 531,20 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Количество летних оздоровительных организаций (загородный центр) в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
Выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД в (МАУ ДО ДООЦ "Лесная сказка" Ипатовского района Ставропольского края) планируется на 2 квартал 2019 г.
1.1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий " | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 56.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.41
Контрольное событие 1: Количество обучающихся , принявших участие в спортивных и военно-спортивных мероприятиях, чел.
В 1 квартале 2019 г.проведено 2 мероприятия, в которых приняло участие 30 человек. На участие в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно-спортивных соревнованиях и мероприятиях израсходовано 11,65 тыс. руб. или 100% к квартальному плану.
Контрольное событие 2: Количество выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат, чел.
Проведению государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) запланировано на 2 квартал 2019 года.
Контрольное событие 3: Количество обучающихся в общеобразовательных организациях , принявших участие в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел.
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях за отчетный период составило 236 чел. Кассовое исполнение составило 12,25 тыс. руб., или 99,63 % к квартальному плану. (20 человек приняло участие в региональном этапе ВСОШ 2018 -2019, 35 человек человек в олимпиаде для дошкольников "Умка").
Контрольное событие 4: Количество единиц компьютерной техники, приобретенных образовательными организациями, ед.
В отчетном периоде компьюторная техника не приобреталась, по причине плановости освоения средств во 2,3 квартал 2019 года (200,00 тыс.руб.)
Контрольное событие 5: Количество педагогов, ставших победителями и призерами в краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства,чел.
В краевом этапе конкурса "Воспитатель года" приняло участие 2 человека, проведена оплата оргзноса за 1 человека. Оплата оргвзноса за участие 2 человек будет проведена в апреле 2019 года. На проведение районных этапов краевых конкурсов профессионального мастерства направлены средства в сумме 3,8 тыс.руб. Выполнение составило 50,00% (квартальный план 7,6 тыс.руб) , годовой план 30,00 тыс.руб.
Контрольное событие 6: Количество сотрудников органа управления образованием, муниципальной методической службы образовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
В отчетном периоде 1 сотрудник органа управления образованием, методической службы образовательных организаций прошел переподготовку. Кассовое исполнение составило 1,44 тыс,руб., или 100% к квартальному плану.
Контрольное событие 7: Количество мероприятий, направленных на совершенствование прфессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций и развитие интеллектуальныхспособностей обучающихся и воспитаников, ед.
В отчетном периоде проведено 4 мероприятия, направленных на совершенствование профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций.Средства освоены на 100 % к квартальному плану (27,27 тыс. руб).
Контрольное событие 8: Удельный вес образовательных организаций, реализующих казачий компонент, в общей численности образовательных организаций, %.
Мероприятия по введению и обеспечению деятельности казачьего компонента в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края планируются на декабрь 2019 года. (1 учреждение- МБУ ДО ЦДО ИР СК)
Контрольное событие 9: Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации иновационного социального проекта "Движение вверх", ед.
Мероприятия в рамках инновационного социального проекта "Движение вверх!" по состоянию на 01 апреля 2019 не проводились по причине отсутствия финансирования.
1.1.6. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество обучающихся в общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности,занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования за исключением дошкольного образования,чел.
На ремонт спортивных залов в СОШ № 8 с. Тахта, в СОШ №16 а. М. Барханчак в рамках мероприятия "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" запланированы расходы во 2,3 квартале 2019 года на сумму 2229,62 тыс руб.
1.2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 332.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.89
1.2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 332.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.89
Контрольное событие 1: Количество образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, ед.
В 1 образовательном учреждении проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, освоено 25,00 тыс.руб.(33,3 % от квартального плана).
Контрольное событие 2: Количество образовательных организаций, в которых произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях, ед.
Мероприятия по устройству, ремонту и испытанию наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях запланированы на 2 квартале 2019 года.
Контрольное событие 3: Число образовательных организаций, в которых произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия,ед.
За отчетный период в 24 дошкольных и 19 школьных организациях приобретено, а также произведен монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -307,89 тыс. руб. (82 % к квартальному плану).
Контрольное событие 4: Число образовательных организаций, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году, ед.
Средства на мероприятия по ремонту источников противопожарного водоснабжения не предусмотрены программой в 2019 году.
Контрольное событие 5: Число образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году,ед.
Средства на мероприятия по ремонту и замене электропроводки не предусмотрены программой в 2019 году.
1.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6007.71 | 0 | 3317.11 | 0 | 0 | 6007.71
1.3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2923.35 | 0 | 232.75 | 0 | 0 | 2923.35
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов, связанныхс обеспечением функций органов местного самоуправления, тыс.руб.
Обеспечение расходов, связанных с обеспечением функций органов местного самоуправления за 1 квартале 2019г. составило 48,18 тыс. руб. или 100% к квартальному плану.
Контрольное событие 2: Обеспечение расходов, связанных с выплатами заработной платы работникам органов местного самоуправления, тыс.руб.
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления за январь- март 2019г. составили 907,02 тыс.руб., процент освоения к квартальному плану -99,94.
Контрольное событие 3: Расходы направленные на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций,тыс.руб.
Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение составило 1 735,40 тыс.руб., или 97,97 % к квартальному плану.
Контрольное событие 4: Расходы направленные на прочие мероприятия,тыс.руб..
На прочие мероприятияв 2019 году программой денежные средства не предусмотрены.
Контрольное событие 5: Обеспечение расходов, связанных с осуществлением деятельности органом управления образования по опеке и попечительству, тыс.руб.
Своевременно проводятся расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству. Освоение средств на отчетную дату составили 232,75 тыс.руб за счет средств краевого бюджета или 94,30% к квартальному плану.
1.3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3084.36 | 0 | 3084.36 | 0 | 0 | 3084.36
Контрольное событие 1:Обеспечение расходов на выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка, тыс.руб.
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся в установленные сроки (годовой план -5806,99 тыс.руб.). Освоение краевых средств в 1 квартале составило по отношению к вартальному плану -100%, в денежном выражении - 862,20 тыс.руб. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -62 чел; количество детей, находящихся в приемных семьях -48 чел.; дети, переданные в приемные семьи - 10 чел. Количество детей, переданных под опеку -0 чел.
Контрольное событие 2: Обеспечение расходов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям,тыс.руб.
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за январь-март 2019 года составили 2 222,15 тыс. руб., или 100 % к квартальному плану. Выплаты осуществляются своевременно. В Ипатовском городском округе на конец отчетного периода числится 19 приемных семей, имеющих право на вознаграждение. А также 5 приемных родителей, принявших детей в свою семью.
Контрольное событие 3: Обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременного пособия усыновителям,тыс.руб.
Выплаты единовременного пособия усыновителям в 1 квартале 2019 года не производились. Запланированы во 2,3 квартале 2019 года. План на 2019 год-150,00 тыс.руб.
_______________________________________________