ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 марта 2019 г.                             г. Ипатово                                                № 498

О ходе реализации за 2018 год муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 24

Рассмотрев информацию отдела культуры и молодежной политики  администрации Ипатовского городского округа  Ставропольского края о ходе реализации за 2018 год муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 24 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2018 г. № 1699) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа предусматривает реализацию двух подпрограмм в сфере развития культуры.

В 2018 году было предусмотрено проведение мероприятий подпрограмм с общим объемом финансирования - 124591,29 тыс. рублей, фактически освоено - 124041,79 тыс. рублей, (99,6%) в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края – 20408,45 тыс. рублей, освоение – 100% бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 97535,05 тыс. рублей, фактически израсходовано 97016,24 тыс. рублей – 99,5%  и внебюджетных источников – 6098,29 тыс. руб., фактическое поступление – 5233,88 тыс. рублей, - 85,8%.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

- организация культурного досуга населения, в рамках которого осуществлялись  расходы на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно - досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края; проведение 23 районных культурно - досуговых мероприятий и принятие участия в 7 краевых культурно - досуговых мероприятиях;

- обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, в рамках которого осуществлялось обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- участие: муниципального казенного учреждения культуры  «Советскорунное социально-культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского края, муниципального казенного учреждения культуры  «Кевсалинское социально-культурное объединение», муниципального казенного учреждения культуры «Золотаревское социально-культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского края в реализации проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах;

- обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела культуры и молодежной политики  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о  реализации за 2018 год муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 24 (далее – Программа).

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить информацию о ходе реализации Программы за 2018 год на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                         С.Б. Савченко