ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 сентября 2019 г.                           г. Ипатово                                          № 1385

О ходе выполнения за 6 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 17.

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за 6 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 17 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 июня 2018 г. № 648, от 27 сентября 2018 г. № 1190, от 09 ноября 2018 г. № 1409, от 29 декабря 2018 г. № 1725, от 18 февраля 2019 г. № 213, от 24 апреля 2019 года № 709), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» (далее – Программа) включает в себя 2 подпрограммы: «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

На реализацию Программы в 2019 года предусмотрено финансирование в объеме 35 204,2 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств Программы, в целом, по итогам 6 месяцев 2019 года, сложилось в объеме 12 060,04 тысяч рублей или 34,26 % к плановому назначению, в том числе за счет средств местного бюджета – 10 319,74 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета - 1 740,3 тысячи рублей.

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

Подпрограммой «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 33 184,56 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 11 205,98 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета - 21 978,58 тысяч рублей.

Кассовое освоение составило 11 125,92 тысяч рублей (33,53% к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 740,30 тысяч рублей (15,53% к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 9 385,62 тысяч рублей (42,70% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусматривает финансирование за счет средств местного бюджета 2 019,64 тысячи рублей. Объем освоенных средств, на реализацию мероприятий за отчетный период составил 934,11 тысяч рублей или 46,25%.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

- осуществлены расходы по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс», а также муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк»;

- проведено 25 районных физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечено участие в 26 краевых физкультурно-спортивных мероприятиях;

- продолжена работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры на территории Ипатовского округа Ставропольского края. В рамках проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, проводятся работы по устройству спортивной площадки для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Первомайском и устройство многофункциональной спортивно- игровой площадки с зоной уличных тренажеров для воркаута в селе Октябрьском. Завершено обустройство спортивно- игрового комплекса в городе Ипатово.

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» завершены подготовительные работы и проведены аукционы на устройство комплексной спортивной площадки в селе Добровольное и универсальной спортивной площадки в поселке Советское Руно.

- обеспечены расходы, связанные с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

В целях дальнейшего обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения за 6 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 17 (далее – Программа), принять к сведению.

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по дальнейшей реализации мероприятий Программы, в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом – графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2019 года.

(срок исполнения- до 31 декабря 2019 года)

2.2. Обеспечить достижение целевых индикаторов, предусмотренных Программой на 2019 год.

(срок исполнения- до 31 декабря 2019 года)

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко