ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 сентября 2019 г.                           г. Ипатово                                          № 1388

О ходе выполнения за январь - июнь 2019 года муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 23

Рассмотрев информацию о ходе выполнения  за январь -июнь 2019 года муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 23 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2018 года № 1701) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме  19 571,69 тысяч рублей, в том числе за счет бюджета Ставропольского края (далее- краевого бюджета)- 19 191,69 тысяч рублей, средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 380,00 тысяч рублей.

В рамках реализации двух подпрограмм, входящих в состав Программы, фактическое освоение денежных средств за счет средств краевого бюджета сложилось в объеме 1611,13 тысяч рублей или 8,23 процента к плановому финансированию.

На реализацию Подпрограммы  «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства в размере 17 055,37 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 16 675,37 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 380,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 502,31 тысяч рублей (2,9 процентов к предусмотренному финансированию).

Денежные средства были направлены на мероприятия в рамках осуществления переданных государственных полномочий, в частности на возмещение процентной ставки по кредитам. В отчетном периоде государственной поддержкой воспользовались 10 субъектов на сумму 62,0 тысячи рублей. Проведена противоклещевая обработка природных биотопов на площади 511,23 га. на сумму 440,3 тысяч рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий»  предусмотрены средства за счет краевого бюджета в размере 2 516,32 тысяч рублей. Фактически освоено 1108,82 тысяч рублей (44,1 процента к бюджетной росписи).

По основному мероприятию «Осуществление управленческих функций  по реализации отдельных государственных полномочий  в области сельского хозяйства» средства, финансируемые из средств краевого бюджета освоены в сумме 972,39 тысячи рублей (41,8 процентов к предусмотренному плановому финансированию).

На основное мероприятие «Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» предусмотрено финансирование из краевого бюджета в сумме 191,0 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило136,43 тысяч рублей (71,4 процентов). На выделенные средства отловлено 45 голов безнадзорных животных.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за январь- июнь 2019 года  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 23

2. Отделу сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы  в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2019 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы (срок исполнения – до 31 декабря 2019 года);

2.3 Ежеквартально (кроме IV квартала 2019 г.)  проводить мониторинг исполнения программных мероприятий и представлять его результаты главе Ипатовского городского округа Ставропольского края для рассмотрения. (срок исполнения - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

2.4. Осуществлять финансовую поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках выполнения отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства (срок исполнения до 31 декабря 2019 года).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Головинова Н.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко