## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2019 года
Ответственный исполнитель: отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма " Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28
1.1. | Основное мероприятие: Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи духовно- культурных основ казачества | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28
Контрольное событие: Количество проведенных районных мероприятий с Ипатовским станичным казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (далее – казачье общество), направленных на военно-патриотического воспитания казачьей молодежи и сохранение духовно-культурных основ казачества, а также количество краевых, межрайонных, межрегиональных мероприятий в которых приняли участие члены казачьего общества
Проведение районных мероприятия, направленных на военно- патриотического воспитания казачьей молодежи и сохранение духовно- культурных основ казачества, а также участие в краевых, межрайонных, межрегиональных мероприятиях членов казачьего общества планируется на 3- 4 кварталы 2019 года.
2. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1094.04 | 0 | 1039.34 | 0 | 0 | 1094.04
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1094.04 | 0 | 1039.34 | 0 | 0 | 1094.04
Контрольное событие 1: Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции, а также путем увеличения количества несовершеннолетних общеобразовательных учреждений и образовательных организаций среднего профессионального образования, прошедших тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Профилактические мероприятия, направленные на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции, а также путем увеличения количества несовершеннолетних общеобразовательных учреждений и образовательных организаций среднего профессионального образования, прошедших тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ планируется провести в3-4 кварталах 2019 года
Контрольное событие 2: Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского го-родского округа Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений
Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений в отчетном периоде составило 155 человек
Контрольное событие 3: Количество приобретенной отличительной символики и страхования жизни
Приобретение отличительной символики в первом полугодии 2019 г. не производилось.
Контрольное событие 4: Количество публикаций в СМИ о проводимых профилактических мероприятиях и изготовление полиграфической продукции
В 1-м полугодии 2019 г. субъектами профилактики проведена работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений на территории Ипатовского городского округа, выработки негативного отношения к наркотикам среди несовершеннолетних, противоправного поведения подростков: организованы лекции, беседы. В газете «Степные зори» субъектами профилактики опубликовано 23 статьи. Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, антинаркотической комиссией Ипатовского городского округа Ставропольского края за истекший период 2019 г. на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (www.ipatovo.org) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 9 информаций.
Контрольное событие 5: Количество приобретенных арочных металлодетекторов и переносных металлических конструкций для периметрального ограждения
В рамках реализации заключенного соглашения между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества и администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей в первом полугодии текущего года приобретено 185 переносных металлических конструкций для перимтрального ограждения и 7 арочных металлодетекторов.
3. | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края " | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1094.04 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 1094.04
3.1. | Основное мероприятие: Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество проведенных профилактических мероприятий по предупреждению террористических и экстремистских проявлений
В отчетном периоде профилактические мероприятия по предупреждению террористических и экстремистских проявлений не проводились
3.2. | Основное мероприятие: Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | 01.04.2019 | 30.09.2019 | 1094.04 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 1094.04
Контрольное событие 1: Количество установленных систем видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей
На объектах с массовым участием людей установленно системы видеонаблюдения в первом полугодии 2019 года не устанавливались
Контрольное событие 2: Количество обслуженных систем видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей
Обслуженно 4 системы видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей
Контрольное событие 3: Количество установленных, отремонтированных и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей
Установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей произведена на 2 объектах с массовым пребыванием людей
Контрольное событие 4: Количество объектов с массовым пребыванием людей на которых установлено и поддерживается наружного освещения
Установка и поддержка наружного освещения на объектах с массовым пребыванием людейпроведена на 2 объектах с массовым пребыванием людей
Контрольное событие 5: Количество объектов, на которых выполняются охранные мероприятия (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений)
Выполннение охранных мероприятий на 52 объектах (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений).
3.3. | Основное мероприятие: Информационно- аналитическая деятельность по профилактике терроризма экстремизма | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Количество разработанных методических пособий, листовок по профилактике терроризма и экстремизма
Методические пособия, листовки по профилактике терроризма и экстремизма в отчетном периоде не разрабатывались и не приобретались
Контрольное событие 2: Количество объектов на которых установлены стенды с плакатами по профилактике терроризма и экстремизма
Стенды с плакатами по профилактике терроризма и экстремизма по итогам первого полугодия 2019 года установлены на территории 9 поселений ИГО СК
_______________________________________________