## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2019 года
Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие: Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Разработка и утверждение приказа финансового управления об утверждении или внесении изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
В первом полугодии 2019 года приказ об утверждении или внесении изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края не разрабатывался.
Контрольное событие 2: Принятие решения о внесении изменений в решение Думы ИГО СК о введении в действие на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога на имущество физических лиц, земельного налога
Реализация контрольного события запланирована в 3 квартале 2019г.
Контрольное событие 3: Представление в МФСК проекта решения Думы ИГО о бюджете ИГО СК на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Реализация контрольного события будет осуществяться в 4 квартале 2019г.
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.02.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Утверждение бюджетного прогноза ИГО СК на долгосрочный период
Постановлением администрации ИГО СК от 14.02.2019 г. № 168 внесено изменение в Бюджетный прогноз ИГО СК на 2018-2023 годы (утвержденный постановлением администрации ИГО СК №116 от 13.02.2018г.)
Контрольное событие 2:Адресная работа с руководителями хозяйствующих субъектов в рамках межведомственных комиссий, рабочих групп и совещаний по обеспечению своевременного и полного выполнения обязательств перед бюджетом
Составление списка налогоплательщиков, имеющих задолженность для рассмотрения на заседаниях районной межведомственной комиссии в феврале – июне 2019 г. в администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края.
Контрольное событие 3: Осуществление анализа действующей сети муниципальных унитарных предприятий, разработка предложений по повышению эффективности их деятельности
Ежеквартально финансовым управлением АИГО СК проводится анализ структуры и динамики показателей кредиторской задолженности по унитарным предприятиям в соответствии с Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 9 от 11.01.2018г. и на основании информации, которые предоставляют унитарные предприятия.
1.3. | Основное мероприятие: Повышение ответственности ГРБС за качество планирования и поквартального распределения бюджетных ассигнований | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности
В первом полугодии 2019 года бюджетные ассигнования, предусмотренные решением о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г., распределены в рамках муниципальных программам и в соответствии с не программными направлениями деятельности
Контрольное событие 2: Контроль за разработкой проектов муниципальных программ округа, внесением изменений в программы ИГО СК
В 1 полугодии 2019 г. ФУ Ипатовского ГО СК осуществлялся контроль за разработкой проектов муниципальных программ округа и внесением изменений в программы. В 1 полугодии 2019 года были внесены изменения в следующие муниципальные программы: «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа», «Формирование современной городской среды», «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Контрольное событие 3: Мониторинг ритмичности кассовых расходов
В течение 1 полугодия 2019 года ФУ Ипатовского ГО СК проводился мониторинг ритмичности кассовых расходов с поквартальным распределением бюджетных ассигнований
1.4. | Основное мероприятие: Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Ипатовского городского округа | 01.04.2019 | 29.06.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Формирование рейтинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС
На основании постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» от 27 марта 2018 г. № 312 10 мая 2019 года финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа утверждены результаты анализа качества финансового менеджмента ГРБС за 2018 год
1.5. | Основное мероприятие: Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | 01.02.2019 | 20.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Контроль за корректировкой муниципальных программ и поддержанием их в актуальном состоянии в соответствии с установленными порядками и результатами проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ
В течение 1 полугодия 2019 года ФУ Ипатовского ГО СК проводился контроль за корректировкой муниципальных программ и поддержание их в актуальном состоянии в соответствии с установленным порядками и результатами проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ
Контрольное событие 2: Осуществление оценки эффективности муниципальных программ ИГО СК за 2018 год
В соответствии с пунктом 40 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2018 год. 28.03.2019 г. информация о результатах оценки направлена в отдел экономического развития администрации ИГО СК
Контрольное событие 3: Рассмотрение результатов оценки эффективности муниципальных программ на заседании администрации ИГО СК
Результаты оценки эффективности муниципальных программ утверждены Постановлением администрации Ипатовского городского округа ставропольского края 21 мая 2019 г. № 805 «О сводном годовом докладе, о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2018 год»
1.6. | Основное мероприятие: Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования | 01.012.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Приведение в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Нет необходимости вносить изменения. Порядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ
Контрольное событие 2: Мониторинг разработки стандартов качества оказания муниципальных услуг, актуальности сведений в отношении услуг, оказываемых учреждениями в региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг (работ)
На 01.07.2019г. стандарты качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями ИГО СК разработаны для всех услуг определенных в перечне муниципальных услуг ИГО СК оказываемых учреждениями в соответствии с Федеральным законом № 83 от 08 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования организации местного самоуправления»
1.7. | Основное мероприятие: Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов | 01.02.2019 | 01.04.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Принятие муниципального правового акта, предусматривающего утверждение плана мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета округа
Плановые назначения на содержание органов местного самоуправления ИГО СК утверждены решением Думы ИГО СК о местном бюджете в пределах норматива, установленного Правительством Ставропольского края -17,40. Распоряжением администрации ИГО СК от 05 февраля 2018 г. №19-р утвержден План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2018-2020 годах». В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 402-рп «О программе консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов Ставропольского края на 2018 - 2021 годы» утвержден Распоряжением администрации ИГО СК от 13 ноября 2018г. №516-р «План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 - 2021 годы»
1.8. | Основное мероприятие: Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности и осуществление ежемесячного мониторинга объема кредиторской и просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий
В целях недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности осуществляется ежемесячный мониторинг объема кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий. В отчетном периоде отсутствовала просроченная кредиторская задолженность
Контрольное событие 2: Проведение обучающих семинаров
В 1 полугодии текущего года проведен один обучающий семинар
1.9. | Основное мероприятие: Подготовка информации в формате "Бюджет для граждан" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Размещение информации на сайте АИГО СК в рубрике «Открытый бюджет» в соответствии с требованиями, утвержденными приказом МФ РФ от 22.09.2015г. №145н
В течение первого полугодия 2019 года в рубрике «Открытый бюджет» на сайте АИГО СК обновлена информация в следующих разделах: доходы бюджета, расходы бюджета, муниципальные программы, введение в бюджет, отчеты об исполнении бюджета, местные инициативы. Так же было произведено обновление главной страницы
1.10. | Основное мероприятие: Мониторинг размещения муниципальными учреждениям актуальной информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", www.bus.gov.ru в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Постоянный мониторинг наполнения и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях Ипатовского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)
По состоянию на 30.06.2019 г. 82 учреждения ИГО СК разместили информацию в полном объеме на сайте (bus.gov.ru). Информация на сайте обновляется по мере необходимости. Финансовым управлением проводится мониторинг актуальности данных и соответствие их сводному реестру
2. | Подпрограмма: Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13034.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13034.53
2.1. | Основное мероприятие: Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления (органов местной администрации) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Разработка приказа финансового управления о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году
Приказ о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в 1 полугодии текущего года не разрабатывался
Контрольное событие 2: Мониторинг соблюдения норматива на содержание органов местного самоуправления установленного Правительством Ставропольского края на 2019 год
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 04 декабря 2018 г. № 546-п «Об утверждении Нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2019 год» для Ипатовского городского округа установлен норматив - 17,40. По состоянию на 01.07.2019 года расходы на содержание органом местного самоуправления ИГО СК запланированы исходя из норматива 16,59.
Контрольное событие 3: Контроль за непрывышением численности работников АИГО СК, установленной в соответствии с соглашением с МФ СК
В соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края от 20 октября 2017 г. № 330 «Об утверждении Методических рекомендаций по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» предельная штатная численность администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края для осуществления собственных полномочий на 2019 год установлена – 246 единиц. По состоянию на 01.07.2019 год штатная численность – 210 единиц
2.2. | Основное мероприятие: Применение современных приемов и методов при планировании бюджета Ипатовского городского округа | 01.07.2019 | 30.09.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Разработка муниципального правового акта администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - АИГО СК) Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Реализация контрольного события запланирована в 3 квартале 2019г.
2.3. | Основное мероприяте: Проведение инвентаризации с целью перепрофилирования или отчуждения непрофильных активов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Отчуждение или перепрофилирование имущества не соответствующего обеспечению деятельности органов местного самоуправления округа
Распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2018г. №395-р утвержден график мероприятий по контролю за использованием имущества. В 1 полугодии 2019 года проведено 11 проверок. Имущества не соответствующего обеспечению деятельности органов местного самоуправления округа не выявлено
2.4. | Основное мероприятие: Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений | 01.02.2019 | 15.03.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Проверка отчетов муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Специалистами финансового управления администрации Ипатовского ГО СК проведена проверка отчетов 9 муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности
2.5. | Основное мероприятие: Соблюдение современных требований при планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Контроль за своевременным внесением изменений ГРБС в региональный перечень государственных (муниципальных) услуг
На постоянной основе осуществляется контроль за своевременным внесением изменений в региональный перечень государственных услуг.
Контрольное событие 2: Корректировка порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений округа
В 1 полугодии 2019 года не было необходимости корректировать порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
2.6. | Основное мероприятие: Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13034.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13034.53
Контрольное событие: Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета и муниципальных учреждений Ипатовского городского округа МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
С 01.01.2018 г. все муниципальные учреждения ИГО СК, органы местного самоуправления ИГО СК, органы администрации ИГО СК(за исключением управления труда и социальной защиты населения) переведены на обслуживание в МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
2.8. | Основное мероприятие: Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края
Начиная с февраля 2019 г. осуществляется ежемесячный мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений ИГО СК. Всем ГРБС были направлены запросы в части увеличения доходов от оказания платных услуг
3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5457.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5457.27
3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5457.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5457.27
Контрольное событие: Обеспечение функций финансового управления
Обеспечение функций финансового управления АИГО СК в отчетном периоде 2019 г.осуществлялось в соответствии с бюджетной сметой
_______________________________________________