ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 августа 2019 г.                            г. Ипатово                                            № 1245

О ходе выполнения за январь - июнь 2019 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25

Рассмотрев информацию о ходе выполнения  за январь - июнь 2019 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в  Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 799, от 25 июля 2018 г. № 927, от 08 октября 2018 г.    № 1244, от 29 декабря 2018 г. № 1723) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2019 году  предусмотрено финансирование в объеме 404 501,27 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 25,18 тысяч рублей, за счет средств  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 2 970,89 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 126 405,20 тысяч рублей, за счет средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее- средства участников Программы) – 275 100,00 тысяч рублей.

В рамках реализации пяти подпрограмм, входящих в состав Программы, кассовые расходы за январь- июнь текущего года составили 78 053,66 тысяч рублей (19,3 процентов к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета- 2,60 тысяч рублей (10,3 процентов к бюджетной росписи), за счет краевого бюджета – 1 332,63 тысяч рублей (44,9 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного  бюджета – 57 218,43 тысяч рублей (45,3 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 19 500,00 тысяч рублей (7,1 процентов к плану).

На реализацию Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2019 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 410,00 тысяч рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 52,40 тысяч рублей (12,8 процентов к предусмотренному годовому финансированию).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 25 130,0 тысяч рублей, в том числе 30,00 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, 25 100,00 тысяч рублей- средства участников Программы. Фактическое исполнение Подпрограммы развития потребительского рынка сложилось в сумме – 15 809,22 тысяч рублей (62,91 процентов к плану), в том числе  за счет средств местного бюджета- 9,22 тысяч рублей (30,78 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы- 15 800,00 тысяч рублей (62,9 процентов к плану).

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 250 020,00 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета- 20,0 тысяч рублей, за счет  средств участников Программы- 250 000,00 тысяч рублей. Освоено – 3 700,00 тысяч рублей за счет средств участников Программы  (14,8 процентов к плану).

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрено финансирование в размере 116 174,95 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 25,18 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 2 970,89 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 113 178,88 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 22 463,24 тысяч рублей (46,0 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные данной подпрограммой направлены на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Вместе с тем, с целью выполнения плановых показателей 2019 года отдельные мероприятия подпрограмм требуют активизации работы.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за январь- июнь 2019 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (с изменениями,  внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 799, от 25 июля 2018 г. № 927, от 08 октября 2018 г. № 1244, от 29 декабря 2018 г. № 1723)  (далее – Программа), согласно приложению

2. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы  в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2019 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок  исполнения - до 31 декабря 2019 года).

2.3.	Ежеквартально (кроме IV квартала 2019 г.)  проводить мониторинг исполнения программных мероприятий и представлять его результаты главе Ипатовского городского округа Ставропольского края для рассмотрения в установленном порядке.

(срок исполнения - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Снять с контроля постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 мая 2019 года № 802 «О ходе выполнения за январь- март 2019 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко