ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 марта 2020 г.                               г. Ипатово                                              № 382

О ходе реализации за 2019 год муниципальной программы «Молодежь  Ипатовского городского округа  Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 27

Рассмотрев информацию отдела культуры и молодежной политики  администрации Ипатовского городского округа  Ставропольского края о ходе реализации за 2019 год муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №  27 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 марта  2018 г. № 352, от 19 сентября 2018г. № 1134, от 27 декабря 2018 г. № 1700, от 21 февраля 2019 г. № 255, от 01 октября 2019 г. № 1450, от 30 декабря 2019 г. № 2002)  (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа предусматривает реализацию двух подпрограмм в сфере молодежной политики.

За 2019 год предусмотрено проведение мероприятий подпрограмм с общим объемом финансирования  7379,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края – 3610,12  тыс. рублей, бюджета Ипатовского городского округа  Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 3769,57 тыс. рублей.

За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 6113,83 тыс. руб. (82,85%), в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края 2355,1 тыс. руб. (65,24%),  за счет средств местного бюджета – 3758,73тыс. рублей, (99,7%).

В рамках реализации Программы организовано и проведено муниципальным казенным учреждением "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края - 102 мероприятия для детей и молодежи, а также организовано участие молодежи Ипатовского городского округа в  38 краевых мероприятиях для детей и молодежи.

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее - подпрограмма молодая семья) Программы за 12 месяцев 2019 года подпрограммы  фактическое исполнение в 2019 году составило:

- по молодым семьям 1576,76 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета 1497,93 рублей; за счёт средств местного бюджета 78,84 рублей);

- по семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет 515,6 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета 489,81 тыс. руб.; за счёт средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края 25,78 тыс. руб.).

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о реализации за 2019 год программы «Молодежь Ипатовского городского округа  Ставропольского края» (далее – Программа).

2. Поручить отделу культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Проводить мониторинг реализации Программы в 2020 году

(срок исполнения – ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением 4 квартала));

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения – до 31 декабря 2020 года).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить информацию о ходе реализации Программы за 2019 год на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко