## Лист1
ОТЧЕТ
администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за январь —март 2020 г.
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ П/П | Наименование инвестиционного проекта < * > | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Сроки реализации инвестиционного проекта< ***> | Количество создаваемых рабочих мест/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы., софинансирование проекта) | Наличие задолженности и просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) | Объем освоенных инвестиций (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие на текущем этапе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг -> причины), либо другая информация
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14
Ипатовский городской округ Ставропольского края, контактное лицо - Кудлай Жанна Николаевна, тел 8(86542)5-79-90
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Закладка фруктового сада интенсивного типа | ООО "Гелиос" / генеральный директор - Дорошенко Александр Григорьевич, тел 8 (86542) 58431 | 2018-2022 | 60/6 | Суть проекта состоит в выращивании черешни и яблок для реализации населению и предприятиям для переработки | 345,0 млн рублей | собственные и кредиты | отсутствует | За весь период реализации проекта посажены саженцы черешни на площади 39,6 га, создано 11 рабочих мест, в т.ч. в 2019 году -6 рабочих мест, в 2020 г. - создано 5 рабочих мест, проект находится в стадии реализации. | Освоено - 19,7 млн. рублей,в т.ч. за 2018 г.-7,30 млн.р., за 2019 г -12,4 млн. руб.,за 2020 год 2,4 млн.руб. | На текущем этапе реализации инвестиционного проекта проблем нет | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
2 | Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га | ООО "Научно-производственное объединение агропарк "Красочное"/ исполнительный директор Салов Алексей Викторович, тел. | 2018-2025 | 150/26 | Суть проекта состоит в закладке фруктового сада интенсивного типа на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 1350,0 млн.руб | собственные и кредиты | отсутствует | Произведена закладка яблоневого сада на площади 30,4 га, за весь период реализации создано 30 рабочих мест, в т.ч. в 2019 году создано -26 рабочих мест, в 2020 г. - создано 4 рабочих мест. | освоено 56,77 млн. рублей, за 2018 г - 20,0 млн. рублей, за 2019 год - 36,77 млн.руб., за 2020 год - 0 млн.руб. | На текущем этапе реалирзации инвестиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
Начальник отдела экономического развития
Ипатовского городского округа Ставропольского края | [6 empty] | Ж.Н.Кудлай
Соснова В.В.
тел.(86542)5-64-80