## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2020 года
Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.36
1.1. | Основное мероприятие: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество районных, краевых мероприятий проводимых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в которых приняли участие хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа
Выполнение контрольного события: В I полугодии 2020 года хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа не принимали участие в краевых мероприятиях.
1.2. | Основное мероприятие: Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде денежные средства направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа не осваивались.
1.3. | Основное мероприятие: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.36
Контрольное событие: Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Выполнение контрольного события: За январь- июнь 2020 года было опубликовано 3 статьи по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1.4. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа, принявших участие в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности
Выполнение контрольного события: В I полугодии 2020 года субъекты малого и среднего предпринмательства Ипатовского округа не принимали участие в мероприятиях, способствующих росту предпринимательсткой активности.
2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1005.74
2.1. | Основное мероприятие: Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
Контрольное событие: Количество введенных объектов с созданием рабочих мест
Выполнение контрольного события: ведется строительство магазина ИП Ковтун Е.Е., за 1 полугодие 2020г. сумма освоенных средств составила 1000,00 тыс. рублей.
2.2. | Основное мероприятие: Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского округа | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74
Контрольное событие 1: Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности
Выполнение контрольного события: За отчетный период специалисты сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания не принимали участия в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности.
Контрольное событие 2: Количество изготовленных информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей
Выполнение контрольного события: За I полугодие 2020 г. опубликовано 2 статьи по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей в общественно - политической газете ИГО СК "Степные Зори" на сумму 5,74 тыс. руб.
2.3. | Основное мероприятие: Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории округа в соответствии с законодательством | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования
Контрольное событие: Количество проведенных плановых проверок в области розничной продажи алкогольной продукции на территории округа в установленные сроки
Выполнение контрольного события: В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 480-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и мунциипального контроля" мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства продлен до конца 2020 года.
2.4. | Основное мероприятие: Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского округа, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования
Контрольное событие: Количество обращений граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей
Выполнение контрольного события: За январь – июнь 2020 года обращений по фактам нарушения прав потребителей в различных сферах потребительского рынка в администрацию Ипатовского городского округа не поступало.
2.5. | Основное мероприятие: Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования
Контрольное событие: Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В I полугодии 2020 г. не рассматривались обращения потребителей в досудебном порядке.
2.6. | Основное мероприятие: Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования
Контрольное событие: Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В целях информирования и повышения правовой грамотности населения, в рамках комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, согласно утвержденного плана работы комиссии заслушиваются вопросы защиты прав потребителей. В I полугодии текущего года не рассматривались вопросы касающиеся повышения правовой грамотности населения.
3. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400
3.1. | Основное мероприятие: Создание благоприятной для инвестиций административной среды | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество специалистов администрации округа, прошедших обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности, количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде специалисты администрации округа не проходили обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности. Информационные материалы, стендов, баннеров, не изготавливались и не публиковались
3.2. | Основное мероприятие: Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400
Контрольное событие: Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов с созданием рабочих мест
Выполнение контрольного события: За I полугодие 2020 г. в ходе реализации инвестиционного проекта "Закладка фруктового сада интенсивного типа" (инициатор ООО "Гелиос") объем освоенных инвестиций составил- 2400,0 тыс. руб. Создано 9 рабочих мест
3.3. | Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество хозяйствующих субъектов Ипатовского округа, принявших участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде хозяйствующие субъекты Ипатовского округа не принимали участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края
4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5192.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192.39
4.1. | Основное мероприятие: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края(далее - «МФЦ) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования
Контрольное событие: Количество оказанных услуг сотрудниками МФЦ по принципу «одного окна»
Выполнение контрольного события: Сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период оказано 20 817 услуг
4.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5192.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192.39
Контрольное событие: Обеспечение расходов в рамках обеспечения МФЦ
Выполнение контрольного события: Кассовый расход на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь-июнь 2020 г. 5192,39 тыс. руб., что составило 41,2 % к плановому назначению
4.3. | Основное мероприятие: Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей
Выполнение контрольного события: Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей по состоянию на 01.07.2020 года составляет 96,6%. Положением по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа, проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг обеспечивается отделами аппарата и отделам (управлениям, комитетом) со статусом юридического лица, итоговые отчеты о результатах мониторинга предоставляются по итогам года.
4.4. | Основное мероприятие: Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края, переведенных в электронную форму
Выполнение контрольного события: По состоянию на 01.04.2020 г. администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 24 муниципальных услуг.
5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 58521.28 | 0 | 9.97 | 1556.05 | 0 | 0 | 58521.28
5.1. | Основное мероприятие: Глава муниципального образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 811.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.57
Контрольное событие: Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в I полугодии 2020 г. составили 47,0% к плановому назначению
5.2. | Основное мероприятие: Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 27645.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27645.34
Контрольное событие: Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- июнь 2020 г. составили 45,52% к плановому назначению
5.3. | Основное мероприятие: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 26182.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26182.29
Контрольное событие: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения»
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения за отчетный период составляет 44,0% к плану
5.4. | Основное мероприятие: Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9.97 | 0 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 9.97
Контрольное событие: Обеспечение расходов для осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Выполнение контрольного события: Расходы для осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в I полугодии 2020 г. составили 32,95% к плановому назначению
5.5. | Основное мероприятие: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 519.17 | 0 | 0 | 519.17 | 0 | 0 | 519.17
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения за январь- июнь 2020 г. составили 48,82% к плановому назначению
5.6. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 32.37 | 0 | 0 | 32.37 | 0 | 0 | 32.37
Контрольное событие: Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их, способствующих снижению количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами
Выполнение контрольного события: Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их, способствующих снижению количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами за отчетный период составило 100,0% к плану
5.7. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 489.45 | 0 | 0 | 489.45 | 0 | 0 | 489.45
Контрольное событие: Обеспечение расходов для осуществления деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов для осуществления деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе в отчетном периоде составили 39,93% к плановому назначению
5.8. | Основное мероприятие: Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 513.06 | 0 | 0 | 513.06 | 0 | 0 | 513.06
Контрольное событие: Обеспечение расходов для выполнения управленческих функций по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов для выполнения управленческих функций по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края в I полугодии 2020 г. составили 51,57% к плановому назначению
5.9. | Основное мероприятие: Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Контрольное событие: Обеспечение расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 2020 года средства по обеспечению расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий освоены на 66,7%.
5.10. | Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Обеспечение расходов по межбюджетным трансфертам из бюджетов муниципальных районов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Выполнение контрольного события: В 2020 году отсутствует финансирование по обеспечению расходов по межбюджетным трансфертам из бюджетов муниципальных районов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
5.11. | Основное мероприятие: Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2316.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316.06
Контрольное событие: Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края
Выполнение контрольного события: Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 20,11% к плану
_______________________________________________