## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2020 года
Ответственный исполнитель: Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3. Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
3.1. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 611.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.54
3.1.1. | Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 611.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.54
Контрольное событие 1: Количество изготовленных проектно – сметных документаций на модернизацию, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края с проведением экспертизы, ед.
Изготовление проектно – сметныой документации на модернизацию, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы в 1 полугодии 2020 года не осуществлялась по причине отсутствия финансирования
Контрольное событие 2: Количество модернизированных, установленных автономных источников теплоснабжения в учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края, ед.
Модернизация, установление автономных источников теплоснабжения в учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 полугодии 2020 года не проводилась по причине отсутствия финансирования
Контрольное событие 3: Удельный вес административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края переведенных на автономное теплоснабжение к общему количеству административных зданий требующих перевода на автономное теплоснабжение, %
В отчетном периоде текущего года проведены работы по геологическим изысканиям и произведена оплата за техническое присоединение
Контрольное событие 4: Количество установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ в образовательных организациях, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, кв.м.
В 1 полугодии 2020 года проведена работа по замене оконных блоков (94,8 кв.м)
3.2. | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8544.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8544.99
3.2.1. | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.4
Контрольное событие: Количество содержанных мест захоронения, ед.
За январь - июнь 2020г. проведена уборка мест захоронения, вывезен мусор, заключен контрак на проведение дезинсекции 74,76 гектара территории кладбищ.
3.2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1106.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.58
Контрольное событие: Количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, м3.
Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 1716,0 м3.
3.2.3. | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5787.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5787.54
Контрольное событие: Количество работающих световых фонарей уличного освещения, ед.
Оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение за январь- июнь 2020 года составила 5 787,54 тыс. руб. (603 425 кВт). Количество работающих световых фонарей уличного освещения в отчетном периоде составило 4 380 ед.
3.2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1162.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.47
Контрольное событие 1: Количество кронированных деревьев, шт.
В отчетном периоде проведены работы по уборке центральной площади г. Ипатово и близлежащих улиц. Работы по кронированию будут проведены в 3 квартале 2020 года.
Контрольное событие 2: Количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края, гектар
Произведена закупка материалов необходимых при покосе сорной растительности на сумму 38,16 тыс руб. В отчетном перриоде скошено 25,36 гектара.
Контрольное событие 3: Количество реализованны проектов в рамках программы "Обеспечение комплексного развития сельских территорий",ед.
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуарных дорожек в п.Советское Руно. Завершение работ планируется в 3 квартале 2020 года
3.2.5. | Основное мероприятие: Благоустройство парковой зоны | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество благоустроенных парковых зон Ипатовского городского окуга Ставропольского края, ед.
Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству парковой зоны села Тахта, по благоустройству кладбища поселок Красочный, по организации благоустройства территории обустройство парковой зоны в селе Красная Поляна, по благоустройству парковой зоны №1 села Бурукшун, по обустройству парковой зоны отдыха в селе Большая Джалга, выполнение работ по ремонту тротуара в селе Добровольное, в поселке Винодельненский, в селе Октябрьское, в селе Советское Руно. Работы начаты, окончание работ запланировано в 3 квартале 2020 г.
3.2.6. | Основное мероприятие: Благоустройство территорий общего пользования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2661.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661.46
3.3.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Количество приобретенных средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб, шт.
Приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб ГО планируевтся во 2 полугодии 2020г.
Контрольное событие 2: Объем созданного резерва по ГО и ликвидации ЧС от планируемого, %
Объем созданного резервного фонда администрации Ипатовского городского округа составил 3 000,0 тыс. руб., или 100,0% к плану
3.3.2. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество зданий пожарных депо, в которых проведен капитальный ремонт, ед.
В отчетном году денежные средства на проведение капитального ремонта в пожарных депо не предусмотрены
3.3.3. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2661.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661.46
Контрольное событие 1: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды, сек.
Денежные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС. (24,25% к годовому плану), время реагирования на вызов составляет 7 сек.
Контрольное событие 2: Количество выездов на аварийные, нештатные и ЧС, ед.
За период январь - июнь 2020 г. произведено 38 выездов.
3.4. | Подпрограмма: "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 598.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.49
3.4.1. | Основное мероприятие: Улучшение системы водоснабжения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 598.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.49
Контрольное событие 1: Количество отремонтированного водопровода в западной части г. Ипатово, м.
Денежные средства на ремонт водопровода в западной части г.Ипатово в отчетном году не предусмотрены
Контрольное событие 2: Обеспечение населения водоснабжением ежегодно, ед.
В целях обеспечения населения водоснабжением в отчетном периоде произведена оплата за электроснабжение объеекта водоснабжения п. Залесного
3.4.2. | Основное мероприятие: Газификация населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество построенных объектов газоснабжения, ед.
Денежные средства на газификацию населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном году не предусмотрены
3.4.3. | Основное мероприятие: Разработка, актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ед.
Разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не проводилась по причине отсутствия необходимости
3.5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 19941.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19941.69
3.5.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 19897.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19897.81
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края
Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- июнь 2020 года составлили 47,21% к плану
3.4.2. | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 43.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.88
Контрольное событие: Выплата социальных пособий на погребение, руб.
Выплачены социальные пособия на погребение 43,88 тыс.руб. (14,63% к годовому плану)
_______________________________________________