## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2020 года
Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4. Программа "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
4.1. | Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Основное мероприятие: Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Разработка и утверждение приказа финансового управления об утверждении или внесении изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
В 1 полугодии 2020 года приказ об утверждении или внесений изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края не разрабатывался в связи с отсутсвием надобности
Контрольное событие 2: Принятие решения о внесении изменений в решение Думы ИГО СК о налоге на имущество физических лиц, о земельном налоге
Принято решение Думы ИГО СК от 26 марта 2020 г. № 18 "О внесении изменения в часть 2 решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 43 "О налоге на имущество физических лиц на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
4.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.02.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Утверждение бюджетного прогноза ИГО СК на долгосрочный период
Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 05.02.2020г. №96 внесены изменения в Бюджетный прогноз Ипатовского городского округа Ставропольского крана 2018-2023 годы (утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края №116 от 13.02.2020г.)
Контрольное событие 2: Адресная работа с руководителями хозяйствующих субъектов в рамках межведомственных комиссий, рабочих групп и совещаний по обеспечению своевременного и полного выполнения обязательств перед бюджетом
Составление списка налогоплательщиков, имеющих задолженность для рассмотрения на заседаниях районной межведомственной комиссии в феврале- июне 2020г. В администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края
Контрольное событие 3: Осуществление анализа действующей сети муниципальных унитарных предприятий, разработка предложений по повышению эффективности их деятельности
В первом полугодии 2020 г. ФУ администрации Ипатовского ГО СК проводился анализ структуры и динамики показателей кредиторской задолженности по унитарным предприятиям в соответствии с Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 9 от 11.01.2018г. и на основании информации, которые предоставляют унитарные предприятия. В отношении МУП «Центральный рынок», в соответствии с решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 14 мая 2019 г. № 53 «О даче согласия администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края на ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Центральный рынок» Ипатовского района Ставропольского края» и постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 мая 2019 г. № 847 «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Центральный рынок» Ипатовского района Ставропольского края» в настоящее время ведется процедура ликвидации. - МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в целях снижения размера задолженности перед бюджетными и внебюджетными фондами проводится досудебное урегулирование дебиторской задолженности, общий размер которой по состоянию на 30 июня 2020 г. составляет 1904,00 тыс. рублей
4.1.3. | Основное мероприятие: Повышение ответственности ГРБС за качество планирования и поквартального распределения бюджетных ассигнований | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности
Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г., распределены в рамках муниципальных программам и в соответствии с непрограммными направлениями деятельности
Контрольное событие 2: Контроль за разработкой проектов муниципальных программ округа, внесением изменений в программы ИГО СК
В течение 1 полугодия 2020 г. ФУ администрации Ипатовского ГО СК осуществлялся контроль за разработкой проектов муниципальных программ округа и внесением изменений в программы. В первом полугодии 2020 года были внесены изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Контрольное событие 3: Мониторинг ритмичности кассовых расходов
В течение 1 полугодия 2019 года ФУ Ипатовского ГО СК проводился мониторинг ритмичности кассовых расходов с поквартальным распределением бюджетных ассигнований
4.1.4. | Основное мероприятие: Поведение оценки качества финансового менеджмента главных администратовов средств местного бюджета Ипатовского городского округа | 01.04.2020 | 29.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Формирование рейтинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС
На основании постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» от 27 марта 2018 г. № 312 06 мая 2020 года финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа утверждены результаты анализа качества финансового менеджмента ГРБС за 2019 год
4.1.5. | Основное мероприятие: Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | 01.02.2020 | 20.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Контроль за корректировкой муниципальных программ и поддержанием их в актуальном состоянии в соответствии с установленными порядками и результатами проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ
В течение первого полугодия 2020 года ФУ администрации Ипатовского ГО СК проводился контроль за корректировкой муниципальных программ и поддержание их в актуальном состоянии в соответствии с установленным порядком
Контрольное событие 2: Осуществление оценки эффективности муниципальных программ ИГО СК за 2019 год
В соответствии с пунктом 40 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2019 год. 31.03.2020 г. информация о результатах оценки направлена в отдел экономического развития администрации ИГО СК
Контрольное событие 3: Рассмотрение результатов оценки эффективности муниципальных программ на заседании администрации ИГО СК
Результаты оценки эффективности муниципальных программ утверждены Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 30 июня 2020 г. № 840 «О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2019 год»
4.1.6. | Основное мероприятие: Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования | 01.02.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Приведение в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 437 «О мерах поддержки федеральных государственных учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 11 июня 2020 г. № 749 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 10 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края» внесены изменения в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 10 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Контрольное событие 2: Мониторинг разработки стандартов качества оказания муниципальных услуг, актуальности сведений в отношении услуг, оказываемых учреждениями в региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг (работ)
Стандарты качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями ИГО СК разработаны для всех услуг определенных в перечне муниципальных услуг ИГО СК оказываемых учреждениями в соответствии с Федеральным законом № 83 от 08 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования организации местного самоуправления». В течение 1 полугодия 2020 года сотрудниками финансового управления осуществлялся мониторинг актуальности сведений в отношении услуг, оказываемых учреждениями округа в региональном перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские (базовые) отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края) полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
4.1.7. | Основное мероприятие: Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов | 01.02.2020 | 01.04.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Принятие муниципального правового акта, предусматривающего утверждение плана мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета округа
Распоряжением администрации ИГО СК от 05 февраля 2018 г. №19-р утвержден План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2018-2020 годах». В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 402-рп «О программе консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов Ставропольского края на 2018 - 2021 годы» утвержден распоряжением администрации ИГО СК от 13 ноября 2018г. №516-р «План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 - 2021 годы»
4.1.8. | Основное мероприятие: Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности и осуществление ежемесячного мониторинга объема кредиторской и просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий
В 1 полугодии 2020 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Контрольное событие 2: Проведение обучающих семинаров
В течение 1 полугодия 2020 г. 1 сотрудник финансового управления повысил квалификацию по программе «Основы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», 14 апреля 2020 г. министерством финансов Ставропольского края проведен семинар об особенностях применения отдельных норм законодательства в связи с распространением новой короновирусной инфекцией, 2 сотрудника приняли участие в вебинаре на тему «Учет материальных запасов в учреждениях в 2020 году» 04.06.2020 г., проводимого экспертом по бюджетному учету Комитета ИПБ России по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях А.Ю.Опальским, 16 сотрудников финансового управления приняли участие в Программе просветительских мероприятий по финансовой грамотности на рабочем месте организованной АНО «Национальный центр финансовой грамотности» в рамках Проекта Министерства финансов Российской федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» с 08 по 29 июня 2020 года
4.1.9. | Основное мероприятие: Подготовка информации в формате "Бюджет для граждан" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Размещение информации на сайте АИГО СК в рубрике «Открытый бюджет» в соответствии с требованиями, утвержденными приказом МФ РФ от 22.09.2015г. №145н
В течение 1 квартала 2020 года в рубрике «Открытый бюджет» на сайте АИГО СК обновлена информация в следующих разделах: доходы бюджета, расходы бюджета, муниципальные программы, введение в бюджет, отчеты об исполнении бюджета (годовой отчет за 2019 год, отчет за 1 квартал 2020 г.), местные инициативы.
4.1.10. | Основное мероприятие: Мониторинг размещения муниципальными учреждениям актуальной информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", www.bus.gov.ru в полном объеме | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Постоянный мониторинг наполнения и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях Ипатовского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)
По состоянию на 30.06.2020 г. 80 учреждений ИГО СК разместили информацию в полном объеме на сайте (bus.gov.ru). Информация на сайте обновляется по мере необходимости. Финансовым управлением проводится мониторинг актуальности данных и соответствие их сводному реестру
4.1.11. | Основное мероприятие: Размещение информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Осуществление мониторинга наполнения и актуализации данных, размещаемых в соответствии и согласно требованиям приказа Министерства финансовРоссийской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243 н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
В течение 1 полугодия 2020 года финансовым управлением проводилось формирование и размещение информации с использованием единого портала бюджетной системы Российской Федерации: опубликовано – 63 набора информации, в подсистеме «Бюджетное планирование» системы «Электронный бюджет» сформированы и утверждены 12 наборов информации в структурированном виде.
4.2. | Подпрограмма: Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 14325.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14325.94
4.2.1. | Основное мероприятие: Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления (органов местной администрации) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Разработка приказа финансового управления о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году
Приказ о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в 1 полугодии текущего года не разрабатывался в связи с отсутствием необходимости
Контрольное событие 2: Мониторинг соблюдения норматива на содержание органов местного самоуправления установленного Правительством Ставропольского края на 2020 год
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 17 декабря 2019 г. № 577-п «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2020 год» для Ипатовского городского округа установлен норматив – 18,35. На 01.07.2020 года норматив не превышен
Контрольное событие 3: Контроль за непрывышением численности работников АИГО СК, установленной в соответствии с соглашением с МФ СК
В соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края от 20 октября 2017 г. № 330 «Об утверждении Методических рекомендаций по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» предельная штатная численность администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края для осуществления собственных полномочий на 2020 год установлена – 232 единицы. По состоянию на 01.07.2020 год штатная численность не превышена и составляет 208 единиц.
4.2.2. | Основное мероприятие: Применение современных приемов и методов при планировании бюджета Ипатовского городского округа | 01.07.2020 | 30.09.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Разработка муниципального правового акта администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - АИГО СК) Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Реализация контрольного события запланирована в 3 квартале 2020г.
4.2.3. | Основное мероприяте: Проведение инвентаризации с целью перепрофилирования или отчуждения непрофильных активов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Отчуждение или перепрофилирование имущества не соответствующего обеспечению деятельности органов местного самоуправления округа
Распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 11 декабря 2019г. № 173 - р утвержден график мероприятий по контролю за использованием имущества. В соответствии с графиком в течение 1 полугодия 2020 года проведено 20 выездных проверок по результатам, которых перепрофилирования и отчуждения непрофильных активов не выявлено.
4.2.4. | Основное мероприятие: Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений | 01.02.2020 | 15.03.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Проверка отчетов муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Специалистами финансового управления АИГО СК проверены 80 отчетов муниципальных учреждений ИГО СК о результатах финансово- хозяйственной деятельности за 2019 год
4.2.5. | Основное мероприятие: Соблюдение современных требований при планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Контроль за своевременным внесением изменений ГРБС в региональный перечень государственных (муниципальных) услуг
Сотрудниками финансового управления Ипатовского ГО СК постоянно осуществляется контроль за своевременным внесением изменений в региональный перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские (базовые) отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края) полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
Контрольное событие 2: Корректировка порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений округа
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 437 «О мерах поддержки федеральных государственных учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 11 июня 2020 г. № 749 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 10 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края» внесены изменения в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 10 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края»
4.2.6. | Основное мероприятие: Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 14325.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14325.94
Контрольное событие 1: Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета и муниципальных учреждений Ипатовского городского округа МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
В 1 полугодии 2020 г. все муниципальные учреждения ИГО СК, органы местного самоуправления ИГО СК, органы администрации ИГО СК (за исключением управления труда и социальной защиты населения) обслуживаются в МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»
Контрольное событие 2: Осуществление перехода на электронный (безбумажный) документооборот муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края, органами администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края при обслуживании в МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия" Ипатовского района Ставропольского края
Разработано и утверждено распоряжение администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 января 2020 г. № 20-р «Об утверждении Плана мероприятий по переходу на электронный (безбумажный) документооборот муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края и органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, органами администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края при обслуживании в муниципальном казенном учреждении «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края». В первом полугодии 2020 года МКУ МЦБ проведен выбор оператора ЭДО, получены сертификаты квалифицированной электронной подписи, проведен мониторинг соответствия и анализ готовности ИТ-инфраструктуры, подключенным к системе ЭДО.
4.2.8. | Основное мероприятие: Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края
Начиная с февраля 2020 г. осуществляется ежемесячный мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений ИГО СК. Всем ГРБС были направлены запросы в части увеличения доходов от оказания платных услуг. За отчетный период доходы от оказания платных услуг, зачисляемые в доход бюджета Ипатовского городского округа составили – 2957,95 тыс. рублей.
4.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6536.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6536.14
4.3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6536.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6536.14
Контрольное событие: Обеспечение функций финансового управления
Обеспечение функций финансового управления АИГО СК в отчетном периоде 2020 г.осуществлялось в соответствии с бюджетной сметой
_______________________________________________