## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2020 года
Ответственный исполнитель: Отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2. Программа "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
2.1. | Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 26880.06 | 0 | 0 | 0 | 1484.84 | 0 | 28364.9
2.1.1. | Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136
Контрольное событие 1: Осуществление расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края
На осуществление расходов по обеспечению деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края в 1 квартале 2020г. освоены средства в размере 800,00 тыс. руб. (20,8% к плану)
Контрольное событие 2: Количество проведенных районных культурно-досуговых мероприятий; участие в краевых культурно-досуговых мероприятиях; число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края; число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.
В отчетном периоде проведено 3 районных культурно-досуговых мероприятия; число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 1 782 единиц; число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 304 единицы.
2.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23126.39 | 0 | 0 | 0 | 1484.84 | 0 | 24611.23
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- март 2020 г. за счет средств местного бюджета составило 23 126,39 тыс. руб. (21,94% к бюджетной росписи)
2.1.3. | Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2617.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617.67
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 2 617,67 тыс. руб. (23,25 % к плану)
2.1.4. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество учреждений культуры Ипатовского округа, участвующих в реализация проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
В 1 квартале 2020г. участие в реализации проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах не осуществлялась
2.1.5. | Основное мероприятие: Участие в программе Комплексное развитие сельских территорий Ставропольского края (в области культуры)" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество учреждений культуры Ипатовского округа Ставропольского края, в которых выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности, участвующих в реализация проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
В отчетном периоде инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности, участвующих в реализация проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах не производились, по причине плановости реализации мероприятия во 2 квартале 2020 года
2.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 746.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.85
2.2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 746.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.85
Контрольное событие: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде составили 746,85 тыс. руб. (14,4% к плану)
_______________________________________________