## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Формирование современной городской среды"
Отчетный период: январь- март 2020 года
Ответственный исполнитель: Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 142380.11 | 3903.56 | 0 | 66120.07 | 2798.98 | 0 | 145179.09
1.1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 49153.35 | 2300.66 | 0 | 19626.35 | 2796.36 | 0 | 51949.71
Контрольное событие 1 :Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, тыс.руб.
Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 квартале осуществлялись в установленные планом-графиком сроки, и составили 29 521,81 тыс.руб. или 22,21 % к годовому плану ( 132 925,99 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Количество дошкольных образовательных организаций имеющих доступ к сети "Интернет", ед.
В 27 дошкольных образовательных учреждениях обесечен доступ к сети интернет
Контрольное событие 3: Количество сотрудников образовательных организаций дошкольного образования,повысивших свою квалификацию, чел.
В отчетном периоде пять сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию. Выполнение годового плана составило 3,5%, освоено 5,19 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Количество дошкольных образовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
В 2020 году не запланировано финансирование на данное мероприятие.
Контрольное событие 5: Количество граждан, получающих компенсацию части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, чел.
Количество получателей на отчетную дату- 1 319 чел. Компенсация выплачивается своевременно. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года -2 132,0 тыс. руб., или 35,56 % к годовому плану (5 995,68 тыс.руб.).
Контрольное событие 6: Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки педработников образовательных организаций, расположенных в сельской местности в 1 квартале 2020 года воспользовались 118 человек. Денежные средства выплачиваются в установленные сроки, кассовое исполнение -1 342,34 тыс.руб., или 40,14% к годовому плану (3 344,45 тыс.руб.).
Контрольное событие 7: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях" тыс.руб.
На мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педагогическим работникам из краевого бюджета. Кассовое исполнение за январь- март 2020г. составили 16 152,0 тыс.руб., или 19,19% к годовому плану (84 191,65 тыс.руб.).
1.1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 82084.13 | 1602.9 | 0 | 46419.66 | 2.62 | 0 | 82086.75
Контрольное событие 1: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений,тыс. руб.
Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение за отчетный период составили 34 807,76 тыс.руб. (24,72 % к годовому плану (140 815,2 тыс. руб.)
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей планируется во втором квартале 2020 года, на данное мероприятие выделено в 2020 году 257,28 тыс.руб.
Контрольное событие 3: Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации,охваченным 2-разовым горячим питанием,чел.
833 ребенка, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охвачены 2-разовым горячим питанием. За январь- март 2020г. израсходовано из местного бюджета 761,86 тыс. руб., выполнение 15,7% к годовому плану (4 852,87 тыс.руб.)
Контрольное событие 4: Доля лиц сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам, %
Реализация мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) запланированы расходы на 2-й квартал 2020 года (404,00 тыс.руб.).
Контрольное событие 5: Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства
Контрольное событие 6: Количество сотрудников общеобразовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
За 1 квартал 2020 года 56 сотрудников общеобразовательных организаций, повысили свою квалификацию. Освоение средств составило 56,31 тыс.руб. или 10,97 % запланированных в 2020 году (513,4 тыс.руб.)
Контрольное событие 7: Количество общеобразовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
На выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД направленырасходы в размере 7 600,0 тыс.руб. Проведение мероприятия запланировано во 2 квартале 2020года.
Контрольное событие 8: Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт зданий и сооружений
На проведение капитального ремонта здания МБОУ СОШ №1 г.Ипатово предусмотрены средства в размере 31 851,19 тыс. руб., в том числе 30 212,33 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета. Проведение мероприятия запланировано на 3 квартал 2020 г.
Контрольное событие 9: Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Меры социальной поддержки педработников сельских поселений в размере 34 006,75 тыс.руб. выплачены своевременно, процент освоения составил 46,36 % к годовому плану (8 643,13 тыс.руб). Количество получателей в отчетном периоде составило 348 чел.
Контрольное событие 10: Расходы связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, руб.
В рамках мероприятий связанных с расходами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педработникам за счет средств краевого бюджетов. В 1 квартале 2020г. освоено 41 645,06 тыс.руб., или 19,0 % к годовому плану (220 280,69 тыс. руб).
Контрольное событие 11: Доля учащихся, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающих общеобразовательных организациях. %
Освоение денежных средств в рамках обеспечения учащихся общеобразовательных организаций бесплатными новогодними подарками запланированы на декабрь 2020 года
Контрольное событие 12: Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях, %
На проведение работ по капитальному ремонту кровель в МБОУ СОШ №2 с.Блольшая Джалга за счет местного и краевого бюджета предусмотренно 4 284,48тыс.руб. Работы будут проводиться в 3 квартале 2020 года.
Контрольное событие 13: Доля благоустроенных территорий в общем количестве территорий, требующих благоустройства в муниципальных общеобразовательных организациях, %
Проведение работ по благоустройству территории в МБОУ СОШ №14 г. Ипатово запланировано на 3 квартал 2020 года (10 255,91 тыс. руб.).
Контрольное событие 14: Количество образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт в рамках государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий"
Проведение мероприятий в рамках государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" запланировано на 3 квартал 2020 года (1 850,0 тыс.руб.).
Контрольное событие 15: Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведены антитеррористические мероприятия
Проведение антитеррористических мероприятий в образовательных организациях запланированны в 3 квартале 2020 г. (1 108,58 тыс. руб.).
1.1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10409.98 | 0 | 0 | 74.06 | 0 | 0 | 10409.98
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования,тыс. руб.
Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг)муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также проводятся работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение в 1 квартале 2020г. составило 10 258,51 тыс.руб., или 21,87 % к годовому плану (46 911,27 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей согласно детального плана-графика планируется во 2 квартале 2020г., заложены средства в размере 22,72 тыс.руб.(1 учреждение -МБУ ДО ЦДО ИР СК)
Контрольное событие 3: Общая численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня, чел.
В отчетном периоде текущего года количество обучающихся принявших участие в спортивных мероприятиях составило 233 человека, в том числе 23 учащихся приняли участие в 3 краевых и 210 учащихся в 7 районных мероприятиях. Кассовое исполнения составило 35,36 тыс. руб., или 17,7 % к годовому плану (200,0 тыс.руб.).
Контрольное событие 4: Количество организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
На мероприятия по информатизации системы образования запланировано 9,90 тыс.руб. МБУ ДО ЦДО Ипатовского района отплачено 100 % договора с Аверс на сопровождение системы «Аверс: Управление учреждением дополнительного образования». Компьютерная техника в 1 квартале 2020 года не приобреталась.
Контрольное событие 5: Количество сотрудников организаций дополнительного образования, повысивших свою уровень на курсах различной типологии, чел.
В отчетном периоде 9 сотрудников организаций дополнительного образования повысили свою квалификацию. Кассовое исполнение составило 14,03 тыс. руб., или 29,7% к годовому плану.
Контрольное событие 6: Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации инновационного социального проекта "Движение вверх", ед.
В рамках реализации инновационного социального проекта "Движение вверх!" приоретена оргтехника, оплачены командировочные расходы.
Контрольное событие 7: Количество педагогических работников организаций дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) воспользовались 7 чел. Кассовое исполнение составило 74,06 тыс, руб, или 40,79 % к годовому плану (181,58 тыс.руб)
Контрольное событие 8: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, руб.
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования составил 22 930,30 руб.
1.1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровительных организаций (загородного центра), руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений составили-670 тыс.руб., или 35,0% к годовому плану (1 917,84 тыс.руб.).
Контрольное событие 2: Количество детей и подростков,охваченным 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей,чел.
Средства в сумме 4 332,30 тыс.руб. направленные на мероприятия по организации питания детей и подростков в лагерях дневного пребывания детей будут освоены во 2 и 3 квартале 2020г.
Контрольное событие 3: Количество граждан, получивших компенсацию части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков,чел.
Выплаты компенсации родительской платы части стоимости путевки в загородный центр будут произведены во 2 и 3 квартале 2020 года. На данное мероприятие направлены средства в сумме 1 531,20 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Количество летних оздоровительных организаций (загородный центр) в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
Выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД в (МАУ ДО ДООЦ "Лесная сказка" Ипатовского района Ставропольского края) не запланированно на 2020 год
1.1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий " | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 62.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.65
Контрольное событие 1: Количество обучающихся , принявших участие в спортивных и военно-спортивных мероприятиях, чел.
На участие в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно-спортивных соревнованиях и мероприятиях предусмотренны средства в сумме 100,0 тыс. руб. Реализация мероприятия запланированна во 2 квартале 2020г.
Контрольное событие 2: Количество выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат, чел.
Проведение государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) запланировано на 2 квартал 2020 года.
Контрольное событие 3: Количество обучающихся в общеобразовательных организациях , принявших участие в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел.
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях за отчетный период составило 153 чел. Кассовое исполнение составило 13,76 тыс. руб., или 13,76 % к годовому плану.
Контрольное событие 4: Количество единиц компьютерной техники, приобретенных образовательными организациями, ед.
В отчетном периоде компьюторная техника не приобреталась, по причине плановости освоения средств во 2,3 квартал 2020 года (200,00 тыс.руб.)
Контрольное событие 5: Количество педагогов, ставших победителями и призерами в краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства,чел.
В отчетном периоде педагоги не принимали участие в краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства.
Контрольное событие 6: Количество сотрудников органа управления образованием, муниципальной методической службы образовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
Реализация мероприятия планируется во 2 квартале 2020 г.
Контрольное событие 7: Количество мероприятий, направленных на совершенствование прфессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций и развитие интеллектуальныхспособностей обучающихся и воспитаников, ед.
В отчетном периоде проведено 5 мероприятий, направленных на совершенствование профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций.Средства освоены на 48,89 % к годовому плану (48,89 тыс. руб).
Контрольное событие 8: Удельный вес образовательных организаций, реализующих казачий компонент, в общей численности образовательных организаций, %.
Мероприятия по введению и обеспечению деятельности казачьего компонента в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края планируются на 4 квартал 2020 года. (1 учреждение- МБУ ДО ЦДО ИР СК)
1.1.6. | Основное мероприятие "Участие в программе Комплексное развитие сельских территорий Ставропольского края (в области образования) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество образовательных учреждений, в которых выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности
Реализация мероприятия планируется в 3 квартале 2020 г.
1.1.7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Современная школа" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество образовательных организаций в которых обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарных профилей
На обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 5-ти общеобразовательных организациях (МКОУ СОШ №4 с. Золотаревка, МКОУ СОШ №5 п. Красочный, МКОУ СОШ №8 с. Тахта, МБОУ СОШ №9 с. Кевсала, МБОУ СОШ №22) предусмотрены средства на сумму 5437,92 тыс.руб., из них за счет краевых средств - 5166,02 тыс.руб. Кассовое исполнение в 1 квартале 2020 года - 806,39 тыс.руб (15% от годового плана), из них краевые средства - 767,86 тыс.руб.
1.1.8. | Основное мероприятие "Успех каждого ребенка" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования, в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности
На ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №13 п. Винодельненский и создание спортивного клуба в МКОУ СОШ №16 а. М.Барханчак рамках мероприятия "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" предусмотрено на 2-3 квартал 2020 года 1732,04 тыс.руб., из них средства краевого бюджета 1645,44 тыс.руб.
1.2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 642.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.36
1.2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 642.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.36
Контрольное событие 1: Количество образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, ед.
В 2 дошкольных и 2 общеобразовательных учреждениях проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, освоено 213,96 тыс.руб. или 53,49 % к годовому плану (400,0 тыс.руб.).
Контрольное событие 2: Количество образовательных организаций, в которых произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях, ед.
Мероприятия по устройству, ремонту и испытанию наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях проведены в МБОУ СОШ №22 г.Ипатово, в МК ДОУ д/с №15 с. Советское Руно. Кассовые расходы составили 16,5 тыс. руб. или 8,25% к годовому плану (200,0 тыс. руб.).
Контрольное событие 3: Число образовательных организаций, в которых произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия,ед.
За отчетный период в 24 дошкольных и 23 общешкольных организациях проведены мероприятия по приобретению, монтажу, ТО и ремонут средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -411,9 тыс. руб., или 17,6 % к годовому плану (2 342,67 тыс.руб.).
Контрольное событие 4: Число образовательных организаций, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году, ед.
Средства на мероприятия по ремонту источников противопожарного водоснабжения не предусмотрены программой в 2020 году.
Контрольное событие 5: Число образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году,ед.
Средства на мероприятия по ремонту и замене электропроводки не предусмотрены программой в 2020 году.
1.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6836.58 | 0 | 0 | 3501.53 | 0 | 0 | 6836.58
1.3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3607.72 | 0 | 0 | 272.67 | 0 | 0 | 3607.72
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов, связанныхс обеспечением функций органов местного самоуправления, тыс.руб.
Обеспечение расходов, связанных с обеспечением функций органов местного самоуправления за 1 квартале 2020г. составило 49,28 тыс. руб. или 6,1% к годовому плану (812,86 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Обеспечение расходов, связанных с выплатами заработной платы работникам органов местного самоуправления, тыс.руб.
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления за январь- март 2020г. составили 977,92 тыс.руб., процент освоения к годовому плану -18,8 (5 204,57 тыс.руб.)
Контрольное событие 3: Расходы направленные на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций,тыс.руб.
Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение составило 2 307,84 тыс.руб., или 22,0 % к годовому плану (10 493,31 тыс.руб.).
Контрольное событие 4: Расходы направленные на прочие мероприятия,тыс.руб..
На прочие мероприятияв 2020 году программой денежные средства не предусмотрены.
Контрольное событие 5: Обеспечение расходов на приобретение и содержание имущества, находящегося в собственности
Денежные средства направленые на приобретение и содержание имущества, находящегося в собственности в сумме 27,26 тыс. руб. в отчетном периоде не осваивались
Контрольное событие 6: Обеспечение расходов, связанных с осуществлением деятельности органом управления образования по опеке и попечительству, тыс.руб.
Своевременно проводятся расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству. Освоение средств на отчетную дату составили 272,67 тыс.руб за счет средств краевого бюджета или 18,51% к годовому плану (1 473,01 тыс. руб.).
1.3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" (единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержки семьи и детей) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3228.86 | 0 | 0 | 3228.86 | 0 | 0 | 3228.86
Контрольное событие 1:Обеспечение расходов на выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка, тыс.руб.
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся в установленные сроки (годовой план -4973,01 тыс.руб.). Освоение краевых средств в 1 квартале составило 16,54%, в денежном выражении - 817,73 тыс.руб. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -67 чел; количество детей, находящихся в приемных семьях -45 чел.
Контрольное событие 2: Обеспечение расходов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям,тыс.руб.
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за январь-март 2020 года составили 2 411,12 тыс. руб., или 24,7 %. Выплаты осуществляются своевременно. В Ипатовском городском округе на конец отчетного периода числится 18 приемных семей, имеющих право на вознаграждение.
Контрольное событие 3: Обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременного пособия усыновителям,тыс.руб.
Выплаты единовременного пособия усыновителям в 1 квартале 2020 года не производились. Запланированы в 4 квартале 2020 года. План на 2020 год-150,00 тыс.руб.
2. Программа "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
2.1. | Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 26880.06 | 0 | 0 | 0 | 1484.84 | 0 | 28364.9
2.1.1. | Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136
Контрольное событие 1: Осуществление расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края
На осуществление расходов по обеспечению деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края в 1 квартале 2020г. освоены средства в размере 800,00 тыс. руб. (20,8% к плану)
Контрольное событие 2: Количество проведенных районных культурно-досуговых мероприятий; участие в краевых культурно-досуговых мероприятиях; число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края; число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.
В отчетном периоде проведено 3 районных культурно-досуговых мероприятия; число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 1 782 единиц; число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 304 единицы.
2.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23126.39 | 0 | 0 | 0 | 1484.84 | 0 | 24611.23
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- март 2020 г. за счет средств местного бюджета составило 23 126,39 тыс. руб. (21,94% к бюджетной росписи)
2.1.3. | Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2617.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617.67
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 2 617,67 тыс. руб. (23,25 % к плану)
2.1.4. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество учреждений культуры Ипатовского округа, участвующих в реализация проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
В 1 квартале 2020г. участие в реализации проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах не осуществлялась
2.1.5. | Основное мероприятие: Участие в программе Комплексное развитие сельских территорий Ставропольского края (в области культуры)" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество учреждений культуры Ипатовского округа Ставропольского края, в которых выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности, участвующих в реализация проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
В отчетном периоде инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности, участвующих в реализация проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах не производились, по причине плановости реализации мероприятия во 2 квартале 2020 года
2.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 746.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.85
2.2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 746.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.85
Контрольное событие: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде составили 746,85 тыс. руб. (14,4% к плану)
3. Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
3.1. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 54.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.29
3.1.1. | Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 54.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.29
Контрольное событие 1: Количество изготовленных проектно – сметных документаций на модернизацию, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края с проведением экспертизы, ед.
Изготовление проектно – сметныой документации на модернизацию, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы в 1 квартале 2020 года не осуществлялась по причине отсутствия финансирования
Контрольное событие 2: Количество модернизированных, установленных автономных источников теплоснабжения в учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края, ед.
Модернизация, установление автономных источников теплоснабжения в учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 квартале 2020 года не проводилась по причине отсутствия финансирования
Контрольное событие 3: Удельный вес административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края переведенных на автономное теплоснабжение к общему количеству административных зданий требующих перевода на автономное теплоснабжение, %
В отчетном периоде текущего года проведены работы по геологическим изысканиям и произведена оплата за техническое присоединение
Контрольное событие 4: Количество установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ в образовательных организациях, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, кв.м.
В 1 квартале 2020 года проведена работа по подготовке документации для проведения процедуры закупки на проведение работ по замене оконных блоков. Заключение контракта на выполнение работ по замене оконных блоков запланированно на 2 квартал 2020 года
3.2. | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4021.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021.69
3.2.1. | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 270.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.75
Контрольное событие: Количество содержанных мест захоронения, ед.
За январь - март 2020г. проведена уборка мест захоронения, вывезен мусор, заключен контрак на проведение дезинсекции 74,76 гектара территории кладбищ.
3.2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 419.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.16
Контрольное событие: Количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, м3.
Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 650,0 м3.
3.2.3. | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3117.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117.97
Контрольное событие: Количество работающих световых фонарей уличного освещения, ед.
Оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение за январь- март 2020 года составила 3 117,98 тыс. руб. (311 283 кВт). Количество работающих световых фонарей уличного освещения в отчетном периоде составило 4 380 ед.
3.2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 213.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.81
Контрольное событие 1: Количество кронированных деревьев, шт.
В отчетном периоде проведены работы по уборке центральной площади г. Ипатово и близлежащих улиц. Работы по кронированию будут проведены во втором квартале 2020 года.
Контрольное событие 2: Количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края, гектар
Работы по покосу сорной растительности запланированы на второй квартал текущего года
Контрольное событие 3: Количество реализованны проектов в рамках программы "Обеспечение комплексного развития сельских территорий",ед.
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуарных дорожек в п.Советское Руно. Выполнение работ запланированно на второй квартал 2020 года
3.2.5. | Основное мероприятие: Благоустройство парковой зоны | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество благоустроенных парковых зон Ипатовского городского окуга Ставропольского края, ед.
Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству парковой зоны в с.Тахта, по благоустройству кладбища п. Красочный, по организации благоустройства территории и обустройства парковой зоны в с. Красная Поляна, по благоустройству парковой зоны №1 с. Бурукшун, по обустройству парковой зоны отдыха в с. Большая Джалга. Проведение работ в рамках основного мероприятия планируется во 2 квартал 2020 года
3.3. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1300.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300.63
3.3.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Количество приобретенных средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб, шт.
Средства индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб ГО в отчетном периоде не приобретались.
Контрольное событие 2: Объем созданного резерва по ГО и ликвидации ЧС от планируемого, %
Объем созданного резервного фонда администрации Ипатовского городского округа составил 3 000,0 тыс. руб., или 100,0% к плану
3.3.2. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество зданий пожарных депо, в которых проведен капитальный ремонт, ед.
В отчетном году денежные средства на проведение капитального ремонта в пожарных депо не предусмотрены
3.3.3. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1300.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300.63
Контрольное событие 1: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды, сек.
Денежные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС. (24,25% к годовому плану), время реагирования на вызов составляет 7 сек.
Контрольное событие 2: Количество выездов на аварийные, нештатные и ЧС, ед.
За период январь - март 2020 г. произведено 8 выездов.
3.4. | Подпрограмма: "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 420.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.9
3.4.1. | Основное мероприятие: Улучшение системы водоснабжения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 420.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.9
Контрольное событие 1: Количество отремонтированного водопровода в западной части г. Ипатово, м.
Денежные средства на ремонт водопровода в западной части г.Ипатово в отчетном году не предусмотрены
Контрольное событие 2: Обеспечение населения водоснабжением ежегодно, ед.
В целях обеспечения населения водоснабжением в отчетном периоде произведена оплата за электроснабжение объеекта водоснабжения п. Залесного
3.4.2. | Основное мероприятие: Газификация населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество построенных объектов газоснабжения, ед.
Денежные средства на газификацию населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном году не предусмотрены
3.4.3. | Основное мероприятие: Разработка, актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ед.
Разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не проводилась по причине отсутствия необходимости
3.5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8828.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8828.83
3.5.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8805.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8805.47
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края
Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- март 2020 года составлили 20,88% к плану
3.4.2. | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.36
Контрольное событие: Выплата социальных пособий на погребение, руб.
Выплачены социальные пособия на погребение 23,36 тыс.руб. (7,8% к годовому плану)
4. Программа "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
4.1. | Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Основное мероприятие: Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Разработка и утверждение приказа финансового управления об утверждении или внесении изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
В 1 квартале 2020 года приказ об утверждении или внесений изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края не разрабатывался в связи с отсутсвием надобности
Контрольное событие 2: Принятие решения о внесении изменений в решение Думы ИГО СК о налоге на имущество физических лиц, о земельном налоге
Принято решение Думы ИГО СК от 26 марта 2020 г. № 18 "О внесении изменения в часть 2 решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 43 "О налоге на имущество физических лиц на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
4.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.02.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Утверждение бюджетного прогноза ИГО СК на долгосрочный период
Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 05.02.2020г. №96 внесены изменения в Бюджетный прогноз Ипатовского городского округа Ставропольского крана 2018-2023 годы (утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края №116 от 13.02.2020г.)
Контрольное событие 2: Адресная работа с руководителями хозяйствующих субъектов в рамках межведомственных комиссий, рабочих групп и совещаний по обеспечению своевременного и полного выполнения обязательств перед бюджетом
Составление списка налогоплательщиков, имеющих задолженность для рассмотрения на заседаниях районной межведомственной комиссии в феврале- марте 2020г. В администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края
Контрольное событие 3: Осуществление анализа действующей сети муниципальных унитарных предприятий, разработка предложений по повышению эффективности их деятельности
В первом квартале 2020 г. ФУ администрации Ипатовского ГО СК проводился анализ структуры и динамики показателей кредиторской задолженности по унитарным предприятиям в соответствии с Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 9 от 11.01.2018г. и на основании информации, которые предоставляют унитарные предприятия. В отношении МУП «Центральный рынок», в соответствии с решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 14 мая 2019 г. № 53 «О даче согласия администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края на ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Центральный рынок» Ипатовского района Ставропольского края» и постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 мая 2019 г. № 847 «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Центральный рынок» Ипатовского района Ставропольского края» в настоящее время ведется процедура ликвидации. - МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в целях снижения размера задолженности перед бюджетными и внебюджетными фондами проводится досудебное урегулирование дебиторской задолженности, общий размер которой по состоянию на 01 апреля 2020 г. составляет 1800,00 тыс. рублей, подано 360 претензий на досудебное урегулирование
4.1.3. | Основное мероприятие: Повышение ответственности ГРБС за качество планирования и поквартального распределения бюджетных ассигнований | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности
Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г., распределены в рамках муниципальных программам и в соответствии с непрограммными направлениями деятельности
Контрольное событие 2: Контроль за разработкой проектов муниципальных программ округа, внесением изменений в программы ИГО СК
Осуществляется контроль за зазработкой проектов, внесение изменений в муниципальные программы. Так, в 1 квартале текущего года были внесены изменения в муниципальную программу "Формирование современной городской среды"
Контрольное событие 3: Мониторинг ритмичности кассовых расходов
Проведение мониторинга ритмичности кассовых расходов планируется со 2 квартала 2020г.
4.1.4. | Основное мероприятие: Поведение оценки качества финансового менеджмента главных администратовов средств местного бюджета Ипатовского городского округа | 01.04.2020 | 29.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Формирование рейтинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС
Реализация контрольного события будет осуществяться в 2 квартале 2020г.
4.1.5. | Основное мероприятие: Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | 01.02.2020 | 20.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Контроль за корректировкой муниципальных программ и поддержанием их в актуальном состоянии в соответствии с установленными порядками и результатами проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ
В течение первого квартала 2020 года ФУ администрации Ипатовского ГО СК проводился контроль за корректировкой муниципальных программ и поддержание их в актуальном состоянии в соответствии с установленным порядком
Контрольное событие 2: Осуществление оценки эффективности муниципальных программ ИГО СК за 2019 год
В соответствии с пунктом 40 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2019 год. 31.03.2020 г. информация о результатах оценки направлена в отдел экономического развития администрации ИГО СК
Контрольное событие 3: Рассмотрение результатов оценки эффективности муниципальных программ на заседании администрации ИГО СК
Срок исполнения контрольного события не наступил
4.1.6. | Основное мероприятие: Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования | 01.02.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Приведение в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Нет необходимости вносить изменения. Порядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ
Контрольное событие 2: Мониторинг разработки стандартов качества оказания муниципальных услуг, актуальности сведений в отношении услуг, оказываемых учреждениями в региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг (работ)
Стандарты качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями ИГО СК разработаны для всех услуг определенных в перечне муниципальных услуг ИГО СК оказываемых учреждениями в соответствии с Федеральным законом № 83 от 08 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования организации местного самоуправления». В течение 1 квартала 2020 года сотрудниками финансового управления осуществлялся мониторинг актуальности сведений в отношении услуг, оказываемых учреждениями округа в региональном перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские (базовые) отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края) полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
4.1.7. | Основное мероприятие: Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов | 01.02.2020 | 01.04.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Принятие муниципального правового акта, предусматривающего утверждение плана мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета округа
Распоряжением администрации ИГО СК от 05 февраля 2018 г. №19-р утвержден План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2018-2020 годах». В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 402-рп «О программе консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов Ставропольского края на 2018 - 2021 годы» утвержден распоряжением администрации ИГО СК от 13 ноября 2018г. №516-р «План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 - 2021 годы»
4.1.8. | Основное мероприятие: Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности и осуществление ежемесячного мониторинга объема кредиторской и просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий
В 1 квартале 2020 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Контрольное событие 2: Проведение обучающих семинаров
В течение 1 квартала 2020 г 1 сотрудник финансового управления повысил квалификацию по программе «Основы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»
4.1.9. | Основное мероприятие: Подготовка информации в формате "Бюджет для граждан" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Размещение информации на сайте АИГО СК в рубрике «Открытый бюджет» в соответствии с требованиями, утвержденными приказом МФ РФ от 22.09.2015г. №145н
В течение 1 квартала 2020 года в рубрике «Открытый бюджет» на сайте АИГО СК обновлена информация в следующих разделах: доходы бюджета, расходы бюджета, муниципальные программы, введение в бюджет
4.1.10. | Основное мероприятие: Мониторинг размещения муниципальными учреждениям актуальной информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", www.bus.gov.ru в полном объеме | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Постоянный мониторинг наполнения и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях Ипатовского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)
По состоянию на 31.03.2020 г. 80 учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края разместили информацию в полном объеме на сайте (bus.gov.ru). Информация обновляется по мере необходимости. Финансовым управлением проводится мониторинг актуальности данных и соответствие сводному реестру
4.1.11. | Основное мероприятие: Размещение информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Осуществление мониторинга наполнения и актуализации данных, размещаемых в соответствии и согласно требованиям приказа Министерства финансовРоссийской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243 н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
В течение 1 квартала 2020 года финансовым управлением проводилось формирование и размещение информации с использованием единого портала бюджетной системы Российской Федерации: опубликовано – 21 набор информации, находится на согласовании и утверждении в Министерстве финансов Ставропольского края – 31, в подсистеме «Бюджетное планирование» системы «Электронный бюджет» сформированы и утверждены 12 наборов информации в структурированном виде
4.2. | Подпрограмма: Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6449.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.41
4.2.1. | Основное мероприятие: Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления (органов местной администрации) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Разработка приказа финансового управления о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году
Приказ о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в 1 квартале текущего года не разрабатывался
Контрольное событие 2: Мониторинг соблюдения норматива на содержание органов местного самоуправления установленного Правительством Ставропольского края на 2020 год
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 17 декабря 2019 г. № 577-п «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2020 год» для Ипатовского городского округа установлен норматив – 18,35. На 01.04.2020 года норматив не превышен и составил – 18,03
Контрольное событие 3: Контроль за непрывышением численности работников АИГО СК, установленной в соответствии с соглашением с МФ СК
В соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края от 20.10.2017г. №330 "Об утверждении Методических рекомендаций по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края" предельная штатная численность администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края для осуществления собственных полномочий на 2020 год установлена- 232 единиц. По состоянию на 01.04.2020г. штатная численность- 208 единиц
4.2.2. | Основное мероприятие: Применение современных приемов и методов при планировании бюджета Ипатовского городского округа | 01.07.2020 | 30.09.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Разработка муниципального правового акта администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - АИГО СК) Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Реализация контрольного события запланирована в 3 квартале 2020г.
4.2.3. | Основное мероприяте: Проведение инвентаризации с целью перепрофилирования или отчуждения непрофильных активов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Отчуждение или перепрофилирование имущества не соответствующего обеспечению деятельности органов местного самоуправления округа
Распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 11.12.2019 г. №173-р утвержден график мероприятий по контролю за использование имущества .В 1 квартале 2020 года проведение проверок не планировалось.
4.2.4. | Основное мероприятие: Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений | 01.02.2020 | 15.03.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Проверка отчетов муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Специалистами финансового управления АИГО СК проверены 80 отчетов муниципальных учреждений ИГО СК о результатах финансово- хозяйственной деятельности за 2019 год
4.2.5. | Основное мероприятие: Соблюдение современных требований при планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Контроль за своевременным внесением изменений ГРБС в региональный перечень государственных (муниципальных) услуг
Сотрудниками финансового управления Ипатовского ГО СК постоянно осуществляется контроль за своевременным внесением изменений в региональный перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские (базовые) отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края) полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
Контрольное событие 2: Корректировка порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений округа
В 1 квартале 2020 года не было необходимости корректировать порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
4.2.6. | Основное мероприятие: Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6449.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.41
Контрольное событие 1: Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета и муниципальных учреждений Ипатовского городского округа МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
В 1 квартале 2020 г. все муниципальные учреждения ИГО СК, органы местного самоуправления ИГО СК, органы администрации ИГО СК (за исключением управления труда и социальной защиты населения) обслуживаются в МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»
Контрольное событие 2: Осуществление перехода на электронный (безбумажный) документооборот муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края, органами администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края при обслуживании в МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия" Ипатовского района Ставропольского края
Разработано и утверждено распоряжение администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 января 2020 г. № 20-р «Об утверждении Плана мероприятий по переходу на электронный (безбумажный) документооборот муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края и органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, органами администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края при обслуживании в муниципальном казенном учреждении «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края». В первом квартале 2020 года МКУ МЦБ проведен выбор оператора ЭДО, получены сертификаты квалифицированной электронной подписи, проведен мониторинг соответствия и анализ готовности ИТ-инфраструктуры, подключенным к системе ЭДО
4.2.8. | Основное мероприятие: Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края
Начиная с февраля 2020 г. осуществляется ежемесячный мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений ИГО СК. Всем ГРБС были направлены запросы в части увеличения доходов от оказания платных услуг. За отчетный период доходы от оказания платных услуг, зачисляемые в доход бюджета Ипатовского городского округа составили – 2643,24 тыс.рублей.
4.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2548.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548.65
4.3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2548.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548.65
Контрольное событие: Обеспечение функций финансового управления
Обеспечение функций финансового управления АИГО СК в отчетном периоде 2020 г.осуществлялось в соответствии с бюджетной сметой
5. Программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
5.1. | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 289.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.98
5.1.1. | Основное мероприятие: Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 289.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.98
Контрольное событие 1: Заключение договора на приобретение конвертов маркированных
Заключен 1 договор на приобретение конвертов маркированных на сумму 9,98 тыс. руб.
Контрольное событие 2: Заключение договоров на оценку земельных участков и имущества публикацию объявлений че-рез газету
В отчетном периоде договора на оценку земельных участков и имущества не заключались
Контрольное событие 3: Заключение договоров на публикацию объявлений через газету
Заключено 2 договора на публикацию информации в газете на сумму 11,56 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Заключение договоров на изготовление технической документации
Заключено 25 договоров на изготовление технической документации на сумму 289,16 тыс. руб.(оплата произведена на сумму 22,00 тыс. руб.)
Контрольное событие 5: Заключение договоров по кадастровым работам
Заключено 19 договоров на проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка на сумму 517,13 тыс. руб.(оплата произведена на сумму 37,80 тыс. руб.)
Контрольное событие 6: Заключение договора по по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Заключен договор по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Произведена оплата за 1 квартал текущего года в размере 98,50 тыс. руб.
Контрольное событие 7: Расходы связанные с содержанием имущества находящегося в муниципальной казне Ипатовского городского округа Ставропольского края
Заключено 16 догоров на сумму 450,42 тыс. руб. (оплата произведена на сумму 37,80 тыс. руб.)
Контрольное событие 8: Оплата по исполнительным листам
Оплата не производилась по причине отсутствия исполнительных листов
Контрольное событие 9: Оплата налога на имущество
Оплата налога на имущество планируется на 2 квартал 2020 г.
5.1.2. | Основное мероприятие: Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в части предоставления объектов недвижимоси и земельных участков, находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования
Контрольное событие 1: Количество объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, предоставленных субъектам МСП, по договорам аренды
В отчетном периоде субъектам МСП по договорам аренды не предоставлялись объекты недвижимости и земельные участки, зарегистрированные в собственность Ипатовского городского округа
5.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2182.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.48
5.2.1. | Основное мероприятие: Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2182.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.48
Контрольное событие 1: Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений
Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений в отчетном периоде проводились вовремя в соответствии с планом
Контрольное событие 2: Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущественных и земельных отношений
Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущества АИГО СК в отчетном периоде составили 21,09 % к плановому назначению
6. Программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
6.1. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6
6.1.1. | Основное мероприятие: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество районных, краевых мероприятий проводимых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в которых приняли участие хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа
Выполнение контрольного события: В I квартале 2020 года хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа не принимали участие в краевых мероприятиях.
6.1.2. | Основное мероприятие: Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде денежные средства направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа не осваивались.
6.1.3. | Основное мероприятие: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6
Контрольное событие: Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Выполнение контрольного события: За январь- март 2020 года было опубликовано 2 статьи по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
6.1.4. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа, принявших участие в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности
Выполнение контрольного события: В I квартале 2020 года субъекты малого и среднего предпринмательства Ипатовского округа не принимали участие в мероприятиях, способствующих росту предпринимательсткой активности.
6.2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 505.74
6.2.1. | Основное мероприятие: Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
Контрольное событие: Количество введенных объектов с созданием рабочих мест
Выполнение контрольного события: ведется строительство магазина ИП Ковтун Е.Е., за 1 квартвал сумма освоенных средств составила 500,00 тыс. рублей.
6.2.2. | Основное мероприятие: Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского округа | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74
Контрольное событие 1: Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности
Выполнение контрольного события: За отчетный период специалисты сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания не принимали участия в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности.
Контрольное событие 2: Количество изготовленных информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей
Выполнение контрольного события: За I квартал 2020 г. опубликовано 2 статьи по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей в общественно - политической газете ИГО СК "Степные Зори" на сумму 5,74 тыс. руб.
6.2.3. | Основное мероприятие: Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории округа в соответствии с законодательством | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования
Контрольное событие: Количество проведенных плановых проверок в области розничной продажи алкогольной продукции на территории округа в установленные сроки
Выполнение контрольного события: В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 480-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и мунциипального контроля" мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства продлен до конца 2020 года.
6.2.4. | Основное мероприятие: Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского округа, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования
Контрольное событие: Количество обращений граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей
Выполнение контрольного события: За январь – март 2020 года обращений по фактам нарушения прав потребителей в различных сферах потребительского рынка в администрацию Ипатовского городского округа не поступало.
6.2.5. | Основное мероприятие: Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования
Контрольное событие: Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В I квартале 2020 г. не рассматривались обращения потребителей в досудебном порядке.
6.2.6. | Основное мероприятие: Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования
Контрольное событие: Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В целях информирования и повышения правовой грамотности населения, в рамках комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, согласно утвержденного плана работы комиссии заслушиваются вопросы защиты прав потребителей. В I квартале не рассматривались вопросы касающиеся повышения правовой грамотности населения.
6.3. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400
6.3.1. | Основное мероприятие: Создание благоприятной для инвестиций административной среды | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество специалистов администрации округа, прошедших обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности, количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде специалисты администрации округа не проходили обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности. Информационные материалы, стендов, баннеров, не изготавливались и не публиковались
6.3.2. | Основное мероприятие: Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400
Контрольное событие: Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов с созданием рабочих мест
Выполнение контрольного события: За I квартал 2020 г. в ходе реализации инвестиционного проекта "Закладка фруктового сада интенсивного типа" (инициатор ООО "Гелиос") объем освоенных инвестиций составил- 2400,0 тыс. руб. Создано 5 рабочих мест
6.3.3. | Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество хозяйствующих субъектов Ипатовского округа, принявших участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде хозяйствующие субъекты Ипатовского округа не принимали участие в мероприятиях, способствующих продвижию товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края
6.4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2822.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822.03
6.4.1. | Основное мероприятие: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края(далее - «МФЦ) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования
Контрольное событие: Количество оказанных услуг сотрудниками МФЦ по принципу «одного окна»
Выполнение контрольного события: Сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период оказано 12731 услуг
6.4.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2822.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822.03
Контрольное событие: Обеспечение расходов в рамках обеспечения МФЦ
Выполнение контрольного события: Кассовый расход на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь-март 2020 г. 2822,03 тыс. руб., что составило 22,4 % к плановому назначению
6.4.3. | Основное мероприятие: Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей
Выполнение контрольного события: Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей по состоянию на 01.04.2020 года составляет 93%. Положением по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа, проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг обеспечивается отделами аппарата и отделам (управлениям, комитетом) со статусом юридического лица, итоговые отчеты о результатах мониторинга предоставляются по итогам года.
6.4.4. | Основное мероприятие: Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края, переведенных в электронную форму
Выполнение контрольного события: По состоянию на 01.04.2020 г. администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 24 муниципальных услуг.
6.5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 27852.53 | 0 | 0 | 762.4 | 0 | 0 | 27852.53
6.5.1. | Основное мероприятие: Глава муниципального образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 404.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.87
Контрольное событие: Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в I квартале 2020 г. составили 23,44% к плановому назначению
6.5.2. | Основное мероприятие: Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12780.75
Контрольное событие: Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- март 2020 г. составили 21,04% к плановому назначению
6.5.3. | Основное мероприятие: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 13261.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13261.4
Контрольное событие: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения»
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения за отчетный период составляет 22,55% к плану
6.5.4. | Основное мероприятие: Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Обеспечение расходов для осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Выполнение контрольного события: Расходы для осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в I квартале 2020 г. не осуществлялись
6.5.5. | Основное мероприятие: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 145.19 | 0 | 0 | 145.19 | 0 | 0 | 145.19
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения за январь- март 2020 г. составили 13,65% к плановому назначению
6.5.6. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30.63 | 0 | 0 | 30.63 | 0 | 0 | 30.63
Контрольное событие: Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их, способствующих снижению количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами
Выполнение контрольного события: Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их, способствующих снижению количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами за отчетный период составило 94,63% к плану
6.5.7. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 265.16 | 0 | 0 | 265.16 | 0 | 0 | 265.16
Контрольное событие: Обеспечение расходов для осуществления деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов для осуществления деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе в отчетном периоде составили 21,63% к плановому назначению
6.5.8. | Основное мероприятие: Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 319.42 | 0 | 0 | 319.42 | 0 | 0 | 319.42
Контрольное событие: Обеспечение расходов для выполнения управленческих функций по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов для выполнения управленческих функций по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края в I квартале 2020 г. составили 32,11% к плановому назначению
6.5.9. | Основное мероприятие: Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Контрольное событие: Обеспечение расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 2020 года средства по обеспечению расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий освоены на 66,7%.
6.5.10. | Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Обеспечение расходов по межбюджетным трансфертам из бюджетов муниципальных районов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Выполнение контрольного события: В 2020 году отсутствует финансирование по обеспечению расходов по межбюджетным трансфертам из бюджетов муниципальных районов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
6.5.11. | Основное мероприятие: Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 643.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.11
Контрольное событие: Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края
Выполнение контрольного события: Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 5,53% к плану
7. Программа "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
7.1. | Подпрограмма "Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально- трудовых отношений" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 112028.02 | 0 | 30096.76 | 81908.76 | 0 | 0 | 112028.02
7.1.1. | Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 99435.27 | 0 | 25224.74 | 74188.03 | 0 | 0 | 99435.27
Контрольное событие 1: Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки
За 3 месяца 2020 года за мерами социальной поддержки в управление обратились 2 597 граждан, из них 2 570 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки, или 100,0%. По 27 вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки
Контрольное событие 2: Количество публикаций о мерах социальной поддержки в средствах массовой информации
Количество публикаций о мерах социальной поддержки в средствах массовой информации в 1 квартале 2020г. составило-4 статьи
7.1.2. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12592.75 | 0 | 4872.02 | 7720.73 | 0 | 0 | 12592.75
Контрольное событие 1: Количество граждан из числа многодетных семей, в общей численности граждан, имеющих детей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
На 01.04.2020г. на учете в УТСЗН АИГО СК состоит 791 гражданин из числа многодетных семей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. По сравнению с аналогичном периодом прошлого года количество многодетных семей не изменилось
Контрольное событие 2: Численность малоимущих граждан, получивших государственную и социальную помощь на основнии социального контракта
В 1 квартале текущего года социальные контракты с гражданами не заключались, проводилась подготовительная работа по их заключению
7.1.3. | Основное мероприятие: Оказание адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество социальных выплат, предоставленных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно
В отчетном периоде за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи в управление обратились 3 человека, все они имели право на их получение. Комиссией по расмотрению заявлений о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан вынесены решения о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи: в результате пожара 2 гражданам на сумму 20,0 тыс. руб.; в результате заболевания, требующего дорогостоящего лечения одному заявителю на сумму 2,5 тыс.руб.
7.1.4. | Основное мероприятие: Организация мероприятий в Ипатовском городском округе Ставропольского края в рамках проведения краевого онкурса "Эффективный коллективный договор- основа сгласования сторон социального партнерства" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие : Численность организаций, участвующих в краевом конкурсе "Эффективный коллективный договор – основа согласования сторон социального партнерства"
В соответствии с Положением о краевом конкурсе "Эффективный коллективный договор- основа согласования интересов сторон социального партнерства" в 2019-2020 годах", утвержденным приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 05.04.2019г. №99 документы от организаций для участия в конкурсе представляются в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края до 01 августа. В течении отчетного периода работодателям Ипатовского района направлено письмо с предложением принять участие в конкурсе.
7.2. | Подпрограмма «Доступная среда» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Основное мероприятие: Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобидьных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края
Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края будет осуществлено во 3-4 кварталах 2020 года.
Контрольное событие 2: Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобидьных групп населения в муниципальном казенном учреждении культуры «Леснодачненское социально-культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского края
Работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном учреждении культуры «Леснодачненское социально-культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского края будет осуществлено во 3-4 кварталах 2020 года.
7.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5825.48 | 0 | 0 | 5469.81 | 0 | 0 | 5825.48
7.3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности в области труда и социальной защиты населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5825.48 | 0 | 0 | 5469.81 | 0 | 0 | 5825.48
Контрольное событие: Обеспечение деятельности УТСЗН
Мероприятия по обеспечению деятельности УТСЗН в отчетном периоде проводились стабильно и своевременно. Кассовые расходы составили 25,55% к бюджетной росписи
8. Программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
8.1. | Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 782.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.09
8.1.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, а также организация участия молодежи Ипатовского городского округа в краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятиях для детей и молодежи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 273.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.52
Контрольное событие: Количество районных мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края, а также количество краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятий, в которых приняли участие молодые граждане Ипатовского городского округа Ставропольского края
Количество районных мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края- 26, количество краевых мероприятий, в которых приняли участие молодые гражане Ипатовского округа-6
8.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 508.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.57
Контрольное событие: Осуществление расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края"
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края в отчетном периоде текущего года составило 508,57 тыс. руб (22,0% к годовому плану)
8.2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1. | Основное мероприятие: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья
В 1 квартале 2020г. заключено Соглашение №МС/2020-041 от 24 января 2020г. между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, имеющим трех и более детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
9. Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
9.1. | Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810.46
9.1.1. | Основное мероприятие: Организация деятельности в области физической культуры и спорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2673.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673.77
Контрольное событие: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС «Прогресс»
Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС "Прогресс" за отчетный период составило 25,0%
9.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 529.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.85
Контрольное событие: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ «Детский спортивно- оздоровительный парк»,
Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУУ "Детский спортивно- здоровительный парк" за январь- март 2020 года составила 20,62% к годовому плану
9.1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 606.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.84
Контрольное мероприятие: Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий; Количество краевых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых принято участие
В отчетный период проведенно 35 районных физкультурно- спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1 765 человека; приняли участие 42 человека в 3 краевых физкультурно- спортивных мероприятиях
9.1.4. | Основное мероприятие: Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Количество отремонтированных трибун и подтрибунных помещений стадиона
Проводятся подготовительные работы. Завершение работ планируется в 3 квартале 2020г.
Контрольное событие 2: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по обустройству спортивно-игрового комплекса в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края на ул. Шейко,2б
Проводятся подготовительные работы. Освоение средств планируется во 2 квартале 2020г.
Контрольное событие 3: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по устройству детской спортивно- игровой площадки в а. Юсуп- Кулакский Ипатовского городского округа Ставропольского края на ул. Ленина, 58 а
Проводятся подготовительные работы. Освоение средств планируется во 2 квартале 2020г.
Контрольное событие 4: Количество спортивных площадок построенных в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
В отчетном периоде строительство спортивных площадок в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий не производилось
9.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 458.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.79
9.2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 458.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.79
Контрольное событие: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и сорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 458,79 тыс. руб (21,24% к годовому плану)
10. Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"
10.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1872.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872.18
10.1.1. | Основное мероприятие: Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения
На официальных сайтах АИГО СК, отдела образования АИГО СК размещено 17 информационных материала по повышению безопасности дорожного движения
10.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ
В отчетном периоде проведено 41 мероприятие (викторины, конкурсы на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ)
10.1.3. | Основное мероприятие: Улучшение условий движения и устранению аварийно опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1872.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872.18
Контрольное событие 1: Количество замененных и установленных дорожных знаков
Установка и замена дорожных знаков планируется во 2-4 кварталах 2020 года
Контрольное событие 2: Количество обустроенных пешеходных переходов
Обустройство пешеходных переходов планируется на 3-4 квартал 2020 года
Контрольное событие 3: Протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения
Изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения планируется на 3-4 квартал 2020 года.
10.1.4. | Основное мероприятие: Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество проведенных плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Провери за сохранностью автомобильных дорог местного значения в отчетном периоде не проводились
10.2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3234.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234.22
10.2.1. | Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и тротуаров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3234.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234.22
Контрольное событие: Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения расчитывается по предоставленным статистическим данным, которые предоставляются в конце отчетного года.
11. Программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
11.1. | Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовком городском округе Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1. | Основное мероприятие: Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовсого округа | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, участвующих в соревнованиях
Проведение соревнований среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовского городского округа Ставропольского края планируется во 2 полугодии 2020 года.
11.1.2. | Основное мероприятие: Организация и проведение праздничных мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, участвующих в районных, краевых, российских мероприятиях
Проведение праздничных мероприятий с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовсого городского округа Ставропольского края запланированно на 2 полугодие 2020 года
11.1.3. | Основное мероприятие: Осуществление переданных государственных полномочий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся субсидиями на оказание несвязанной поддержки
Сельскохозяйственные товаропроизводители в 1 квартале 2020 г. не воспользовались субсидиями на оказание несвязанной поддержки по причине отсутствия финансирования, освоение средств предполагается в 2-4 кварталах 2020г.
Контрольное событие 2: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Сельскохозяйственные товаропроизводители в отчетном периоде не воспользовались государственной поддержкой на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по причине отсутствия финансирования, освоение средств предполагается со 2 квартала 2020 г.
Контрольное событие 3: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на возмещение процентной ставки по кредитам
Сельскохозяйственные товаропроизводители в 1 квартале 2020 г. не воспользовались государственной поддержкой на возмещение процентной ставки по кредитам, освоение средств предполагается во 2-4 кварталах 2020 г.
Контрольное событие 4: Площадь природных биотопов, на которой произведена противоклещевая обработка
Противоклещевая обработка природных биотопов запланирована на 2 квартал 2020 года.
Контрольное событие 5: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших гранты на закладку сада
За январь- март текущего года сельскохозяйственные товаропроизводители не получали гранты на закладку сада.
Контрольное событие 6: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур
Сельскохозяйственные товаропроизводители государственной поддержкой на приобретение элитных семян в отчетном периоде не воспользвовались. Освоение средств планируется в 2-4 кварталах 2020 г.
11.2. | Подпрограмма " Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 528.05 | 0 | 0 | 528.05 | 0 | 0 | 528.05
11.2.1. | Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 528.05 | 0 | 0 | 528.05 | 0 | 0 | 528.05
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства
Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства осуществляется в соответствии направленными заявками на финансирование. За отчетный период расходы составили 19,2 % к годовому плану
Контрольное событие 2: Количество отловленных безнадзорных животных
В части организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных состоялся аукцион, определен подрядчик, использование денежных средств предполагается в 4 квартале текущего года
12. Программа "Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
12.1. | Подпрограмма "Градостроительство и архитектура Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1. | Основное мероприятие: Разработка схемы размещения рекламных конструкций Ипатовского городского круга Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Разработка схемы размещения рекламных конструкций Ипатовского городского округа Ставропольского края
Схемы размещения рекламных конструкций Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде не разрабатывались по причине плановости на 3-4 квартал 2020г.
13. Программа "Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
13.1. | Подпрограмма " Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.1. | Основное мероприятие: Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи духовно- культурных основ казачества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество проведенных районных мероприятий с Ипатовским станичным казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (далее – казачье общество), направленных на военно-патриотического воспитания казачьей молодежи и сохранение духовно-культурных основ казачества, а также количество краевых, межрайонных, межрегиональных мероприятий в которых приняли участие члены казачьего общества
Проведение районных мероприятия, направленных на военно- патриотического воспитания казачьей молодежи и сохранение духовно- культурных основ казачества, а также участие в краевых, межрайонных, межрегиональных мероприятиях членов казачьего общества планируется на 2- 4 кварталы 2020 года.
13.2. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции, а также путем увеличения количества несовершеннолетних общеобразовательных учреждений и образовательных организаций среднего профессионального образования, прошедших тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Профилактические мероприятия, направленные на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции, а также путем увеличения количества несовершеннолетних общеобразовательных учреждений и образовательных организаций среднего профессионального образования, прошедших тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ планируется провести в 3-4 кварталах 2020 года
Контрольное событие 2: Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского го-родского округа Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений
Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений в отчетном периоде составило 154 человека
Контрольное событие 3: Количество приобретенной отличительной символики и страхования жизни
Приобретение отличительной символики в 1 квартале 2020 г. не производилось.
Контрольное событие 4: Количество публикаций в СМИ о проводимых профилактических мероприятиях и изготовление полиграфической продукции
Публикации в СМИ о проводимых профилактических мероприятиях и изготовление полиграфической продукции в отчетном периоде не производилась
13.3. | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края " | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 476.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.78
13.3.1. | Основное мероприятие: Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество проведенных профилактических мероприятий по предупреждению террористических и экстремистских проявлений
В отчетном периоде профилактические мероприятия по предупреждению террористических и экстремистских проявлений не проводились
13.3.2. | Основное мероприятие: Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 476.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.78
Контрольное событие 1: Количество установленных систем видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей
В 1 квартале 2020 года на объектах с массовым участием людей установленно 3 системы видеонаблюдения установлены 3 (МБОУ СОШ №6)
Контрольное событие 2: Количество обслуженных систем видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей
Обслуженно 4 системы видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей
Контрольное событие 3: Количество установленных, отремонтированных и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей
Проведена установка, ремонт и усиление ограждений на 4 объектах с массовым пребыванием людей
Контрольное событие 4: Количество объектов с массовым пребыванием людей на которых установлено и поддерживается наружного освещения
Установка и поддержка наружного освещения произведена на 4 объектах с массовым пребыванием людей
Контрольное событие 5: Количество объектов, на которых выполняются охранные мероприятия (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений)
Выполннение охранных мероприятий на 52 объектах (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений).
13.3.3. | Основное мероприятие: Информационно- аналитическая деятельность по профилактике терроризма экстремизма | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Количество разработанных методических пособий, листовок по профилактике терроризма и экстремизма
Методические пособия, листовки по профилактике терроризма и экстремизма в отчетном периоде не разрабатывались
14. Программа "Формирование современной городской среды"
14.1. | Подпрограмма "Современная городская среда" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 77.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.29
14.1.1. | Основное мероприятие: Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.29
14.1.2. | Основное мероприятие: Организация и проведение работ по благоустройству дворовых территорий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
14.1.3. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Формирование современной городсой среды" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. Программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
15.1. | Подпрограмма "Комфортная сельская среда" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.1. | Основное мероприятие: Фонд сельского старосты | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество исполненных мероприятий по предложениям сельских жителей
На 2020 года от сельских жителей поступило 20 предложений. В отчетном периоде проведены торги по выбору подрядчиков на выполнение работ по 2 предложениям.
15.1.2. | Основное мероприятие: Поддержка сельских инициатив | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество благоустроенных общественных мест
Проведен конкурс по отбору проектов развития территорий малых сел, аулов, хуторов численностью от 150 до 500 человек, основанных на сельских инициативах. Проведены торги по выбору подрядчиков, в с. Лесная Дача, с. Новоандреевское подрядной организацией начато выполнение работ.
_______________________________________________
Исп. Кузнецова В.Н.
(865-42)5-80-09