## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2020 года
Ответственный исполнитель: Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3. Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
3.1. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 54.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.29
3.1.1. | Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 54.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.29
Контрольное событие 1: Количество изготовленных проектно – сметных документаций на модернизацию, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края с проведением экспертизы, ед.
Изготовление проектно – сметныой документации на модернизацию, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы в 1 квартале 2020 года не осуществлялась по причине отсутствия финансирования
Контрольное событие 2: Количество модернизированных, установленных автономных источников теплоснабжения в учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края, ед.
Модернизация, установление автономных источников теплоснабжения в учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 квартале 2020 года не проводилась по причине отсутствия финансирования
Контрольное событие 3: Удельный вес административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края переведенных на автономное теплоснабжение к общему количеству административных зданий требующих перевода на автономное теплоснабжение, %
В отчетном периоде текущего года проведены работы по геологическим изысканиям и произведена оплата за техническое присоединение
Контрольное событие 4: Количество установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ в образовательных организациях, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, кв.м.
В 1 квартале 2020 года проведена работа по подготовке документации для проведения процедуры закупки на проведение работ по замене оконных блоков. Заключение контракта на выполнение работ по замене оконных блоков запланированно на 2 квартал 2020 года
3.2. | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4021.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021.69
3.2.1. | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 270.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.75
Контрольное событие: Количество содержанных мест захоронения, ед.
За январь - март 2020г. проведена уборка мест захоронения, вывезен мусор, заключен контрак на проведение дезинсекции 74,76 гектара территории кладбищ.
3.2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 419.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.16
Контрольное событие: Количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, м3.
Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 650,0 м3.
3.2.3. | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3117.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117.97
Контрольное событие: Количество работающих световых фонарей уличного освещения, ед.
Оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение за январь- март 2020 года составила 3 117,98 тыс. руб. (311 283 кВт). Количество работающих световых фонарей уличного освещения в отчетном периоде составило 4 380 ед.
3.2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 213.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.81
Контрольное событие 1: Количество кронированных деревьев, шт.
В отчетном периоде проведены работы по уборке центральной площади г. Ипатово и близлежащих улиц. Работы по кронированию будут проведены во втором квартале 2020 года.
Контрольное событие 2: Количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края, гектар
Работы по покосу сорной растительности запланированы на второй квартал текущего года
Контрольное событие 3: Количество реализованны проектов в рамках программы "Обеспечение комплексного развития сельских территорий",ед.
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуарных дорожек в п.Советское Руно. Выполнение работ запланированно на второй квартал 2020 года
3.2.5. | Основное мероприятие: Благоустройство парковой зоны | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество благоустроенных парковых зон Ипатовского городского окуга Ставропольского края, ед.
Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству парковой зоны в с.Тахта, по благоустройству кладбища п. Красочный, по организации благоустройства территории и обустройства парковой зоны в с. Красная Поляна, по благоустройству парковой зоны №1 с. Бурукшун, по обустройству парковой зоны отдыха в с. Большая Джалга. Проведение работ в рамках основного мероприятия планируется во 2 квартал 2020 года
3.3. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1300.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300.63
3.3.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Количество приобретенных средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб, шт.
Средства индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб ГО в отчетном периоде не приобретались.
Контрольное событие 2: Объем созданного резерва по ГО и ликвидации ЧС от планируемого, %
Объем созданного резервного фонда администрации Ипатовского городского округа составил 3 000,0 тыс. руб., или 100,0% к плану
3.3.2. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество зданий пожарных депо, в которых проведен капитальный ремонт, ед.
В отчетном году денежные средства на проведение капитального ремонта в пожарных депо не предусмотрены
3.3.3. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1300.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300.63
Контрольное событие 1: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды, сек.
Денежные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС. (24,25% к годовому плану), время реагирования на вызов составляет 7 сек.
Контрольное событие 2: Количество выездов на аварийные, нештатные и ЧС, ед.
За период январь - март 2020 г. произведено 8 выездов.
3.4. | Подпрограмма: "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 420.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.9
3.4.1. | Основное мероприятие: Улучшение системы водоснабжения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 420.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.9
Контрольное событие 1: Количество отремонтированного водопровода в западной части г. Ипатово, м.
Денежные средства на ремонт водопровода в западной части г.Ипатово в отчетном году не предусмотрены
Контрольное событие 2: Обеспечение населения водоснабжением ежегодно, ед.
В целях обеспечения населения водоснабжением в отчетном периоде произведена оплата за электроснабжение объеекта водоснабжения п. Залесного
3.4.2. | Основное мероприятие: Газификация населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество построенных объектов газоснабжения, ед.
Денежные средства на газификацию населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном году не предусмотрены
3.4.3. | Основное мероприятие: Разработка, актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ед.
Разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не проводилась по причине отсутствия необходимости
3.5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8828.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8828.83
3.5.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8805.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8805.47
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края
Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- март 2020 года составлили 20,88% к плану
3.4.2. | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.36
Контрольное событие: Выплата социальных пособий на погребение, руб.
Выплачены социальные пособия на погребение 23,36 тыс.руб. (7,8% к годовому плану)
_______________________________________________