## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2020 года
Ответственный исполнитель: Отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
8. Программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
8.1. | Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 782.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.09
8.1.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, а также организация участия молодежи Ипатовского городского округа в краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятиях для детей и молодежи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 273.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.52
Контрольное событие: Количество районных мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края, а также количество краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятий, в которых приняли участие молодые граждане Ипатовского городского округа Ставропольского края
Количество районных мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края- 26, количество краевых мероприятий, в которых приняли участие молодые гражане Ипатовского округа-6
8.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 508.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.57
Контрольное событие: Осуществление расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края"
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края в отчетном периоде текущего года составило 508,57 тыс. руб (22,0% к годовому плану)
8.2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1. | Основное мероприятие: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья
В 1 квартале 2020г. заключено Соглашение №МС/2020-041 от 24 января 2020г. между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, имеющим трех и более детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
_______________________________________________