## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2020 года
Ответственный исполнитель: Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10. Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"
10.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1872.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872.18
10.1.1. | Основное мероприятие: Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения
На официальных сайтах АИГО СК, отдела образования АИГО СК размещено 17 информационных материала по повышению безопасности дорожного движения
10.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ
В отчетном периоде проведено 41 мероприятие (викторины, конкурсы на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ)
10.1.3. | Основное мероприятие: Улучшение условий движения и устранению аварийно опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1872.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872.18
Контрольное событие 1: Количество замененных и установленных дорожных знаков
Установка и замена дорожных знаков планируется во 2-4 кварталах 2020 года
Контрольное событие 2: Количество обустроенных пешеходных переходов
Обустройство пешеходных переходов планируется на 3-4 квартал 2020 года
Контрольное событие 3: Протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения
Изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения планируется на 3-4 квартал 2020 года.
10.1.4. | Основное мероприятие: Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество проведенных плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Провери за сохранностью автомобильных дорог местного значения в отчетном периоде не проводились
10.2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3234.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234.22
10.2.1. | Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и тротуаров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3234.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234.22
Контрольное событие: Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения расчитывается по предоставленным статистическим данным, которые предоставляются в конце отчетного года.
_______________________________________________