УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета

Ставропольского края по

государственным закупкам

_______________А.В.Абалешев

_____ мая 2020 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ Рекомендации

по изменению условий контрактов государственных заказчиков Ставропольского края, в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

- Общие положения

1. Методические рекомендации по изменению условий контрактов государственных заказчиков Ставропольского края, в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее – Методические рекомендации) разработаны комитетом Ставропольского края по государственным закупкам в рамках реализации на территории Ставропольского края требований Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

2. Целью настоящих Методических рекомендаций является формирование единого подхода при исполнении, изменении условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Ставропольского края.

3. Термины и понятия используются в настоящих Методических рекомендациях в соответствии с их значениями, определенными Законом № 44-ФЗ.

4. Настоящие Методические рекомендации предназначены для использования государственными заказчиками Ставропольского края.

- Порядок подготовки и принятия решения об изменении

условий контракта

- Заказчик при получении от поставщика (подрядчика, исполнителя) предложений о необходимости изменения срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ) рассматривает их на предмет действия (бездействия) поставщика (подрядчика, исполнителя) по исполнению контракта, а также устанавливает причинно-следственную связь между введенными временными мерами по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и невозможностью исполнения контракта в установленные им сроки, после чего формирует письменное обоснование необходимости такого изменения (далее – обоснование).

- В случае выявления независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в установленные сроки, заказчик (кроме бюджетного учреждения и государственного унитарного предприятия) обеспечивает подготовку соответствующего проекта нормативного правового акта Правительства Ставропольского края, предусматривающего решение об изменении условий конкретных контрактов (далее – проект) и предоставляет его в установленном порядке в аппарат Правительства Ставропольского края. В пояснительной записке к проекту указывается обоснование необходимости изменения условий контракта, содержащее в том числе юридические основания и фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения обязательств по контракту в установленные в нём сроки. Заказчик, являющийся бюджетным учреждением или государственным унитарным предприятием направляет обоснование в орган исполнительной власти края, в ведении которого находится заказчик для принятия решения о подготовке проекта.

- На основании решения Правительства Ставропольского края заказчик оформляет дополнительное соглашение к контракту (далее – дополнительное соглашение), в котором указываются положения об изменении срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги. При этом заказчик, как получатель бюджетных средств, вправе внести изменения в контракт в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

- Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с Законом № 44-ФЗ предоставляет обеспечение исполнения контракта, если предусмотренное в дополнительном соглашении изменение влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено заказчиком в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ.

- Подписанное дополнительное соглашение заказчик размещает в реестре контрактов, заключенных заказчиками в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».